## BBP 4 - TCR-Tool
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delay | Other
DB Netz AG | 21E446AC7B90C.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 342 d | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306011.02 | 2020-04-27 06:59 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E446CEE90AC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-15 21:00 | 21:00 | 2022-01-17 05:00 | 5:00 | 1 d, 08 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306073.01 | 2020-04-27 07:00 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E446CEE90AC.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-15 21:00 | 21:00 | 2022-01-17 05:00 | 5:00 | 1 d, 08 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306073.02 | 2020-04-27 07:00 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E446FC1D4EC.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 6 | 49 | 2022-02-08 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 306 d | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306157.03 | 2020-04-27 07:00 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447481F50C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-14 21:00 | 21:00 | 2022-03-16 21:00 | 21:00 | 2 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306297.01 | 2020-04-27 07:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447481F50C.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-16 21:00 | 21:00 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306297.03 | 2020-04-27 07:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447481F50C.05 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-20 21:00 | 21:00 | 2 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306297.05 | 2020-04-27 07:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447566D6CC.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-20 21:00 | 21:00 | 2022-03-22 21:00 | 21:00 | 2 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306324.02 | 2020-04-27 07:02 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447E03BBEC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-04 | 0:00 | 2022-05-10 04:00 | 4:00 | 6 d, 04 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306591.01 | 2020-04-27 07:04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447E03BBEC.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-10 | 0:00 | 2022-05-13 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306591.03 | 2020-04-27 07:04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447E03BBEC.05 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 | 0:00 | 2022-05-16 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306591.05 | 2020-04-27 07:04 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4480E6426C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 01:00 | 1:00 | 2022-05-19 04:00 | 4:00 | 3 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306668.01 | 2020-04-27 07:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4480E6426C.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-19 01:00 | 1:00 | 2022-05-22 04:00 | 4:00 | 3 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306668.02 | 2020-04-27 07:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4480E6426C.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-22 01:00 | 1:00 | 2022-05-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306668.03 | 2020-04-27 07:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4480E6426C.04 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2022-05-25 01:00 | 1:00 | 2022-05-28 04:00 | 4:00 | 3 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306668.04 | 2020-04-27 07:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4480E6426C.05 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-28 01:00 | 1:00 | 2022-05-30 04:00 | 4:00 | 2 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306668.05 | 2020-04-27 07:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A39CFA6C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-28 01:00 | 1:00 | 2022-05-30 04:00 | 4:00 | 2 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306745.01 | 2020-04-27 07:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A39CFA6C.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 22 | 25 | 2022-05-31 00:30 | 0:30 | 2022-06-20 04:00 | 4:00 | 20 d, 03 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  | ,,0 | ,,X | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306745.02 | 2020-04-27 07:13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A7B541CC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 25 | 25 | 2022-06-20 04:00 | 4:00 | 2022-06-25 04:00 | 4:00 | 5 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306861.01 | 2020-04-27 07:14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A7B541CC.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 25 | 26 | 2022-06-24 22:45 | 22:45 | 2022-06-27 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306861.02 | 2020-04-27 07:14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A7B541CC.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 25 | 26 | 2022-06-25 22:45 | 22:45 | 2022-06-27 04:00 | 4:00 | 1 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306861.03 | 2020-04-27 07:14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A7B541CC.04 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 26 | 30 | 2022-06-27 04:00 | 4:00 | 2022-07-25 04:00 | 4:00 | 28 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306861.04 | 2020-04-27 07:14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AD6FA06C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-25 04:00 | 4:00 | 2022-07-30 04:00 | 4:00 | 5 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306025.01 | 2020-04-27 07:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AD6FA06C.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 30 | 32 | 2022-07-29 22:45 | 22:45 | 2022-08-13 04:00 | 4:00 | 14 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306025.02 | 2020-04-27 07:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AD6FA06C.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 30 | 34 | 2022-07-29 22:45 | 22:45 | 2022-08-27 04:00 | 4:00 | 28 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST | [8 empty] | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306025.03 | 2020-04-27 07:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B1527FEC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 32 | 35 | 2022-08-12 22:45 | 22:45 | 2022-08-29 04:00 | 4:00 | 16 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  | ,,X | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306343.01 | 2020-04-27 07:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B1527FEC.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 34 | 39 | 2022-08-26 22:45 | 22:45 | 2022-09-26 04:00 | 4:00 | 30 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306343.02 | 2020-04-27 07:16 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B41E230C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 35 | 39 | 2022-09-02 22:45 | 22:45 | 2022-09-26 04:00 | 4:00 | 8 d, 21 h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306196.01 | 2020-04-27 07:17 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B8B81D8C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 42 | 2022-09-26 04:00 | 4:00 | 2022-10-17 04:00 | 4:00 | 21 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306306.01 | 2020-08-13 13:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B8B81D8C.02 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 42 | 2022-09-30 22:45 | 22:45 | 2022-10-17 04:00 | 4:00 | 6 d, 16 h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306306.02 | 2020-08-13 13:05 |  | 5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B8B81D8C.03 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 41 | 42 | 2022-10-15 22:45 | 22:45 | 2022-10-17 04:00 | 4:00 | 1 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306306.03 | 2020-08-13 13:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44B8B81D8C.04 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 2022-10-17 04:00 | 4:00 | 2022-10-21 04:00 | 4:00 | 4 d | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306306.04 | 2020-08-13 13:05 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BCB7FAEC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-21 22:45 | 22:45 | 2022-10-24 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306407.01 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BDE927EC.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-28 22:45 | 22:45 | 2022-10-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306518.01 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BE64C08C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 22:45 | 22:45 | 2022-11-07 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306454.01 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BFEB608C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 22:45 | 22:45 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306493.01 | 2020-04-27 07:20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44C0B4CB0C.01 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < > | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2022 | 2022 | 46 | 47 | 2022-11-18 22:45 | 22:45 | 2022-11-21 04:00 | 4:00 | 2 d, 05 h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Brückenarbeiten Erneuerung EÜ Tunnelstraße Mannheim |  | N | 306514.01 | 2020-04-27 07:20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44718B986C.01 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Weidenthal | Weidenthal | 2022 | 2022 | 8 | 13 | 2022-02-21 | 0:00 | 2022-03-28 23:59 | 23:59 | 36 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Arbeiten am Bahnübergang Rückbau WP 90 (km 63,363) |  | N | 306208.01 | 2020-04-27 07:01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447A40E78C.01 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2022 | 2022 | 15 | 17 | 2022-04-11 07:00 | 7:00 | 2022-04-27 16:00 | 16:00 | 16 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Schienenerneuerung SE2 Hochspeyer-Weidenthal |  | N | 306478.01 | 2020-06-02 11:44 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447A37BFCC.02 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2022 | 2022 | 15 | 16 | 2022-04-13 21:00 | 21:00 | 2022-04-18 05:00 | 5:00 | 4 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  | 0,0,0 | X,, | Schienenerneuerung SE2 Weidenthal-Hochspeyer |  | N | 306477.02 | 2021-03-02 09:48 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E447A40E78C.03 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | > | Hochspeyer | Weidenthal | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-20 21:00 | 21:00 | 2022-04-25 05:00 | 5:00 | 4 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,,X | X,, |  | 0,,0 | X,, | Schienenerneuerung SE2 Hochspeyer-Weidenthal |  | N | 306478.03 | 2020-06-02 11:44 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E448073D18C.02 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2022 | 2022 | 19 | 30 | 2022-05-14 08:00 | 8:00 | 2022-07-25 16:00 | 16:00 | 72 d, 08 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Arbeiten an Lärmschutzanlagen Errichtung DB_07361_SSW_2+3 |  | N | 306658.02 | 2020-06-03 15:55 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A2980D8C.02 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-23 07:00 | 7:00 | 2022-05-30 16:00 | 16:00 | 7 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung Neustadt W 247,248 |  | N | 306715.02 | 2020-06-02 11:27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A2980D8C.03 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-26 07:00 | 7:00 | 2022-05-31 16:00 | 16:00 | 5 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung Neustadt W 247,248 |  | N | 306715.03 | 2020-06-02 11:27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44A2980D8C.04 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-27 18:00 | 18:00 | 2022-06-01 06:00 | 6:00 | 4 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,,X |  |  |  |  | Weichenerneuerung Neustadt W 247,248 |  | N | 306715.04 | 2020-06-02 11:27 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44C1EC128C.01 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-30 | 0:00 | 2022-08-01 04:00 | 4:00 | 2 d, 04 h | continuous | Miscellaneous | T | [9 empty] | Fels-/Hangsanierung Neubau Fangzaun Neidenfels (km 66,240-66,390) |  | N | 306547.01 | 2020-12-18 13:01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AD92B8CC.03 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-30 | 0:00 | 2022-08-02 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,X,X | X,X, |  | 0,, | X,X, | Durchlassarbeiten Erneuerung Durchlass Hochspeyer in km 55,718 (3280) / SEV |  | N | 306028.03 | 2020-04-27 07:15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44C1EC128C.02 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-05 21:00 | 21:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | X,X,X |  |  |  |  | Fels-/Hangsanierung Neubau Fangzaun Neidenfels (km 66,240-66,390) |  | N | 306547.02 | 2020-12-18 13:01 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BB4B4B8C.01 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2022 | 2022 | 41 | 44 | 2022-10-10 | 0:00 | 2022-11-04 23:59 | 23:59 | 26 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306370.01 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BB4B4B8C.02 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2022 | 2022 | 41 | 44 | 2022-10-10 | 0:00 | 2022-11-04 23:59 | 23:59 | 26 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306370.02 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BB4B4B8C.03 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Schifferstadt | Schifferstadt | 2022 | 2022 | 41 | 44 | 2022-10-10 | 0:00 | 2022-11-04 23:59 | 23:59 | 26 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306370.03 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BB4B4B8C.05 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Schifferstadt | Schifferstadt | 2022 | 2022 | 41 | 44 | 2022-10-15 | 0:00 | 2022-10-31 04:30 | 4:30 | 16 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | X,,X | ,,x | 0,, | X,,X | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306370.05 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BC5652EC.01 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Schifferstadt | Schifferstadt | 2022 | 2022 | 41 | 44 | 2022-10-15 | 0:00 | 2022-10-31 04:30 | 4:30 | 16 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | X,,X | ,,x | 0,, | X,,X | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306399.01 | 2020-04-27 07:19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BC5652EC.03 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < > | Schifferstadt | Schifferstadt | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-23 06:00 | 6:00 | 2022-10-30 22:00 | 22:00 | 1 d, 08 h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,,X | ,,X |  | 0,,0 | ,,X | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306399.03 | 2020-04-27 07:19 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 21E44BC5652EC.04 | Saarbrücken Grenze - Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | < | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | Schifferstadt | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-23 06:00 | 6:00 | 2022-10-30 22:00 | 22:00 | 1 d, 08 h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,,X | ,,X |  | 0,,0 | ,,X | Gleiserneuerung Gleis 3+4 |  | N | 306399.04 | 2020-04-27 07:19 |  | 7 | 1
DB Netz AG | 22766498AD966.03 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Bexbach | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 2022-01-29 23:35 | 23:35 | 2022-01-30 07:45 | 7:45 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,,X | X,, |  |  | X,, | Brückenarbeiten Ern EÜ Hilswiesen km 11,953 - Aufbau Gleismonitoring (Phase 1) / SEV |  | N | 106064.03 | 2020-08-05 16:51 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 22C47E60E1AAD.01 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 15 | 2022-03-18 00:01 | 0:01 | 2022-04-11 18:00 | 18:00 | 24 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Logistik |  | N | 22C47E60E1AAD.01 | 2020-09-28 08:56 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 22C48AC71752D.01 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-21 01:00 | 1:00 | 2022-03-28 03:00 | 3:00 | 7 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Gl.5008 in Homburg(Saar)Hbf |  | N | 106111.01 | 2020-09-28 09:44 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 22C48AC71752D.02 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-21 01:00 | 1:00 | 2022-03-28 03:00 | 3:00 | 7 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung Gl.5008 in Homburg(Saar)Hbf |  | N | 106111.02 | 2020-09-28 09:44 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4478AE128C.01 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Dudweiler | Dudweiler | 2022 | 2022 | 14 | 16 | 2022-04-04 07:00 | 7:00 | 2022-04-21 16:00 | 16:00 | 17 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung mit PSS Saarbrücken-Burbach W 501,583,584,587+W 531-535 |  | N | 306428.01 | 2020-04-27 07:03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E4478AE128C.02 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2022 | 2022 | 14 | 16 | 2022-04-04 07:00 | 7:00 | 2022-04-21 16:00 | 16:00 | 17 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung mit PSS Saarbrücken-Burbach W 501,583,584,587+W 531-535 |  | N | 306428.02 | 2020-04-27 07:03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BA002DEC.01 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2022 | 2022 | 40 | 44 | 2022-10-07 | 0:00 | 2022-10-31 12:00 | 12:00 | 24 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung im Bf Wemmetsweiler |  | N | 306338.01 | 2020-04-27 07:18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BA002DEC.02 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2022 | 2022 | 40 | 44 | 2022-10-07 | 0:00 | 2022-10-31 12:00 | 12:00 | 24 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung im Bf Wemmetsweiler |  | N | 306338.02 | 2020-04-27 07:18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44BA002DEC.03 | Homburg (Saar) Hbf - Saarbrücken Hbf | < > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2022 | 2022 | 40 | 44 | 2022-10-07 | 0:00 | 2022-10-31 12:00 | 12:00 | 24 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [8 empty] | Weichenerneuerung im Bf Wemmetsweiler |  | N | 306338.03 | 2020-04-27 07:18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AC8DCBEC.01 | Mannheim Hbf - Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | < > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2022 | 2022 | 32 | 37 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-09-14 23:59 | 23:59 | 36 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung mit BR und PSS 22_MA-Edingen - HD-Wieblingen |  | N | 306999.01 | 2020-07-15 10:20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB Netz AG | 21E44AC8DCBEC.02 | Mannheim Hbf - Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | < > | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr K/Kn | 2022 | 2022 | 32 | 37 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-09-14 23:59 | 23:59 | 36 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Gleiserneuerung mit BR und PSS 22_MA-Edingen - HD-Wieblingen |  | N | 306999.02 | 2020-07-15 10:20 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
SNCF Réseau | 10306665761_10306490761 | Niort - Bordeaux | > | St Mariens | la Grave d'Ambares | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:05 | 14:05 | 2022-12-09 15:30 | 15:30 | 3907 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306665761_10306492361 | Niort - Bordeaux | > | St Mariens | la Grave d'Ambares | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:15 | 23:15 | 2022-12-09 05:15 | 05:15 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 254 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306665761_10306493361 | Niort - Bordeaux | > | St Mariens | la Grave d'Ambares | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:10 | 09:10 | 2022-12-09 10:00 | 10:00 | 2520 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306670261_10306565561 | Niort - Bordeaux | > | Saintes | Beillant | 2022 | 2022 | 6 | 41 | 2022-02-07 10:35 | 10:35 | 2022-10-14 14:35 | 14:35 | 426 | DAY | [11 empty] | 30 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306670261_10306563161 | Niort - Bordeaux | > | Saintes | Beillant | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 13:25 | 13:25 | 2022-12-02 14:35 | 14:35 | 3165 | DAY | [11 empty] | 218 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306670261_10306568161 | Niort - Bordeaux | > | Saintes | Beillant | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 09:30 | 09:30 | 2022-12-02 10:25 | 10:25 | 2261 | DAY | [11 empty] | 218 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306670261_10306563961 | Niort - Bordeaux | > | Saintes | Beillant | 2022 | 2022 | 6 | 41 | 2022-02-07 11:25 | 11:25 | 2022-10-14 15:18 | 15:18 | 447 | DAY | [11 empty] | 30 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306535361 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 08:11 | 08:11 | 2022-12-05 10:37 | 10:37 | 363 | DAY | [11 empty] | 35 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306533761 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 09:30 | 09:30 | 2022-12-09 10:30 | 10:30 | 1576 | DAY | [11 empty] | 151 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306531361 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 07:55 | 07:55 | 2022-12-05 10:10 | 10:10 | 337 | DAY | [11 empty] | 34 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306529761 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2022 | 2022 | 27 | 34 | 2022-07-04 09:30 | 09:30 | 2022-08-26 10:30 | 10:30 | 347 | DAY | [11 empty] | 34 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306534561 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 09:00 | 09:00 | 2022-12-09 10:00 | 10:00 | 1771 | DAY | [11 empty] | 178 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306661761_10306530561 | Bordeaux - Niort | > | Niort | Saintes | 2022 | 2022 | 27 | 34 | 2022-07-04 09:00 | 09:00 | 2022-08-22 10:00 | 10:00 | 61 | DAY | [11 empty] | 7 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306438361 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 13:10 | 13:10 | 2022-12-09 15:05 | 15:05 | 2581 | DAY | [11 empty] | 172 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306436561 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 35 | 2021-12-13 23:10 | 23:10 | 2022-09-01 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 170 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306435761 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 09:20 | 09:20 | 2022-11-28 10:18 | 10:18 | 402 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306439161 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 10:10 | 10:10 | 1738 | DAY | [11 empty] | 172 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306442361 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2022 | 2022 | 5 | 42 | 2022-01-31 11:20 | 11:20 | 2022-10-21 14:18 | 14:18 | 560 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306440761 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2022 | 2022 | 5 | 42 | 2022-01-31 10:42 | 10:42 | 2022-10-21 15:35 | 15:35 | 612 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306439961 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 15:25 | 15:25 | 2022-11-28 16:15 | 16:15 | 634 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306437561 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 12:35 | 12:35 | 2022-11-28 15:30 | 15:30 | 607 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10757516161 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:25 | 11:25 | 2022-12-05 13:25 | 13:25 | 646 | DAY | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306443161 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:01 | 00:01 | 2022-12-05 03:01 | 03:01 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306434161 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:01 | 00:01 | 2022-12-05 03:01 | 03:01 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10306441561 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 08:30 | 08:30 | 2022-11-28 11:35 | 11:35 | 454 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_11983767761 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2022 | 2022 | 36 | 49 | 2022-09-05 00:15 | 00:15 | 2022-12-09 05:30 | 05:30 | 291 | NIGHT | [11 empty] | 53 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10306666361_10757509361 | Niort - Bordeaux | > | Beillant | StMariens | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:30 | 12:30 | 2022-12-05 15:30 | 15:30 | 747 | DAY | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300142761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300143561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 04:35 | 04:35 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 122 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300141961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:27 | 14:27 | 2022-12-09 15:24 | 15:24 | 3881 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300144961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:44 | 09:44 | 2022-12-09 10:49 | 10:49 | 2726 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300145761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-21 23:15 | 23:15 | 2022-12-09 04:55 | 04:55 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 30 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271361_10300147161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Vernon | Gaillon | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270561_10300163361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux |  | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 13:11 | 13:11 | 2022-12-09 17:11 | 17:11 | 1962 | DAY | [11 empty] | 115 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270561_10300164161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux |  | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 12:50 | 12:50 | 2022-12-09 16:46 | 16:46 | 1915 | DAY | [11 empty] | 115 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300190161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300188961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-15 | 00:00 | 2022-12-10 05:00 | 05:00 | 160 | NIGHT | [11 empty] | 32 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300185161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-15 00:05 | 00:05 | 2022-12-10 05:05 | 05:05 | 91 | NIGHT | [11 empty] | 18 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300185961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:08 | 10:08 | 2022-12-09 11:11 | 11:11 | 2819 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300186761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:05 | 14:05 | 2022-12-08 15:03 | 15:03 | 3026 | DAY | [11 empty] | 202 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271561_10300187561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 2 (inclus) | BifsDarnetal (incluses) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-11 | 00:00 | 2022-12-09 04:30 | 04:30 | 567 | NIGHT | [11 empty] | 126 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300121961 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:17 | 11:17 | 2022-12-09 11:30 | 11:30 | 2898 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300128361 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:30 | 23:30 | 2022-12-08 04:00 | 04:00 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 68 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300126761 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:53 | 10:53 | 2022-12-09 12:31 | 12:31 | 3155 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300125961 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-18 00:07 | 00:07 | 2022-12-03 04:44 | 04:44 | 70 | NIGHT | [11 empty] | 15 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300122761 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-18 00:30 | 00:30 | 2022-12-03 04:00 | 04:00 | 59 | NIGHT | [11 empty] | 15 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300127561 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:37 | 01:37 | 2022-12-05 05:10 | 05:10 | 251 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300123561 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:44 | 10:44 | 2022-12-09 11:52 | 11:52 | 2991 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300124361 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:30 | 00:30 | 2022-12-09 04:00 | 04:00 | 271 | NIGHT | [11 empty] | 68 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300125161 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:50 | 10:50 | 2022-12-09 11:50 | 11:50 | 2983 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271161_10300121161 | Le Havre - Rouen | > | Motteville | LeHavre | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:00 | 04:00 | 194 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300182361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:11 | 10:11 | 2022-12-09 11:14 | 11:14 | 2831 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300180361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300179361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 04:50 | 04:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 134 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300181361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:45 | 23:45 | 2022-12-09 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 33 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300177761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:02 | 14:02 | 2022-12-08 15:01 | 15:01 | 3019 | DAY | [11 empty] | 202 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271661_10300178561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifsDarnetal (Exclues) | Rouen (IPCS) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:45 | 11:45 | 2022-12-08 12:42 | 12:42 | 2553 | DAY | [11 empty] | 202 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300113561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300111961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:57 | 09:57 | 2022-12-09 11:03 | 11:03 | 2785 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300111161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:16 | 14:16 | 2022-12-09 15:10 | 15:10 | 3822 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300114361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2022 | 2022 | 16 | 49 | 2022-04-22 23:35 | 23:35 | 2022-12-09 05:17 | 05:17 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 18 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300112761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300271261_10300110161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Val de Reuil | Oissel | 2022 | 2022 | 16 | 49 | 2022-04-19 22:41 | 22:41 | 2022-12-08 04:41 | 04:41 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 70 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300161761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:24 | 14:24 | 2022-12-09 15:15 | 15:15 | 3843 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300160161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300159361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300160961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:49 | 09:49 | 2022-12-09 10:56 | 10:56 | 2756 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300157361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2022 | 2022 | 10 | 49 | 2022-03-07 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 04:35 | 04:35 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 74 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270761_10300158361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Gaillon | ValdeReuil | 2022 | 2022 | 10 | 49 | 2022-03-11 23:26 | 23:26 | 2022-12-09 05:08 | 05:08 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 18 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270461_10300115561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier Buchy | Motteville | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 12:25 | 12:25 | 2022-12-09 16:25 | 16:25 | 2860 | DAY | [11 empty] | 175 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270461_10300116361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier Buchy | Motteville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:30 | 13:30 | 2022-12-09 14:30 | 14:30 | 3655 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300138561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-10 23:10 | 23:10 | 2022-12-08 04:50 | 04:50 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 90 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300137761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:10 | 14:10 | 2022-12-08 15:03 | 15:03 | 3025 | DAY | [11 empty] | 202 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300133361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300134761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:14 | 10:14 | 2022-12-09 10:59 | 10:59 | 2790 | DAY | [11 empty] | 255 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300135561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-14 23:40 | 23:40 | 2022-12-09 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270661_10300136961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Oissel (Bif) | Sotteville 1 (inclus) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:55 | 09:55 | 2022-12-09 11:02 | 11:02 | 2781 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300193561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:04 | 23:04 | 2022-12-09 04:34 | 04:34 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300194561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:38 | 14:38 | 2022-12-09 15:27 | 15:27 | 3894 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300192761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300195361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 04:35 | 04:35 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 199 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300196361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:34 | 09:34 | 2022-12-09 10:44 | 10:44 | 2705 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270961_10300197161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Mantes la Jolie | Vernon | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300151161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:49 | 13:49 | 2022-12-09 15:05 | 15:05 | 3802 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300149561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 13:22 | 13:22 | 2022-12-09 17:38 | 17:38 | 2014 | DAY | [11 empty] | 115 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300148761 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 12:38 | 12:38 | 2022-12-09 16:17 | 16:17 | 1859 | DAY | [11 empty] | 115 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300151961 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:28 | 13:28 | 2022-12-09 14:00 | 14:00 | 3528 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300150361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270061_10300152761 | Rouen - Paris Nord par est | > | Monterolier | BifsDarnetal | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300106161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:32 | 11:32 | 2022-12-09 12:17 | 12:17 | 3096 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300104561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:45 | 01:45 | 2022-12-05 04:45 | 04:45 | 102 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300103561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 04:35 | 04:35 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 59 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300106961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-25 00:04 | 00:04 | 2022-12-10 05:38 | 05:38 | 78 | NIGHT | [11 empty] | 14 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300107961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:42 | 11:42 | 2022-12-09 12:33 | 12:33 | 3163 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300108761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:20 | 10:20 | 2022-12-09 11:43 | 11:43 | 2953 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270161_10300105361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen | Motteville | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:45 | 01:45 | 2022-12-05 04:45 | 04:45 | 102 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300218361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:02 | 10:02 | 2022-12-09 11:08 | 11:08 | 2806 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300216361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-15 00:05 | 00:05 | 2022-12-10 05:05 | 05:05 | 81 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300214961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-11 | 00:00 | 2022-12-09 04:40 | 04:40 | 331 | NIGHT | [11 empty] | 71 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300219161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 97 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300217161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-15 | 00:00 | 2022-12-10 05:00 | 05:00 | 90 | NIGHT | [11 empty] | 18 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300270261_10300220561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sotteville 1 (exclu) | Sotteville 2 (exclu) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:07 | 14:07 | 2022-12-08 15:05 | 15:05 | 3032 | DAY | [11 empty] | 202 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300269961_10300093761 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux | MonterolierBuchy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:42 | 13:42 | 2022-12-09 14:28 | 14:28 | 3646 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300269961_10300094561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux | MonterolierBuchy | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 00:30 | 00:30 | 2022-11-28 03:30 | 03:30 | 76 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300269961_10300095561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux | MonterolierBuchy | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 13:16 | 13:16 | 2022-12-09 17:26 | 17:26 | 2340 | DAY | [11 empty] | 135 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300269961_10300096361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux | MonterolierBuchy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:40 | 13:40 | 2022-12-09 14:49 | 14:49 | 3734 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300269961_10300097161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Serqueux | MonterolierBuchy | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 12:49 | 12:49 | 2022-12-09 16:37 | 16:37 | 2230 | DAY | [11 empty] | 135 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315538161_10315480961 | Rouen - Paris Nord par ouest | < | Bif Nanterre Sartrouville |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:20 | 01:20 | 2022-12-10 05:30 | 05:30 | 1126 | NIGHT | [11 empty] | 205 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315538161_10315480161 | Rouen - Paris Nord par ouest | < | Bif Nanterre Sartrouville |  | 2022 | 2022 | 7 | 38 | 2022-02-14 22:30 | 22:30 | 2022-09-23 05:30 | 05:30 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315538161_10315486161 | Rouen - Paris Nord par ouest | < | Bif Nanterre Sartrouville |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:45 | 00:45 | 2022-12-10 04:45 | 04:45 | 973 | NIGHT | [11 empty] | 205 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315538161_10315484761 | Rouen - Paris Nord par ouest | < | Bif Nanterre Sartrouville |  | 2022 | 2022 | 7 | 38 | 2022-02-14 22:30 | 22:30 | 2022-09-23 04:40 | 04:40 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315537061_10315447361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Pontoise | Gisors | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-01 22:15 | 22:15 | 2022-08-12 05:00 | 05:00 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 10 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315537061_10315446561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Pontoise | Gisors | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-01 22:10 | 22:10 | 2022-08-12 05:00 | 05:00 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 10 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315537061_10315449561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Pontoise | Gisors | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-01 22:25 | 22:25 | 2022-08-12 05:10 | 05:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 10 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300967661_10300712361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sartrouville | Poissy | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:52 | 22:52 | 2022-12-09 04:52 | 04:52 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 117 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968861_10300560561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BiffDieppe |  | 2021 | 2022 | 51 | 47 | 2021-12-21 00:45 | 00:45 | 2022-11-26 04:20 | 04:20 | 688 | NIGHT | [11 empty] | 159 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968861_10300561361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BiffDieppe |  | 2022 | 2022 | 39 | 49 | 2022-09-26 23:02 | 23:02 | 2022-12-09 05:02 | 05:02 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 18 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968461_10300786361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BiffDieppe | Poissy | 2021 | 2022 | 51 | 47 | 2021-12-21 01:15 | 01:15 | 2022-11-26 04:45 | 04:45 | 602 | NIGHT | [11 empty] | 127 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968461_10300785561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BiffDieppe | Poissy | 2022 | 2022 | 4 | 49 | 2022-01-24 22:52 | 22:52 | 2022-12-09 04:52 | 04:52 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 68 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968961_10300833161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Sartrouville | BiffDieppe | 2021 | 2022 | 51 | 47 | 2021-12-21 00:45 | 00:45 | 2022-11-26 04:20 | 04:20 | 722 | NIGHT | [11 empty] | 167 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300970061_10300742561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Epone | Mantes | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:50 | 22:50 | 2022-12-09 04:50 | 04:50 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 180 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300970061_10300740961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Epone | Mantes | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:20 | 22:20 | 2022-12-09 04:20 | 04:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 180 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968061_10300798361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Poissy | Epone | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:25 | 22:25 | 2022-12-09 04:25 | 04:25 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 179 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300968061_10300800361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Poissy | Epone | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 22:50 | 22:50 | 2022-12-09 04:50 | 04:50 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 179 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300011561 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:30 | 00:30 | 2022-12-05 04:10 | 04:10 | 195 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300008961 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:40 | 12:40 | 2022-12-09 13:23 | 13:23 | 3346 | DAY | [11 empty] | 251 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300013361 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:00 | 13:00 | 2022-12-09 14:15 | 14:15 | 3563 | DAY | [11 empty] | 251 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300010761 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2022 | 2022 | 5 | 47 | 2022-01-31 11:49 | 11:49 | 2022-11-25 15:33 | 15:33 | 1201 | DAY | [11 empty] | 78 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300014161 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:30 | 23:30 | 2022-12-04 02:05 | 02:05 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300086561_10300014961 | Chateauthierry - Lerouville | > | Blesme Haussignemont | Bar le Duc | 2022 | 2022 | 5 | 47 | 2022-01-31 11:30 | 11:30 | 2022-11-25 15:40 | 15:40 | 1210 | DAY | [11 empty] | 78 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299978161 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:42 | 10:42 | 2022-12-09 12:07 | 12:07 | 2909 | DAY | [11 empty] | 241 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299977361 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:25 | 12:25 | 2022-12-09 13:10 | 13:10 | 3173 | DAY | [11 empty] | 242 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299974161 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2022 | 2022 | 5 | 48 | 2022-01-31 10:25 | 10:25 | 2022-12-02 14:43 | 14:43 | 916 | DAY | [11 empty] | 63 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299974961 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2022 | 2022 | 1 | 48 | 2022-01-09 00:05 | 00:05 | 2022-12-04 02:40 | 02:40 | -2 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299975761 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2022 | 2022 | 1 | 48 | 2022-01-09 23:57 | 23:57 | 2022-12-04 03:32 | 03:32 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087861_10299976561 | Chateauthierry - Lerouville | > | Chalons | Blesme Haussignemont | 2022 | 2022 | 5 | 48 | 2022-01-31 12:18 | 12:18 | 2022-12-02 15:35 | 15:35 | 1047 | DAY | [11 empty] | 68 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299983561 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2022 | 2022 | 3 | 44 | 2022-01-17 09:59 | 09:59 | 2022-11-04 14:15 | 14:15 | 1044 | DAY | [11 empty] | 74 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299984361 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:35 | 01:35 | 2022-12-05 04:52 | 04:52 | 212 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299982761 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2022 | 2022 | 3 | 44 | 2022-01-17 12:29 | 12:29 | 2022-11-04 16:12 | 16:12 | 1267 | DAY | [11 empty] | 79 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299985161 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:20 | 00:20 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 131 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299985961 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:38 | 12:38 | 2022-12-09 13:24 | 13:24 | 3270 | DAY | [11 empty] | 245 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087361_10299986761 | Chateauthierry - Lerouville | > | Epernay | Chalons | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:20 | 11:20 | 2766 | DAY | [11 empty] | 245 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300037561 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:04 | 01:04 | 2022-12-05 04:35 | 04:35 | 200 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300042361 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:56 | 09:56 | 2022-12-09 11:07 | 11:07 | 2646 | DAY | [11 empty] | 239 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300041561 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:50 | 00:50 | 2022-12-05 03:20 | 03:20 | 145 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300038361 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2022 | 2022 | 5 | 44 | 2022-01-31 09:30 | 09:30 | 2022-11-04 13:57 | 13:57 | 883 | DAY | [11 empty] | 64 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300039161 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:05 | 13:05 | 2022-12-09 13:53 | 13:53 | 3305 | DAY | [11 empty] | 239 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300039961 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:07 | 10:07 | 2022-12-09 11:25 | 11:25 | 2729 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300043161 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2022 | 2022 | 5 | 44 | 2022-01-31 12:59 | 12:59 | 2022-11-04 16:27 | 16:27 | 793 | DAY | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087561_10300040761 | Chateauthierry - Lerouville | > | ChateauThierry | Epernay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:53 | 12:53 | 2022-12-09 13:40 | 13:40 | 3267 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299968361 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:10 | 01:10 | 2022-12-05 05:00 | 05:00 | 233 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299967561 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:31 | 12:31 | 2022-12-09 13:15 | 13:15 | 3286 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299963561 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2022 | 2022 | 6 | 46 | 2022-02-07 11:33 | 11:33 | 2022-11-18 14:57 | 14:57 | 1064 | DAY | [11 empty] | 72 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299969161 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:05 | 12:05 | 2022-12-09 12:50 | 12:50 | 3183 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299964361 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2022 | 2022 | 6 | 46 | 2022-02-07 11:57 | 11:57 | 2022-11-18 16:14 | 16:14 | 1156 | DAY | [11 empty] | 72 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299965961 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:05 | 23:05 | 2022-12-04 01:30 | 01:30 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10300087661_10299966761 | Chateauthierry - Lerouville | > | Bar le Duc | Lerouville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:15 | 13:15 | 2022-12-09 14:35 | 14:35 | 3618 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779961_10856721961 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Sud |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:10 | 23:10 | 2022-12-08 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779961_10856723561 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Sud |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779961_11946119961 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Sud |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:55 | 23:55 | 2022-12-09 05:55 | 05:55 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779961_10856722761 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Sud |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:34 | 10:34 | 2022-12-09 11:34 | 11:34 | 2915 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779961_10856724361 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Sud |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:28 | 12:28 | 2022-12-09 13:28 | 13:28 | 3394 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779661_10856735161 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Migne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:38 | 10:38 | 2022-12-09 11:38 | 11:38 | 2932 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779661_10856735961 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Migne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:24 | 12:24 | 2022-12-09 13:24 | 13:24 | 3377 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779661_10856733561 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Migne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-08 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779661_10856734361 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Migne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779661_11946070261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Migne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:30 | 23:30 | 2022-12-09 05:30 | 05:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779861_10856706361 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Monts |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779861_10856703961 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Monts |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-08 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779861_10856704761 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Monts |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:52 | 10:52 | 2022-12-09 11:52 | 11:52 | 2991 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779861_10856705561 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Monts |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:10 | 12:10 | 2022-12-09 13:10 | 13:10 | 3319 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856779861_11945915461 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc Monts |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:20 | 23:20 | 2022-12-09 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780561_10856701961 | Angouleme - Poitiers | > | Racc Juille |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:21 | 10:21 | 2022-12-09 11:21 | 11:21 | 2861 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780561_10856702761 | Angouleme - Poitiers | > | Racc Juille |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:10 | 23:10 | 2022-12-09 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856781161_10856731161 | Angouleme - Poitiers | > | Racc Villognon |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:30 | 23:30 | 2022-12-08 05:30 | 05:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856781161_10856731961 | Angouleme - Poitiers | > | Racc Villognon |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:43 | 12:43 | 2022-12-09 13:43 | 13:43 | 3457 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856781161_11946313861 | Angouleme - Poitiers | > | Racc Villognon |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-18 00:05 | 00:05 | 2022-12-10 06:05 | 06:05 | 316 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780661_10856686261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc La Celle |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-08 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780661_10856687061 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc La Celle |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:48 | 10:48 | 2022-12-09 11:48 | 11:48 | 2974 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780661_10856684661 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc La Celle |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:14 | 12:14 | 2022-12-09 13:14 | 13:14 | 3335 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780661_11945961161 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc La Celle |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:25 | 23:25 | 2022-12-09 05:25 | 05:25 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780661_10856685461 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Racc La Celle |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780961_10856754361 | Orléans - Paris Sud | > | Racc La Couronne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:45 | 22:45 | 2022-12-09 04:45 | 04:45 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780961_10856753561 | Orléans - Paris Sud | > | Racc La Couronne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:50 | 12:50 | 2022-12-09 13:50 | 13:50 | 3487 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780961_10856751761 | Orléans - Paris Sud | > | Racc La Couronne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:13 | 10:13 | 2022-12-09 11:13 | 11:13 | 2827 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780961_10856752761 | Orléans - Paris Sud | > | Racc La Couronne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:50 | 23:50 | 2022-12-08 05:50 | 05:50 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780961_11946390261 | Orléans - Paris Sud | > | Racc La Couronne |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-18 00:35 | 00:35 | 2022-12-10 06:35 | 06:35 | 341 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780161_10856698261 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Nord |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780161_10856699861 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Nord |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780161_10856700961 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Nord |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:35 | 10:35 | 2022-12-09 11:35 | 11:35 | 2920 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10856780161_10856697461 | Niort - Poitiers | > | Racc Fontaine Nord |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:27 | 12:27 | 2022-12-09 13:27 | 13:27 | 3390 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305361_10315203561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | P1 | 2022 | 2022 | 42 | 49 | 2022-10-18 01:30 | 01:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 178 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305061_10315244961 | Rouen - Paris Nord par est | > | BifLiesse | Pontoise | 2022 | 2022 | 5 | 15 | 2022-01-31 23:35 | 23:35 | 2022-04-15 04:35 | 04:35 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 20 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305061_10315243161 | Rouen - Paris Nord par est | > | BifLiesse | Pontoise | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 | 00:00 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1170 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305061_10315243961 | Rouen - Paris Nord par est | > | BifLiesse | Pontoise | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:30 | 01:30 | 2022-12-10 04:00 | 04:00 | 1030 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315307261_10315184361 | Rouen - Paris Nord par est | > | StDenis | Epinay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:25 | 00:25 | 2022-12-10 04:25 | 04:25 | 1147 | NIGHT | [11 empty] | 260 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315307261_10315187961 | Rouen - Paris Nord par est | > | StDenis | Epinay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:30 | 00:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1165 | NIGHT | [11 empty] | 259 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315307261_10315188761 | Rouen - Paris Nord par est | > | StDenis | Epinay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:05 | 01:05 | 2022-12-10 05:15 | 05:15 | 1353 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315307261_10315187161 | Rouen - Paris Nord par est | > | StDenis | Epinay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:05 | 01:05 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1159 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305861_10315228161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Epinay | Ermont | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:30 | 00:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1160 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305861_10315227361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Epinay | Ermont | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:05 | 01:05 | 2022-12-10 05:25 | 05:25 | 1396 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315305861_10315226561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Epinay | Ermont | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:55 | 00:55 | 2022-12-10 05:25 | 05:25 | 1396 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306461_10315208561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | BifLiesse | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:30 | 01:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1159 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306461_10315209361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | BifLiesse | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 00:30 | 00:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1165 | NIGHT | [11 empty] | 259 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306461_10315207561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | BifLiesse | 2022 | 2022 | 5 | 15 | 2022-01-31 23:50 | 23:50 | 2022-04-15 04:30 | 04:30 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 30 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306461_10315210961 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | BifLiesse | 2022 | 2022 | 5 | 15 | 2022-01-31 23:50 | 23:50 | 2022-04-15 04:30 | 04:30 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 30 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306461_10315210161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | BifLiesse | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:30 | 01:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 1159 | NIGHT | [11 empty] | 258 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10315306561_10315250561 | Rouen - Paris Nord par est | > | Ermont | GP | 2022 | 2022 | 42 | 49 | 2022-10-18 01:30 | 01:30 | 2022-12-10 04:30 | 04:30 | 178 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298036261 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-10 22:30 | 22:30 | 2022-12-08 04:15 | 04:15 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298031461 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298035461 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2022 | 2022 | 12 | 49 | 2022-03-26 00:40 | 00:40 | 2022-12-10 06:50 | 06:50 | 54 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298032261 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2022 | 2022 | 12 | 49 | 2022-03-25 00:10 | 00:10 | 2022-12-09 05:55 | 05:55 | -5 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298030661 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 15:22 | 15:22 | 2022-12-09 16:37 | 16:37 | 3956 | DAY | [11 empty] | 239 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298033061 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2022 | 2022 | 2 | 49 | 2022-01-10 22:50 | 22:50 | 2022-12-08 05:05 | 05:05 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298033861 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 02:00 | 02:00 | 2022-12-05 04:20 | 04:20 | 210 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227361_10298034661 | St Nazaire - Angers | > | Savenay | SaintNazaire | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:30 | 09:30 | 2022-12-09 10:08 | 10:08 | 2412 | DAY | [11 empty] | 239 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298029461 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 144 | NIGHT | [11 empty] | 48 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298024661 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-19 00:10 | 00:10 | 2022-12-10 06:00 | 06:00 | 35 | NIGHT | [11 empty] | 6 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298028661 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-14 22:47 | 22:47 | 2022-12-08 04:30 | 04:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 70 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298025461 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:20 | 00:20 | 2022-12-05 03:30 | 03:30 | 167 | NIGHT | [11 empty] | 48 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298023861 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-19 00:10 | 00:10 | 2022-12-10 06:30 | 06:30 | 38 | NIGHT | [11 empty] | 6 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298026261 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:48 | 09:48 | 2022-12-09 10:30 | 10:30 | 2615 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298027061 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 15:06 | 15:06 | 2022-12-09 16:23 | 16:23 | 4080 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298227161_10298027861 | St Nazaire - Angers | > | Chantenay | Savenay | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-14 22:33 | 22:33 | 2022-12-08 04:50 | 04:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 70 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298010261 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:30 | 14:30 | 2022-12-09 14:55 | 14:55 | 3610 | DAY | [11 empty] | 243 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298011861 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:01 | 10:01 | 2022-12-09 11:31 | 11:31 | 2788 | DAY | [11 empty] | 243 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298009461 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-14 21:45 | 21:45 | 2022-12-08 04:10 | 04:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 36 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298012661 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 10 | 45 | 2022-03-13 23:00 | 23:00 | 2022-11-13 05:15 | 05:15 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298011061 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-14 23:50 | 23:50 | 2022-12-08 05:05 | 05:05 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 43 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298015061 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 12 | 46 | 2022-03-27 | 00:00 | 2022-11-20 05:30 | 05:30 | -5 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298015861 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 23:20 | 23:20 | 2022-12-04 03:00 | 03:00 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 54 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298016661 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-04 02:20 | 02:20 | -2 | NIGHT | [11 empty] | 54 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298014261 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 7 | 43 | 2022-02-14 08:46 | 08:46 | 2022-10-28 12:11 | 12:11 | 454 | DAY | [11 empty] | 38 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225061_10298013461 | Angers - St Pierre des Corps | > | St Pierre des Corps | Saumur | 2022 | 2022 | 7 | 43 | 2022-02-14 08:13 | 08:13 | 2022-10-28 12:50 | 12:50 | 479 | DAY | [11 empty] | 38 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298081661 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2022 | 2022 | 7 | 43 | 2022-02-14 08:20 | 08:20 | 2022-10-28 11:49 | 11:49 | 440 | DAY | [11 empty] | 38 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298082461 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2022 | 2022 | 11 | 47 | 2022-03-14 22:15 | 22:15 | 2022-11-24 04:50 | 04:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 24 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298080861 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2022 | 2022 | 7 | 43 | 2022-02-14 08:50 | 08:50 | 2022-10-28 13:25 | 13:25 | 501 | DAY | [11 empty] | 38 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298084061 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:31 | 10:31 | 2022-12-09 11:48 | 11:48 | 2455 | DAY | [11 empty] | 209 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298084861 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 02:00 | 02:00 | 2022-12-05 05:00 | 05:00 | 243 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298085661 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 147 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298080061 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2022 | 2022 | 11 | 47 | 2022-03-14 23:05 | 23:05 | 2022-11-24 04:40 | 04:40 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 24 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10298225761_10298083261 | Angers - St Pierre des Corps | > | Saumur | Angers | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:50 | 13:50 | 2022-12-09 14:25 | 14:25 | 2999 | DAY | [11 empty] | 209 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927961_10295589361 | Lerouville - Strasbourg | > | Rosieres | Blainville | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:14 | 23:14 | 2022-10-05 05:14 | 05:14 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927961_10295590361 | Lerouville - Strasbourg | > | Rosieres | Blainville | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 09:46 | 09:46 | 2022-12-09 10:44 | 10:44 | 2512 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927961_10295591161 | Lerouville - Strasbourg | > | Rosieres | Blainville | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 14:29 | 14:29 | 2022-12-09 15:26 | 15:26 | 3612 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925561_10295431961 | Metz - Forbach | > | Forbach | Stiring | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:26 | 13:26 | 2022-12-09 14:21 | 14:21 | 3602 | DAY | [11 empty] | 252 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925561_10295432761 | Metz - Forbach | > | Forbach | Stiring | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:31 | 11:31 | 2022-12-09 12:35 | 12:35 | 3159 | DAY | [11 empty] | 252 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925061_10295579561 | Lerouville - Strasbourg | > | Toul | Frouard | 2022 | 2022 | 12 | 43 | 2022-03-21 23:00 | 23:00 | 2022-10-28 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925061_10295576361 | Lerouville - Strasbourg | > | Toul | Frouard | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 08:58 | 08:58 | 2022-12-09 10:16 | 10:16 | 2455 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925061_10295577161 | Lerouville - Strasbourg | > | Toul | Frouard | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 22:55 | 22:55 | 2022-12-04 02:06 | 02:06 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925061_10295577961 | Lerouville - Strasbourg | > | Toul | Frouard | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 22:54 | 22:54 | 2022-12-04 01:40 | 01:40 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925061_10295578761 | Lerouville - Strasbourg | > | Toul | Frouard | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 14:59 | 14:59 | 2022-12-09 15:42 | 15:42 | 3753 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295930461_10295620361 | Metz - Forbach | < | Remilly | Metz | 2021 | 2022 | 51 | 42 | 2021-12-20 00:15 | 00:15 | 2022-10-17 03:00 | 03:00 | 59 | NIGHT | [11 empty] | 20 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295930461_10295621161 | Metz - Forbach | < | Remilly | Metz | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 10:51 | 10:51 | 2022-12-09 11:41 | 11:41 | 2769 | DAY | [11 empty] | 238 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295930461_10295619361 | Metz - Forbach | < | Remilly | Metz | 2022 | 2022 | 10 | 43 | 2022-03-07 23:00 | 23:00 | 2022-10-28 05:40 | 05:40 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 58 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295930461_10295621961 | Metz - Forbach | < | Remilly | Metz | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 14:07 | 14:07 | 2022-12-09 15:17 | 15:17 | 3623 | DAY | [11 empty] | 238 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295930461_10295622761 | Metz - Forbach | < | Remilly | Metz | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-19 22:45 | 22:45 | 2022-10-16 02:01 | 02:01 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 20 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295612761 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-01-31 00:20 | 00:20 | 2022-12-05 03:50 | 03:50 | 87 | NIGHT | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295611961 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 22:40 | 22:40 | 2022-12-04 04:30 | 04:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295608761 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:47 | 09:47 | 2022-12-09 11:00 | 11:00 | 2740 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295609561 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 09:33 | 09:33 | 2022-12-09 10:47 | 10:47 | 2578 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295610361 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 14:23 | 14:23 | 2022-12-09 15:10 | 15:10 | 3625 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295611161 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:10 | 14:10 | 2022-12-09 15:00 | 15:00 | 3735 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295607961 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:09 | 23:09 | 2022-10-05 04:35 | 04:35 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 54 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927161_10295613561 | Lerouville - Strasbourg | > | Luneville | Reding | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:46 | 23:46 | 2022-10-05 06:20 | 06:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 54 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295439761 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 14:06 | 14:06 | 2022-12-09 15:01 | 15:01 | 3499 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295438961 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:50 | 22:50 | 2022-12-04 01:31 | 01:31 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295435561 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2022 | 2022 | 10 | 44 | 2022-03-07 23:25 | 23:25 | 2022-11-04 05:25 | 05:25 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 48 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295440561 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:57 | 10:57 | 2022-12-09 12:20 | 12:20 | 2875 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295436561 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:53 | 10:53 | 2022-12-09 11:57 | 11:57 | 2785 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295437361 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:15 | 00:15 | 2022-12-05 03:43 | 03:43 | 167 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926161_10295438161 | Metz - Forbach | > | Remilly | Bening | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 14:02 | 14:02 | 2022-12-09 14:39 | 14:39 | 3414 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295485561 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-10-10 03:00 | 03:00 | 60 | NIGHT | [11 empty] | 20 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295487161 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-10-10 03:00 | 03:00 | 60 | NIGHT | [11 empty] | 20 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295484761 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 7 | 41 | 2022-02-14 09:20 | 09:20 | 2022-10-14 10:15 | 10:15 | 1097 | DAY | [11 empty] | 108 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295491561 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 7 | 41 | 2022-02-14 14:09 | 14:09 | 2022-10-14 15:17 | 15:17 | 1636 | DAY | [11 empty] | 108 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295487961 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 14:11 | 14:11 | 2022-12-09 15:05 | 15:05 | 1901 | DAY | [11 empty] | 127 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295486361 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 81 | NIGHT | [11 empty] | 27 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295488761 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 16 | 43 | 2022-04-19 23:00 | 23:00 | 2022-10-28 05:45 | 05:45 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295489761 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:48 | 10:48 | 2022-12-09 11:55 | 11:55 | 1502 | DAY | [11 empty] | 127 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295483961 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 | 00:00 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 81 | NIGHT | [11 empty] | 27 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295927261_10295490561 | Lerouville - Metz | > | Noveant | Metz | 2022 | 2022 | 10 | 47 | 2022-03-07 23:00 | 23:00 | 2022-11-25 05:45 | 05:45 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 58 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929661_10295696761 | Lerouville - Strasbourg | > | Frouard | Jarville | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:13 | 23:13 | 2022-10-05 05:20 | 05:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 64 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929661_10295697561 | Lerouville - Strasbourg | > | Frouard | Jarville | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:11 | 23:11 | 2022-10-05 05:07 | 05:07 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 64 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929761_10295694361 | Metz - Woippy | < | MetzAM | Woippy | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 13:35 | 13:35 | 2022-12-09 14:38 | 14:38 | 3425 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929761_10295693561 | Metz - Woippy | < | MetzAM | Woippy | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 23:56 | 23:56 | 2022-12-04 02:56 | 02:56 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929761_10295690961 | Metz - Woippy | < | MetzAM | Woippy | 2022 | 2022 | 8 | 40 | 2022-02-21 23:26 | 23:26 | 2022-10-07 05:26 | 05:26 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929761_10295691961 | Metz - Woippy | < | MetzAM | Woippy | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 09:25 | 09:25 | 2022-12-09 10:22 | 10:22 | 2426 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929761_10295692761 | Metz - Woippy | < | MetzAM | Woippy | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 23:56 | 23:56 | 2022-12-04 02:56 | 02:56 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929561_10295786561 | Metz - Forbach | < | Metz sablon via MetzVille |  | 2022 | 2022 | 13 | 47 | 2022-03-28 23:30 | 23:30 | 2022-11-25 05:30 | 05:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925761_10295788761 | Lerouville - Strasbourg | > | Lerouville | Toul | 2022 | 2022 | 10 | 38 | 2022-03-07 00:40 | 00:40 | 2022-09-19 03:20 | 03:20 | 49 | NIGHT | [11 empty] | 15 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925761_10295789561 | Lerouville - Strasbourg | > | Lerouville | Toul | 2022 | 2022 | 9 | 37 | 2022-03-06 22:40 | 22:40 | 2022-09-18 02:01 | 02:01 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 15 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925761_10295787961 | Lerouville - Strasbourg | > | Lerouville | Toul | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:40 | 10:40 | 2022-12-09 11:56 | 11:56 | 2793 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925761_10295790361 | Lerouville - Strasbourg | > | Lerouville | Toul | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 15:15 | 15:15 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 3744 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925761_10295791161 | Lerouville - Strasbourg | > | Lerouville | Toul | 2022 | 2022 | 9 | 46 | 2022-02-28 23:00 | 23:00 | 2022-11-18 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295524961 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 09:32 | 09:32 | 2022-12-09 10:38 | 10:38 | 2542 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295526561 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-30 23:04 | 23:04 | 2022-12-04 01:55 | 01:55 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295524161 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 14:38 | 14:38 | 2022-12-09 15:28 | 15:28 | 3697 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295527361 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:05 | 23:05 | 2022-10-05 04:55 | 04:55 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 59 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295525761 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-01-31 | 00:00 | 2022-12-05 03:20 | 03:20 | 76 | NIGHT | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295929261_10295523361 | Lerouville - Strasbourg | > | Jarville | Rosieres | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:15 | 23:15 | 2022-10-05 05:25 | 05:25 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 59 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926261_10295658961 | Lerouville - Strasbourg | > | Blainville | Luneville | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:41 | 23:41 | 2022-10-05 05:46 | 05:46 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 50 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926261_10295659761 | Lerouville - Strasbourg | > | Blainville | Luneville | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 14:28 | 14:28 | 2022-12-09 15:23 | 15:23 | 3677 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926261_10295660561 | Lerouville - Strasbourg | > | Blainville | Luneville | 2022 | 2022 | 6 | 40 | 2022-02-07 23:10 | 23:10 | 2022-10-05 05:05 | 05:05 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 50 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926261_10295661361 | Lerouville - Strasbourg | > | Blainville | Luneville | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-27 09:44 | 09:44 | 2022-12-09 10:50 | 10:50 | 2590 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295447961 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2022 | 2022 | 10 | 45 | 2022-03-07 10:43 | 10:43 | 2022-11-10 14:48 | 14:48 | 581 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295447161 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2022 | 2022 | 10 | 45 | 2022-03-07 11:16 | 11:16 | 2022-11-10 15:12 | 15:12 | 596 | DAY | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295443961 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 11:21 | 11:21 | 2022-12-09 12:26 | 12:26 | 2898 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295444761 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 13:38 | 13:38 | 2022-12-09 14:33 | 14:33 | 3391 | DAY | [11 empty] | 234 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295445561 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:31 | 22:31 | 2022-12-04 01:26 | 01:26 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295925961_10295446361 | Metz - Forbach | > | Bening | Forbach | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:43 | 00:43 | 2022-12-05 03:50 | 03:50 | 171 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295722761 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2022 | 2022 | 16 | 42 | 2022-04-19 23:00 | 23:00 | 2022-10-21 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295726961 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:16 | 10:16 | 2022-12-09 11:05 | 11:05 | 2594 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295723761 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 10:42 | 10:42 | 2022-12-09 11:16 | 11:16 | 2636 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295721961 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 13:35 | 13:35 | 2022-12-09 15:02 | 15:02 | 3519 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295724561 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-19 23:27 | 23:27 | 2022-10-16 02:59 | 02:59 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295725361 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 14:02 | 14:02 | 2022-12-09 15:08 | 15:08 | 3542 | DAY | [11 empty] | 235 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10295926461_10295726161 | Lerouville - Metz | > | Lerouville | Noveant | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-19 22:38 | 22:38 | 2022-10-16 01:02 | 01:02 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 16 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291367761_10291228961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen Martainville | Rouen Martainville Madeleine | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 08:35 | 08:35 | 2022-12-09 11:10 | 11:10 | 661 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291367761_10291228161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen Martainville | Rouen Martainville Madeleine | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:17 | 11:17 | 2844 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291248561 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 08:30 | 08:30 | 2022-12-09 12:40 | 12:40 | 751 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291249361 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 08:35 | 08:35 | 2022-12-09 11:10 | 11:10 | 661 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291250161 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:17 | 10:17 | 2022-12-09 11:00 | 11:00 | 2772 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291247761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:17 | 11:17 | 2844 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291250961 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 11:30 | 11:30 | 2022-12-09 16:10 | 16:10 | 958 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371561_10291251761 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | BifDarnetal | RouenMartainville | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 13:50 | 13:50 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 946 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291370961_10291204061 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen Martainville |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:17 | 10:17 | 2022-12-09 11:00 | 11:00 | 2772 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291370961_10291204861 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen Martainville |  | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 08:35 | 08:35 | 2022-12-09 11:10 | 11:10 | 661 | DAY | [11 empty] | 60 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291370961_10291205861 | Rouen - Paris Nord par ouest | > | Rouen Martainville |  | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:17 | 11:17 | 2833 | DAY | [11 empty] | 252 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371261_10291267361 | Rouen - Paris Nord par est | > | Gisors | Serqueux | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:00 | 11:00 | 2773 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371261_10291268161 | Rouen - Paris Nord par est | > | Gisors | Serqueux | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 11:00 | 11:00 | 2773 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10291371261_10291268961 | Rouen - Paris Nord par est | > | Gisors | Serqueux | 2022 | 2022 | 3 | 49 | 2022-01-17 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 2006 | DAY | [11 empty] | 126 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10314849461_10314621061 | Metz - Woippy | > | Hauconcourt | Woippy | 2022 | 2022 | 8 | 47 | 2022-02-21 10:00 | 10:00 | 2022-11-25 18:00 | 18:00 | 260 | DAY | [11 empty] | 15 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302075461_10302072061 | Lerouville - Strasbourg | > | Saverne | Vendenheim | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:35 | 13:35 | 2022-12-09 14:26 | 14:26 | 3580 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302075461_10302070461 | Lerouville - Strasbourg | > | Saverne | Vendenheim | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:45 | 13:45 | 2022-12-09 14:34 | 14:34 | 3613 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302075461_10302072861 | Lerouville - Strasbourg | > | Saverne | Vendenheim | 2022 | 2022 | 9 | 47 | 2022-02-28 23:12 | 23:12 | 2022-11-25 04:57 | 04:57 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 41 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302075461_10302073861 | Lerouville - Strasbourg | > | Saverne | Vendenheim | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:55 | 13:55 | 2022-12-09 15:03 | 15:03 | 3733 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302075461_10302071261 | Lerouville - Strasbourg | > | Saverne | Vendenheim | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:42 | 13:42 | 2022-12-09 14:55 | 14:55 | 3700 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302076661_10302053861 | Lerouville - Strasbourg | > | Reding | Saverne | 2022 | 2022 | 7 | 37 | 2022-02-14 22:57 | 22:57 | 2022-09-16 04:45 | 04:45 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 37 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302076661_10302054861 | Lerouville - Strasbourg | > | Reding | Saverne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:00 | 14:00 | 2022-12-09 14:45 | 14:45 | 3658 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10302076661_10302055661 | Lerouville - Strasbourg | > | Reding | Saverne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:26 | 13:26 | 2022-12-09 14:41 | 14:41 | 3642 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301757561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:40 | 00:40 | 2022-12-05 03:32 | 03:32 | 165 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301755961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:31 | 00:31 | 2022-12-05 03:39 | 03:39 | 171 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301758361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-26 23:10 | 23:10 | 2022-12-02 04:00 | 04:00 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 111 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301759161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:23 | 09:23 | 2022-12-09 10:20 | 10:20 | 2604 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301756761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2022 | 2022 | 4 | 48 | 2022-01-26 23:10 | 23:10 | 2022-12-02 04:00 | 04:00 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 111 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301880161_10301759961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Meaux | Trilport | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:43 | 13:43 | 2022-12-09 14:27 | 14:27 | 3642 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879361_10301771161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Noisy | Gagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:07 | 01:07 | 2022-12-05 04:00 | 04:00 | 158 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879361_10301767161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Noisy | Gagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:10 | 01:10 | 2022-12-05 04:17 | 04:17 | 170 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879361_10301764561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Noisy | Gagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:10 | 01:10 | 2022-12-05 04:00 | 04:00 | 158 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879361_10301769561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Noisy | Gagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:14 | 01:14 | 2022-12-05 04:23 | 04:23 | 174 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301697961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-28 01:27 | 01:27 | 2022-12-07 04:20 | 04:20 | 505 | NIGHT | [11 empty] | 117 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301704561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:00 | 01:00 | 2022-12-05 03:55 | 03:55 | 183 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301702961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2022 | 2022 | 22 | 47 | 2022-05-30 23:12 | 23:12 | 2022-11-25 05:20 | 05:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 27 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301702161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:14 | 01:14 | 2022-12-05 04:21 | 04:21 | 203 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301698761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2022 | 2022 | 4 | 46 | 2022-01-24 23:15 | 23:15 | 2022-11-18 04:20 | 04:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 27 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301697161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 52 | 49 | 2021-12-28 01:30 | 01:30 | 2022-12-07 04:25 | 04:25 | 515 | NIGHT | [11 empty] | 117 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301703761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:20 | 01:20 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 210 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301699561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2022 | 2022 | 4 | 46 | 2022-01-24 | 00:00 | 2022-11-18 04:55 | 04:55 | -4 | NIGHT | [11 empty] | 27 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301700361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-14 01:30 | 01:30 | 2022-12-09 04:30 | 04:30 | 957 | NIGHT | [11 empty] | 213 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301701361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:00 | 01:00 | 2022-12-05 03:51 | 03:51 | 179 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879461_10301705361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Gagny | Vaires | 2022 | 2022 | 22 | 47 | 2022-05-30 23:20 | 23:20 | 2022-11-25 05:15 | 05:15 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 22 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301734161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:20 | 01:20 | 2022-12-05 04:14 | 04:14 | 197 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301738961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:30 | 01:30 | 2022-12-05 04:40 | 04:40 | 217 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301738161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2022 | 2022 | 14 | 47 | 2022-04-06 00:45 | 00:45 | 2022-11-26 05:00 | 05:00 | 154 | NIGHT | [11 empty] | 31 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301734961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2022 | 2022 | 14 | 47 | 2022-04-05 22:45 | 22:45 | 2022-11-25 04:20 | 04:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 31 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301735761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2022 | 2022 | 14 | 47 | 2022-04-05 22:50 | 22:50 | 2022-11-25 04:25 | 04:25 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 31 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301733361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2022 | 2022 | 14 | 47 | 2022-04-06 01:18 | 01:18 | 2022-11-26 05:48 | 05:48 | 178 | NIGHT | [11 empty] | 31 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301736561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:24 | 01:24 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 210 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879161_10301737361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Vaires | Lagny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:58 | 00:58 | 2022-12-05 03:51 | 03:51 | 179 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301821361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:31 | 00:31 | 2022-12-05 04:04 | 04:04 | 190 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301818161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:36 | 13:36 | 2022-12-09 14:04 | 14:04 | 3545 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301817361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2022 | 2022 | 7 | 48 | 2022-02-14 23:03 | 23:03 | 2022-12-02 03:33 | 03:33 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 125 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301818961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:23 | 09:23 | 2022-12-09 10:56 | 10:56 | 2756 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301819761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:40 | 00:40 | 2022-12-05 03:20 | 03:20 | 156 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879261_10301820561 | Paris Est - Chateauthierry | > | Trilport | ChateauThierry | 2022 | 2022 | 7 | 48 | 2022-02-14 22:50 | 22:50 | 2022-12-02 04:20 | 04:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 123 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879661_10301753761 | Paris Est - Chateauthierry | > | Lagny | Meaux | 2022 | 2022 | 8 | 47 | 2022-02-21 23:35 | 23:35 | 2022-11-25 04:10 | 04:10 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 158 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879661_10301751361 | Paris Est - Chateauthierry | > | Lagny | Meaux | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:25 | 01:25 | 2022-12-05 04:40 | 04:40 | 217 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879661_10301752161 | Paris Est - Chateauthierry | > | Lagny | Meaux | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:51 | 00:51 | 2022-12-05 03:40 | 03:40 | 171 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10301879661_10301752961 | Paris Est - Chateauthierry | > | Lagny | Meaux | 2022 | 2022 | 8 | 47 | 2022-02-21 23:55 | 23:55 | 2022-11-25 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 158 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658261_10299479461 | Bordeaux - Angouleme | > | Angouleme | Coutras | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:20 | 11:20 | 2022-12-09 16:20 | 16:20 | 4121 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658261_10299480461 | Bordeaux - Angouleme | > | Angouleme | Coutras | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:20 | 23:20 | 2022-12-04 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658261_10299478461 | Bordeaux - Angouleme | > | Angouleme | Coutras | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:15 | 00:15 | 2022-12-04 06:15 | 06:15 | 318 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658261_10299481461 | Bordeaux - Angouleme | > | Angouleme | Coutras | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:20 | 22:20 | 2022-12-04 05:20 | 05:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659261_10299446661 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Monts Sud | Maillé | 2022 | 2022 | 3 | 24 | 2022-01-23 21:00 | 21:00 | 2022-06-19 05:00 | 05:00 | 17 | NIGHT | [11 empty] | 14 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659261_10299448661 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Monts Sud | Maillé | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:30 | 09:30 | 2022-12-09 14:30 | 14:30 | 3543 | DAY | [11 empty] | 245 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659361_10299587961 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Tours | Monts Sud | 2022 | 2022 | 3 | 11 | 2022-01-23 23:05 | 23:05 | 2022-03-20 05:10 | 05:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 5 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659361_10299586961 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | Tours | Monts Sud | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:20 | 09:20 | 2022-12-09 13:55 | 13:55 | 3330 | DAY | [11 empty] | 240 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658661_10299552461 | Angouleme - Poitiers | > | Juille | Villognon(570000) | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:30 | 22:30 | 2022-12-04 04:00 | 04:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658661_10299553461 | Angouleme - Poitiers | > | Juille | Villognon(570000) | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:30 | 22:30 | 2022-12-04 05:30 | 05:30 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658661_10299551461 | Angouleme - Poitiers | > | Juille | Villognon(570000) | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:15 | 00:15 | 2022-12-04 06:15 | 06:15 | 318 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658661_10299554461 | Angouleme - Poitiers | > | Juille | Villognon(570000) | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-12-09 15:00 | 15:00 | 3755 | DAY | [11 empty] | 251 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659161_10299529661 | Angouleme - Poitiers | > | Ruffec | Juillé | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:15 | 00:15 | 2022-12-04 06:15 | 06:15 | 306 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659161_10299528661 | Angouleme - Poitiers | > | Ruffec | Juillé | 2021 | 2022 | 50 | 41 | 2021-12-13 10:00 | 10:00 | 2022-10-14 15:00 | 15:00 | 3215 | DAY | [11 empty] | 215 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659161_10299526661 | Angouleme - Poitiers | > | Ruffec | Juillé | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:30 | 22:30 | 2022-12-04 04:10 | 04:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 50 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299659161_10299527661 | Angouleme - Poitiers | > | Ruffec | Juillé | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:30 | 22:30 | 2022-12-04 05:30 | 05:30 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 50 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299575961 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:20 | 23:20 | 2022-12-04 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 48 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299581561 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:08 | 22:08 | 2022-12-08 05:00 | 05:00 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 203 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299576961 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-17 23:00 | 23:00 | 2022-12-09 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299578961 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:05 | 09:05 | 2022-12-09 10:35 | 10:35 | 2615 | DAY | [11 empty] | 248 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299579761 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:40 | 22:40 | 2022-12-04 05:20 | 05:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657961_10299580761 | Bordeaux - Angouleme | > | Coutras | Libourne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 15:15 | 15:15 | 2022-12-09 16:45 | 16:45 | 4138 | DAY | [11 empty] | 248 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299571361 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:30 | 23:30 | 2022-12-04 05:00 | 05:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299569561 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:02 | 09:02 | 2022-12-09 09:55 | 09:55 | 2460 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299572361 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:24 | 22:24 | 2022-12-09 05:10 | 05:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 254 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299567461 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:30 | 22:30 | 2022-12-04 05:10 | 05:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299568461 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 15:10 | 15:10 | 2022-12-09 16:40 | 16:40 | 4134 | DAY | [11 empty] | 249 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657761_10299570361 | Bordeaux - Angouleme | > | Libourne | La Grave | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:50 | 00:50 | 2022-12-04 06:50 | 06:50 | 320 | NIGHT | [11 empty] | 47 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658761_10299523261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | LaCelle | Chatellerault | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 22:40 | 22:40 | 2022-12-04 05:40 | 05:40 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658761_10299524261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | LaCelle | Chatellerault | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:00 | 23:00 | 2022-12-04 03:10 | 03:10 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658761_10299522261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | LaCelle | Chatellerault | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:30 | 09:30 | 2022-12-09 14:30 | 14:30 | 3659 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299658761_10299525261 | Poitiers - St Pierre des Corps | > | LaCelle | Chatellerault | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:25 | 00:25 | 2022-12-04 06:25 | 06:25 | 326 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657661_10299590361 | Angouleme - Poitiers | > | Villognon | Angouleme | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:00 | 11:00 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 4037 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657661_10299591361 | Angouleme - Poitiers | > | Villognon | Angouleme | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:15 | 00:15 | 2022-12-04 06:15 | 06:15 | 318 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657661_10299589361 | Angouleme - Poitiers | > | Villognon | Angouleme | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:05 | 00:05 | 2022-12-05 06:15 | 06:15 | 318 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299657661_10299592361 | Angouleme - Poitiers | > | Villognon | Angouleme | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:15 | 00:15 | 2022-12-05 04:00 | 04:00 | 203 | NIGHT | [11 empty] | 51 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299072161 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 22:45 | 22:45 | 2022-12-02 05:00 | 05:00 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 34 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299073761 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:47 | 09:47 | 2022-12-09 10:34 | 10:34 | 2663 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299071361 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:25 | 10:25 | 2022-12-09 11:41 | 11:41 | 2945 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299074561 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 22:55 | 22:55 | 2022-12-08 03:35 | 03:35 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 119 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299072961 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 22:05 | 22:05 | 2022-12-02 03:45 | 03:45 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 34 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101261_10299075361 | Niort - Poitiers | > | St Maixent | Niort | 2022 | 2022 | 1 | 49 | 2022-01-03 23:20 | 23:20 | 2022-12-08 04:40 | 04:40 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 118 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101561_10299063561 | Niort - Poitiers | > | Lusignan | St Maixent | 2021 | 2022 | 50 | 44 | 2021-12-13 23:20 | 23:20 | 2022-11-06 04:20 | 04:20 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 198 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101561_10299064361 | Niort - Poitiers | > | Lusignan | St Maixent | 2022 | 2022 | 11 | 49 | 2022-03-14 22:40 | 22:40 | 2022-12-09 04:10 | 04:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299101561_10299065961 | Niort - Poitiers | > | Lusignan | St Maixent | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:12 | 10:12 | 2022-12-09 11:24 | 11:24 | 2885 | DAY | [11 empty] | 254 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299083761 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:35 | 09:35 | 2022-12-09 10:00 | 10:00 | 2520 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299079761 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:45 | 10:45 | 2022-12-09 12:18 | 12:18 | 3101 | DAY | [11 empty] | 253 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299078161 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2022 | 2022 | 11 | 48 | 2022-03-14 21:45 | 21:45 | 2022-12-02 03:00 | 03:00 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299078961 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2022 | 2022 | 11 | 48 | 2022-03-14 23:05 | 23:05 | 2022-12-02 05:50 | 05:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 40 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299082961 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:40 | 23:40 | 2022-12-08 05:50 | 05:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 199 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299100961_10299081361 | La Rochelle - Niort | > | Niort | La Rochelle | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:35 | 22:35 | 2022-12-08 03:00 | 03:00 | 20 | NIGHT | [11 empty] | 199 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297846161 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:10 | 22:10 | 2022-12-09 03:30 | 03:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297849361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:15 | 12:15 | 2022-12-09 12:49 | 12:49 | 2358 | DAY | [11 empty] | 185 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297845161 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:09 | 01:09 | 2022-12-05 03:04 | 03:04 | 136 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297848561 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:01 | 00:01 | 2022-12-05 04:31 | 04:31 | 203 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297843561 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:40 | 11:40 | 2022-12-09 13:00 | 13:00 | 2406 | DAY | [11 empty] | 186 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297844361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2022 | 2022 | 10 | 46 | 2022-03-07 12:15 | 12:15 | 2022-11-18 14:50 | 14:50 | 536 | DAY | [11 empty] | 37 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297846961 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:08 | 23:08 | 2022-12-09 05:53 | 05:53 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908661_10297847761 | Hendaye - Bordeaux | > | Bif de Lamothe | Morcenx | 2022 | 2022 | 10 | 46 | 2022-03-07 10:43 | 10:43 | 2022-11-18 14:11 | 14:11 | 514 | DAY | [11 empty] | 37 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297901561 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:52 | 10:52 | 2022-12-09 11:43 | 11:43 | 2719 | DAY | [11 empty] | 233 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297903161 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-02-03 22:30 | 22:30 | 2022-12-08 04:40 | 04:40 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 102 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297900761 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-02-03 22:40 | 22:40 | 2022-12-09 04:30 | 04:30 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 128 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297902361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:07 | 11:07 | 2022-12-09 12:17 | 12:17 | 2850 | DAY | [11 empty] | 233 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297899161 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:09 | 01:09 | 2022-12-05 04:09 | 04:09 | 185 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10297899961 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:01 | 01:01 | 2022-12-05 03:01 | 03:01 | 134 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908461_10338579461 | Hendaye - Bordeaux | > | Bordeaux | Gazinet | 2022 | 2022 | 7 | 49 | 2022-02-18 23:50 | 23:50 | 2022-12-09 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 61 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297836961 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:31 | 01:31 | 2022-12-05 04:56 | 04:56 | 225 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297839561 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:00 | 12:00 | 2022-12-09 12:30 | 12:30 | 2438 | DAY | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297836161 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 00:01 | 00:01 | 2022-12-04 02:30 | 02:30 | -2 | NIGHT | [11 empty] | 44 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297841161 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:40 | 00:40 | 2022-12-09 02:30 | 02:30 | 566 | NIGHT | [11 empty] | 227 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297842161 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:05 | 12:05 | 2022-12-09 13:20 | 13:20 | 2601 | DAY | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297840361 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2022 | 2022 | 7 | 46 | 2022-02-14 10:45 | 10:45 | 2022-11-18 13:56 | 13:56 | 323 | DAY | [11 empty] | 24 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297838761 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2022 | 2022 | 8 | 44 | 2022-02-21 11:41 | 11:41 | 2022-11-04 15:59 | 15:59 | 355 | DAY | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908161_10297837761 | Hendaye - Bordeaux | > | Dax | Bayonne | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:20 | 22:20 | 2022-12-08 05:20 | 05:20 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 208 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297860561 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-02-03 22:40 | 22:40 | 2022-12-08 05:05 | 05:05 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 77 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297859761 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:17 | 11:17 | 2022-12-09 12:33 | 12:33 | 2912 | DAY | [11 empty] | 233 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297856561 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:01 | 00:01 | 2022-12-05 03:01 | 03:01 | 135 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297857361 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:43 | 10:43 | 2022-12-09 11:24 | 11:24 | 2645 | DAY | [11 empty] | 233 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297858161 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:09 | 01:09 | 2022-12-05 04:09 | 04:09 | 185 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10297858961 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2022 | 2022 | 5 | 49 | 2022-02-03 22:37 | 22:37 | 2022-12-09 04:12 | 04:12 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 97 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908361_10338660061 | Hendaye - Bordeaux | > | Gazinet | Bif de Lamothe | 2022 | 2022 | 13 | 49 | 2022-04-01 23:40 | 23:40 | 2022-12-09 05:40 | 05:40 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 55 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297882961 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2022 | 2022 | 8 | 44 | 2022-02-21 11:12 | 11:12 | 2022-11-04 15:26 | 15:26 | 343 | DAY | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297884561 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 | 00:00 | 2022-12-09 03:07 | 03:07 | 617 | NIGHT | [11 empty] | 198 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297882161 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:04 | 00:04 | 2022-12-05 04:04 | 04:04 | 182 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297885561 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:05 | 00:05 | 2022-12-05 03:00 | 03:00 | 134 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297887361 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:00 | 12:00 | 2022-12-09 13:10 | 13:10 | 2463 | DAY | [11 empty] | 188 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297888161 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 13:20 | 13:20 | 2022-12-09 14:00 | 14:00 | 2618 | DAY | [11 empty] | 188 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297883761 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2022 | 2022 | 7 | 46 | 2022-02-14 11:10 | 11:10 | 2022-11-18 14:30 | 14:30 | 336 | DAY | [11 empty] | 24 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297908261_10297886361 | Hendaye - Bordeaux | > | Morcenx | Dax | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:10 | 23:10 | 2022-12-08 06:10 | 06:10 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 198 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297891561 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2022 | 2022 | 3 | 44 | 2022-01-17 22:50 | 22:50 | 2022-11-04 05:50 | 05:50 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 32 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297895361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:00 | 01:00 | 2022-12-05 04:30 | 04:30 | 206 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297889961 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:10 | 23:10 | 2022-12-04 01:40 | 01:40 | 22 | NIGHT | [11 empty] | 45 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297896161 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 12:50 | 12:50 | 2022-12-09 14:20 | 14:20 | 2796 | DAY | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297893361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:12 | 01:12 | 2022-12-09 01:50 | 01:50 | 350 | NIGHT | [11 empty] | 192 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297896961 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:10 | 11:10 | 2022-12-09 11:50 | 11:50 | 2308 | DAY | [11 empty] | 196 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297892561 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2022 | 2022 | 8 | 44 | 2022-02-21 12:19 | 12:19 | 2022-11-04 16:42 | 16:42 | 371 | DAY | [11 empty] | 23 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297890761 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2022 | 2022 | 7 | 46 | 2022-02-14 10:12 | 10:12 | 2022-11-18 13:15 | 13:15 | 307 | DAY | [11 empty] | 24 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10297907861_10297894361 | Hendaye - Bordeaux | > | Bayonne | Hendaye | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:45 | 22:45 | 2022-12-08 05:45 | 05:45 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 179 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298898361 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 51 | 48 | 2021-12-20 23:34 | 23:34 | 2022-12-01 05:22 | 05:22 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 97 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298904561 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:55 | 09:55 | 2022-12-08 10:59 | 10:59 | 1780 | DAY | [11 empty] | 163 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298897561 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:24 | 23:24 | 2022-12-09 05:34 | 05:34 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 151 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298906961 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 51 | 48 | 2021-12-20 23:24 | 23:24 | 2022-12-01 05:33 | 05:33 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 97 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298902161 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:22 | 14:22 | 2022-12-08 16:00 | 16:00 | 2593 | DAY | [11 empty] | 163 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037961_10298896761 | Orléans - Paris Sud | > | Savigny | Bretigny | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:21 | 22:21 | 2022-12-09 04:08 | 04:08 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 152 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298932961 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:26 | 14:26 | 2022-12-09 15:16 | 15:16 | 3802 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298927361 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-13 00:05 | 00:05 | 2022-12-04 02:55 | 02:55 | -2 | NIGHT | [11 empty] | 55 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298928961 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:25 | 10:25 | 2022-12-08 11:32 | 11:32 | 2307 | DAY | [11 empty] | 201 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298929761 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-18 13:08 | 13:08 | 2022-07-29 16:58 | 16:58 | 156 | DAY | [11 empty] | 10 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298932161 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:56 | 14:56 | 2022-12-09 15:41 | 15:41 | 3905 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298928161 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:30 | 00:30 | 2022-12-05 03:50 | 03:50 | 198 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037561_10298926561 | Orléans - Paris Sud | > | Toury | Les Aubrais | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:45 | 00:45 | 2022-12-05 03:45 | 03:45 | 194 | NIGHT | [11 empty] | 52 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298806261 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:10 | 00:10 | 2022-12-05 03:55 | 03:55 | 180 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298810261 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:00 | 01:00 | 2022-12-05 05:00 | 05:00 | 229 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298805461 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:25 | 00:25 | 2022-12-05 04:25 | 04:25 | 202 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298796661 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2021 | 51 | 52 | 2021-12-21 00:56 | 00:56 | 2021-12-31 04:48 | 04:48 | 37 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298809461 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:25 | 23:25 | 2022-12-09 05:11 | 05:11 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 251 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298799861 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:25 | 00:25 | 2022-12-05 04:25 | 04:25 | 202 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298800661 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:15 | 23:15 | 2022-12-09 05:22 | 05:22 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 247 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299035961_10298804661 | Orléans - Paris Sud | > | Paris | Choisy | 2021 | 2021 | 51 | 52 | 2021-12-21 00:10 | 00:10 | 2021-12-31 04:30 | 04:30 | 35 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298784461 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 22:08 | 22:08 | 2022-12-09 03:47 | 03:47 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 150 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298788861 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:36 | 23:36 | 2022-12-09 05:55 | 05:55 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 177 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298782061 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 51 | 48 | 2021-12-20 23:36 | 23:36 | 2022-12-01 05:57 | 05:57 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 70 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298786861 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 09:59 | 09:59 | 2022-12-08 11:11 | 11:11 | 1880 | DAY | [11 empty] | 169 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298780461 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 51 | 48 | 2021-12-20 23:34 | 23:34 | 2022-12-01 05:22 | 05:22 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 70 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036161_10298781261 | Orléans - Paris Sud | > | Bretigny | Etampes | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:17 | 14:17 | 2022-12-08 15:49 | 15:49 | 2658 | DAY | [11 empty] | 169 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298725061 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:10 | 00:10 | 2022-12-05 03:55 | 03:55 | 180 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298730661 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:13 | 23:13 | 2022-12-09 05:10 | 05:10 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298724261 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 23:23 | 23:23 | 2022-12-09 05:29 | 05:29 | 18 | NIGHT | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298732261 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:25 | 00:25 | 2022-12-05 04:25 | 04:25 | 202 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298729861 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2021 | 51 | 52 | 2021-12-21 00:10 | 00:10 | 2021-12-31 04:20 | 04:20 | 34 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298734661 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 00:25 | 00:25 | 2022-12-05 04:25 | 04:25 | 202 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298735461 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 01:05 | 01:05 | 2022-12-05 05:05 | 05:05 | 232 | NIGHT | [11 empty] | 46 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299036561_10298723461 | Orléans - Paris Sud | > | Choisy | Juvisy | 2021 | 2021 | 51 | 52 | 2021-12-21 01:00 | 01:00 | 2021-12-31 05:10 | 05:10 | 40 | NIGHT | [11 empty] | 8 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298762661 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 11:50 | 11:50 | 2022-12-09 13:22 | 13:22 | 3329 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298769861 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 52 | 48 | 2021-12-27 23:20 | 23:20 | 2022-12-02 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 57 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298764261 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 10:13 | 10:13 | 2022-12-09 11:23 | 11:23 | 2835 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298771461 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 16 | 33 | 2022-04-19 01:50 | 01:50 | 2022-08-16 05:05 | 05:05 | 13 | NIGHT | [11 empty] | 3 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298761861 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:50 | 23:50 | 2022-12-04 03:30 | 03:30 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298769061 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:45 | 23:45 | 2022-12-04 03:30 | 03:30 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298765861 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 47 | 2021-12-13 23:20 | 23:20 | 2022-11-25 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 59 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298773061 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 28 | 34 | 2022-07-11 08:55 | 08:55 | 2022-08-25 13:17 | 13:17 | 137 | DAY | [11 empty] | 11 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298763461 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 29 | 35 | 2022-07-18 09:13 | 09:13 | 2022-09-01 13:22 | 13:22 | 151 | DAY | [11 empty] | 12 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298770661 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 16 | 33 | 2022-04-19 00:33 | 00:33 | 2022-08-16 03:40 | 03:40 | 10 | NIGHT | [11 empty] | 3 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298766661 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 48 | 2021-12-19 23:50 | 23:50 | 2022-12-04 03:30 | 03:30 | 21 | NIGHT | [11 empty] | 49 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298773861 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 50 | 49 | 2021-12-13 14:38 | 14:38 | 2022-12-09 15:24 | 15:24 | 3835 | DAY | [11 empty] | 250 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298767461 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 16 | 33 | 2022-04-19 00:15 | 00:15 | 2022-08-16 03:05 | 03:05 | 9 | NIGHT | [11 empty] | 3 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298768261 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2022 | 2022 | 27 | 33 | 2022-07-04 11:50 | 11:50 | 2022-08-18 15:36 | 15:36 | 159 | DAY | [11 empty] | 11 jours dans le régime binaire
SNCF Réseau | 10299037461_10298772261 | Orléans - Paris Sud | > | Etampes | Toury | 2021 | 2022 | 51 | 49 | 2021-12-20 23:20 | 23:20 | 2022-12-09 05:20 | 05:20 | 19 | NIGHT | [11 empty] | 136 jours dans le régime binaire
ADIF | 2019-1-002 | Madrid Chamartín – Aranjuez (Getafe Industrial - Pinto) | ambos | Madrid Chamartín | Valencia Nord | 2022 |  |  |  | 1º semestre 2022 |  |  |  | - | Banda de mantenimiento | Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01 |  | x | x | [7 empty] | implantación de LTV.
ADIF | 2019-1-005 | San Cristobal Industrial-Aranjuez | ambos | Madrid Chamartín | Valencia Nord | 2020 | 2022 |  |  | Diciembre 2020 |  | septiembre 2022 |  | 21 meses | - | Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín – Valencia Estació del Nord | x | x | x | [7 empty] | Puesta en servicio del BAB. Posibles LTV por protección de trabajos en primera fase. Cortes totales para pruebas de concordancia y puesta en servicio de 5 jornadas de duración en horario nocturno para una de las 4 fases definidas. 1ª fase mes de diciembre 2021, 2ª fase marzo 2022, 3ª fase julio 2022 y 4ª fase septiembre 2022
ADIF | 2020-1-004 | Vicálvaro | ambos | Vicálvaro Merc | Vicálvaro Merc | 2020 | 2024 |  |  | 2020-02-01 |  | 1º trimestre 2024 |  | 48 meses | Todo el día | Remodelación integral estación | x | x | x | [7 empty] | LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios. Próxima actuación prevista PES2 TBP 47/21 en 2º fin de semana de mayo con corte total de 37 horas entre Vicálvaro Merc. y Vicálvaro, y otros trabajos que con afectaciones parciales a vías de estacionamiento.
ADIF | 2021-01-01 | Estación de Aranjuez | ambos | Madrid Chamartín | Valencia Nord | 2021 | 2022 |  |  | 01-junio-2021 |  | enero 2022 |  |  | banda de mantenimiento | Obras de acccesibilidad en la estación de Aranjuez, continuación de las ya ejecutadas que se encontraban paralizadas. |  |  | x | [7 empty] | Trabajos en borde de anden y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Limitaciones de velocidad en vías generales y vía 5.
ADIF | 2021-2-008 | Gomecello | ambos | Vilar-Formoso | Medina del Campo | 2020 | 2022 |  |  | mar.-2020 |  | 2022-01-01 |  | 22 meses |  | Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824. | [10 empty] | LTV´s a 60 Km/h (15/06/2020-30/04/21) y luego a 30 Km/h.desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. TBA 88/20 (18/03/20 al 31/08/21).
ADIF | 2019-2-006 | Salamanca - Ftes Oñoro | ambos | Vilar-Formoso | Medina del Campo | 2020 | 2021 |  |  | ene.-2020 |  | 2021-08-01 |  | 20 meses |  | Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos.Rebaje de vía por gálibo del túnel de la Alamedilla se encuentra en proceso de licitación fecha prevista para comenzar trabajos agosto 2020 |  | x | [8 empty] | TBA 396/20 (12/12/20 al 11/08/21) y TBA 391/20 (01/03/21 al 11/08/21). En grupos de 3 estaciones. BT en 2 trayectos.
ADIF | 2019-3-006 | San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438) | ambos | Bif. Las Maravillas | Algeciras | 2019 | 2021 |  |  | 2019-05-01 |  | 4º trim. 2021 |  | 31,5 meses | - | Renovacion del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438 |  |  | x | [7 empty] | Desde el 01-10-20 al 31-10-21. Desde el Pk. 129/500 al 156/150 de la Línea 420. Subfase 2.a, desde el Pk. 147/300 al 139/500; Subfase 2.b, del Pk. 133/700 al 129/500; Subfase 2.c, del 139/500 al 135/000; y Subfase 2.d, del147/300 al 156/150 Estas subfases no serán simultaneas sino consecutivas. Comenzara la 2.b una vez finalizada la 2.a., comenzará la 2.c una vez finalizada la 2b, ycomenzará la 2.d una vez finalizada la 2c. Trabajos a realizar: desguarnecido, embalastado, bateo, perfilado y liberación de tensiones. -LTV a 30 Km/h en 450 m. Esta LTV se traslada a razón de 150 ml/diarios pasando de 30 a 60 Km/h, quedando en 60 durante un máximo 6 semanasy 4.500 m. Ésta pasará a velocidad de 80 (o CVM en caso de ser menor a 80) llegado al estado previo de recepción, una vez finalizados los trabajosde nivelación, soldadura y neutralización. En caso de ser superior a 80, se eliminará la LTV quedando a velocidad del CVM una vez la vía seencuentre en ESTADO DE RECEPCIÓN. No se realizarán trabajos entre las fechas 01/06/21 al 30/09/21. Durante este periodo no existirán LTV´s que no sean las de antes de comenzar lostrabajos.
ADIF | 2020-3-010 | Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla – Algeciras |  | Bobadilla | Algeciras | 2021 | 2023 |  |  | 4º trimestre 2021 |  | 3º trimestre 2023 |  | 19 meses |  | Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil. |  | x | [8 empty] | Los trabajos que afectan a las vías en servicio, se realizarán en banda de mantenimiento (3 Horas), excepto los trabajos que requieren mayor número de horas que se realizarán con corte extraordinario de fin de semana.
ADIF | 2020-3-011 | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura |  | Jimena de la Frontera | Jimena de la Frontera | 2021 | 2022 |  |  | 4º trimestre 2021 |  | 4º trim. 2022 |  | 10 meses |  | Renovación de vía en la estación de Jimena de la Frontera y reposición de dos pasos superiores |  | x | [8 empty] | Los trabajos se realizarán en bande de mantenimiento excepto los que requieren mayor número de horas, como la demolición y ejecución de la nueva estructura de los pasos superiores que se ejecutarán con corte extraordinario de fin de semana
ADIF | 2021-3-006 | Montijo |  | Ciudad Real | Badajoz | 2022 | 2022 |  |  | Primer trimestre 2022 |  | Primer trimestre 2022 |  | 72 h |  | Sustitución marco P.K. 475+200 | x | [9 empty] | Corte total de circulación durante 72 h
ADIF | 2021-3-009 | Gévora P.K. 507+300 |  | Ciudad Real | Badajoz | 2021 | 2021 |  |  | 2º trimestre 2021 |  | 2º trimestre 2021 |  | 1 mes |  | SUSTITUCIÓN PUENTE PK 507+300 L/CIUDAD. Demolición paso actual con gálibo horizontal 9,40m y gálibo vertical 4,80m. Ejecución nuevo paso superior formado por tres vanos con luces de 12.40 + 17.40 + 19.00 m, obteniéndose una longitud total de 48.80 m (medida en el eje del tablero), y se han proyectado pilas intermedias a ambos lados de la línea ferroviaria | x |  | x | [7 empty] | Posibilidad de corte extraordianario de 24h en fin de semana. Intención de compatibilizar con cortes de otras obras para aprovecharlos. Probablemente se realice en horario nocturno con vía bloqueada sin afección a la circulación.
ADIF | 2021-3-010 | P.P.K.K. 513+689 y 515+891 |  | Badajoz | Km 517,6 Frontera Portuguesa | 2021 | 2021 |  |  | 3º cuatrimestre 2021 |  | 3º cuatrimestre 2021 |  | 3 semanas |  | Colocación de Escape en vía general en el P.K 513+689 y desvío en el P.K. 891. | x |  | x | [7 empty] | Corte de 12h/24h en fin de semana para colocar los aparatos de vía. 24h de LTV a 30km/h.+ 24h a 60km/h.+ 48h a 80km/h. + 2 semanas para finalizar actuación
ADIF | 2021-3-011 | Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300) | ambos | Merida | Badajoz | 2021 | 2022 |  |  | 2021-04-01 |  | 2022-03-01 |  | 6 meses |  | Trabajos de ejecución de pantallas de pilotes en la zona de Bifurcación Isla y Bifurcación San Nicolás para conectar la LAV con el FFCC. Actuación también en Montijo | x |  | x | [7 empty] | Restricciones a la velocidad en Bifurcación Isla y en Bifurcación San Nicolás así como en Montijo a la circulación por ejecución de pantallas de pilotes.
ADIF | 2021-03-12 | Ronda-Algeciras | ambos | Bif. Las Maravillas | Algeciras | 2023 |  |  |  | 01-enero-2023 |  |  |  |  | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de galibos de tuneles. | x | [9 empty] | Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto
ADIF | 2019-3-019 | Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey) | ambos | Ciudad Real | Badajoz | 2020 | 2021 |  |  | 2020-03-24 |  | 2021-06-01 |  | 17 meses | - | Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey |  |  | x | [7 empty] | Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21): -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 LTV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando
ADIF | 2019-6-001 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2017 | [7 empty] | 48 meses | - | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | x | x | [8 empty] | Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno. Corte total de 6 semanas eentre Pasaia y Lezo aproximadamente en el mes de agosto 2024
ADIF | 2019-6-002 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2017 | 2021 |  |  | 2017-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 52 meses | - | Sustitución del enclavamiento de la estación de Irun | x | x | [8 empty] | Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto
ADIF | 2019-6-005 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2017 | 2021 |  |  | 2017-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 52 meses | - | Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irun | x | x | [8 empty] | Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto
ADIF | 2019-6-007 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2022 |  |  | 2021-03-01 |  | 2022-01-01 |  | 10 meses |  | Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastian. | x | x | x | [7 empty] | Afecta a la estación de San Sebastian . Intervalo extraordinario de 45 dias via II ( junio) , 45 dias via I ( julio) y 3 dias de ambas vias ( septiembre) afectando al T/San Sebastian -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h para la ejecución del Paso Inferior. No se pueden precisar las fechas aún, se redactará GESTO para esta actuación. Se adjunta GESTO actual de la demolición del Paso Superior.
ADIF | 2019-6-008 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2019 | 2022 |  |  | 2019-06-01 |  | 2022-01-01 |  | 15 meses | - | Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800 | x | x | [8 empty] | Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por imtervalo continuado en fin de semana. Se ha retomado la obra por adjudicación de emergencia. Toda la obra se hará en Banda de Mantenimiento. Pendiente de aprobar un GESTO para retirar la pasarela peatonal en Banda de Mantenimiento Ampliada.
ADIF | 2019-6-014 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-11-30 |  | 2 meses | - | Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa |  | x | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos
ADIF | 2019-6-015 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-08-01 |  | 2021-10-01 |  | 3 meses | - | Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria . |  | x | x | [7 empty] | Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. No se conocen, proyecto en fase de contratación
ADIF | 2019-6-022 | Miranda de Ebro – Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-09-30 |  | 2 meses | - | Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo |  | x | [8 empty] | Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación
ADIF | 2019-6-023 | Miranda de Ebro – Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-09-30 |  | 2 meses | - | Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba |  | x | [8 empty] | Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación
ADIF | 2019-6-037 | Bilbao - Orduña | ambos | Bilbao Abando | Casetas | 2021 | 2022 |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-09-30 |  | 12 meses | - | Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio |  | x | x | [7 empty] | LTV a 30 km/h . Se tiene que modificar el proyecto, y licitarlo, por lo que se preveé que se empiecen las obras en septiembre de 2021. La duración será tambien 12 meses. BM ampliada para el montaje de apeos.
ADIF | 2019-6-045 | Miranda de Ebro - Castejón de Ebro | ambos | Bilbao Abando | Casetas | 2022 | 2022 |  |  | 2022-02-02 |  | 2022-11-04 |  | Sin fechas | - | Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño) |  | x | x | [7 empty] | Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo.Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto. Se van a retomar las conversaciones con el ayuntamiento después del verano.
ADIF | 2020-6-002 | Miranda de Ebro – Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-12-15 |  | 6 meses |  | Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo |  | x | x | [7 empty] | Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afección a viajeros. Sin previsión de transbordos. Ampliación de intervalo de trabajo en Banda de Mantenimiento y trabajos en fin de semana. Se está redactando una nueva ACP por emergencia para realizar el trabajo. Posible corte extraordinario de fin de semana en ambas vías, ya que la solución puede ser la construcción de un túnel artificial. Continua en estudio la posible solucion. Sin previsión de inicio. Actualmente se ha establecido una LTV a 30km/h por mal estado del talud, estudiándose un posible aumento a 50km/h próximamente.
ADIF | 2020-6-004 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2022 |  |  | 2021-05-01 |  | 2022-04-01 |  | 9 meses |  | Demolición de paso superior del PK 618/053 T/ Hernani-San Sebastian. Obras de enlace ETS /Adif . | x | x | x | [7 empty] | Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vias y limitaciones de velocidad durante se trabaja. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS). No se han comenzado los trabajos, se preve que empiecen en mayo de 2021. La demolición afectará con un corte de ambas vías de 9 horas de noche de sábado a domingo en un fin de semana, queda definir el fin de semana por parte de ETS, en principio será en el mes de junio
ADIF | 2020-6-005 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-10-01 |  | 9 meses |  | Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastian para implantación del ancho estandar. | x | x | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS) Aún no se tienen fechas por parte de ETS, pero se necesitarán cortes de vías extraordinarios en fin de semana. No serán en este primer semestre.
ADIF | 2020-6-015 | Venta de Baños - Ávila | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2020 | 2021 |  |  | 2020-08-01 |  | 2021-06-01 |  | 9 meses |  | Montaje vía y electrificación Variante Valladolid | x |  | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. Se han ha reanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando nos lo soliciten.
ADIF | 2020-6-016 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01 |  | 4 meses |  | Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria |  |  | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario
ADIF | 2020-6-017 | Alsasua - Miranda de Ebro | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01 |  | 3 meses |  | Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegria de Alava |  |  | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos
ADIF | 2020-6-019 | Alsasua - Miranda de Ebro | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-11-30 |  | 2 meses |  | Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares |  |  | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos
ADIF | 2020-6-037 | Hendaya - Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2020 | 2022 |  |  | 2020-10-01 |  | 2022-04-01 |  | 42 meses | - | Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad |  | x | x | [7 empty] | Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción. Han empezado a levantar vías secundarias en la estación de San Sebastián
ADIF | 2021-6-004 | Miranda - Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-31 |  | 2021-12-31 |  | 3 meses | - | Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Quintana del Puente y Villodrigo |  |  | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP
ADIF | 2021-6-005 | Miranda - Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-31 |  | 2021-12-31 |  | 3 meses | - | Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Villaquirán y Estepar |  |  | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP
ADIF | 2021-6-013 | San Sebastián - Hendaya | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2022 |  |  | 2021-03-15 |  | 2022-03-15 |  | 12 meses | - | Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Herrera |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.
ADIF | 2021-6-014 | Estación de San Sebastián | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-01-15 |  | 2021-12-15 |  | Repetida | - | Adaptación de la estación de San Sebastián al ancho estándar (esla misma que la remodelación de la estación de Atotxa) |  | x | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. En principio durante el primer cuatrimestre de 2021 no hay intervalos previstos de fin de semana,(deberian de haberse programado ) ,depende del tipo de actuación .
ADIF | 2021-6-015 | Andoain - San Sebastián | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2022 |  |  | 2021-04-15 |  | 2022-04-15 |  | 12 meses | - | Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Hernani Centro |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.
ADIF | 2021-6-016 | Brinkola - Altsasu | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-09-30 |  | 4 meses | - | Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osineta 548/124 - 548/850 .Otzaurte-Brinkola. |  | x | x | [7 empty] | Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos
ADIF | 2021-6-017 | Zumarraga - Brinkola | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-30 |  | 6 meses | - | Ejecución recrecido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126 |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.
ADIF | 2021-6-018 | Pamplona - Castejón de Ebro | ambos | Altsasu | Castejón de Ebro | 2021 | 2021 |  |  | 2021-05-01 |  | 2021-11-30 |  | 7 meses | - | Construcción de obras de fabricas en el ambito de la emergencia entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparroso y Garinoain. |  |  | x | [7 empty] | Banda de mantenimiento ampliada. PENDIENTE DE APROBACION GESTO previsto dos tramos LTV (30 y 60) por semana, afectará a 6 semanas.(la primera y ultima semana solo existirá una LTV)
ADIF | 2021-6-028 | Orduña - Bilbao Abando | ambos | Casetas | Bilbao Abando | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-30 |  | 4 meses | - | Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 236/700 al 237/100 entre Miraballes y Arrigorriaga |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura)
ADIF | 2021-6-029 | Orduña - Bilbao Abando | ambos | Casetas | Bilbao Abando | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-11-15 |  | 2 meses | - | Sustitución de carril entre Arrigorriaga y Ollargan |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30 Km/h en la vía que se trabaja. Banda de mantenimiento ampliada
ADIF | 2021-6-037 | Burgos - Quintanapalla | ambos | Madrid | Hendaya | 2021 | 2021 |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-15 |  | 4 meses | - | Saneamiento de abombamientos en zonas gunitadas en el túnel 1 de la Brújula. (A la espera de la solución a adoptar por Jefatura de Túneles) |  |  | x | [7 empty] | imitaciones a 30 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos con corte de tensión. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Visitada la obra por todas las partes responsables. En estudio la solución a consensuar con la SD de Infraestructura y Vía. Sin previsión de inicio, pero con toda probabilidad se ejecutará este año.
ADIF | 2019-6-010 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2018 | 2021 |  |  | 2018-03-11 |  | 2021-02-15 |  | 34 meses | - | Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta |  | x | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.
ADIF | 2019-6-011 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2018 | 2021 |  |  | 2018-10-01 |  | 2021-05-15 |  | 30 meses | - | Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Andoain |  | x | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra. Ya no se necesita el corte de vía 4, sólo puntualmente, entonces se solicita Encargado de Trabajos para ese trabajo.
ADIF | 2019-6-012 | Hendaya – Alsasua | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2018 | 2021 |  |  | 2018-10-01 |  | 2021-05-15 |  | 27 meses | - | Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia |  | x | x | [7 empty] | LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Pendiente analisis de riesgos para suprimir la LTV.
ADIF | 2021-6-022 | Medina del Campo - Ávila | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-08 |  | 2021-06-30 |  | 2 meses | - | Sustitución carril Distrito de Arévalo vías I y II (AMNR) |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30 Km/h. proteccion trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna
ADIF | 2021-6-023 | Valladolid - Medina del Campo | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-08 |  | 2021-06-30 |  | 2 meses | - | Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vías I y II (AMNR) |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30 Km/h. proteccion trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna
ADIF | 2021-6-024 | Medina del Campo - Ávila | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-08 |  | 2021-06-30 |  | 2 meses | - | Sustitución traviesas RS x PR01 vía I y II del 173/000 al 173/944 Arévalo - Ataquines (AMNR) |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución
ADIF | 2021-6-025 | Medina del Campo - Ávila | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-09-15 |  | 2 meses | - | Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR) |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión
ADIF | 2021-6-026 | Estación de Valladolid | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-15 |  | 2 meses | - | Renovacion de vía acceso al deposito de Valladolid Campo Grande (AMNR) |  | x | [8 empty] | Intervalos de trabajos consensuados con con la estación
ADIF | 2021-6-027 | Estación de Venta de Baños | ambos | Hendaya | Madrid Chamartín | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-06-15 |  | 2 meses | - | Renovacion de vías 25,27 y varias desvios de la estación de Venta de Baños (AMNR) |  | x | [8 empty] | Intervalos de trabajos consensuados con con la estación
ADIF | 2021-6-038 | Quintana del Puente | ambos | Madrid | Hendaya | 2021 | 2021 |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-31 |  | 2 meses | - | Sustitución de desvíos AxC con traviesas sintéticas en Quintana del Puente |  | x | x | [7 empty] | Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h según avance de la obra. Por vía contraria siempre limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Sin previsión exacta. Elaborando proyecto ACP. Obra promovida por la Gerencia de Área de Vía (J. A. Rivas) con traviesas sintéticas. Materiales ya pedidos.
ADIF | 2021-6-040 | Llodio | ambos | Casetas | Bilbao Abando | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-09-30 |  | 6 meses | - | Recrecido de andenes estación de Llodio |  |  | x | [7 empty] | LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.
ADIF | 2021-6-041 | Bilbao Mercancias | ambos | Santurtzi | Bilbao Mercancias | 2021 | 2021 |  |  | 2021-03-01 |  | 2021-12-30 |  | 10 meses | - | Nuevo Paso Superior en muelles del Puerto (pp.kk. 16/280). Estación Bilbao Mercancias. | x | [9 empty] | Trabajos con Banda de MantenInimiento amplida. Se necesitará un corte especial de 48h para el hizado de las vigas. Pendiente de redactar GESTO si fuera necesario con el Puerto
ADIF | 2021-6-042 | San Sebastián | ambos | Madrid | Hendaya | 2021 | 2021 |  |  | 2021-04-15 |  | 2021-08-15 |  | 4 meses | - | Obra del proyecto de ejecución de demolición de edificaciones Calle Mundaiz 14 W y 18 en la estación de San Sebastián. |  | x | [8 empty] | Estas obras se desarrollan en el mismo ámbito de las obras de la estación de Atotxa y entendemos que están entre los PKs 622.000 y 622.150. Se está pendiente del desalojo de los edificios para poder iniciar los trabajos. Cuando se inicien se solicitará limitación de velocidad y corte de tensión durante los trabajos nocturnos.
IP | IP01_01 | Porto Campanhã - Contumil | < > | Porto Campanhã | Contumil | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP01_02 | Contumil - Ermesinde | < > | Contumil | Ermesinde | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP01_03 | Contumil - Ermesinde | < > | Contumil | Ermesinde | 2021 | 2021 | 23 | 53 | 2021-06-01 |  | 2021-12-31 |  | 5h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP01_04 | Contumil - Ermesinde | < > | Contumil | Ermesinde | 2023 | 2023 | 23 | 53 | 2023-06-01 |  | 2023-12-31 |  | 5h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP05_01 | Contumil - Leixões | < > | Contumil | Leixões | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP05_02 | Contumil - Leixões | < > | Contumil | Leixões | 2022 | 2024 | 27 | 40 | 2022-07-01 |  | 2024-09-30 |  | 6h | Night | Others | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | Construction work (Layout de Leixões)
IP | IP06_01 | Ermesinde - Valongo | < > | Ermesinde | Valongo | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_01 | Lisboa - Setil | < > | Lisboa | Setil | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_02 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_03 | Entroncamento - Pampilhoa | < > | Entroncamento | Pampilhosa | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_04 | Pampilhosa - Aveiro | < > | Pampilhosa | Aveiro | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_05 | Aveiro - Porto Campanhã | < > | Aveiro | Porto Campanhã | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4h | Night | Maintenance |  | X | X | [5 empty] | X | X
IP | IP08_06 | Lisboa - Setil | < > | Alhandra | Castanheira | 2022 | 2022 | 14 | 27 | 2022-04-01 |  | 2022-06-30 |  | 4h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | Track renewal
IP | IP08_07 | Lisboa - Setil | < > | Alverca | Castanheira | 2023 | 2024 | 27 | 26 | 2023-07-01 |  | 2024-06-30 |  | 4h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X | [6 empty] | X |  |  | Catenary renewal
IP | IP08_09_1 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2022 | 2024 | 27 | 13 | 2022-07-01 |  | 2024-03-31 |  | 6h Week | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  |  |  | X | X
IP | IP08_09_2 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2022 | 2024 | 27 | 13 | 2022-07-01 |  | 2024-03-31 |  | 12h saturday 8h Sunday | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  |  |  | X | X
IP | IP08_09_3 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2022 | 2024 | 27 | 13 | 2022-07-01 |  | 2024-03-31 |  | 12d x 8h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | 2h + 8h (Total Closure) + 2h
IP | IP08_10_1 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2021 | 2022 | 1 | 10 | 2021-01-01 |  | 2022-02-28 |  | 4h Week 6h Weekend | Night | Signalling renewal |  | X | [5 empty] | X
IP | IP08_10_2 | Setil - Entroncamento | < > | Setil | Entroncamento | 2022 | 2022 | 10 | 14 | 2022-03-01 |  | 2022-03-31 |  | 3d x 12h Weekend | Night | Signalling renewal | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X
IP | IP08_11 | Setil - Entroncamento | < > | Entroncamento | Entroncamento | 2022 | 2022 | 14 | 18 | 2022-04-01 |  | 2022-04-30 |  | 24h Weekend |  | Signalling renewal | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X
IP | IP08_12_1 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Ovar | Esmoriz | 2021 | 2021 | 1 | 44 | 2021-01-01 |  | 2021-10-31 |  | 5h | Night | Signalling renewal |  | X | [5 empty] | X
IP | IP08_12_2 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Ovar | Esmoriz | 2021 | 2021 | 45 | 49 | 2021-11-01 |  | 2021-11-30 |  | 2d x 12h Weekend | Night | Signalling renewal | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X
IP | IP08_13_2 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Espinho | Gaia | 2021 | 2022 | 1 | 36 | 2021-01-01 |  | 2022-08-31 |  | 8h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X | X | X |  |  | X |  | X | X |  | 2h + 8h (Total Closure) + 2h
IP | IP08_14_2 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Válega | Espinho | 2022 | 2023 | 1 | 53 | 2022-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 8h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X | X | X |  |  | X |  | X | X |  | 2h + 8h (Total Closure) + 2h
IP | IP08_15_1 | Entroncamento - Pampilhosa | < > | Alfarelos | Alfarelos | 2022 | 2024 | 40 | 26 | 2022-10-01 |  | 2024-06-30 |  | 6h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP08_15_2 | Entroncamento - Pampilhosa | < > | Alfarelos | Alfarelos | 2022 | 2024 | 40 | 26 | 2022-10-01 |  | 2024-06-30 |  | 5h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP08_16 | Entroncamento - Pampilhosa | < > | Coimbra B | Coimbra B | 2021 | 2023 | 27 | 53 | 2021-07-01 |  | 2023-12-31 |  | 6h Week 20h weekend | Night | Others |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  | Construction work (Station Coimbra B)
IP | IP08_17_1 | Entroncamento - Pampilhosa | < > | Pampilhosa | Pampilhosa | 2021 | 2022 | 40 | 27 | 2021-10-01 |  | 2022-06-30 |  | 6h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP08_17_2 | Entroncamento - Pampilhosa | < > | Pampilhosa | Pampilhosa | 2021 | 2022 | 40 | 27 | 2021-10-01 |  | 2022-06-30 |  | 10d x 8h Weekend | Night | Track and catenary renewal | X | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP09_13_1 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Espinho | Gaia | 2021 | 2022 | 1 | 36 | 2021-01-01 |  | 2022-08-31 |  | 6h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP09_14_1 | Pampilhosa - Porto Campanhã | < > | Válega | Espinho | 2022 | 2023 | 1 | 53 | 2022-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 6h | Night | Track and catenary renewal |  | X | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP20_01_1 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2021 | 2021 | 6 | 40 | 2021-02-01 |  | 2021-09-30 |  | 8h | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X | X | X | X
IP | IP20_01_2 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2021 | 2021 | 6 | 40 | 2021-02-01 |  | 2021-09-30 |  | 48h weekend |  | Track and catenary renewal | X |  | x |  |  | X | X | X | X
IP | IP20_01_3 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2021 | 2022 | 40 | 27 | 2021-10-01 |  | 2022-06-30 |  | 24h | All day | Track and catenary renewal | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | Total closure (9 months)
IP | IP20_01_4 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2022 | 2023 | 27 | 27 | 2022-07-01 |  | 2023-06-30 |  | 8h | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X | X | X | X
IP | IP20_01_5 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2022 | 2023 | 27 | 27 | 2022-07-01 |  | 2023-06-30 |  | 48h weekend | All day | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X | X | X | X
IP | IP20_02_1 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2023 | 2023 | 27 | 53 | 2023-07-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP20_02_2 | Pampilhosa - Guarda | < > | Pampilhosa | Guarda | 2021 | 2021 | 1 | 5 | 2021-01-01 |  | 2021-01-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP20_03_1 | Guarda - Vilar Formoso | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2021 | 2021 | 1 | 14 | 2021-01-01 |  | 2021-03-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP20_03_2 | Guarda - Vilar Formoso | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2023 | 2023 | 14 | 53 | 2023-04-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP20_04_1 | Guarda - Vilar Formoso | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2021 | 2023 | 6 | 14 | 2021-02-01 |  | 2023-03-31 |  | 8h | Night | Track and catenary renewal | X |  |  |  |  | X | X | X | X
IP | IP20_04_2 | Guarda - Vilar Formoso | < > | Guarda | Vilar Formoso | 2021 | 2023 | 6 | 14 | 2021-02-01 |  | 2023-03-31 |  | 13h saturday 13h sunday | Night | Track and catenary renewal | X |  |  |  |  | X | X | X | X
IP | IP25_01 | Entroncamento - Abrantes | < > | Entroncamento | Abrantes | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP25_02 | Abrantes - Guarda | < > | Abrantes | Guarda | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP27_01 | Abrantes - Elvas | < > | Abrantes | Elvas | 2021 | 2022 | 1 | 27 | 2021-01-01 |  | 2022-06-30 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP27_02 | Abrantes - Elvas | < > | Abrantes | Elvas | 2023 | 2023 | 1 | 53 | 2023-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP27_03 | Abrantes - Elvas | < > | Abrantes | Elvas | 2022 | 2022 | 27 | 53 | 2022-07-01 |  | 2022-12-31 |  | 30d x 10h week | Night | Switch | X |  | X |  |  | X |  |  | X
IP | IP27_04 | Abrantes - Elvas | < > | Abrantes | Elvas | 2022 | 2022 | 27 | 53 | 2022-07-01 |  | 2022-12-31 |  | 4d x 14h weekend | Night | Switch | X |  | X |  |  | X |  |  | X
IP | IP33_01 | Setil - Bombel | < > | Setil | Bombel | 2021 | 2021 | 1 | 40 | 2021-01-01 |  | 2021-09-30 |  | 4h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP33_02_1 | Setil - Ermidas Sado | < > | Setil | Bombel | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 8h week | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X
IP | IP33_02_2 | Setil - Ermidas Sado | < > | Setil | Bombel | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 12h weekend | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | On weekends 12, 24 or 48 hours of works
IP | IP33_02_3 | Setil - Ermidas Sado | < > | Setil | Bombel | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 24h weekend |  | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | On weekends 12, 24 or 48 hours of works
IP | IP33_02_4 | Setil - Ermidas Sado | < > | Setil | Bombel | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 48h weekend |  | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | On weekends 12, 24 or 48 hours of works
IP | IP34_01 | Bombel - Poceirão | < > | Bombel | Poceirão | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP37_01 | Águas de Moura - Setúbal | < > | Águas de Moura | Setúbal | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP37_02 | Águas de Moura - Ermidas Sado | < > | Águas de Moura | Ermidas Sado | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP37_03 | Águas de Moura - Setúbal | < > | Águas de Moura | Setúbal | 2022 | 2023 | 10 | 27 | 2022-03-01 |  | 2023-06-30 |  | 9x12h weekend | Night | Bridge | X |  | X |  |  | X |  | X | X
IP | IP37_04 | Setil - Ermidas Sado | < > | Águas de Moura | Ermidas Sado | 2022 | 2023 | 10 | 27 | 2022-03-01 |  | 2023-06-30 |  | 30d x 6h | Night | Others | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Construction work (PI e PH)
IP | IP37_05 | Setil - Ermidas Sado | < > | Águas de Moura | Ermidas Sado | 2021 | 2022 | 10 | 27 | 2021-03-01 |  | 2022-06-30 |  | 32d x 11h+11h weekend | Night | Others | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Construction work (Blocos técnicos)
IP | IP37_06 | Setil - Ermidas Sado | < > | Águas de Moura | Ermidas Sado | 2022 | 2023 | 1 | 53 | 2022-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 6d x 8h weekend | Night | Switch | X |  | X |  |  | X |  |  | X
IP | IP37_07 | Águas de Moura - Setúbal | < > | Águas de Moura | Setúbal | 2022 | 2023 | 1 | 53 | 2022-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 5x8h weekend | Night | Others | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Construction work (PN e Acessos Porto Setúbal)
IP | IP38_01 | Ermidas Sado - Sines | < > | Ermidas Sado | Sines | 2021 | 2021 | 1 | 40 | 2021-01-01 |  | 2021-09-30 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
IP | IP38_03_1 | Ermidas Sado - Sines | < > | Ermidas Sado | Sines | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 8h week | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X
IP | IP38_03_2 | Ermidas Sado - Sines | < > | Ermidas Sado | Sines | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 12h weekend | Night | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | On weekends 12 or 48 hours of works
IP | IP38_03_3 | Ermidas Sado - Sines | < > | Ermidas Sado | Sines | 2021 | 2023 | 40 | 53 | 2021-10-01 |  | 2023-12-31 |  | 48h weekend |  | Track and catenary renewal | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | On weekends 12 or 48 hours of works
IP | IP53_01 | Poceirão - Águas de Moura | < > | Poceirão | Águas de Moura | 2021 | 2023 | 1 | 53 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 |  | 4 h | Night | Maintenance | X |  |  |  |  | X |  | X
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from],2)
To = WEEKNUM([Period to],2)