## Folha1
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | TCR Type | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrElv4T |  | < > | Abrantes | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 04:15 | 45292.1771 | 2025-12-31 08:15 | 46022.3438 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0000AbrAleSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para supressão da PN ao PK 2,488 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AbrPsr4BrT |  | < > | Abrantes | Ponte de Sôr | 2025 | 2026 | 14 | 27 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da PI da EN 244 para reclassificação a peões da PN ao PK 162,747 |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 01
Infraestruturas de Portugal | 0AbrAle4BrSr |  | < > | Abrantes | Alferrarede | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 - Ponte do Tejo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AmoEsa4ZA |  | < > | Águas de Moura | Ermidas - Sado | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 00:10 | 45292.0069 | 2025-12-31 04:30 | 46022.1875 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Zonas Azuis |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AmoPioRnP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2024 | 2025 | 27 | 40 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP6Tt12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2025 | 2027 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2027-01-01 04:00 | 46388.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AguAvoRnV8Tt12-2022 |  | < > | Águeda | Aveiro | 2023 | 2025 | 26 | 14 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oAlf06-20243 |  | < > | Albergaria dos Doze | Alfarelos | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlsLar1MdA4Tt12-2022 |  | < > | Alcains | Lardosa | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PIP para supressão da PN ao PK113,282 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT24f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2025 | 14 | 35 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-08-30 23:59 | 45899.9993 | 24 | continuous | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | high | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV5712-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteAmaRnV4s12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Alcântara-Mar | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Reparação da via no atravessamento da Av. Ceuta e linha de ligação ao Ramal da Lisconte |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnT8f12-2022 |  | < | Alcântara-Terra | Campolide | 2025 | 2026 | 36 | 40 | 2025-09-01 23:00 | 45901.9583 | 2026-09-30 07:00 | 46295.2917 | 8 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:30 | 45930.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamMdM6712-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam2MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 05:30 | 45108.2292 | 2025-09-30 06:30 | 45930.2708 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPam1MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-09-30 | 45930 | 1 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 07:00 | 45474.2917 | 2026-03-31 07:30 | 46112.3125 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA11f12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 21:00 | 45474.875 | 2026-03-31 08:00 | 46112.3333 | 11 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A1,5t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 22:00 | 45474.9167 | 2026-03-31 22:30 | 46112.9375 | 1,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nA8Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Coimbra B | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 23:00 | 45474.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | bridge | X | [9 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfCobRnC4t12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AlfPam4Cat |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM1112-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 05:30 | 45839.2292 | 2027-03-31 06:30 | 46477.2708 | 1 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | A5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge | [10 empty] | EN347 - Acesso ao terminal ferroviário de Alfarelos (1ª fase) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5T112-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | M5,5s12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Alteração do layout da estação de Alfarelos e Passagens Desniveladas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | AlfPamRnC6t12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0AlfPam5TrSr |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Desguarnecimento mecânico pesado VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Laranjeiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 6 - Ponte da Ribeira de Vide |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte das Figueiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Alferrarede | Mouriscas | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PmaSia RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC2s12-2022 |  | < | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC2Ts12-2022 |  | < > | Algueirão-Parque | Sintra | 2024 | 2025 | 14 | 40 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-09-30 02:00 | 45930.0833 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção da Infraestrutura de Catenária - Túnel de Sintra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AcaAlh4Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si1 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | AcaAlh0,5Si2 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AtoPrg5Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pragal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AtoPrg1Tr |  | < > | Alvito | Pragal | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 07:00 | 47118.2917 | 7 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoVla4Si |  | < > | Aveiro | Válega | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro - Colocação ao serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000AvoCci6Si |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 53 | 13 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00AvoVla4Si1 |  | < > | Aveiro | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA5Tt07-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosBar22,5h |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2027-09-30 23:00 | 46660.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BosTal5MiSr |  | < > | Barcelos | Tamel | 2026 | 2027 | 40 | 52 | 2026-10-02 | 46297 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de escavação LE e LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt07_1-2024 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-03-31 05:00 | 47208.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | osBar22,5h_1 |  | < > | Barcelos | Barroselas | 2027 | 2029 | 39 | 13 | 2027-10-01 00:30 | 46661.0208 | 2029-03-31 23:00 | 47208.9583 | 22,5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BaaMou4Mi |  | < > | Barquinha | Mouriscas | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-02 | 45840 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e aterro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSarRnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerAlsMnM4Tt12-2022 |  | < > | Belver | Alcains | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BerSar4MiSrT |  | < > | Belver | Sarnadas | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BerSar4 |  | < > | Belver | Sarnadas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação e Beneficiação do Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenEtc4Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00BenBch4Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenEtc0,5Si |  | < > | Benfica | Entrecampos | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BenBch0,5Si1 |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BenBch4Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 01:00 | 46296.0417 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BenBch0,5Si |  | < > | Benfica | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 05:00 | 46296.2083 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa2MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BfsBfa3MnM5Tt12-2022 |  | < > | Bifurcação de Torre Vã | Ourique | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnoAcaMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Alverca | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Póvoa |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | BnsBnoMnP4t12-2022 |  | < | Bobadela | Bobadela | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Reabilitação do Flyover da Bobadela |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000BprOri4Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 01:00 | 45931.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0BprOri0,5Si |  | < > | Braço de Prata | Lisboa Oriente | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 05:00 | 45931.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CciEst6Si |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-06-30 05:00 | 45838.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA5f12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCisMdA4s12-2022 |  | < | Cais do Sodré | Cascais | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2025 | 1 | 40 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-09-30 14:00 | 45930.5833 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCisMiSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 |  | continuous | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Instalação da Sinalização & ETCS |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 09:00 | 45930.375 | 9 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis6MiT |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 23:00 | 45658.9583 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 6 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCxs4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs5TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis5Br |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoOei12Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis14Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2027-03-31 12:00 | 46477.5 | 14 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis9Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 23:00 | 46023.9583 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CsoCis4Mi1 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoCis4Mi |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Integração do comando-controlo e Sinalização & ETCS no CCO de Lisboa |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CsoOei4Si |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Nascente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCis14Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 22:00 | 46478.9167 | 2028-06-30 12:00 | 46934.5 | 14 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis9Mi12 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-01 23:00 | 46478.9583 | 2028-06-30 09:00 | 46934.375 | 10 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoCis4Mi11 |  | < > | Cais do Sodré | Cascais | 2027 | 2028 | 13 | 26 | 2027-04-02 | 46479 | 2028-06-30 04:00 | 46934.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CsoOei4TrSr |  | < > | Cais do Sodré | Oeiras | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV - Superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CsoCxs4TrSr1 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | soCxs5TrSr11 |  | < > | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | oCis4Br-2022 |  | < | Cais do Sodré | Caxias | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeSriMdA12f12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 21:00 | 44835.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2023 | 2026 | 52 | 53 | 2023-01-01 | 44927 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | i12BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 13 | 14 | 2024-03-31 21:00 | 45382.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t12-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ri4BrSr-2022 |  | < | Campolide | Sete Rios | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 10000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | CaeAltMnA4Tt12-2022 |  | < > | Campolide | Alvito-A | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto da Avenida de Ceuta |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V4t12_1-2022 |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePno4Tr |  | < | Campolide | Pinhal Novo | 2025 | 2026 | 1 | 53 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeSri3,5Sr |  | < > | Campolide | Sete Rios | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Retificação de traçado via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CaeAra6BrSr |  | < > | Campolide | Amadora | 2027 | 2028 | 13 | 13 | 2027-04-01 | 46478 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CaePrg1Br |  | < > | Campolide | Pragal | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 04:00 | 46478.1667 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 1 | periodical | tunnel | [10 empty] | Reparação do Betão armado no Túnel do Pragal (fase 2) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CbrBej4Tr |  | < > | Casa Branca | Beja | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização do troço Casa Branca / Beja |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CriAza4Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 01:00 | 45839.0417 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0CriAza0,5Si |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2025 | 2026 | 27 | 27 | 2025-07-01 05:00 | 45839.2083 | 2026-06-30 05:30 | 46203.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-09-30 05:00 | 46295.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si1 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-09-30 05:30 | 46295.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CriAza4Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 01:00 | 46204.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | CriAza0,5Si2 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 05:00 | 46204.2083 | 2027-12-31 05:30 | 46752.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00CaxAdo1Cat |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 01:00 | 46295.0417 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária Túnel Albergaria |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax1RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FatCax2RnM4t12-2022 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Muro de Suporte de Aterro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000FatCax4Br |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | tunnel | X | [9 empty] | Reparação do Túnel de Chão de Maças |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CinPea5Tr |  | < > | Coina | Penalva | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Penalva e Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000CcnCin5Tr |  | < > | Complexo de Coina | Coina | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Complexo de Coina e Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ColLes48TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2027-12-31 01:00 | 46752.0417 | 24 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes4TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0ColLes8TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 0110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001 | 00
Infraestruturas de Portugal | CvsPinMnM6Tt12-2022 |  | < > | Covelinhas | Pinhão | 2025 | 2026 | 1 | 44 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-10-31 06:00 | 46326.25 | 6 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Estabilização de taludes - LD |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000DarVca5Sr |  | < > | Darque | Viana do Castelo | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ElvElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Elvas | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EntBaeMnM4Tt12-2022 |  | < > | Entroncamento | Barca da Amieira -Envendos | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Substituição de proteções |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ErmErm4Tr |  | < > | Ermesinde | Ermesinde | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Estação de Ermesinde - Beneficiação das coberturas das plataformas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ErmVgoMnV4t12-2022 |  | < | Ermesinde | Valongo | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | mValM06-2024 |  | < > | Ermesinde | Valongo | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EraRed6MiSr |  | < > | Ermida | Rede | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Talude de aterro - LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | EsaPsn3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Ermidas - Sado | Porto de Sines | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0EspVfa7TrSr |  | < > | Espinho | Vila da Feira | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 7 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000EstVla6Si |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarOlhMnP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | FarVsa3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Vila Real de Stº António | 2026 | 2026 | 40 | 53 | 2026-10-01 | 46296 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nP4Tt12-2022 |  | < > | Faro | Olhão | 2027 | 2028 | 26 | 26 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-06-30 08:00 | 46934.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000FogCcn5Tr |  | < > | Fogueteiro | Complexo de Coina | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Fogueteiro e Complexo de Coina |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | FrPoc1RnM8Tt |  | < > | Freixo de Numão | Pocinho | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 23:00 | 45748.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LamTom5,5Cat |  | < > | Lamarosa | Tomar | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 5,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0LamFur4MiSr |  | < > | Lamarosa | Fungalvaz Resguardo | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização do Talude de escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaOriRnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | saSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Santa Apolónia | 2024 | 2026 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação de equipamentos de sinalização em Lx Sta Apolónia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rpSig06-2024 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr1RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 02:00 | 46022.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4Tf12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 01:00 | 45748.0417 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBpr2RnC2s12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 02:00 | 45748.0833 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LsaBprRnC2Ts12-2022 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 04:00 | 45748.1667 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | pSig06-20241 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Braço de Prata | 2025 | 2025 | 27 | 40 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-09-30 23:59 | 45930.9993 | 24 | periodical | signal | [10 empty] | Colocação em Serviço de Sinalização Lisboa Santa Apolónia |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnM4t12-2022 |  | < | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 04:00 | 46568.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LivMcs4Tr |  | < > | Livração | Marco de Canaveses | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Tratamento dos emboquilhamentos do Túnel de Gaviarra |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Louriçal | Amieira | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000LooFam5Sr |  | < > | Lousado | Famalicão | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00LooFam5Sr1 |  | < > | Lousado | Famalicão | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun2MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | LusTun3MnM4Tt12-2022 |  | < > | Luzianes | Tunes | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MalTveMdM24Tt12-2022 |  | < > | Malveira | Torres Vedras | 2024 | 2025 | 48 | 14 | 2024-12-01 | 45627 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação e Modernização do troço Meleças / Torres Vedras |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication |  |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT2 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-12-31 07:00 | 46022.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra2MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2024 | 2025 | 44 | 14 | 2024-11-01 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2024 | 2025 | 44 | 14 | 2024-11-01 | 45597 | 2025-03-31 23:59 | 45747.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS7Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2025 | 2026 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização Marco de Canaveses - Régua |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs8Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000McsCvs7Mi |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-06-30 08:00 | 46568.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | < > | Marco de Canaveses | Ermida | 2025 | 2026 | 44 | 14 | 2025-11-01 | 45962 | 2026-03-31 23:59 | 46112.9993 | 24 | continuous | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0McsReg7MiT1 |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsReg7MiT |  | < > | Marco de Canaveses | Régua | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 | 46023 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs7Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00McsCvs8Mi1 |  | < > | Marco de Canaveses | Covelinhas | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaMog6Si |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MeaQui4Si |  | < > | Mealhada | Quintans | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MeaQui4Si1 |  | < > | Mealhada | Quintans | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MgeLag6Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MgeLag24Br |  | < > | Mexilhoeira Grande | Lagos | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-09-30 23:59 | 47026.9993 | 24 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | alSig06-2024 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2024 | 2026 | 40 | 14 | 2024-10-01 23:00 | 45566.9583 | 2026-03-31 07:00 | 46112.2917 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig12-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-06-30 01:00 | 46203.0417 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100 | 00
Infraestruturas de Portugal | lSig06-20241 |  | < > | Mira Sintra - Meleças | Caldas da Rainha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 23:00 | 46113.9583 | 2026-06-30 06:00 | 46203.25 | 7 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação em Serviço da Sinalização (Mira-Sintra Meleças / Caldas da Rainha) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MogOba6Si |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0MoiPoo2TrSr |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 2 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00MoiPoo2Tr1 |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-01 04:00 | 46023.1667 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MoiPoo2Tr |  | < > | Moita | Poceirão | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-09-30 02:00 | 46295.0833 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | ouBel06-2024 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uBel06-20241 |  | < > | Mouriscas | Belver | 2026 | 2027 | 14 | 13 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-03-31 23:59 | 46477.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 1,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MouMrcMnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas | Mouriscas-A | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Foz dos Cordeiros |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ouEvn06-2024 |  | < > | Mouriscas | Barca da Amieira -Envendos | 2027 | 2028 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000MouBer4Mi |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de Escavação |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer2MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Alvega |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MrcBer1MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mouriscas-A | Belver | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira Fria |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | NinBosMdA5Tt12-2022 |  | < > | Nine | Barcelos | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00000BosMdA5 |  | < > | Nine | Barcelos | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 5 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço/proteção de fundações da Ponte do Cávado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis12S |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 22:00 | 46023.9167 | 2026-03-31 10:00 | 46112.4167 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OeiCis4Si |  | < > | Oeiras | Cascais | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da sinalização eletrónica com comando-controlo na EC Cais do Sodré Poente |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000OiaQui6Si |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2027 | 53 | 26 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-06-30 06:00 | 46568.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ObaAvoRnM4t12-2022 |  | < | Oliveira do Bairro | Aveiro | 2025 | 2025 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-09-30 04:00 | 45930.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento Superficial de talude e Reabilitação de Drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000ObaOia6Si |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2026 | 2027 | 40 | 13 | 2026-10-01 | 46296 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun2MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | OurFun3MnM4t12-2022 |  | < | Ourique | Funcheira | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 06:00 | 45747.25 | 6 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam2MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamPam1MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2023 | 2025 | 39 | 14 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla2MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2024 | 2025 | 27 | 14 | 2024-07-01 | 45474 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 4 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM6f12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdM4s12-2022 |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1MnV4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2025 | 27 | 1 | 2025-07-01 | 45839 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | [10 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 5 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PamVla4Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco VA e VD - FASE 6 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr1 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PamVla1,5Tr2 |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PamVla1,5Tr |  | < > | Pampilhosa | Válega | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PamObaRnM4t12-2022 |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento superficial de talude e reabilitação de drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PeaPno5Tr |  | < > | Penalva | Pinhal Novo | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0AsfRaq6BrSr |  | < > | Petrogal - Asfaltos | Ramal Petrogal (Início) R. Petr.Asf.(Extremo) | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da PI Petrogal/Asfaltos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | X | [9 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoTga2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso2MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PnoPaa5Tr |  | < > | Pinhal Novo | Palmela | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pinhal Novo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoTga3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Torre da Gadanha | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PnoPso3MnM4t12-2022 |  | < | Pinhal Novo | Praias-Sado | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | maintenance | [10 empty] | Manutenção de Contadores de Eixo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PinTua8MiSr |  | < > | Pinhão | Tua | 2027 | 2029 | 39 | 39 | 2027-10-02 | 46662 | 2029-09-30 08:00 | 47391.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PioGnoMnV4Tt12-2022 |  | < > | Pinheiro | Grândola Norte | 2024 | 2025 | 40 | 14 | 2024-10-01 | 45566 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 2 - PK58+308 ao PK93+400 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PooBol12TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 21:00 | 46023.875 | 2027-12-31 09:00 | 46752.375 | 12 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PooBol8TrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PorElfMdC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dC4Tt12-2022 |  | < > | Portalegre | Elvas | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de Eletrificação na estação de Elvas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | rMeGM06-2024 |  | < > | Portimão | Mexilhoeira Grande | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização taludes escavação entre Tunes e Lagos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsbMnV1 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-12-31 02:00 | 46387.0833 | 1 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 02:00 | 46023.0833 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 3,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 01
Infraestruturas de Portugal | PcaPsbMnV0,5 |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2026 | 1 | 53 | 2026-01-01 05:30 | 46023.2292 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 0,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 00001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6TrSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PcaPca4Tr |  | < > | Porto Campanhã | Porto Campanhã | 2026 | 2026 | 27 | 40 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas nos AMVs do lado sul da estação de Porto Campanhã |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb0,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 0,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PcaPsb1Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-10-01 | 46661 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | PcaPsb3,5Cat |  | < > | Porto Campanhã | Porto São Bento | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-09-30 03:30 | 46660.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PcaErm6SiSr |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Contumil-Ermesinde - Via Quadrupla - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00PsbErm6Si1 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Contumil-Ermesinde - L. Minho - Modernização EC Campanhã - Sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000PrgCor5Tr |  | < > | Pragal | Corroios | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 05:00 | 46203.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMV Pragal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PriSma4BrSr |  | < > | Praia do Ribatejo | Santa Margarida | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Ponte da Praia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro4BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0PsoVro6BrSr |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2027 | 2028 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | RaqPsnRnA6Tt12-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2023 | 2025 | 26 | 40 | 2023-07-01 | 45108 | 2025-09-30 06:00 | 45930.25 | 6 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 6Tt12_1-2022 |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2027 | 2028 | 53 | 13 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 6 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação do Viaduto de Sines |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPoc8BrSr |  | < > | Régua | Pocinho | 2025 | 2026 | 40 | 53 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-12-31 08:00 | 46387.3333 | 8 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Reforço de Obra de Arte Metálicas - B1 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RegPin7MiSr |  | < > | Régua | Pinhão | 2027 | 2029 | 39 | 26 | 2027-10-01 | 46661 | 2029-06-30 07:00 | 47299.2917 | 7 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RiaEnt5MiSrT |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 | 45839 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RiaEnt5MiSr |  | < | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | rMn4T06-2024 |  | < > | Ródão | Sarnadas | 2022 | 2026 | 52 | 14 | 2022-01-01 | 44562 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2024-06-24 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000RarBch4Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 4 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0RarBch0,5Si |  | < > | Roma - Areeiro | Bifurcação de Chelas | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2026-12-31 05:30 | 46387.2292 | 0,5 | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdA4t06-2024 |  | < | Santana Cartaxo Resguardo | Santarém | 2025 | 2026 | 14 | 14 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Empreitada para construção do atravessamento da Sra. da Saúde ao PK 75,816 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SanVfiRnM4t12-2022 |  | < | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | fMdM106-2024 |  | < > | Santarém | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 27 | 14 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de Taludes de escavação e Sistema de Drenagem |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBenMdA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2022 | 2025 | 39 | 14 | 2022-10-01 22:00 | 44835.9167 | 2025-03-31 10:00 | 45747.4167 | 12 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriSriMdC3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2025 | 2025 | 1 | 14 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-03-31 03:30 | 45747.1458 | 3,5 | periodical | catenary | [10 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SriBen4BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SriBen12BrSr |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 4 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dA12f12-2022 |  | < | Sete Rios | Benfica | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 21:00 | 46023.875 | 2026-03-31 09:00 | 46112.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Construção de PI para acesso à Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100 | 00
Infraestruturas de Portugal | C3,5t12-2022 |  | < | Sete Rios | Sete Rios | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-03-31 03:30 | 46112.1458 | 3,5 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Colocação em Serviço de Subestação de Tração de Sete Rios |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | S24Tf12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 05:00 | 45383.2083 | 2026-03-31 05:00 | 46112.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | S12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 17:30 | 45383.7292 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2024 | 2026 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:30 | 45383.8958 | 2026-03-31 05:30 | 46112.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12T112-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 17:30 | 45748.7292 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM8Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2025 | 2027 | 14 | 13 | 2025-04-01 21:30 | 45748.8958 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi2RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nC4T112-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfiRnC2Ts12-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SetVfi1RnC1s12-2022 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 4Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 24 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12SiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 17:30 | 46113.7292 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 12 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Ts12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 21:30 | 46113.8958 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | o12MiSr-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 17:30 | 46478.7292 | 2029-03-31 05:30 | 47208.2292 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | tVno8Mi-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 21:30 | 46478.8958 | 2029-03-31 05:30 | 47208.2292 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd2Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-03-31 02:00 | 46843.0833 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SetMmd4Cat |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 02:00 | 46569.0833 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SetMmd2Cat1 |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 06:00 | 46569.25 | 2028-03-31 08:00 | 46843.3333 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dM4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-03-31 04:00 | 45747.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 21:00 | 45383.875 | 2025-03-31 09:00 | 45747.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | M52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | SalPsoMdM52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 22:00 | 45383.9167 | 2025-03-31 02:00 | 45747.0833 | 52 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoria dos acessos ao Porto de Setúbal (Eliminação de constrangimentos no acesso ao Porto) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000SalPso4Br |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A12Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 21:00 | 45839.875 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 12 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | A52Tf12-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 22:00 | 45839.9167 | 2027-03-31 02:00 | 46477.0833 | 52 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SalVro4MiSr |  | < > | Setúbal | Vale da Rosa | 2025 | 2026 | 40 | 14 | 2025-10-02 | 45932 | 2026-03-31 04:00 | 46112.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada para eliminação de constrangimentos nas estações de Setúbal-Mar e Praias-Sado |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SalSbmMdA4Tt12-2022 |  | < > | Setúbal | Setúbal-Mar | 2026 | 2026 | 14 | 27 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSP ao PK29+210 para supressão da PN ao PK29+199 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00SalPio4TrT |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição fixações PRX – FASE 1 - PK28+868 ao PK58+307 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 0SouAlf5,5Sr |  | < > | Soure | Alfarelos | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 5,5 | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Empreitada para construção de PIR ao pk 197+153 na Linha do Norte e PSR ao pk 220+166 no Ramal de Alfarelos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | SosPamRnM4t12-2022 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | avSou06-2024 |  | < > | Taveiro | Souselas | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-01 | 45658 | 2025-09-30 08:00 | 45930.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecânico ligeiro AMVs entrada de Coimbra-B VA e VD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TaaCaa4Br |  | < > | Tavira | Cacela | 2027 | 2029 | 26 | 13 | 2027-07-02 | 46570 | 2029-03-31 04:00 | 47208.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Reforço das Pontes do troço Faro / V. R. Sto. António |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor2MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TvsPor4TrSr |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 04:00 | 46203.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição carril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0TuaVar8MiSr |  | < > | Tua | Vargelas | 2026 | 2027 | 14 | 39 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | uaFer1RnM8Tt |  | < > | Tua | Ferradosa | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 23:00 | 46388.9583 | 2027-12-31 07:00 | 46752.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000TuaVar8Mi |  | < > | Tua | Vargelas | 2027 | 2027 | 13 | 39 | 2027-04-02 | 46479 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoramento das condições de estabilidade em zonas especificas do Túnel da Valeira |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VroAmoMdA4Tt12-2022 |  | < > | Vale da Rosa | Águas de Moura | 2025 | 2025 | 14 | 1 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-12-31 04:00 | 46022.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Construção de PSR para supressão da PN ao PK36,567 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiMmiMdA4t12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Mato Miranda | 2024 | 2025 | 14 | 27 | 2024-04-01 | 45383 | 2025-06-30 04:00 | 45838.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Construção de PSR para supressão das PN ao PK83+230 PK 84+031 |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt2RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VfiEnt1RnC1s12-2022 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 40 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-09-30 05:00 | 45930.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV5,5T112-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 05:30 | 46022.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGjaMdV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 | 45200 | 2025-12-31 08:00 | 46022.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGja2MdV2f12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2023 | 2025 | 39 | 1 | 2023-10-01 08:00 | 45200.3333 | 2025-12-31 10:00 | 46022.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV8Tf12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja5Tr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 05:00 | 46022.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | aGja6Tr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2025 | 40 | 1 | 2025-10-01 | 45931 | 2025-12-31 06:00 | 46022.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dV2f12-20223 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:00 | 45931.9167 | 2027-09-30 | 46660 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V1,5112-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:30 | 45931.9375 | 2027-09-30 | 46660 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | MdV6t12-2022 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 6 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr1 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 01:30 | 46023.0625 | 2026-06-30 03:00 | 46203.125 | 1,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VlaGai1,5Tr2 |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-01 03:00 | 46023.125 | 2026-06-30 04:30 | 46203.1875 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VlaGai1,5Tr |  | < > | Válega | Gaia | 2026 | 2026 | 1 | 27 | 2026-01-02 | 46024 | 2026-06-30 01:30 | 46203.0625 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Realização de Ataque Mecânico Pesado nas comunicações |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | V6t12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:00 | 47118.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | ja5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 5,5TrSr-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:30 | 47118.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tf12_1-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | V2f12_1-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 08:00 | 46661.3333 | 2028-12-31 10:00 | 47118.4167 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 2f12_1-20223 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:00 | 46661.9167 | 2028-12-31 | 47118 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 1,5TrSr-2022 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:30 | 46661.9375 | 2028-12-31 | 47118 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | dS4Tt06-2024 |  | < > | Valença | Valença Fronteira | 2026 | 2026 | 14 | 53 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição das travessas da ponte internacional de Valença |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VarPoc1RnM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2024 | 2025 | 14 | 14 | 2024-04-01 23:00 | 45383.9583 | 2025-03-31 07:00 | 45747.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VarPoc8Tr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 08:00 | 46660.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | nM8Tt12-2022 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2027 | 27 | 39 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes de escavação aos pk 156,206; 157,800 e 158,440 (3 taludes) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 0VarPoc8MiSr |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-01 | 46296 | 2028-09-30 08:00 | 47026.3333 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 00VarPoc8Tr1 |  | < > | Vargelas | Pocinho | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-02 | 46662 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2025-09-11 09:36 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 000VeeMjl4Tr |  | < > | Verride | Marujal | 2026 | 2028 | 40 | 39 | 2026-10-02 | 46297 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Duplicação do troço Verride / Marujal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 5Tt12_3-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Valença Fronteira | 2024 | 2025 | 1 | 14 | 2024-01-01 | 45292 | 2025-03-31 05:00 | 45747.2083 | 5 | periodical | signal | X | [9 empty] | Instalação da Sinalização (Nine - Valença) |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | nV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VcaVcaMnV5Tt12-2022 |  | < > | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2025 | 2026 | 40 | 44 | 2025-10-01 | 45931 | 2026-10-31 05:00 | 46326.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdM8Ts12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | VdlBolMdS24Tt12-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2025 | 14 | 27 | 2025-04-01 | 45748 | 2025-06-30 23:59 | 45838.9993 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Colocação ao serviço da intervenção no âmbito do comando, controlo e sinalização |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | l12MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 21:00 | 45839.875 | 2027-06-30 09:00 | 46568.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 0000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000 | 00
Infraestruturas de Portugal | ol8MiSr-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2027 | 2029 | 26 | 26 | 2027-07-01 23:00 | 46569.9583 | 2029-06-30 07:00 | 47299.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned |  |  | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_1-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2023 | 2025 | 26 | 27 | 2023-07-01 23:00 | 45108.9583 | 2025-06-30 07:00 | 45838.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_2-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-01 23:00 | 45839.9583 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
Infraestruturas de Portugal | 8Tt12_3-2022 |  | < > | Vila da Feira | Oliveira de Azeméis | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 23:00 | 46569.9583 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N |  |  | 00
ADIF | 2022-7-024-01 |  |  | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 6 meses |  | Sustitución de aparatos de vía Cambio de ancho de la vía 6 pasando a ancho estandar | X | X | X | [7 empty] | Se procederá a sustituir la totalidad de los desvíos de la estación de Puertollano, así como la instalación de un escape al sur de la estación. También se pretende implementar una nueva vía (vía VI) que hará de vía culatón de estacionamiento, que debe enlazarse a la vía IV actual. Durante los fines de semana (noches del V/S y S/D) se trabajará en cortes extraordinatrios de hasta 12h en la vía sobre el desvío y de 8 h en la vía contigua, variables según la tipología del desvío. Se implantarán limitaciones de 80 Km/h según vayan avanzando los trabajos en los días posteriores a la sustitución. TBA 98/25 Incrementos de marcha de entre 1 minuto y medio consideradas dentro del HS actual, se elabora PAT. Para la sustitución de los aparatos de vía de las vías generales el modo de proceder será igual al de Desvíos Fase I y Desvíos Fase II, siendo necesario cortes de una de las dos vías durante las últimas horas de los Viernes y Sábados y las primeras horas de los Sábados y los Domingos. La obra supondrá restricciones para el servicio comercial desde finales de Julio 2025 a Diciembre 2025. 2 Cortes de fin de semana de vía 4 (1º corte de viernes noche a lunes por la mañana y 2º corte de jueves noche a lunes por la mañana) durante el que sólo se dispondrá del andén de vía 3.
ADIF | 2022-7-024-02 |  |  | Estación de Puertollano | Estación de Puertollano | 2025 | 2025 |  |  | Octubre |  | Diciembre |  | 7-9 días |  | Ripado de vía y enlace a vía nueva | X | X | X | [7 empty] | Dentro del proceso de sustitución de desvíos puesta en servicio del desvío 429 y conexión de la nueva vía 6 dentro de los cortes descritos del punto anterior 2022-7-24-1 .
ADIF | 2022-1-001 |  |  | Castillejo Añover | Villasequilla | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 1 mes |  | Proyecto de corrección de zonas inundables comprendida en los Pk. 65+200-65+900 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-002 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 7,5 meses |  | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4 meses |  | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | X | X | X | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2025-1-009 |  |  | Manzanares | Guadalmez-Los Pedroches | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 días |  | PC Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz (Tramo Manzanares - Miguelturra - Bif. Poblete - PK 296,4. Línea 520 | X | [9 empty] | Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: L522 - 198,1 corte total de 11 días. L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L520 - 190,4 trabajos en BM L520 - 214,5 corte total de 11 días. L520- 289,3 corte total inferior a 11 días. Los cortes totales serán simultáneos.
ADIF | 2021-1-004 |  |  | Hortaleza | Aeropuerto T4 | 2024 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 17 meses |  | Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar | X | X | X | [7 empty] | En curso TBA-3 293/24 corte de vía 1 Hortaleza -Chamartín hasta el 07/07. Corte de vías 4, 6 y 22 y trayecto Aeropuerto - Hortaleza desde 0:30 del 26/09 a las 4:30 del 13/10. (TBP 360/25 MA) (vía única entre Aeropuerto y Hortaleza) Resto de cortes pendientes programación de nuevos TBPs, finales de noviembre corte de vía 1 de cercanías entre Hortaleza y T4 de un mes y medio. En este corte se generaran cortes extraordinarios en fin de semana en vías generales L200 en Hortaleza para levante/montaje de aparatos de vía y CMS.
ADIF | 2021-1-007 |  |  | Herrera | Manzanares | 2025 | 2028 |  |  | 4º Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 30 meses |  | Instalación previa del BAB y sustitución enclavamiento de Manzanares. Posteriormente corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos. | X | X | X | [7 empty] | Habrá dos cortes permanentes prolongados de cada una de las dos vías entre Herrera-Manzanares por definir. Para sustitución enclavamientos y BLAU provisional corte total en fin de semana de 3 días al inicio y otro de 1 día a la finalización. En fase de redacción de proyecto constructivo
ADIF | 2022-1-008 |  |  | Puertollano | Guadalmez | 2023 | 2025 |  |  | Febrero |  | octubre |  | 32 meses |  | Renovación superestructura e infraestructura de vía del PK 230+040 al 293+800. Racionalización de estaciones, renovación de vías, aparatos y levante de vías en desuso. | X |  | X | [7 empty] | 433/22 MA TBA-5 PUERTOLLANO-GUADALMEZ (05/02/23 al 05/10/25 noches de D/L hasta J/V ambas inclusive) Cortes extraordinarios ampliando la BM diaria entre 10 y 12 horas, durante cinco días a la semana, TBA 433/22. Tres grupos máximos de LTVs generadas por un equipo de renovación y dos de desguarnecido. TBP 46/25 corte total de 21:00 h del 30/05 hasta 7:00 h del 02/06 trayecto Brazatortas-Caracollera, ejecución Obra de Drenaje Transversal.
ADIF | 2022-3-001 |  |  | San Pablo | Almoraima | 2025 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 20 días +8 horas |  | Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera (PK 134+700) y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura (PPKK 130+200 y 135+400) | X | X | X | [7 empty] | Circulación por vía única (mayo 2025 - abril 2026) / Corte total: 21 días (noviembre de 2025, fechas en estudio) / BM ampliada de 8h: 2 días en octubre 2025 y 5 días en febrero 2026.
ADIF | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2025 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 20 días +8 horas |  | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | X | X | X | [7 empty] | Abril 2025 a agosto 2025: LTV a 30 km/h en PPKK concretos.BM Ampliada a 5 horas. Corte total de la línea desde el 14/07/2025 al 29/07/2025. LTVs desplazables en varios puntos Corte total: 15 días en noviembre de 2025
ADIF | 2023-3-010 |  |  | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 3 meses de corte |  | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | X | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.
ADIF | 2023-3-011 |  |  | Mérida | Aljucén | [8 empty] | 6 meses |  | PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA | X | [9 empty] | Se pospone. Fecha en estudio. Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022)
ADIF | 2023-3-013 |  |  | PK 35/000 | PK 42/000 | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 10 meses de corte |  | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | X | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.
ADIF | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 | 2026 |  |  | Durante |  | Durante |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte |  | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | X | X | X | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses
ADIF | 2024-3-025 |  |  | Gobantes | El Chorro | 2026 | 2027 |  |  | 4º Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 9 meses |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LOS TÚNELES Nº2 GOBANTES, Nº3 GAITÁN Y Nº11-12 LA FUENTE-VIADUCTO (PP.KK. 132+018 - 142+753), EN LA LINEA 430 BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS-LOS PRADOS, TRAMO GOBANTES - EL CHORRO-CAMINITO DEL REY (MÁLAGA) | X | [9 empty] | Corte total 9 meses
ADIF | 2025-3-001 |  |  | Campillos | Almargen/Cañete la Real | 2026 |  |  |  | 2º Trimestre | [5 empty] | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | X | [9 empty] | Corte total de 20 días
ADIF | 2025-3-004 |  |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 4,5 MESES |  | Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750 | X | [9 empty] | Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Corte total de 4,5 meses
ADIF | 2025-3-005 |  |  | Venta de Cárdenas | Vilches | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 11 MESES |  | Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662 | X | [9 empty] | Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF.
ADIF | 2022-5-006 |  |  | Luceni | Cortes de Navarra | 2026 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8 meses |  | Proyecto terraplén pp.kk. 49+150 - 50+231 de la línea Casetas-Abando (línea 700) | X |  | X | [7 empty] | Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una (LTV en vía contigua), y corte simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón (TBA 405/24 BA - 422/24 MA)
ADIF | 2019-6-001 |  |  | Andoain | Irun | 2017 | 2026 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente
ADIF | 2019-6-001-01 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | Agosto |  | 28 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 29/04/2024 - Agosto de 2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble agosto de 2026
ADIF | 2019-6-001-03 |  |  | Hernani | San Sebastian | [8 empty] | 53 horas |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Paso Superior de La Hípica. No está prevista su demolición a corto plazo. Afectaciones pendientes de definir.
ADIF | 2019-6-001-04 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Diciembre |  | 2º Trimestre |  | 18 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. Montaje de la máquina de ampliación de gálibo TES (Tunnel Enlargement System) desde Enero 2025 sin necesidad de Corte de Vía Extraordinario. Ejecución de falso túnel en emboquille de entrada antes de julio de 2025 TBP 29/25 (25 de julio - 8 de septiembre de 2025, Fases 1 y 2): Excavación por medios mecánicos desde ambos emboquilles. Inicio de excavación con TES a partir de septiembre de 2025 (longitud restante). Restablecimiento de vía doble, agosto de 2026.
ADIF | 2019-6-001-05 |  |  | San Sebastián | Pasajes | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre San Sebastián y Pasajes. Paso Inferior Misericordia y andenes de Gros Corte extraordinario de 8 semanas en verano de 2026
ADIF | 2019-6-001-06 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2025 | 2026 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 15 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. TBP 29/25 (25 de julio - 22 de septiembre de 2025, Fases 1, 2 y 3). Ejecución de pantalla micropilotada en emboquille de entrada. Excavación para ampliación de gálibo en corte extraordinario de 6 semanas en Enero-Febrero de 2026. Montaje de vía doble en placa en corte extraordinario de 6 semanas en Agosto de 2026.
ADIF | 2019-6-001-07 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Agosto |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería TBP 29/25 (25 de julio - 22 de septiembre de 2025, Fases 1 y 2) Rebaje de plataforma Paso Superior de Buenavista. Montaje de aparatos de vía en Estación de Pasaia. Agujas 5, 7 y 9. Cabecera Irún. Condicionado por ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, en corte extraordinario de 6 semanas en Agosto de 2026.
ADIF | 2019-6-001-08 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Montaje de aparatos de vía en Lezo-Rentería. TBP 29/25 (25 de julio - 22 de septiembre de 2025, Fases 1, 2 y 3) Agujas 1-3, 32, 10, 6-8, 2-4 y CH2 y CH4
ADIF | 2019-6-001-09 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2017 | 2025 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 98 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Lezo_irun Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Impermeabilización y revestimiento con vía única centrada hasta mayo de 2025. Ejecución de actuaciones en falsos túneles y electrificación, junio de 2025. TBP 27/25 y TBP 28/25. Hormigonado de vía doble en placa en TBP 29/25 (25 de julio - 22 de septiembre de 2025, Fases 1, 2 y 3).
ADIF | 2019-6-001-11 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2024 | 2025 |  |  | Noviembre |  | Septiembre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ventas de Irún Ejecución de nuevo PS Elizatxo Inicio ejecución nueva estructura (cimentaciones, alzados y tablero), Enero 2025 LTV A 30 Km/ en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720) Montaje de vigas prefabricadas en TBP 28/25 (14-16 de junio de 2025) Finalización de trabajos septiembre 2025 (durante el TBP 29/25, 25 de julio a 22 de septiembre de 2025) Demolición de Pasarela de Teilería durante el TBP 29/25, 25 de julio a 22 de septiembre de 2025.
ADIF | 2019-6-001-12 |  |  | Andoain | Irun | 2025 | 2025 |  |  | Julio |  | Agosto |  | 10 días |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV). | X | X | X | [7 empty] | Hernani Trabajos de vía en Hernani. TBP 29/25, Fase 1: 25 de julio a 4 de agosto de 2025. En la actualidad existe LTV a 30 km/h entre los PK 614+900 y 616+700, se irá levantando de forma progresiva tras el TBA.
ADIF | 2022-6-036 |  |  | Ollargan | Bilbao Abando | 2026 | 2026 |  |  | Junio |  | diciembre |  | 6 meses |  | Proyecto de reparación del viaducto sobre la carretera BI- 3723, PK 246/280 Ollargan – Bilbao Abando | X | X | X | [7 empty] | No se ha acabado de redactar el proyecto. Previsión de corte de una vía alterna de 3+3 semanas (sin previsión de fechas). Se pasa esta obra para el año 2025/2026. El corte de vía 1 supone no acceder a talleres de Ollargan si se solapa en fechas con la obra del terraplén. Si no hay solape de ambas obras, el plazo de la obra se ampliaría a 9 semanas.
ADIF | 2022-6-040 |  |  | Quintanapalla | Santa Olalla | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 1,5 meses |  | PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA HENDAYA/IRÚN (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO | X | [9 empty] | Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción
ADIF | 2025-6-015 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | Diciembre |  | fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente.
ADIF | 2025-6-015-01 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2025 |  |  | junio |  | junio |  | fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 1.
ADIF | 2025-6-015-02 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2026 |  |  | junio |  | marzo |  | 9 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 2 entre desvios esistentes
ADIF | 2025-6-015-03 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | marzo |  | marzo |  | fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X |  | X | [7 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas. Ripado via 2
ADIF | 2025-6-015-04 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | marzo |  | Diciembre |  | 9 meses |  | Nueva estación de Bidebieta |  | X | X | [7 empty] | Corte total via 1 entre desvios esistentes.
ADIF | 2025-6-015-05 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2026 | 2026 |  |  | Diciembre |  | Diciembre |  | fin de semana |  | Nueva estación de Bidebieta | X | [9 empty] | Corte Plataforma: Duración 52 horas.
ADIF | 2025-6-016 |  |  | Bilbao Merc | Bilbao Merc | 2026 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 12 meses |  | Túnel del Puerto Bilbao (Reparación) | X | [9 empty] | Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM.
DB InfraGO | 3D4C8-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3D4C8-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3F9D8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-08 | 0:00 | 2027-07-20 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FC6A-002 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-12 | 0:30 | 2027-03-22 | 5:30 | 10d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 3FF64-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Schwetzingen | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-08 | 21:00 | 2027-02-19 | 5:00 | 10d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 40311-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-12-10 | 20:59 | 56d, 0h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-14 | 4:40 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-004 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 5:00 | 2026-12-14 | 9:00 | 1d, 4h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,7
DB InfraGO | 406E8-006 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Dudweiler | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-01-11 | 5:00 | 2d, 3h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 406E8-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-09 | 1:30 | 2027-04-04 | 4:30 | 85d, 2h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-013 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-04-02 | 4:30 | 80d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 406E8-014 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-015 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-016 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-017 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-018 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-020 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-021 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 8:00 | 2027-04-02 | 20:00 | 56d, 11h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-022 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-023 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-024 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 406E8-025 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Saarbrücken Hbf Srg | 2027 | 2027 | 13 | 23 | 2027-04-02 | 21:00 | 2027-06-11 | 4:30 | 69d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40933-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-14 | 21:00 | 2027-03-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-23 |  | 1,7
DB InfraGO | 4093A-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 21:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,7
DB InfraGO | 409D5-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 3,4
DB InfraGO | 409D5-004 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2
DB InfraGO | 409D5-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-08 | 4:45 | 4d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-26 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 409D5-010 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40AA8-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 40B06-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-027 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-029 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-030 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 21:00 | 2027-07-30 | 5:30 | 4d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 40B06-032 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40B06-033 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 40C38-044 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 40C38-046 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 40C38-047 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 40F9B-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 19:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 17,17,17 |  |  |  | N |  | 2024-09-23 |  | 3,4
DB InfraGO | 41372-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41372-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41372-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41372-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41372-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41372-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-20 | 21:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 41372-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-20 | 21:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 3,4
DB InfraGO | 41372-019 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41372-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41372-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41372-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41372-023 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41372-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 21:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41372-027 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 21:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41372-028 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 41372-029 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 41372-030 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 41372-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41372-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 41372-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 41372-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 2,3
DB InfraGO | 41372-043 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 41794-001 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-003 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-004 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-05 | 21:00 | 2027-03-06 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5,6
DB InfraGO | 41794-008 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-009 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-010 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-011 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-06 | 21:00 | 2027-03-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-012 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-013 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-014 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-015 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | > | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-07 | 21:00 | 2027-09-10 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41794-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 5:00 | 2027-10-16 | 13:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6
DB InfraGO | 41794-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-028 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 5
DB InfraGO | 41794-033 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 5:00 | 2027-10-22 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 5
DB InfraGO | 41794-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Süd Hp | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-039 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-040 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-042 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-043 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 5:00 | 2027-10-27 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-046 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-048 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-049 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Heidelberg-Wieblingen | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-051 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-052 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-31 | 5:00 | 2027-10-31 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 7
DB InfraGO | 41794-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-054 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41A83-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41A84-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 42 | 2027-08-30 | 6:00 | 2027-10-18 | 22:00 | 49d, 16h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-055 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-056 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-057 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-058 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 5:00 | 2027-11-03 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41794-059 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-01-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-060 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-061 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 5:00 | 2027-11-05 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5
DB InfraGO | 41794-063 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-064 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-066 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-07 | 5:00 | 3d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41794-068 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-069 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-070 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-071 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-072 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-073 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-074 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-075 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-076 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-077 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-078 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-080 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-082 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-083 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-084 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-085 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 5:00 | 2027-10-30 | 21:00 | 2d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-08 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 41794-086 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41794-087 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 5:00 | 2027-11-07 | 21:00 | 1d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 41BB9-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-05 | 23:00 | 2027-01-15 | 4:30 | 9d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-12 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-005 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 34 | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-27 | 21:00 | 28d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41BB9-007 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BB9-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:00 | 2027-10-09 | 4:30 | 4d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41BB9-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-09-17 | 4:30 | 4d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 41BBB-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical continuous | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BBB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 41BCF-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-08-01 | 21:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,7
DB InfraGO | 41BCF-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BCF-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 41BD6-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 41BD6-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-18 | 21:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 41C1F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C1F-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C1F-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C1F-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C32-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-02-17 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2
DB InfraGO | 41C32-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-02-17 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 41C32-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-02-17 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 41C32-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-03-29 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C32-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 22:00 | 2027-03-29 | 5:00 | 2d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C32-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-23 | 22:00 | 2027-07-26 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C32-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-23 | 22:00 | 2027-07-26 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41C32-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-07-28 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 41C32-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-07-28 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 41CCC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 2d, 8h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 41CCC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41CCC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5
DB InfraGO | 41CE2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CE2-002 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CE2-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CE2-004 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CE2-005 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CE2-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Neubauer Hübel | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-02-05 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41CD3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41CD3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41CD3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41CD3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 6:00 | 2027-10-16 | 20:00 | 0d, 14h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6
DB InfraGO | 41CD3-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 6:00 | 2027-10-16 | 20:00 | 0d, 14h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6
DB InfraGO | 41CD3-006 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 6:00 | 2027-10-16 | 20:00 | 0d, 14h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6
DB InfraGO | 41CD3-007 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 6:00 | 2027-10-16 | 20:00 | 0d, 14h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6
DB InfraGO | 41D44-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D44-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41D2F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 49d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 49d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D2F-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 41D44-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-05 |  | 3,4
DB InfraGO | 41794-088 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41794-089 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-10-21 | 21:00 | 3d, 16h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 41794-090 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-26 | 21:00 | 2027-03-05 | 5:00 | 6d, 8h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D8F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-11-14 | 8:00 | 29d, 1h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D90-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41D91-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-17 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 9d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 9d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 9d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-15 | 22:30 | 2027-01-25 | 5:00 | 9d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DCC-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 | 6d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DE9-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E5C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E5C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 36d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41DEA-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41DEA-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41DEA-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41DEA-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 41E48-009 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 22:00 | 2027-03-22 | 5:00 | 1d, 7h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41EED-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 7:00 | 2027-01-29 | 17:00 | 4d, 10h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-01 | 15:00 | 2027-03-10 | 22:00 | 9d, 7h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41EED-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-15 | 7:00 | 2027-03-24 | 17:00 | 9d, 10h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 2d, 10h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 41CA0-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-24 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 3
DB InfraGO | 41CA0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-011 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:00 | 2027-03-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 6,7
DB InfraGO | 41E48-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-015 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr K/Kn | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-08-27 | 4:30 | 13d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-017 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-019 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 22:30 | 2027-11-11 | 4:30 | 3d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 41E48-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-023 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-025 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 5:00 | 2027-11-08 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1
DB InfraGO | 41E48-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-027 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 5:00 | 2027-11-09 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 2
DB InfraGO | 41E48-030 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-034 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-05 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-036 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 5:00 | 2027-11-11 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4
DB InfraGO | 41E48-040 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 41EED-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-08-13 | 17:00 | 32d, 10h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 41E48-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41E48-043 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 21:00 | 2027-11-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2
DB InfraGO | 41EED-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-12 | 7:00 | 2027-07-15 | 17:00 | 3d, 10h | periodical continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 42079-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-25 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 1d, 8h | periodical continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 42079-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-13 |  | 5
DB InfraGO | 41E48-047 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-048 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 2027-11-24 | 22:30 | 2027-12-03 | 4:30 | 8d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 41E48-050 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-15 | 21:00 | 2027-01-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 41E48-053 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 5:00 | 2027-11-10 | 21:00 | 0d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 3
DB InfraGO | 41E48-054 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:30 | 1d, 6h | periodical continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 1CE02-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 1D206-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 1D206-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-05-30 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 5,6
DB InfraGO | 1D206-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-07-10 | 1:00 | 41d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-011 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-07-10 | 1:00 | 41d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5
DB InfraGO | 1D206-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5
DB InfraGO | 1D206-016 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 1:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5
DB InfraGO | 1D206-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-10 | 5:00 | 2026-07-12 | 5:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D206-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-023 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-024 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 21:00 | 42d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D206-025 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-11-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 20 | 22 | 2026-05-15 | 21:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-014 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1CE02-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 21:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D0B9-017 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D5BF-001 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Lauterecken-Grumbach | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D5BF-009 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Winden (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D5BF-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D5BF-012 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Bad Dürkheim | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D5BF-013 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-11 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 2026-03-25 | 7:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 16d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-006 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 2d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,7
DB InfraGO | 1D7C2-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-012 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-06 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D7C2-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 22:00 | 2026-04-10 | 22:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-016 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2
DB InfraGO | 1D7C2-017 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-018 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-13 | 22:00 | 3d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-019 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 17 | 20 | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-05-14 | 22:00 | 19d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1D7C2-023 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-04-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1D7C2-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-027 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 18 | 20 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 18d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-07-19 | 5:00 | 110d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-028 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-030 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-031 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-11 | 4:00 | 1d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1D969-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-07-19 | 5:00 | 110d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 1D969-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D7C2-034 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-16 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 4,5,6
DB InfraGO | 1D969-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1D969-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D969-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-24 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1D9B5-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1D9B5-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 4d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1D9B5-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9B5-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-05-05 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DA19-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 14 | 18 | 2026-03-30 | 21:00 | 2026-04-30 | 21:00 | 31d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DA19-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:30 | 2026-04-03 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1DA19-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 23:30 | 2026-04-03 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-01 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1D9A9-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 16d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DA19-005 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-24 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DA19-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-24 | 21:00 | 21d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-29 | 22:45 | 2026-06-08 | 5:00 | 9d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6
DB InfraGO | 1D9A9-014 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6
DB InfraGO | 1D9A9-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6
DB InfraGO | 1D9A9-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 6
DB InfraGO | 1DA19-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 17 | 2026-04-24 | 21:00 | 2026-04-25 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DA19-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 21:00 | 2026-04-27 | 21:00 | 2d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DA19-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen (Rhein) T51/52/53 | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 23:30 | 2026-04-30 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 1DA19-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-25 | 23:30 | 2026-04-30 | 4:30 | 4d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-017 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1D9A9-018 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1D9A9-019 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1D9A9-020 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1D9A9-021 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-07 | 22:45 | 8d, 17h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-022 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-07 | 22:45 | 8d, 17h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-023 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-08 | 0:00 | 8d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1D9A9-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-30 | 5:00 | 2026-06-08 | 0:00 | 8d, 19h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-07 | 4:30 | 13d, 21h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-04 | 17:00 | 11d, 10h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1DB8D-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-23 | 7:00 | 2026-12-04 | 17:00 | 11d, 10h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1DB8D-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-009 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-28 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DB8D-010 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-28 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DD0B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-18 | 0:00 | 2026-03-26 | 23:59 | 8d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DD0B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-18 | 0:00 | 2026-03-26 | 23:59 | 8d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-012 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-27 | 23:45 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5
DB InfraGO | 1DB8D-015 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-016 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:45 | 2026-11-30 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-11 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-28 | 0:45 | 2026-11-30 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 50 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 166d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-07-13 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 28 | 49 | 2026-07-10 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 142d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-010 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF44-004 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-09 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 17d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-012 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-013 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-07-24 | 5:00 | 9d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-014 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 2d, 4h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 48 | 2026-07-14 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 135d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-017 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-018 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 37 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:00 | 46d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 46 | 2026-09-13 | 22:30 | 2026-11-13 | 5:00 | 60d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,5,7
DB InfraGO | 1DF1B-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1DF1B-023 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-20 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1DF1B-024 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1DF1B-025 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1DF1B-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 48 | 2026-11-15 | 22:30 | 2026-11-27 | 5:00 | 11d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1DF1B-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-27 | 22:30 | 2026-11-30 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1DF1B-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1DF1B-031 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1DF1B-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1DF1B-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 22:30 | 2026-12-10 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-21 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E0A6-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 46d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-09 | 20:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E0A6-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1E0A6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1E041-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 2026-01-16 | 20:00 | 2026-01-19 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-017 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-08 | 20:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-033 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 31 | 32 | 2026-07-31 | 20:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 20:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-014 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 20:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-018 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 2:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-020 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 2:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-022 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 3:30 | 2026-11-30 | 4:30 | 0d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-023 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-025 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-026 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DB8D-027 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DB8D-028 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DB8D-029 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1DB8D-030 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 1E40E-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E40E-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Kindsbach | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-07-13 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 1DB8D-031 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-033 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-07 | 4:30 | 2d, 5h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E40E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 38d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E40E-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 38d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E40E-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 29 | 34 | 2026-07-13 | 22:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E40E-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4
DB InfraGO | 1E40E-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Einsiedlerhof | Kindsbach | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4
DB InfraGO | 1DB8D-034 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-12-04 | 22:45 | 2026-12-05 | 0:45 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 1E455-001 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 0:30 | 2026-10-23 | 4:15 | 7d, 3h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-035 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-036 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-037 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-038 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-05 | 0:45 | 2026-12-07 | 2:30 | 2d, 1h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 1E471-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-040 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1E471-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 41 | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 64d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1DB8D-041 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-042 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-043 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1
DB InfraGO | 1DB8D-044 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 2:30 | 2026-12-07 | 4:30 | 0d, 2h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1
DB InfraGO | 1E471-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 34 | 39 | 2026-08-20 | 22:00 | 2026-09-26 | 5:00 | 36d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E47C-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E4B3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4B3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4B3-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 44 | 47 | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 22d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E4D0-001 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 1E4D0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 1E4D0-003 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 1E4D0-004 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-27 | 7:00 | 2026-06-05 | 18:00 | 9d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4D0-005 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 24 | 26 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-26 | 18:00 | 18d, 11h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1E4D0-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 1E4D0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 1E4D0-008 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-27 | 22:00 | 2026-06-28 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 1E47C-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-13 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E47C-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | > | Mannheim-Waldhof | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-15 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-014 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2023-12-12 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-016 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E47C-017 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 22:00 | 2026-11-19 | 5:00 | 2d, 7h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-03 |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1E67F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 15 | 2026-02-27 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 42d, 22h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E67F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1E67F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-03-01 | 22:30 | 2026-03-06 | 5:00 | 4d, 6h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,7
DB InfraGO | 1E67F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1E67F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-07 | 22:30 | 2026-03-09 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1E67F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1E67F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 22:30 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1E67F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E67F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E67F-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E67F-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E67F-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-07-19 | 23:59 | 9d, 23h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E67F-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1E67F-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-13 | 22:30 | 2026-07-15 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1E67F-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1E67F-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 22:30 | 2026-07-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical |  |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1E781-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E781-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Lampertsmühle-Otterbach | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1E781-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 17 | 2026-03-23 | 21:00 | 2026-04-25 | 5:00 | 32d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1EA59-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-11 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 5,6
DB InfraGO | 1E820-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-020 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Eselsfürth | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-04-16 | 10:00 | 3d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1EA59-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-11 | 1:00 | 2026-04-11 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 6
DB InfraGO | 1EA59-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-12 | 1:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 7
DB InfraGO | 1E820-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-023 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 21:00 | 2026-04-13 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,7
DB InfraGO | 1E820-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-028 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-029 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-030 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-031 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-033 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-034 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E820-035 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1EA59-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 1:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1
DB InfraGO | 1EA59-017 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-03 |  | 1,2
DB InfraGO | 1ED13-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 4d, 5h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 4:00 | 2026-08-29 | 4:00 | 5d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6
DB InfraGO | 1ED13-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-26 | 4:00 | 2026-09-05 | 4:00 | 10d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1ED13-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2023-12-19 |  | 1,2
DB InfraGO | 1ED13-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 1ED13-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 2:00 | 2026-10-20 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2
DB InfraGO | 1ED13-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 2:00 | 2026-10-20 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-28 |  | 2
DB InfraGO | 1E820-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-05 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EE32-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 23:00 | 2026-08-26 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 23:00 | 2026-08-26 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-26 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-28 | 23:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 2d, 5h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1EE32-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 4:00 | 2026-09-02 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1EE32-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 4:00 | 2026-09-02 | 4:00 | 2d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3
DB InfraGO | 1EE32-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 1EE32-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-02 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-02 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 1EE32-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 1EE32-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 2:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 1EE32-014 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | St Ingbert | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 2:00 | 2026-10-21 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 1EE32-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | St Ingbert | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-21 | 2:00 | 2026-10-21 | 5:00 | 0d, 3h | continuous | Bridge |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 1EECF-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EECF-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 37d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-23 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-27 |  | 1,7
DB InfraGO | 1EF0D-002 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-10 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-004 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 46d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1EF0D-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 28 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 41d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1F940-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 34 | 42 | 2026-08-21 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 53d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-002 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 7:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 39d, 14h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-004 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-005 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-09-12 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 36 | 42 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 40d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-007 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 36 | 42 | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-10-13 | 23:59 | 40d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-008 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-04 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-009 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-010 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-012 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-013 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Mitte | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-11 | 19:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-014 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-015 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-016 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-017 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 1F940-018 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2
DB InfraGO | 1F940-019 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-24 | 0:00 | 2026-10-03 | 23:59 | 9d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-020 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-021 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-022 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-023 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-024 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-01-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-025 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-026 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-25 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-027 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-028 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-02 | 19:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 1F940-029 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Ost | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-030 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Ost | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 7:00 | 2026-10-04 | 22:00 | 1d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 1F940-032 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Hbf Srg | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-033 | Saarbrücken Rbf, W 32 - Saarbrücken Hbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Hgbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20318-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 2026-08-21 | 0:00 | 2026-08-24 | 23:59 | 3d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-17 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-027 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20376-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-04-02 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 14d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-04-02 | 0:00 | 2026-04-16 | 23:59 | 14d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-033 | Frankfurt (Main) Hbf, Gl 411 - Abzw Heidelberg-Wieblingen, W002 | > | Ladenburg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-20 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1FB9B-035 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 21:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20376-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 20376-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 21 | 2026-03-20 | 0:00 | 2026-05-19 | 0:00 | 59d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 1FF96-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 20376-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 20376-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 6,7
DB InfraGO | 20376-011 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 5:00 | 2026-04-09 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20376-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-09 | 16:00 | 2026-04-13 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,4,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 1FF96-011 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 23:30 | 2026-03-26 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,7
DB InfraGO | 20376-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-15 | 11:00 | 4d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-014 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-015 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 21:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-015 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-28 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-016 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-28 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1FF96-017 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 7:00 | 2026-04-03 | 20:00 | 4d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 1FF96-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 7:00 | 2026-04-03 | 20:00 | 0d, 13h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5
DB InfraGO | 1FF96-022 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 7:00 | 2026-03-30 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1
DB InfraGO | 20591-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20376-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 23:30 | 2026-04-06 | 4:30 | 2d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 20591-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-012 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-014 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 21:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20591-015 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 20591-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-04-17 | 4:30 | 3d, 5h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4
DB InfraGO | 2068D-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 11d, 14h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2068D-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 11d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-021 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-022 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-025 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-02 | 16:00 | 1d, 11h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 20376-027 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-05 | 21:00 | 4d, 16h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 20376-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 23 | 2026-06-02 | 16:00 | 2026-06-06 | 8:00 | 3d, 16h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4,5,6
DB InfraGO | 20376-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-031 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-033 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-034 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-035 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-036 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-06 | 0:00 | 2026-08-25 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2080C-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6,7
DB InfraGO | 1E041-044 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 0:00 | 2026-01-22 | 23:59 | 2d, 23h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 1E127-027 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 20:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E041-045 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 20:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 1E127-028 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 20:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 2d, 9h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2080C-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 6
DB InfraGO | 2068D-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1
DB InfraGO | 2080C-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 6
DB InfraGO | 2068D-004 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 9:30 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1
DB InfraGO | 2080C-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6
DB InfraGO | 2080C-012 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1
DB InfraGO | 2080C-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1
DB InfraGO | 2068D-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-27 | 7:00 | 2026-04-27 | 9:30 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1
DB InfraGO | 2080C-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 1:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1
DB InfraGO | 2080C-015 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 2080C-016 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 2080C-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-25 | 12:00 | 1d, 7h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 2068D-006 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 7:00 | 2026-05-08 | 21:00 | 0d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5
DB InfraGO | 2068D-007 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5
DB InfraGO | 2080C-018 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2080C-019 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2080C-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 2026-08-25 | 12:00 | 2026-08-28 | 12:00 | 3d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 20944-001 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-07 | 21:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20944-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 20944-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 20944-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 20944-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-08 | 21:00 | 2026-10-09 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 20944-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 1:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2068D-009 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 5
DB InfraGO | 2068D-010 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 19:00 | 2026-05-08 | 23:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5
DB InfraGO | 20944-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 2068D-011 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-09 | 7:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 5,6
DB InfraGO | 20944-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 1:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6
DB InfraGO | 2068D-012 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 7:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-12-12 |  | 2
DB InfraGO | 2068D-013 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 11d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2068D-014 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 2026-05-08 | 21:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 11d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2068D-015 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 19:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 2
DB InfraGO | 2068D-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-19 | 19:00 | 2026-05-19 | 21:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-12 |  | 2
DB InfraGO | 20944-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 20944-010 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-09 | 21:00 | 2026-10-10 | 1:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-01-29 |  | 5,6
DB InfraGO | 20944-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-10 | 1:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6
DB InfraGO | 20944-012 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 44 | 48 | 2026-10-30 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 29d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-013 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-02 | 7:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 18d, 14h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-014 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 23d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-015 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 48 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-28 | 23:59 | 23d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-05 | 0:00 | 2026-11-21 | 23:59 | 16d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-018 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-24 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-021 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-022 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-06 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 20944-023 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-024 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 8,8,8 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-026 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:00 | 2026-11-07 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 20944-027 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-06 | 23:00 | 2026-11-07 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 20944-030 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 21:00 | 2026-11-19 | 23:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4
DB InfraGO | 20944-031 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 23:00 | 2026-11-20 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 20944-032 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-19 | 23:00 | 2026-11-20 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 4,5
DB InfraGO | 20944-035 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 47 | 48 | 2026-11-20 | 21:00 | 2026-11-27 | 5:00 | 6d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20DD9-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-002 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-003 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-005 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DF7-001 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20DD9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DD9-010 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 19 | 20 | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20DF7-002 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20DF7-003 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 2026-05-20 | 0:00 | 2026-06-09 | 23:59 | 20d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20DF7-007 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Saarbrücken-Burbach | Völklingen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 21:00 | 2026-05-25 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-14 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20DD9-013 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 20DD9-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 20DD9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 20DD9-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2
DB InfraGO | 20DD9-020 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-021 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-022 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-023 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-024 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20DD9-025 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 25 | 25 | 2026-06-16 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20FB9-001 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-004 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:00 | 2026-07-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20FB9-009 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 23:00 | 2026-07-09 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20FB9-010 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-25 | 23:00 | 2026-07-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-011 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-25 | 23:00 | 2026-07-26 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-012 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-013 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-10-03 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 20FB9-014 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-06 | 23:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20FB9-015 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-06 | 23:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20FB9-016 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-04 | 23:00 | 2026-11-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20FB9-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-04 | 23:00 | 2026-11-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4
DB InfraGO | 20FB9-018 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 23:00 | 2026-11-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 20FB9-019 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-24 | 23:00 | 2026-11-25 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 2,3
DB InfraGO | 2126F-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-006 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-008 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-009 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 20FB9-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-04 | 23:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 2126F-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-016 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-017 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-019 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-020 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-023 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2126F-026 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 48 | 49 | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-11-30 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2495F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-002 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 2495F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 5,6
DB InfraGO | 2495F-006 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-007 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Schopp | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Einsiedlerhof | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 1,2
DB InfraGO | 2495F-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 0:50 | 2026-01-06 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 2
DB InfraGO | 2495F-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495F-012 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 2,3
DB InfraGO | 2495F-013 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-015 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-017 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 2495F-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 0:50 | 2026-01-08 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4
DB InfraGO | 2495F-019 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 0:50 | 2026-01-08 | 3:30 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-10 |  | 4
DB InfraGO | 2495F-020 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 2495F-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 4,5
DB InfraGO | 2495F-022 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 0:50 | 2026-01-09 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 5
DB InfraGO | 2495F-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 0:50 | 2026-01-09 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 5
DB InfraGO | 2495F-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 5,6
DB InfraGO | 2495F-025 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 3:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-02-28 |  | 5,6
DB InfraGO | 27CB6-006 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-23 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27CB6-011 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 27CB6-012 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 27CB6-013 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-23 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27CB6-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-23 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27CB6-015 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 27CB6-016 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 27CB6-020 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-23 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 1d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 5,6
DB InfraGO | 27CB6-021 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 27CB6-022 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 27CB6-023 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 27CB6-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-27 | 21:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 2AE68-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | St Ingbert | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 23:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-03-28 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 2AE69-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 5,6
DB InfraGO | 1F940-034 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-035 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-04 | 21:00 | 2026-09-11 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-036 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1F940-037 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-10-02 | 21:00 | 7d, 0h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20376-037 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 21:00 | 2026-04-08 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7
DB InfraGO | 20376-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-040 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20376-041 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 20944-037 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-038 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-039 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-040 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 20944-041 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-06 | 21:00 | 2026-11-20 | 21:00 | 14d, 0h | continuous | Track & Rail |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 1E67F-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous |  |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1E67F-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous |  | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 1EF0D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 23:30 | 2026-03-22 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2BB39-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 7:00 | 2026-11-10 | 7:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-10 |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 2BB39-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-06 | 7:00 | 2026-11-10 | 7:00 | 4d, 0h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,5,6,7
DB InfraGO | 1E455-003 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-15 | 20:00 | 2026-11-16 | 4:15 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-28 |  | 1,7
DB InfraGO | 2BB39-007 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-008 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-11 | 7:00 | 2026-11-11 | 9:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3
DB InfraGO | 2BB39-015 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 2026-11-08 | 21:00 | 2026-11-09 | 21:00 | 1d, 0h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,7
DB InfraGO | 2BB39-018 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2BB39-019 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Rbf West | Saarbrücken Rbf West | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-20 | 5:00 | 2026-11-20 | 7:00 | 0d, 2h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 2AE69-010 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C12B-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Landstuhl | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-28 | 0:30 | 2026-06-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 7
DB InfraGO | 2C12B-002 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-28 | 0:30 | 2026-06-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 7
DB InfraGO | 2C12B-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-28 | 0:30 | 2026-06-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 7
DB InfraGO | 2C12B-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-28 | 0:30 | 2026-06-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 7
DB InfraGO | 2C12B-006 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-28 | 0:30 | 2026-06-28 | 4:30 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  |  |  | 7
DB InfraGO | 2C1B7-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-06 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-06 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-20 | 21:00 | 2026-06-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-20 | 21:00 | 2026-06-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-06 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-20 | 21:00 | 2026-06-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1B7-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 21:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C1CC-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-004 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-10-20 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-07-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C1CC-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C1CC-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C1CC-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C1CC-009 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 2C243-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C243-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 2 | 9 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-02-28 | 5:00 | 52d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-02 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2C2CF-002 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-24 | 20:15 | 2026-06-26 | 5:30 | 1d, 9h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C2CF-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 26 | 26 | 2026-06-24 | 20:15 | 2026-06-26 | 5:30 | 1d, 9h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C2CF-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 22:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2C2CF-006 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 22:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2C2CF-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 22:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2C2CF-009 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 22:00 | 2026-08-10 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2C435-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 0:50 | 2026-09-29 | 5:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C435-003 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 0:50 | 2026-09-29 | 5:40 | 1d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2
DB InfraGO | 2C435-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-30 | 0:50 | 2026-10-02 | 4:40 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 2C435-007 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-30 | 0:50 | 2026-10-02 | 4:40 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 2C435-008 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-30 | 0:50 | 2026-10-02 | 4:40 | 2d, 3h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 3,4,5
DB InfraGO | 2C435-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:01 | 2026-10-09 | 5:30 | 4d, 5h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C435-011 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:15 | 2026-10-09 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C435-012 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 41 | 41 | 2026-10-05 | 0:15 | 2026-10-09 | 4:30 | 4d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,2,3,4,5
DB InfraGO | 2C49D-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Limburgerhof Abzw | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:45 | 2026-05-21 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C49D-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:46 | 2026-05-22 | 1:45 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C49D-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 2:15 | 2026-05-22 | 4:00 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5
DB InfraGO | 2C49D-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C49D-006 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:45 | 2026-05-24 | 4:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-31 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C49D-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:45 | 2026-05-21 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C49D-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-20 | 22:45 | 2026-05-21 | 3:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 2C49D-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen-Rheingönheim | Ludwigshafen-Mundenheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:45 | 2026-05-22 | 1:45 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C49D-010 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | > | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-21 | 22:45 | 2026-05-22 | 1:45 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 2C49D-011 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 2:10 | 2026-05-22 | 3:10 | 0d, 1h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5
DB InfraGO | 2C49D-016 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-05-23 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C49D-017 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-22 | 22:45 | 2026-05-23 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 2C49D-018 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | > | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6
DB InfraGO | 2C49D-019 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6
DB InfraGO | 2C49D-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6
DB InfraGO | 2C49D-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:45 | 2026-05-24 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C49D-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-23 | 22:45 | 2026-05-24 | 1:00 | 0d, 2h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 2C49D-023 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-24 | 1:00 | 2026-05-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 7
DB InfraGO | 2C49D-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 21 | 21 | 2026-05-24 | 1:00 | 2026-05-24 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 7
DB InfraGO | 2F1B6-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-011 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-013 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F207-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F207-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F207-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 21:00 | 2026-06-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-26 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-02 | 21:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 4d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,2,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F5E1-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 7:00 | 2026-04-10 | 17:00 | 3d, 10h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 2,3,4,5
DB InfraGO | 2F5E1-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 22 | 23 | 2026-05-29 | 21:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-04 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30349-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-06 | 8:00 | 3d, 0h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30368-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 16d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 30368-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 33 | 37 | 2026-08-10 | 5:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 32d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 30368-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 33 | 37 | 2026-08-10 | 5:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 32d, 0h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 30368-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-05 | 21:00 | 2026-09-08 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 30368-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-08 | 21:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 2,3,4
DB InfraGO | 30368-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 30368-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-28 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30368-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 21:00 | 2026-09-28 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-23 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 30368-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-27 | 21:00 | 2026-09-28 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-08-20 |  | 1,7
DB InfraGO | 30349-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 22 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-05-25 | 8:00 | 52d, 0h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 30349-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 30349-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 30349-008 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-03 | 18:00 | 0d, 10h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5
DB InfraGO | 30349-009 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 14 | 22 | 2026-04-04 | 0:30 | 2026-05-25 | 4:30 | 51d, 4h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-09-09 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-30 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2BC88-001 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-27 | 18:00 | 2026-11-28 | 6:00 | 0d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6
DB InfraGO | 2BC88-003 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 | 18:00 | 2026-11-29 | 6:00 | 0d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 2BC88-005 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Ost | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 2026-11-30 | 0:30 | 2026-11-30 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 1
DB InfraGO | 2BC88-006 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Rbf Nord | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 48 | 48 | 2026-11-28 | 18:00 | 2026-11-29 | 6:00 | 0d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7
DB InfraGO | 32C5B-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 32 | 32 | 2026-08-07 | 21:00 | 2026-08-08 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 5,6
DB InfraGO | 32C5B-027 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Rohrbach (Saar) | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-24 | 23:00 | 2026-10-26 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 6,7
DB InfraGO | 32EA0-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 17 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 13d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-005 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-006 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Enkenbach | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-007 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-008 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Weidenthal | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32EA0-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6d, 7h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 32F9B-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:50 | 2026-12-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,7
DB InfraGO | 32F9B-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:50 | 2026-12-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,7
DB InfraGO | 32F9B-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-06 | 23:50 | 2026-12-07 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,7
DB InfraGO | 32F9B-005 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 23:30 | 2026-12-08 | 4:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 32F9B-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-07 | 23:30 | 2026-12-08 | 4:45 | 0d, 5h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 32F9B-007 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-009 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-010 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | > | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-08 | 23:30 | 2026-12-09 | 3:15 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 32F9B-011 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 32F9B-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 32F9B-013 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | < | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 7,,7 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 32F9B-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2026-12-10 | 1:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 0d, 3h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 3314E-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 2026-11-14 | 22:00 | 2026-11-16 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 3403F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-07-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 3403F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-07-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 3403F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 22:30 | 2026-07-28 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 1,7
DB InfraGO | 3403F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-07-28 | 22:30 | 2026-07-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 3403F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-07-28 | 22:30 | 2026-07-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 3403F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-07-28 | 22:30 | 2026-07-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 3403F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Hochspeyer Ost | Neidenfels Üst | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 2026-07-28 | 22:30 | 2026-07-30 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 2,3
DB InfraGO | 3407D-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-003 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-004 | Hochspeyer, W 22 - Bad Münster am Stein, W 3 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer Nord | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-006 | Hochspeyer, Gl 40, W 50 - Gl 40, W 45 | <> | Hochspeyer Nord | Hochspeyer Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Lambrecht (Pfalz) | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-010 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-011 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Landau (Pfalz) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-012 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-013 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-014 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Mußbach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-015 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 3407D-016 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Schifferstadt | Ludwigshafen-Rheingönheim | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-001 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Völklingen | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | <> | Saarbrücken-Burbach Mitte | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-004 | Saarbrücken Rbf Mitte, W 127 - Saarbrücken-Burbach, W 583 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf W 603 | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-005 | Saarbrücken-Burbach, W 589 - Saarbrücken Saardamm, W 626 | <> | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-006 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Grenze | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-007 | Forbach 47,2 - Bundesgrenze 51,363/5,483 | <> | Saarbrücken Grenze | Forbach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-008 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | <> | Fürstenhausen | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-009 | Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604 | <> | Saarbrücken Hbf W 604 | Saarbrücken-Schleifmühle | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-010 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-011 | Saarbrücken Hbf, W 603 - Saarbrücken Saardamm, W 617 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf W 603 | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-012 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-013 | Bft Saardamm, W 612 - Fürstenhausen | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-014 | Saarbrücken Saardamm, W 613 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-016 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-017 | Saarbrücken Rbf, W 175 - Saarbrücken Hbf, W 211 | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-018 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf Srg | Dudweiler | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-019 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf Srg | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-020 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-021 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-022 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-023 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-028 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Bexbach | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-029 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-031 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-033 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-034 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Saardamm | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-035 | Saardamm DB/Saarbahn - Saarbrücken Saardamm, W 611 | <> | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Überleitstelle Saarbahn | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 342B0-036 | Saarbrücken Rbf, W 4 - Saarbrücken Hbf, W 41 | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf So | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kaiserslautern Hbf | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-003 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-004 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Kindsbach | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 343F2-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-26 | 2:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 0d, 2h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-05-29 |  | 7
DB InfraGO | 34450-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 26 | 27 | 2026-06-27 | 23:00 | 2026-06-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 343FF-032 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-16 | 6:00 | 2026-09-24 | 22:00 | 8d, 16h | continuous | Switch |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,4,5,6,7
DB InfraGO | 343FF-033 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 343FF-036 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 343FF-037 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 22:00 | 2026-09-23 | 4:00 | 3d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,3,6,7
DB InfraGO | 34528-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 22:00 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 0:30 | 2026-05-28 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4
DB InfraGO | 34528-006 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 1:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5
DB InfraGO | 34528-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 34528-008 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 34528-009 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 34528-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 34528-011 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-28 | 22:00 | 2026-05-29 | 2:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 4,5
DB InfraGO | 34528-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 1:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5
DB InfraGO | 34528-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-29 | 1:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 0d, 4h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5
DB InfraGO | 34528-016 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 22:00 | 2026-07-03 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-017 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 22:00 | 2026-07-03 | 4:30 | 1d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 22:00 | 2026-07-02 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-019 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Käfertal | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-01 | 22:00 | 2026-07-02 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 3,4
DB InfraGO | 34528-020 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-03 | 22:00 | 2026-07-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 34528-021 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-03 | 22:00 | 2026-07-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 34528-022 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Pfingstberg | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-03 | 22:00 | 2026-07-04 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 5,6
DB InfraGO | 34528-023 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 22:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34528-024 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 22:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34528-025 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 22:00 | 2026-07-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 346D5-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 346D5-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-25 | 23:00 | 2026-05-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2
DB InfraGO | 346E4-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-12 | 23:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 2d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,6,7
DB InfraGO | 346FF-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-003 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-004 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-005 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-006 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 346FF-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 3471C-001 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-004 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-006 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-007 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 3471C-008 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 3d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 1,2,6,7
DB InfraGO | 34736-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 23:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-13 |  | 3,4
DB InfraGO | 34736-002 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-21 | 23:00 | 2026-07-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 34736-003 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 23:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-11-13 |  | 3,4
DB InfraGO | 34736-004 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-21 | 23:00 | 2026-07-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 34736-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 22 | 22 | 2026-05-27 | 23:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-11-13 |  | 3,4
DB InfraGO | 34736-007 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-21 | 23:00 | 2026-07-23 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 2,3
DB InfraGO | 34764-001 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-003 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-004 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-005 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-006 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-007 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34764-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 21:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 0d, 9h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-08-04 |  | 6,7
DB InfraGO | 34884-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 2,3
DB InfraGO | 34884-002 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-07 | 22:00 | 2026-04-08 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 2,3
DB InfraGO | 34884-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 0:50 | 2026-04-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 3
DB InfraGO | 34884-004 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 0:50 | 2026-04-08 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 3
DB InfraGO | 34884-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 3,4
DB InfraGO | 34884-009 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-08 | 22:00 | 2026-04-09 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 3,4
DB InfraGO | 34884-012 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 0:50 | 2026-04-09 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 4
DB InfraGO | 34884-013 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-09 | 0:50 | 2026-04-09 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 4
DB InfraGO | 34884-026 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-13 | 4:00 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,4 |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 1,7
DB InfraGO | 34884-047 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-18 | 22:00 | 2026-04-19 | 0:50 | 0d, 2h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 6,7
DB InfraGO | 34884-050 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 16 | 16 | 2026-04-19 | 0:50 | 2026-04-19 | 4:00 | 0d, 3h | continuous | Maintenance |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-05-28 |  | 7
DB InfraGO | 35B85-002 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-04 | 21:00 | 2026-04-05 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-08-27 |  | 6,7
DB InfraGO | 364F9-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 4:30 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 6,7
DB InfraGO | 364F9-017 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 364F9-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 364F9-019 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-03-30 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 1,7
DB InfraGO | 364F9-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 1,2
DB InfraGO | 364F9-021 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 364F9-023 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-03-31 | 4:30 | 0d, 6h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 1,2
DB InfraGO | 364F9-024 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-15 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-026 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-04-01 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 2,3
DB InfraGO | 364F9-027 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Neckarau | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 364F9-028 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 364F9-029 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-04-02 | 3:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-07-30 |  | 3,4
DB InfraGO | 27CB6-028 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-25 | 23:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-03-21 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-016 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-017 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neubauer Hübel | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neubauer Hübel | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-019 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-020 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-08 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-023 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-025 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-027 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-029 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-030 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-032 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Ramstein | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-033 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-034 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-035 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-036 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-037 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-038 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-039 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-040 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-21 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-041 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-042 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-043 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-044 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 2F1B6-045 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-046 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-047 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-22 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-24 |  | 1,7
DB InfraGO | 2F1B6-048 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Hauptstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-049 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 1d, 8h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-050 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Kindsbach | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 2d, 7h | continuous | Signal |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 1,5,6,7
DB InfraGO | 2F1B6-051 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 15d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 5,6
DB InfraGO | 2F1B6-052 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 2026-03-08 | 21:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 14d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-22 |  | 7
DB InfraGO | 457A8-001 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-002 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 6,6,6 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-006 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Landsweiler-Reden | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-007 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Friedrichsthal (Saar) | Friedrichsthal (Saar) | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Sulzbach (Saar) | Sulzbach (Saar) | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-010 | Dudweiler, W 3 - Saarbrücken Rbf, W 4 | <> | Dudweiler | Saarbrücken Rbf Nord | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 457A8-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Saarbrücken Hbf Srg | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 4,5
DB InfraGO | 45808-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45808-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Rohrbach (Saar) | Neubauer Hübel | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45808-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 22:00 | 2026-01-08 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 3,4
DB InfraGO | 45811-001 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Saarbrücken Hbf | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-004 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Neunkirchen (Saar) Hbf | Landsweiler-Reden | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 45811-005 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Ottweiler (Saar) | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 4583F-001 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Ludwigshafen-Oggersheim | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Gbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-006 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 97 - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 14 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-007 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-008 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Rotes Kreuz | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4583F-009 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 22:00 | 2026-01-07 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 2,3
DB InfraGO | 4584D-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4584D-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-11 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 6,7
DB InfraGO | 4585F-001 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 4585F-003 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 4585F-005 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Waldhof Gbf | Mannheim Hbf Ost | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-08 | 22:00 | 2026-01-09 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-22 |  | 4,5
DB InfraGO | 45811-008 | Bft Saarbrücken-Schleifmühle, W408 - Saarbrücken, W 604 | <> | Saarbrücken-Schleifmühle | Saarbrücken Hbf W 604 | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 2026-01-09 | 22:00 | 2026-01-10 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-02 |  | 5,6
DB InfraGO | 4753D-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 4753D-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-23 |  | 6,7
DB InfraGO | 1D0B1-047 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Winden (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:59 | 2026-08-31 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D0B1-048 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Kapsweyer Grenze | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:59 | 2026-08-31 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  | 87 | N |  | 2025-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D0B1-054 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 203 - Kapsweyer (DB-Grenze) | <> | Kapsweyer Grenze | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:59 | 2026-08-31 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  | 87 | N |  | 2025-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 1D0B1-056 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Bad Dürkheim | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-30 | 23:59 | 2026-08-31 | 4:00 | 0d, 4h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-08-08 |  | 1,7
DB InfraGO | 5AF1E-003 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-007 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Pfaffwerk | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF1E-008 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Fabrikhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-17 | 22:00 | 2025-12-18 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 3,4
DB InfraGO | 5AF2C-001 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-002 | Saarbrücken Hbf - Saarbrücken Saardamm (DB-Grenze) | > | Saarbrücken Saardamm | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-003 | Saarbrücken Hbf - RB-Grenze km 51,272 - Karthaus, W 52 | > | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-004 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Saarbrücken Hbf | St Ingbert | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-005 | Saarbrücken Hbf, W37 - Hanweiler Grenze | <> | Saarbrücken Hbf So | Brebach | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-008 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-009 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | > | Saarbrücken Hbf | Dudweiler | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-010 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Dudweiler | Dudweiler | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-011 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | <> | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Rbf Nord | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF2C-012 | Saarbrücken Hbf, W 600 - Saarbrücken Rbf, W 71 | <> | Saarbrücken Hbf W 600 | Saarbrücken Rbf Mitte | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-16 | 22:00 | 2025-12-17 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 2,3
DB InfraGO | 5AF3B-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | ,9, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 9,9,9 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2025-12-14 | 22:00 | 2025-12-15 | 5:00 | 0d, 7h | periodical | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Bruchsal Rollenberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF3B-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf Ost | Eisenhut | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-04-01 |  | 7
DB InfraGO | 5AF4F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Freinsheim | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF4F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Böhl-Iggelheim Abzw | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AF9C-001 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-002 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-004 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-005 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-006 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Schwetzingen | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AF9C-008 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFA3-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-002 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-003 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Waldhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-008 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA3-009 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 22:00 | 2025-12-21 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 6,7
DB InfraGO | 5AFA6-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Kaiserslautern Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kindsbach | Kindsbach | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-008 | Landstuhl, W 41 - Glan-Münchweiler, W 3 | <> | Landstuhl | Ramstein Industriezentrum Westrich | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-009 | Gla Miesau - Hauptstuhl, W 602 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFA6-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-18 | 22:00 | 2025-12-19 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 4,5
DB InfraGO | 5AFAB-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Hochspeyer Ost | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAB-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAB-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAB-005 | Neustadt (Weinstr) Hbf, W 209 - Bad Dürkheim, W 11 | > | Neustadt (Weinstr) Hbf | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAB-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAF-002 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAF-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | < | Homburg (Saar) Hbf | Saarbrücken Hbf So | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAF-006 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFAF-007 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | > | Saarbrücken Hbf So | Homburg (Saar) Hbf | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2025-12-19 | 22:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-05-20 |  | 5,6
DB InfraGO | 5AFED-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Pfingstberg | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-006 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7
DB InfraGO | 5AFED-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 5:00 | 0d, 5h | continuous | Maintenance Container |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-06-13 |  | 7