## Schedule
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Selected Days | Additional Information | Automatic process | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
0071 | 2022-1-002 |  |  | Aranjuez | Castillejo-Añover | 2027 | 2028 |  |  | 4º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 8,5 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | X | X | X | [7 empty] | Corte vía 1: 4 meses, a continuación Corte Vía 2: 4,5 meses LTV Vía contigua Durante esos 8,5 meses, las noches de los fines de semana se interrumpe circulación en ambas vías (S/D y D/L entre últimos/primeros trenes de viajeros un total de 16 horas entre ambas noches). Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible , con 2022-1-004 y 2022-1-005 | [15 empty] | No procede
0071 | 2022-1-005 |  |  | Villasequilla | Tembleque | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 3 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | X | X | X | [7 empty] | Villasequilla - Huerta de Valdecarábanos: 2 cortes extraordinarios alternos de 23 días/vía con 4FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Huerta de Valdecarábanos - Tembleque: 2 cortes extraordinarios alternos de 16 días/vía con 3FS/vía consecutivos con cortes totales en BM S/D y D/L de 15 horas en total. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-002 | [15 empty] | No procede
0071 | 2026-1-008 |  |  | Santa María Alameda-Guimorcondo | Santa María Alameda | 2028 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | REPARACIÓN DE 5 TÚNELES, LA CAÑADA, CONEJEROS 1, CONEJEROS 2, LAGARTEROS Y NAVALGRANDE | X | X | X | [7 empty] | En elaboración plan marco para reparación de 5 túneles, necesarios 20 cortes totales de fin de semana completo, de forma conjunta en varios túneles para reparación bóveda,. Simultáneamente durante 10 meses, vías únicas permanentes para reparación de hastiales, que afectaran a 2/3 trayectos de forma alterna según fases.
0071 | 2025-1-009 |  |  | Manzanares | Guadalmez-Los Pedroches | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 días | Corte total. | PC Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz (Tramo Manzanares - Miguelturra - Bif. Poblete - PK 296,4. Línea 520 | X | [9 empty] | Corte de vía por actuaciones en plataforma, vía y electrificación en el entorno de PP.SS. Situados en PP.KK: L522 - 198,1 corte total de 11 días. L522 - 235,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 250,5 trabajos en BM ampliada de 5h. L522 - 258,6 trabajos en BM ampliada de 5h. L520 - 190,4 trabajos en BM L520 - 214,5 corte total de 11 días. L520- 289,3 corte total inferior a 11 días. Los cortes totales serán simultáneos.
0071 | 2026-1-007 |  |  | BIF CHAMARTIN | PRÍNCPE PÍO | 2028 | 2030 |  |  | Agosto |  | Durante |  | 15 días | Corte ferroviario | Renovación integral de vía, catenaria y desvíos | X | [9 empty] | - Corte ferroviario de la línea durante 15 días en agosto de 2028 y agosto de 2029, cada año. - Adicionalmente 8 cortes de 52h en fines de semana, fuera del periodo anterior.
0071 | 2021-1-002-01 |  |  | Guadalajara | Sta. María de Huerta | 2025 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 17,5 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta | X | X | [8 empty] | Comenzarán el 1 de abril de 2025. Corte 16,5 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con el identificador 2021-5-004 de Noreste) Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con actuación TBA 422/24 MA. Después del restablecimiento del corte quedará una Fase2 (pendiente definir en un nuevo TBP) del BAB Puerta Centro-Siguenza como consecuencia del proyecto de Racionalización de estaciones que se está licitando. Recogidas en 422/24 MA TBA-3 restricciones a la devolución de la línea. Tramitada versión 4 del expediente con la modificación de fecha de finalización (15-08-26), y situación operativa prevista en proyecto a la finalización.
0071 | 2021-1-010 |  |  | Colmenar Viejo | Soto del Real | 2023 | 2026 |  |  | 4º Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 24 meses | Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios | Ampliación de la red de cercanías hasta Soto del Real en 4 fases. Definida la 1 fase. | X | X | [8 empty] | TBA 191/23 hasta 25/10/26 En la 1 fase se remodela playa de vías de Manzanares-Soto, se sustituye el enclavamiento, se monta una nueva vía de trayecto entre Colmenar-Manzanares Soto, se levanta después la actual, instalación ERTMS, y normalización del bloqueo averiado. Los trabajos se adaptarán al tráfico ocasional de trenes de mercancías a la DP. PARK CLF. (Sotoferro), como mayor afectación al mismo, habrá cortes que no permitirán el acceso a dicha DP. | [15 empty] | No procede
0071 | 2025-1-005 |  |  | San Fernando de Henares | Torrejón de Ardoz | 2027 | 2032 |  |  | Durante |  | Durante |  | 58 meses | Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios | Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, con diferentes fases constructivas para dotar de anden a todas las vías, y mejorar accesos | X | X | X | [7 empty] | Cortes secuenciales de vías de estacionamiento en las estaciones de Torrejón y San Fernando. Como fases más criticas: -Restricción de longitud en estacionamiento via 1 de San Fernando durante 68 días. -Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días. -Corte de via 1 de Torrejón durante 37 días. -Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días. | [15 empty] | No procede/Imposible línea desvío (corte acceso Torrejón Mercancías)
0071 | 2022-2-018 |  |  | Redondela | Guillarei | 2025 | 2027 |  |  | Agosto |  | 1er. semestre |  | 23 meses de obra 12 meses de corte |  | Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto GUILLAREI - REDONDELA. | X | [9 empty] | No coincidiria con cortes totales por actuacion 2022-2-024 Redondela - Bif. Arcade (L-824). TBA 414/25 LE v4 Redondela - Guillarei 18/08/25 a 07/04/27 1.- Desde el 13/04/26 al 03/08/26 todas las noches de 00:00h. a 06:00h. entre Guillarei (exc.) y O Porriño (incl) 2.- Desde las 08:00 del martes 07/04/2026 hasta las 10:00 del lunes 03/08/2026 interrupción de la circulación y corte de tensión en catenaria entre O PORRIÑO (exclusive) y REDONDELA (exclusive) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 3 MESES y 27 DÍAS . 3.- Desde las 10:00 del lunes 03/08/2026 hasta las 14:00 del lunes 31/08/2026 interrupción de la circulación y corte de catenaria en el trayecto GUILLAREI (excl) y REDONDELA (excl) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 29 DIAS. 4.- Desde las 14:00 del lunes 31/08/2026 hasta las 14:00 del miércoles 07/04/2027 interrupción de la circulación y corte de catenaria en O PORRIÑO (incl) y REDONDELA (excl) CORTE TOTAL DE LA CIRCULACIÓN de 7 MESES y 7 DÍAS. Se prevé un corte total de 10 días a final de diciembre 2026 / enero 2027 entre Guillarei y Porriño, para actuación sobre el terraplén del PK 143 | [15 empty] | No procede
0071 | 2022-2-019 |  |  | Vigo-Guixar | Redondela | 2025 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 3er. Trimestre |  | 15 meses de obra |  | Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto REDONDELA- VIGO-GUIXAR | X | X | X | [7 empty] | TBA 3/25 LE v6 REDONDELA - VIGO GUIXAR 14/01/26 a 30/06/26 y TBA 4/25 LE v6 estación de REDONDELA 14/11/2025 A 30/06/2026: 1.-02/05/25 - 30/06/26: Corte total nocturno de 00:45h. a 06:45h. 2.- 07/04/2026 (07:00h) a hasta 10/05/26 (22h.) : corte total Bif. Redondela - Vigo G.; se habilitarán ventanas de acceso al Taller de Redondela 3.- Desde las 19:00 del viernes 08/05/2026 hasta 7:00 del martes 30/06/2026, cortes de vías y tensión en catenaria conforme a TBA. 4.- Desde el 08/05/26 hasta el 30/06/26 se establecerá una LTV de 60Km/h Redondela (incl)– Vigo Guixar (excl) , con TPP 4 min. 5.- DeL 29/05/2026 al 01/06/2026 CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO (56 HORAS) entre REDONDELA (inc.) – VIGO GUIXAR (excl.) por ambas vías. 6.- DeL 05/06/2026 al 08/06/2026 CORTE TOTAL ININTERRUMPIDO (56 HORAS)entre REDONDELA (inc.) – VIGO GUIXAR (excl.) por ambas vías. Corte por sectores en septiembre de 2026 en la estación de Vigo Guixar para renovación de la cabecera de la estación y ampliación a 600 metros. | [15 empty] | No procede
0071 | 2021-2-012 |  |  | Ourense | Ourense | 2024 | 2030 |  |  | Julio |  | mayo |  | 73 meses |  | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE Y PASARELA PEATONAL Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE OURENSE. CUBRIMIENTO DE PLAYA DE VÍAS. ESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN | X |  | X | [7 empty] | TBA 155/24 -4 Obras en estación de Ourense.- 01/07/24 a 01/07/27 1.- Todos los días durante las 24 horas trabajos en estación en intervalos sin afectar a circulaciones. 2.- Todos los días corte tension de 23:30h. a 04:30h. en la estación y todos sus trayectos colaterales. 3.- Desde el 01/07/24 hasta el 01/07/27 baja de la via 7 de circulación (y de la bascula electronica de dicha via) y de las vías de servicio 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y mango señal M4. 4.- No se podrán efectuar estacionamientos en la estación superiores a 30 minutos, excepto en: * Vías 1 y 2 (ambas de ancho UIC) * Via 4 Sector A (de ancho Convencional) para estacionamiento de materiales 730 y 121 de Renfe Viajeros. Esta restricción implica que no se podrán repostar las locomotoras de trenes de mercancías al paso. 5.- Todos los días de 00:00h. a 11:30h. y de 17:00h. a 24:00h corte tension en vías de estacionamiento 1 y 2 (ancho UIC), restableciéndose tension en caso necesario. Posteriormente se plantean 2 fases con cortes extraordinarios: ○ El primer CORTE TOTAL, que se prevé en 2028, contempla la suspensión de las circulaciones en el trayecto Madrid-Ourense, durante un tiempo estimado de 2 meses, dejando en servicio la estación como fondo de saco para las circulaciones procedentes de Vigo y Santiago. Tras este corte se pondría en servicio el Cambiador de Anchos y las vías UIC ○ El segundo CORTE TOTAL, en la última fase, contempla corte total durante un tiempo pendiente de estimar en la cabecera Santiago Dentro de las actuaciones señaladas se ha tenido en cuenta: - Se garantizan al menos 3 vías de ancho convencional y 2 en ancho estándar con acceso a andenes en todas las fases (a excepción de los 2 cortes extraordinarios). - Se garantiza la explotación de todas las líneas de Media y Larga Distancia. - Se procura minimizar las actuaciones en los cortes extraordinarios previstos, ACTUALMENTE SE ESTÁ ANALIZANDO CON CIRCULACIÓN CAMBIOS EN LAS FASES QUE TENDRÁN IMPACTO EN LOS CORTES PREVISTOS (FECHA Y DURACIÓN) Previsión 2028: Baja de la Vía 6 y posteriomente corte de 2 meses tráfico Madrid-Ourense y Lugo-Ourense | [15 empty] | No procede
0071 | 2022-2-024 |  |  | Redondela | Bif. Arcade | 2027 | 2028 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º trimestre |  | 12 meses de obra 8 meses de corte |  | Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía del trayecto REDONDELA – BIF. ARCADE DE LA LÍNEA REDONDELA – SANTIAGO | X | [9 empty] | CORTE TOTAL de la línea para ejecutar las obras de ampliación de gálibo en los túneles de 8 meses. Posibilidad de cortes de fin de semana. Los Cortes totales no coincidirían con cortes totales por actuaciones 2022-2-018 Guillarei - Redondela (L-810) y 2022-2-0219 Redondela - Vigo Guixar (L-810/812). | [15 empty] | No procede
0071 | 2021-3-026 |  |  | Zafra | Los Rosales | 2025 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 2º Semestre |  | 22 meses |  | SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ZAFRA-LOS ROSALES | X | X | [8 empty] | TBA 97/26 SE TBA 2, Ampliación de Banda de Mantenimiento a 6h de 23:30 a 5:30 hasta el 30/06/2026. Previsto corte total de 10 días en segunda quincena de noviembre 2026
0071 | 2022-3-012 |  |  | Sevilla Sta. Justa | Sevilla Sta. Justa | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 4 MESES | Banda mantenimiento / Fin de semana | Sustitución de desvíos en la cabecera sur de la estación de Sevilla Santa Justa (sólo red convencional) | X | [9 empty] | Proyecto en fase de redacción. Fechas en estudio. Afectaciones estimadas: • Previo a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento + otros intervalos que pueda conceder el PM. • Corte total durante 3 semanas (a consensuar fechas concretas). La estación de Santa Justa quedará como fondo de saco con la vía cortada en el lado Cádiz. • Posterior a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos que pueda conceder el PM. | [15 empty] | Capacidad línea desviación L444: Alta capacidad disponible
0071 | 2023-3-005 |  |  | Campillos | Ronda | 2025 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 20 días +8 horas | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | X | X | X | [7 empty] | Corte total previsto se realizará durante el corte para trabajos autopista ferroviaria.​ LTVs desplazables en varios puntos. Ampliación de Banda de Mantenimiento de 5 horas del 31/12/2026 | [15 empty] | Imposible línea desvío
0071 | 2023-3-010 |  |  | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | X | [9 empty] | Elaboración TBP En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Ligada al corte de la obra de la ladera de Almargen.
0071 | 2023-3-011 |  |  | Mérida | Aljucén | 2027 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 9 meses +proceso de PeS | Todo el día | PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA | X | [9 empty] | Se pospone. Fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027-2028). Coordinado con autopista ferroviaria (id.2023-3-022) para no solaparse.Está previsto un corte de 9 meses + proceso de puesta en servicio
0071 | 2023-3-012 |  |  | Mérida | Calamonte | 2028 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 5 semanas | Todo el día | PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONEXIÓN EN MÉRIDA. PLATAFORMA Y VÍA | X | [9 empty] | Está previsto realizar esta actuación coincidiendo con el corte de la actuación 2023-3-011, previsiblemente durante las últimas 5 semanas. (En estudio, propuesta de ejecución en 2028)
0071 | 2023-3-013 |  |  | PK 35/000 | PK 42/000 | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 10 meses de corte + proceso PeS | Todo el día | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | X | [9 empty] | Corte total de 10 meses + proceso de puesta en servicio Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.
0071 | 2023-3-016 |  |  | CÓRDOBA | MÁLAGA | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 38+830 Y 39+750 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | X | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada a(2023-3-022).
0071 | 2023-3-017 |  |  | CÓRDOBA | MÁLAGA | 2026 | 2026 |  |  | Durante |  | 2º Semestre |  |  |  | PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN TERRAPLÉN ENTRE LOS PP.KK. 56+000 Y 58+820 DE LA LÍNEA L 430 BIF CORDOBA - MERCANCIAS-LOS PRADOS | X | [9 empty] | Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) vinculada (2023-3-022).
0071 | 2023-3-021 |  |  | CÓRDOBA | VALCHILLÓN | 2026 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE LA LÍNEA 430 (BIF CÓRDOBA MERCANCÍAS – LOS PRADOS) P.K. 1+400 “SALTO DEL CARNERO”. TRAMO CÓRDOBA MERCANCÍAS-VALCHILLÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA | X | [9 empty] | PENDIENTE REPLANIFICACIÓN FECHAS Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) 2025‑3‑004, 2024‑3‑011, 2025‑3‑005, 2023‑3‑022. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
0071 | 2023-3-022 |  |  | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | 3er Trimestre |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | X | X | X | [7 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses. | [15 empty] | Desvio por Extremadura-Zafra-Los Rosales
0071 | 2024-3-010 |  |  | Andújar | Marmolejo | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | PROYECTO DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DE LOS TALUDES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TÚNEL DE ANDÚJAR, PP.KK. 365+594 AL 366+618, LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ, TRAYECTO ANDÚJAR-ARJONILLA (JAÉN) | X | [9 empty] | PENDIENTE REPLANIFICACIÓN FECHAS Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC)
0071 | 2024-3-011 |  |  | Andújar | Marmolejo | 2026 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  |  |  | PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO DE ARJONILLA SITUADO EN EL PK 368/400 DE LA LÍNEA ALCÁZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ | X | [9 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Vinculado a corte de Autopista Ferroviaria (Proyectos de RC) 2025‑3‑004, 2023‑3‑022, 2025‑3‑005, 2023‑3‑021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
0071 | 2024-3-055 |  |  | La Negrilla | La Negrilla | 2026 | 2027 |  |  | 4º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 12 meses y 15 días | BANDA MANTENIMIENTO con intervalo adicional | RENOVACIÓN DE VÍA E INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION DE LA NEGRILLA | X | X |  |  | X | [5 empty] | Renovación vías generales (vías 1 y 2), vías de recepción y expedición (vías 4, 6 y 8), de la vía mango M2, de las vías de la zona de naves y andenes (28, 30, 34 y 36 y M2). TBA solicitada para corte de vías en tres fases distintas y varios corte totales de 48 horas de varias vías para instalación de desvíos.
0071 | 2024-3-057 |  |  | Apartadero de Bobadilla y La Roda | Apartadero de Bobadilla y La Roda | 2026 | 2027 |  |  | 1er Semestre |  | 1er Semestre |  | 17 meses | Banda mantenimiento / Fin de semana | AMPLIACIÓN DE VIA DE APARTADO A 750 M. DE LONGITUD UTIL EN LAS ESTACIONES DE LA RODA DE ANDALUCIA Y BOBADILLA | X | X | [8 empty] | RODA DE ANDALUCIA: se estiman 6 cortes extraordinarios de 12 horas cada uno y 1 corte especial de 7 horas.Septiembre 2026 BOBADILLA:TBA 555/25-6 solicitada:01/12/25 a 30/06/26.Baja del andén 3 del 1/04/26 a las 8:00 al 10/06/26.LTV a 30 km/h del PK 122+667 al 124+000 del 05/06/26 al 30/10/26 - BM con intervalo adicional desde el 01/12/2025 a las 0:30 h al 30/06/2026 a las 06:00 h. - Corte total estación Bobadilla desde el 22/05/2026 a las 00:00 h hasta el 09/06/2026 a las 07:00 h. LTV a 30 km/h del PK 122+667 al PK 124+000 (1332 metros) Del 09/06/2026 a las 0:00 h al 30/10/2026 a las 23:59 h. - Baja vías M6,1C,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C,14,16,18 y 20 por levante.
0071 | 2025-3-001 |  |  | Campillos | Almargen/Cañete la Real | 2026 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  |  | Todo el día | EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA, ACTUACIONES PUNTUALES EN INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN DE GÁLIBO DE PASOS SUPERIORES DEL TRAMO BOBADILLA – RONDA, PK 20+000 A PK 26+500 DE LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS | X | [9 empty] | Corte total de 20 días y BM con intervalo adicional En caso de coincidencia con el corte total de circulaciones a efectuar en la línea, esta actuación se desarrollaría dentro del mismo. En preparacion para su licitacion.
0071 | 2025-3-004 |  |  | Espeluy | Villanueva de la Reina | 2026 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 4,5 MESES |  | Terraplén Espeluy PP.KK. 343+100 Y 346+970 Línea 400 PP.KK. 38+830 Y 39+750 | X | [9 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Corte total de 4,5 meses 2025‑3‑004, 2024‑3‑011, 2025‑3‑005, 2023‑3‑021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
0071 | 2025-3-005 |  |  | Venta de Cárdenas | Vilches | 2026 | 2028 |  |  | Durante |  | Durante |  | 11 MESES |  | Reparación de 15 puentes metálicos. Línea 400 PP.KK 265+135 Y 284+662 | X | [9 empty] | Pendiente de replanificación de fechas Se aprovecha corte túnel Andújar de la Autopista Ferroviaria.Necesaria coordinación con obra de ampliación de gálibo para la AF. 2025‑3‑004, 2024‑3‑011, 2025‑3‑005, 2023‑3‑021. Todas estas actuaciones forman parte de un proyecto conjunto. Estiman que los trabajos estarán finalizados más allá de 2027.
0071 | 2025-3-012 |  |  | Villarrubia de Córdoba | Almodóvar del Río | 2026 | 2027 |  |  | 4º Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 15 días |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DE TRES ESTRUCTURAS EN LOS PP.KK 459+582, 513+874 Y 516+420 DE LA LÍNEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN-CÁDIZ. TRAMO: EL HIGUERÓN-LORA DEL RÍO. | X | [9 empty] | 15 días de corte. Corte total y via única
0071 | 2021-5-004 |  |  | Sta. María de Huerta | Cambiador de ancho de Plasencia de Jalón | 2025 | 2026 |  |  | Abril |  | Agosto |  | 16,5 meses | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Santa María de Huerta y Épila | X | [9 empty] | Comenzó el 1 de abril de 2025; prevista devolución hacia el 15 de agosto de 2026 Corte 16,5 meses entre las estaciones de Santa María de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el identificador 2021-1-002-1) TBA-4 405/24 BA | [15 empty] | Imposible línea desvío
0071 | 2019-6-001 |  |  | Andoain | Irun | 2017 | 2026 |  |  | Julio |  | Diciembre |  | 100 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente: | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-02 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | Octubre |  | 29 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. TBA 489/23 29/04/2024 - Octubre de 2026: vía única por vía II. Restablecimiento de vía doble el 19 de octubre de 2026 | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-03 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 53 horas |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Paso Superior de La Hípica. Demolición y reposición en corte extraordinario de verano 2026 (TBP 58/26). No se prevén más afecciones. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-04 |  |  | Hernani | San Sebastian | 2024 | 2026 |  |  | Abril |  | 2º semestre |  | 18 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Ampliación Túnel de Loiola. 29/04/2024 - Octubre de 2026: Ampliación de gálibo con máquina TES, en ejecución. Corte extraordinario de 25 de julio a 7 de septiembre de 2026 (Fase 1 TBP 58/26): trabajos de ampliación de sección y hormigonado vía 2 en placa. El 7 de septiembre se devuelve en vía única por vía 2 definitiva. Corte extraordinario de 7 de septiembre a 19 de octubre de 2026 (Fase 2 TBP 58/26): hormigonado de vía 1 en placa. El 19 de octubre se devuelve la vía doble. Finalización de resto de trabajos y remates en el túnel, diciembre de 2026. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-05 |  |  | San Sebastián | Pasajes | 2025 | 2026 |  |  | Julio |  | 2º semestre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre San Sebastián y Pasajes. Sustitución de tablero metálico en Paso Inferior de Misericordia y andenes de Gros. Corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26). | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-06 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2027 | 2027 |  |  | Durante |  | Durante |  | 15 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Entre Pasajes y Lezo-Rentería Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos. Actuación pendiente de replanificar. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-07 |  |  | Pasajes | Lezo-Rentería | 2026 | 2026 |  |  | Julio |  | Septiembre |  | 2 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Estación de Pasajes, cabecera Irún. - Montaje de agujas 2-4, 6 y 12 Corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26). | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-08 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2025 | 2026 |  |  | Septiembre |  | Abril |  | 8 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ventas de Irún Pasarela de Teilería, urbanización, instalación de protección antivandálica y ejecución de trabajos finales. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720). No se prevén otras afecciones al servicio. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-09 |  |  | Hernani | Irun | 2025 | 2026 |  |  | Marzo |  | Diciembre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). | X | X | X | [7 empty] | Trabajos de vía y electrificación en todo el ámbito de la obra en BM y en corte extraordinario de verano de 2026, 25 de julio a 7 de septiembre (TBP 58/26). - Montaje de tercer hilo en Banda de Mantenimiento. - Ripado y nivelación de vía, ajuste y ripado de catenaria. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2019-6-001-11 |  |  | Lezo-Rentería | Irun | 2024 | 2026 |  |  | Noviembre |  | Diciembre |  | 10 meses |  | Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV). |  | X | X | [7 empty] | Ventas de Irún Montaje de paserala prevista en diciembre 2026 Para su reposición no se prevén afecciones al servicio. LTV A 30 Km/h en Apeadero de Ventas (637+540- 637+720) | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2021-6-036 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 9 meses |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL TÚNEL EL CORTIJO, PP.KK. 83+364 AL 84+368, L700 INT.ABANDO I.P. - CASETAS, TRAYECTO LOGROÑO - FUENMAYOR (LA RIOJA) Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/361 a 84/364, con desguarnecido, sellado contra bóveda, drenajes, desmontaje y montaje de vía | X | X | X | [7 empty] | LTV de 10 km/h vigente tras actuaciones realizadas en 2025. Se está redactando un proyecto para ejecutar la obra completa de todo el túnel. Afectación prevista: corte total del túnel durante 6 meses, segun plan marco. Circulaciones tendrían que ir vía Navarra, L710. Probablemente se derive al próximo año debido al incremento actual de trenes por la línea 700. SIN FECHA DE INICIO. PROYECTO EN REDACCIÓN | [15 empty] | Posibilidad de desvío por la L710, saturada según franjas horarias.
0071 | 2022-6-006 |  |  | Mataporquera | Santander | 2022 | 2027 |  |  | Septiembre |  | septiembre |  | 60 meses |  | Duplicación de vía Torrelavega Santander (fase de Renedo a Guarnizo) y otras actuaciones (Paso superior de Guarnizo, SSEE Guarnizo, Paso superior en Sierrapando, plataforma y montaje de vía en zona apeadero de Parbayon.) | X | X | X | [7 empty] | La construcción del paso superior de Guarnizo supondrá dejar sólo 2 vías. Mataporquera – Reinosa (TBP 103/26) y Renedo – Guarnizo (TBP 73/26): - Corte ininterrumpido previsto del 19/08/2026 al 30/08/2026 - Siguientes afecciones pendientes de definir. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2022-6-040 |  |  | Quintanapalla | Santa Olalla | 2028 | 2028 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 1,5 meses |  | PROYECTO TÚNEL DE LA BRÚJULA Nº 3, MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - FRONTERA (P.K. 641,181), PPKK 393+817 A 394+016, TRAMO BURGOS - MIRANDA DE EBRO | X | [9 empty] | Corte total de 1,5 meses. -> Proyecto en redacción | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2025-6-015 |  |  | Arriogorriaga | Ollargan | 2025 | 2027 |  |  | junio |  | Junio |  | 30 meses |  | Nueva estación de Bidebieta | X | X | X | [7 empty] | Afectaciones detalladas en el desglose siguiente: • Junio 2025 a diciembre 2026: Corte total vía 2 de la estación de Bidebieta entre escapes 1/3 y 2/4. LTV a 30 km/h •13/06/2026-19/06/2026: Corte total para Ripado vía 1 a situación definitiva, traslado de señalización. Los viajeros usarán andén provisional. Ampliación TBA 84/25 • 1er semestre 2027: Corte total para montaje de escapes y devolución vía 2. | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2025-6-016 |  |  | Bilbao Merc | Bilbao Merc | 2027 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 12 meses |  | Túnel del Puerto Bilbao (Reparación) | X | [9 empty] | Corte de 10 días (en agosto). Resto 12 meses en BM. Afectado acceso al puerto | [15 empty] | Sin posible línea alternativa
0071 | 2025-6-037 |  |  | Legorreta | Tolosa | 2026 | 2027 |  |  | 2º Semestre |  | 1er Trimestre |  | 4 meses |  | Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras por las fuertes lluvias de junio de 2025 entre Legorreta y Tolosa | X |  | X | [7 empty] | En estudio TBP para trabajos de desguarnecido. Sin fechas concretas | [15 empty] | No procede
0071 | 2025-6-052 |  |  | Logroño | Miranda | 2027 | 2027 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 13 días |  | PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO NAJERILLA, EN EL P.K. 106/677 DE LA LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO INS. PRIETO -CASETAS | X | X | [8 empty] | "Reparación del Puente sobre el río Najerilla. Impermeabilización del tablero. Corte total durane 13 días y BM con intervalo adicional, total 5h, el resto del año. La obra se realizará en el corte de la actuación 2021-6-036."
0071 | 2026-6-013 |  |  | Reinosa | Lantueno-Santiurde | 2028 | 2028 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 21 días |  | PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LOS PUENTES REINOSA I, REINOSA II, CALLE CANTABRIA Y CAÑEDA I EN LOS PP.KK. 427/218, 427/286, 429/343 Y 429/566, TRAMO REINOSA – LANTUENO - SANTIURDE, DE LA LÍNEA 160 PALENCIA – SANTANDER | X | [9 empty] | Reparación de 4 puentes. Corte estimado de 21 días.
0071 | 2026-6-017 |  |  | Alar del Rey | Aguilar de Campoo | 2026 | 2026 |  |  | Agosto |  | Agosto |  | 1 mes |  | Impermeabilización tablero de puente de Arroyo Mayor | X |  | X | [7 empty] | TBP 65/26. Corte ininterrumpido desde las 22:15 horas del 19/08/2026 hasta las 06:00 horas del 30/08/2026. LTV a 30
0094 | CaePnoMnV4t12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-06-30 04:00 | 46568.1667 | 520 x 04h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | VdlBolMdM24Tf12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2025 | 2027 | 27 | 26 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-06-30 06:00 | 46568.25 | 104 x 06h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | VdlBolMdM48Tf12-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 13 x 06h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | VdlBolMdM12T112-2022 |  | < > | Águas de Moura | Pinheiro | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-02 | 46570 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 65 x 04h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | V4t12_1-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2026 | 27 | 53 | 2025-07-01 | 45839 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Manutenção de AMV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 000SalPso4Br |  | < | Alfarelos | Coimbra B | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-02 | 45840 | 2027-03-31 05:30 | 46477.2292 | 637 x 05h 30min every week | periodical | bridge | [10 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 00AlfPam4Cat |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 31 | 26 | 2025-08-01 05:30 | 45870.2292 | 2027-06-30 06:30 | 46568.2708 | 104 x 01h 00min every week | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | A12Tf12-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 31 | 26 | 2025-08-02 | 45871 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 52 x 05h 30min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N
0094 | A52Tf12-2022 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 31 | 26 | 2025-08-02 | 45871 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 520 x 05h 30min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Eliminação de PN 31,670 |  | Y |  | 2024-06-24 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination | N
0094 | 8Tt12_2-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 05:00 | 46387.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | nP6Tt12-2022 |  | < > | Alfarelos | Pampilhosa | 2028 | 2028 | 52 | 39 | 2028-01-02 | 46754 | 2028-09-30 06:00 | 47026.25 | 132 x 06h 00min every week | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00000AmoPin6 |  | < | Alfarelos | Pampilhosa | 2028 | 2028 | 52 | 39 | 2028-01-02 | 46754 | 2028-09-30 04:00 | 47026.1667 | 330 x 04h 00min every week | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | AteCaeMnT8f12-2022 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 130 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | MnT8f12-2022 |  | < > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2027-03-31 05:00 | 46477.2083 | 130 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Reabilitação da via, drenagens e estrutura do Túnel de Alcantara |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | McsEra1MdM24Tt12-2022 |  | > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2027 | 1 | 13 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-03-31 07:00 | 46477.2917 | 130 x 07h 00min every week | periodical | signal | [10 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2022-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | coordination
0094 | 000McsCvs8Mi |  | > | Alverca | Alhandra | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 156 x 07h 00min every week | periodical | signal | [10 empty] | Eletrificação Marco / Régua, estabilização 40 taludes (inclui os 6 Túneis do troço) |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | nV5Tt12-2022 |  | < > | Aveiro | Cacia | 2027 | 2027 | 53 | 13 | 2027-01-01 | 46388 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Reabilitação da superestrutura de via da estação de Viana do Castelo |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | CsoCxs5TrSr1 |  | < > | Aveiro | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | signal |  |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | MdM4s12-2022 |  | < > | Bobadela | Bobadela Norte (Inserção T. Mer. Bobadela lado Alverca) | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-01 01:00 | 46388.0417 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 195 x 04h 00min every week | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | MdM6f12-2022 |  | > | Bobadela | Bobadela Norte (Inserção T. Mer. Bobadela lado Alverca) | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-09-30 07:00 | 46660.2917 | 194 x 07h 00min every week | periodical | signal |  |  | X | [7 empty] | Modernização da Estação da Pampilhosa - 2ª Fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00PcaPsbMnV1 |  | < > | Braço de Prata | Bobadela Norte (Inserção T. Mer. Bobadela lado Alverca) | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-01 01:00 | 46388.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 261 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | AcaAlh0,5Si2 |  | > | Braço de Prata | Bobadela Norte (Inserção T. Mer. Bobadela lado Alverca) | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-12-31 07:00 | 46752.2917 | 260 x 07h 00min every week | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Alverca - Empreitada |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | PcaPsbMnV3,5 |  | < > | Cacia | Estarreja | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal |  |  | X | [7 empty] | Renovação da superestrutura e aparelhos de via |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | TvsPor3MnV4Tt12-2022 |  | < > | Casa Branca | Beja | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 735 x 04h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Desguarnecimento mecanico ligeiro de balastro |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | SosPamRnM4t12-2022 |  | < > | Casa Branca | Beja | 2029 | 2030 | 1 | 1 | 2029-01-02 | 47120 | 2030-12-31 04:00 | 47848.1667 | 728 x 04h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Tratamento de talude e drenagens |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | 000MeaMog6Si |  | < > | Casa Branca | Beja | 2031 | 2031 | 1 | 1 | 2031-01-02 | 47850 | 2031-12-31 04:00 | 48213.1667 | 364 x 04h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | ErmVgoMnV4t12-2022 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-01 01:00 | 46023.0417 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 390 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | 000CriAzaSi4 |  | > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 130 x 07h 00min every week | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 4Tf12_1-2022 |  | < > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 01:00 | 46113.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 458 x 04h 00min every week | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | o12SiSr-2022 |  | > | Castanheira do Ribatejo | Azambuja | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-12-31 07:00 | 46752.2917 | 395 x 07h 00min every week | periodical | signal |  |  | X | [7 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 8Ts12_1-2022 |  | < > | Caxarias | Albergaria dos Doze | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-02 | 46479 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 182 x 04h 00min every week | periodical | catenary | X | [9 empty] | Trabalhos de sinalização |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 0VarPoc8TcSr |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2027 | 2028 | 53 | 13 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 65 x 06h 00min every week | periodical | tunnel | X |  | X | [7 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | high | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0PcaErm6TrSr |  | < > | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2027 | 2028 | 53 | 13 | 2027-01-02 | 46389 | 2028-03-31 04:00 | 46843.1667 | 396 x 04h 00min every week | periodical | tunnel | X |  | X | [7 empty] | Quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00CriAza4Si2 |  | < | Chão de Maçãs-Fátima | Caxarias | 2028 | 2028 | 13 | 52 | 2028-04-01 | 46844 | 2028-12-31 04:00 | 47118.1667 | 4 | periodical | bridge | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Azambuja - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0ColLes8TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 183 x 08h 00min every week | continuous | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 5,6 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0NinBar5Misc |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 182 x 08h 00min every week | continuous | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ColLes48TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-02 | 46114 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 525 x 08h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | dA5Tt07-2024 |  | < > | Contumil | Leixões | 2028 | 2028 | 52 | 17 | 2028-01-02 | 46754 | 2028-04-30 08:00 | 46873.3333 | 35 x 08h 00min every week | continuous | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000BosBar24h |  | < > | Contumil | Leixões | 2028 | 2028 | 52 | 17 | 2028-01-02 | 46754 | 2028-04-30 08:00 | 46873.3333 | 119d + 07h 00min | continuous | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 5 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0ColLes4TrSr |  | < > | Contumil | Leixões | 2028 | 2028 | 52 | 17 | 2028-01-02 | 46754 | 2028-04-30 08:00 | 46873.3333 | 65 x 08h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0AsfRaq6BrSr |  | < > | Entroncamento | Santa Margarida | 2029 | 2030 | 40 | 13 | 2029-10-01 | 47392 | 2030-03-31 06:00 | 47573.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da PI Petrogal/Asfaltos |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 000PcaPca4Tr |  | < > | Ermesinde | Ermesinde | 2026 | 2027 | 1 | 39 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 644 x 04h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de travessas nos AMVs do lado sul da estação de Porto Campanhã |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | VfiEntRnC4T112-2022 |  | < > | Espinho | Vila da Feira | 2026 | 2027 | 1 | 26 | 2026-01-02 | 46024 | 2027-06-30 07:00 | 46568.2917 | 637 x 07h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | VfiEntRnC2s12-2022 |  | < > | Estarreja | Válega | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | 0000PraVal12 |  | < > | Lamarosa | Tomar | 2027 | 2027 | 53 | 52 | 2027-01-02 | 46389 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 260 x 06h 00min every week | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 5 |  |  |  |  | planned
0094 | 0000PraVal10 |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2028 | 2029 | 52 | 26 | 2028-01-01 01:00 | 46753.0417 | 2029-06-30 05:00 | 47299.2083 | 390 x 04h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da PI da Ponte Seca (PK 34,841) |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 5 | 5 |  |  |  |  | planned
0094 | 000000CvsPin |  | < > | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2028 | 2029 | 52 | 26 | 2028-01-01 01:00 | 46753.0417 | 2029-06-30 05:00 | 47299.2083 | 79 x 04h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00PcaPsb1Cat |  | > | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2028 | 2029 | 52 | 26 | 2028-01-01 21:00 | 46753.875 | 2029-06-30 09:00 | 47299.375 | 156 x 12h 00min every week | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | ouBel06-2024 |  | > | Lisboa Santa Apolónia | Lisboa Oriente | 2028 | 2029 | 52 | 26 | 2028-01-02 | 46754 | 2029-06-30 06:00 | 47299.25 | 390 x 06h 00min every week | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Estabilização da plataforma de via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000VeeMjl4Tr |  | < > | Mealhada | Mogofores | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-09-30 06:00 | 46295.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Duplicação do troço Verride / Marujal |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | AleMou4MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mealhada | Quintans | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-07-01 | 46569 | 2027-09-30 04:00 | 46660.1667 | 4 | periodical | signal | [10 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte de Mendalvão |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | MrcBer3MnP4Tt12-2022 |  | < > | Mogofores | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 06:00 | 46387.25 | 6 | periodical | signal | [10 empty] | Empreitada de Proteção Anticorrosiva de Pontes Metálicas - Fase 5 - Ponte da Ribeira de Eiras |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | 00000BraLOr7 |  | < > | Oiã | Quintans | 2027 | 2028 | 39 | 13 | 2027-10-01 01:00 | 46661.0417 | 2028-03-31 05:00 | 46843.2083 | 52 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Empreitada |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0000BrPBobN7 |  | > | Oiã | Quintans | 2027 | 2028 | 39 | 13 | 2027-10-02 | 46662 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 130 x 06h 00min every week | periodical | signal | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Oriente - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00000LamTom6 |  | < > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-01 01:00 | 46569.0417 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 52 x 04h 00min every week | periodical | signal | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000MoiPoo2Tr |  | > | Oliveira do Bairro | Oiã | 2027 | 2027 | 26 | 52 | 2027-07-02 | 46570 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 135 x 06h 00min every week | periodical | signal |  |  | X | [7 empty] | Ataque Mecânico Pesado AMVs e plena via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | 0BosTal5MiSr |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 26 | 2025-10-07 | 45937 | 2027-06-30 04:00 | 46568.1667 | 460 x 04h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de talude de escavação LE e LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0EraRed6MiSr |  | < | Pampilhosa | Pampilhosa | 2025 | 2027 | 41 | 26 | 2025-10-07 | 45937 | 2027-06-30 06:00 | 46568.25 | 184 x 06h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Talude de aterro - LD |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000AtoPrg1Tr |  | < | Pampilhosa | Oliveira do Bairro | 2026 | 2026 | 27 | 44 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous | [10 empty] | Substituição Integral Travessas de Madeira - Ponte 25 de Abril |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | mValM06-2024 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-03-31 21:00 | 46112.875 | 2027-12-31 09:00 | 46752.375 | 222 x 12h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Substituição de travessas monobloco (zona urbana) VA E VD - 1ª fase |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | LolAmiRnM4Tt12-2022 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2026 | 2027 | 14 | 52 | 2026-04-01 | 46113 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 735 x 08h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Estabilização de talude, aqueduto e drenagem |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | 0PriSma4BrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2028 | 2029 | 52 | 1 | 2028-01-01 21:00 | 46753.875 | 2029-12-31 09:00 | 47483.375 | 104 x 12h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Ponte da Praia |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 0CaeAra6BrSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2028 | 2029 | 52 | 1 | 2028-01-02 | 46754 | 2029-12-31 08:00 | 47483.3333 | 728 x 08h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Reabilitação da PI de Pina Manique ao 5+912 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 0DarVca4TcSr |  | < > | Poceirão | Bombel | 2030 | 2030 | 1 | 40 | 2030-01-01 21:00 | 47484.875 | 2030-09-30 09:00 | 47756.375 | 13 x 12h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | tVno8Mi-2022 |  | < > | Poceirão | Bombel | 2030 | 2030 | 1 | 40 | 2030-01-02 | 47485 | 2030-09-30 08:00 | 47756.3333 | 91 x 08h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0CsoCis4Mi11 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2026 | 2028 | 14 | 13 | 2026-04-02 | 46114 | 2028-03-30 06:00 | 46842.25 | 525 x 06h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Beneficiação das estações e apeadeiros na Linha de Cascais |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000DarVca5Sr |  | < > | Porto Campanhã | Porto Campanhã | 2026 | 2026 | 27 | 40 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Ponte do Lima - Reforço da ponte para as ações de frenagem |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ouEvn06-2024 |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2027 | 2028 | 53 | 52 | 2027-01-01 | 46388 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | RIV |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 00SetMmd2Cat |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2028 | 2029 | 13 | 1 | 2028-04-02 | 46845 | 2029-12-31 06:00 | 47483.25 | 520 x 06h 00min every week | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 000MgeLag6Br |  | < > | Porto Campanhã | Ermesinde | 2029 | 2029 | 1 | 1 | 2029-01-01 | 47119 | 2029-12-31 06:00 | 47483.25 | 6 | periodical | signal | X | [9 empty] | Substituição da Ponte do Vale da Lama |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | nP4Tt12-2022 |  | < > | Porto São Bento | Ermesinde | 2026 | 2027 | 27 | 52 | 2026-07-01 | 46204 | 2027-12-31 06:00 | 46752.25 | 273 x 06h 00min every week | periodical | signal | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Substituição da Ponte Girante de Faro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 000CciEst6Si |  | < > | Praia do Ribatejo | Santa Margarida | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 46478 | 2027-12-31 04:00 | 46752.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 00MeaQui4Si1 |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 22:00 | 46204.9167 | 2027-03-31 10:00 | 46477.4167 | 01d + 12h 00min | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 0000RiaEnt24 |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 23:00 | 46204.9583 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 02d + 10h 00min | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 5 |  |  |  |  | planned
0094 | 00000ObaOia4 |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-03-31 04:00 | 46477.1667 | 325 x 04h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 000LivMcs4Tc |  | < > | Praias-Sado | Vale da Rosa | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-02 | 46205 | 2027-03-31 06:00 | 46477.25 | 65 x 06h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Tratamento dos emboquilhamentos do Túnel de Gaviarra |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00SetMmd4Cat |  | < > | Raquete | Porto de Sines | 2028 | 2029 | 52 | 1 | 2028-01-02 | 46754 | 2029-12-31 06:00 | 47483.25 | 91 x 06h 00min every week | periodical | bridge | X | [9 empty] | Renovação de catenária e Energia de Tração |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 8Tt12_3-2022 |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2029 | 26 | 26 | 2027-07-01 01:00 | 46569.0417 | 2029-07-01 00:59 | 47300.041 | 21 x 23h 59min every 5 weeks | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Reabilitação da superestrutura de Via |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 00000TuaVar8 |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2029 | 26 | 26 | 2027-07-01 22:00 | 46569.9167 | 2029-06-30 10:00 | 47299.4167 | 21 x 12h 00min every 5 weeks | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Melhoramento das condições de estabilidade em zonas especificas do Túnel da Valeira |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | RiaEnt5MiSrT |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2027 | 2029 | 26 | 26 | 2027-07-02 | 46570 | 2029-06-30 05:00 | 47299.2083 | 525 x 05h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000ObaOia6Si |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2029 | 2030 | 26 | 1 | 2029-07-01 01:00 | 47300.0417 | 2030-01-01 00:59 | 47484.041 | 26 x 23h 59min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | 0000AmoPin6_ |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2029 | 2029 | 26 | 1 | 2029-07-01 22:00 | 47300.9167 | 2029-12-31 10:00 | 47483.4167 | 6 x 12h 00min every 5 weeks | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00000AmoPin4 |  | < > | Riachos - Torres Novas - Golegã | Entroncamento | 2029 | 2029 | 27 | 1 | 2029-07-02 | 47301 | 2029-12-31 05:00 | 47483.2083 | 130 x 05h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Empreitada de Reabilitação da Ponte da Marateca, ao PK 8,886 |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 8Tf12_1-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | CsoCxs4TrSr1 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary |  |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+845 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | soCxs5TrSr11 |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 01:30 | 46295.0625 | 1 | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676 e km 9+847 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | ja5TrSr-2022 |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 00:30 | 45931.0208 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 4 | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 0RegPin7MiSr |  | < > | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 01:30 | 45931.0625 | 2026-09-30 03:30 | 46295.1458 | 2 | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | 000EstVla6Si |  | < | Setil | Vale de Figueira | 2025 | 2026 | 40 | 40 | 2025-10-01 03:30 | 45931.1458 | 2026-09-30 04:30 | 46295.1875 | 1 | periodical | catenary | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 00AvoVla4Si1 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 5 | 13 | 2026-02-01 01:00 | 46054.0417 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 630 x 08h 00min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Aveiro |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 000000OiaQui |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 5 | 13 | 2026-02-01 21:00 | 46054.875 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 105 x 12h 00min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | high | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0BenBch0,5Si |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 05:00 | 46113.2083 | 2027-06-30 05:00 | 46568.2083 | 24 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | 00000BenEtc4 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 17:30 | 46113.7292 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 12 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00000RomBCh4 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2026 | 2027 | 14 | 26 | 2026-04-01 21:30 | 46113.8958 | 2027-06-30 05:30 | 46568.2292 | 8 | periodical | signal | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | V2f12_1-2022 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 01:00 | 46478.0417 | 2029-03-31 09:00 | 47208.375 | 624 x 08h 08min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 2f12_1-20223 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2027 | 2029 | 13 | 13 | 2027-04-01 21:00 | 46478.875 | 2029-03-31 09:00 | 47208.375 | 104 x 12h 00min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 1,5TrSr-2022 |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 | 46569 | 2028-03-31 02:00 | 46843.0833 | 2 | periodical | catenary |  |  | X | [7 empty] | RIV no troço Ovar / Espinho |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 50 |  |  |  | planned | N
0094 | 0LouFam5SrTc |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 02:00 | 46569.0833 | 2028-03-31 06:00 | 46843.25 | 4 | periodical | catenary | X |  | X | [7 empty] | Medway - Terminal de Lousado - Acesso Ferroviário - Fases 1 e 2 |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 000BenBch4Si |  | < > | Setil | Mato Miranda | 2027 | 2028 | 26 | 13 | 2027-07-01 06:00 | 46569.25 | 2028-03-31 08:00 | 46843.3333 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Verificação de Conformidade, Certificação e Colocação em Serviço |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 5Tt07_1-2024 |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2030 | 13 | 5 | 2029-04-01 01:00 | 47209.0417 | 2030-02-02 09:00 | 47516.375 | 78 x 08h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000OiaQui6Si |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2030 | 13 | 5 | 2029-04-01 06:00 | 47209.25 | 2030-02-02 06:00 | 47516.25 | 117 x 23h 59min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Mogofores |  | Y |  | 2025-01-20 | high | 1,2,3,4,5 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | 000BosBar5h_ |  | < > | Setil | Vendas Novas | 2029 | 2030 | 13 | 5 | 2029-04-01 21:00 | 47209.875 | 2030-02-02 09:00 | 47516.375 | 13 x 12h 59min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00000RomBCh7 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2026 | 14 | 40 | 2025-04-01 | 45748 | 2026-09-30 04:00 | 46295.1667 | 4 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0PinTua8MiSr |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 21:00 | 45839.875 | 2027-03-31 09:00 | 46477.375 | 12 | periodical | bridge | X |  | X | [7 empty] | Estabilização de Taludes |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | oCis4Br-2022 |  | < > | Setúbal | Praias-Sado | 2025 | 2027 | 27 | 13 | 2025-07-01 22:00 | 45839.9167 | 2027-03-31 02:00 | 46477.0833 | 52 | periodical | bridge | X | [9 empty] | Supressão dos ATV ao km 1+098, km 4+676, km 9+845 e km 24+345 |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00000BenEtc7 |  | < > | Setúbal | Pinheiro | 2026 | 2026 | 27 | 53 | 2026-07-01 | 46204 | 2026-12-31 04:00 | 46387.1667 | 4 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | osBar22,5h_1 |  | < > | Soure | Alfarelos | 2026 | 2026 | 9 | 49 | 2026-02-25 | 46078 | 2026-11-30 05:30 | 46356.2292 | 637 x 05h 30min every week | periodical | bridge |  |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos norte |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00000LSpLOr4 |  | < | Souselas | Pampilhosa | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | miscellaneous |  |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ooBol12TrSr1 |  | < > | Torre das Vargens | Portalegre | 2026 | 2026 | 14 | 44 | 2026-04-01 | 46113 | 2026-10-31 04:00 | 46326.1667 | 4 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | PooBol8TrSr1 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 01:30 | 46477.0625 | 1 | periodical | catenary |  |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | RnC6t12-2022 |  | < > | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 00:30 | 46204.0208 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 4 | periodical | catenary | X | [9 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00000AlfPam4 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 01:30 | 46204.0625 | 2027-03-31 03:30 | 46477.1458 | 2 | periodical | catenary | [10 empty] | Renovação de Catenária |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 00000LSpLOr6 |  | < | Vale de Figueira | Entroncamento | 2026 | 2027 | 27 | 13 | 2026-07-01 03:30 | 46204.1458 | 2027-03-31 04:30 | 46477.1875 | 1 | periodical | catenary |  |  | X | [7 empty] | Estabilização dos taludes de escavação |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ColLes48TrS1 |  | < > | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 | 45931 | 2027-09-30 05:00 | 46660.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ColLes8TrSr1 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:00 | 45931.9167 | 2027-09-30 | 46660 | 2 | periodical | track & rail | [10 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | ColLes4TrSr1 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-01 22:30 | 45931.9375 | 2027-09-30 | 46660 | 1,5 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Construção de linhas de resguardo e alteração do Layout de Leixões |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 0008MiSr2028 |  | < | Válega | Granja | 2025 | 2027 | 40 | 39 | 2025-10-02 | 45932 | 2027-09-30 06:00 | 46660.25 | 728 x 06h 00min every week | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y | Modernização da Linha de Vendas Novas | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 0012MiSr2028 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:00 | 47118.2083 | 5 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha de Vendas Novas |  | Y | Modernização da Linha de Vendas Novas | 2026-08-18 11:49 | medium | 7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | NinBar5Misc1 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 06:00 | 47118.25 | 6 | periodical | track & rail | X |  | X | [7 empty] | Supressão de PN no concelho de Barcelos sul |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | LorGusMnV4Tt12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2028-12-31 05:30 | 47118.2292 | 5,5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Substituição de carril |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | FatCaxMnP4t12-2022 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 08:00 | 46752.3333 | 8 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Proteção Anticorrosiva de Ptes Metálicas - Fase 5 – Ponte de Seiça |  | Y |  | 2022-12-09 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | publication | N
0094 | BenBch0,5Si1 |  | < > | Válega | Granja | 2027 | 2027 | 39 | 52 | 2027-10-01 | 46661 | 2027-12-31 05:00 | 46752.2083 | 5 | periodical | track & rail | X | [9 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 50 |  |  |  | planned
0094 | 00000CvsPin1 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 08:00 | 46661.3333 | 2028-12-31 10:00 | 47118.4167 | 2 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Estabilização de taludes |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | VarPoc8TcSr1 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:00 | 46661.9167 | 2028-12-31 | 47118 | 2 | periodical | track & rail |  |  | X | [7 empty] | Renovação da Superestrutura de via |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | high | 1,2,3,4,5 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 00BenBch4Si1 |  | < | Válega | Granja | 2027 | 2028 | 39 | 52 | 2027-10-01 22:30 | 46661.9375 | 2028-12-31 | 47118 | 1,5 | periodical | track & rail | [10 empty] | Modernização da Sinalização da EC Campolide - Desmontagens e instalação definitiva de equip. |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | Vno8Mi1-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 24 | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 4Tf12_2-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 | 45017 | 2026-10-31 23:59 | 46326.9993 | 48 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 12MiSr1-2022 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 21:00 | 45017.875 | 2026-10-31 09:00 | 46326.375 | 12 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização da Linha da Vendas Novas |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | 000RiaEnt24_ |  | < > | Vidigal | Bombel | 2023 | 2026 | 13 | 44 | 2023-04-01 23:00 | 45017.9583 | 2026-10-31 07:00 | 46326.2917 | 8 | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 1 |  |  |  |  | planned
0094 | 000RiaEnt12_ |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2028 | 6 | 5 | 2026-02-02 01:00 | 46055.0417 | 2028-02-02 09:00 | 46785.375 | 728 x 08h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2026-08-18 11:49 | medium | 6 | 5 |  |  |  |  | planned
0094 | 0RiaEnt5MiSr |  | < > | Vidigal | Bombel | 2026 | 2028 | 6 | 5 | 2026-02-02 21:00 | 46055.875 | 2028-02-02 09:00 | 46785.375 | 104 x 12h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do Feixe de receção/expedição da Triagem do Entroncamento |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 1,2,3,4,5 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0094 | ntSmg06-2024 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2028 | 2030 | 5 | 5 | 2028-02-03 01:00 | 46786.0417 | 2030-02-02 09:00 | 47516.375 | 627 x 08h 00min every week | periodical | miscellaneous | X | [9 empty] | RIV |  | Y |  | 2025-01-20 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned | N
0094 | ooBol12TrSr2 |  | < > | Vidigal | Bombel | 2028 | 2030 | 5 | 5 | 2028-02-03 21:00 | 46786.875 | 2030-02-02 09:00 | 47516.375 | 104 x 12h 00min every week | periodical | miscellaneous | X |  | X | [7 empty] | Modernização do troço Poceirão / Bombel |  | Y |  | 2025-01-20 | medium | 7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:35 | 2027-10-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-03-15 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151192277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:14 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2027_SE_08 : vibration de -5' pour avoir TER 86983 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-05 | 0:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151160877 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-22 | 13:17 | 2027-12-10 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151160877 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31675431177 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-05 | 9:00 | 2027-10-29 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 30/04/25: décalage de +30' suite à demande en RP0 30/04/25 CHA27_0032510 Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151195877 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-05-14 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-10-18 | 8:52 | 2027-10-29 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre +5' au pk fin et +17' au pk debut pour circulation de 876410 Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151164677 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000.677 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636634077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-02-23 | 23:27 | 2027-12-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:30 | 2026-12-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721843577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-04-19 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151189677 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:35 | 2027-12-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319930777 |  |  | 7809 | 7812 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-10-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 23:27 | 2027-10-30 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 22:10 | 2027-04-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34431284277 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 23:02 | 2027-12-10 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32830717177 |  |  | 9376 | 9062 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 22:30 | 2027-02-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modifiier conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:10 | 2027-11-17 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000.677 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 22:10 | 2027-04-17 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31025909277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:40 | 2027-02-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-22 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-10-11 | 0:10 | 2027-12-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-25 | 23:35 | 2027-11-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32378066977 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:04 | 2027-10-29 | 13:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31730855177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 23:27 | 2027-12-11 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32376044277 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-04 | 0:00 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34407655777 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31024584977 |  |  | 7740 | 8523 | 2027 | 2027 | 15 | 32 | 2027-04-12 | 9:37 | 2027-12-10 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319822877 |  |  | 7820 | 7819 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-11 | 23:27 | 2027-04-17 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357265777 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-03 | 0:10 | 2027-02-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 23:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 12:50 | 2027-12-10 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 11:06 | 2027-12-10 | 12:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA27: vibration de -4' suite à demande #115 de Main courante Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 22:30 | 2027-10-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-04 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-15 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 23:35 | 2027-04-16 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151194077 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 0:30 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-03 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31731839777 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-24 | 0:20 | 2027-10-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151156077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-09-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-12 | 8:57 | 2027-10-29 | 13:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151147677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32740980277 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-08-31 | 0:10 | 2027-10-15 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-23 | 8:55 | 2027-12-10 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151167277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:19 | 2027-12-10 | 10:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 13:06 | 2027-12-10 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO 2027_SE_11: décalage de -2' pour 876985 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-06 | 22:10 | 2027-10-23 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151129077 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31675443477 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-03-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31684609277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151197477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-07-20 | 9:03 | 2027-12-10 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 0:10 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151154277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 22:30 | 2027-10-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34406565977 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-20 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32739958777 |  |  | 7718 | 7697 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-27 | 23:50 | 2027-07-31 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636838677 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-01 | 0:30 | 2027-04-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-05-25 | 23:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie interceptée en fermeture du 30/03/2027 au 01/07/2028 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151157077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151162277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-02-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-26 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-02-23 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 14h00 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32667594177 |  |  | 7902 | 7914 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 8:39 | 2027-12-10 | 9:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151160077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151179077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-02-13 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151156077 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-22 | 23:30 | 2027-02-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 23:30 | 2027-04-02 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721843577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-02-08 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | > |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721881677 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-02-13 | 0:00 | 2027-06-26 | 0:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture Accès Com 35 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:30 | 2027-12-10 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Modif main courante SA27_10 : vibration de -3' |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34407390877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-11-27 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151159077 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-26 | 8:50 | 2027-12-10 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151158277 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-02-13 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31732162277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 47 | 2027-09-24 | 23:20 | 2027-07-14 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-16 | 23:20 | 2026-12-19 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151148477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-28 | 22:15 | 2027-12-05 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP avancée du SA 2028 sur SA 2027 à l'ombre une OCP de 36h WE S48/S49 du CHA27_0026748 AFSB CHEF DE PROJET ACCEPTE DE REDUIRE L'AMPLITUDE A 36H00 SOIT 22h15 (VE) 10h15 (DI J+2) |  | Y | 677000.64 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-26 | 0:30 | 2027-05-15 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 677000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-24 | 22:30 | 2026-12-18 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CREATION suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151163077 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-01 | 23:50 | 2027-12-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31731732077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-17 | 22:40 | 2027-02-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 0:10 | 2027-02-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151190477 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2026-12-19 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créationsuite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 22:30 | 2027-02-12 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite conciliation 3 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151183477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:15 | 2027-10-17 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32356589877 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-25 | 21:45 | 2027-04-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151168477 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-12-09 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant : 854812 train fermant : 854877 Modification horaire pendant les semaines SPRC QR LDE - de 08h40 à 16h30 (au lieu de 09h00 à 16h50) Reconduction SA 2023 Jours d'application : LU,MA,ME,JE des semaines SPRC QR-LDE FEN26_Quimper-Landerneau_01 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151187477 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-28 | 14:00 | 2027-11-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 15:00 | 2027-11-28 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-18 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Minor | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31663679577 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 9 | 2026-12-14 | 9:54 | 2027-12-10 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151171077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 23:30 | 2026-12-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie A = RASVoie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3807+3901 consignéesVoie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignéesVoie D : ZEP 404, 336 et 342 interdites - SEL 104 consignée - stationnement TER de nuit autoris |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151128277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:08 | 2027-12-10 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977868077 |  |  | 7820 | 7821 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-16 | 10:34 | 2027-12-09 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31684643177 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-09-27 | 21:55 | 2027-07-30 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151170077 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-10 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-27 | 11:00 | 2027-12-10 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151198477 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 21:45 | 2027-12-10 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:00 | 2027-12-10 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151155277 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:49 | 2027-12-10 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-07-02 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151175477 |  |  | 7721 | 7701 | 2027 | 2027 | 51 | 5 | 2026-12-14 | 10:13 | 2027-10-01 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357480177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 11:25 | 2027-12-09 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32377605877 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 12:37 | 2027-12-10 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636967677 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 11:25 | 2027-12-09 | 12:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31584046777 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 22 | 30 | 2027-05-31 | 14:22 | 2027-12-10 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151177277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-07-13 | 12:25 | 2027-12-10 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151178277 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-10-09 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33078218977 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:40 | 2027-12-03 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636864777 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 9:37 | 2027-12-10 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389252377 |  |  | 7824 | 7821 | 2027 | 2027 | 13 | 49 | 2027-03-30 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151184277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voies D, E F et G interdites + accès VS paires = interdit en continu ZEP 999 + 92 + 56 modifiée (sans voie 2 avec Aig 63 immobilisée VD) Secteur Lourdes consigné |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357214577 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 13:12 | 2027-12-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151191277 |  |  | 8503 | 9062 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-04-05 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 22:44 | 2027-07-30 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151149477 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2027-07-30 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32356889677 |  |  | 7693 | 8593 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151146677 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-19 | 13:27 | 2027-12-10 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151143877 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 21:55 | 2027-12-10 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31675455877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 22:53 | 2027-12-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151196677 |  |  | 7814 | 7900 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151166277 |  |  | 7898 | 7914 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-04-05 | 22:40 | 2027-12-10 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-26 | 10:12 | 2027-12-10 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32376258677 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-08 | 22:50 | 2027-06-04 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357288277 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-05 | 11:32 | 2027-12-09 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32979490577 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-22 | 9:20 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32980907277 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-11-05 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tarbes Lourdes en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32830668477 |  |  | 7818 | 7806 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 13:55 | 2027-12-10 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31868971377 |  |  | 7820 | 7824 | 2027 | 2027 | 50 | 25 | 2026-12-13 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357016077 |  |  | 7750 | 7713 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 22:40 | 2027-08-28 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151181677 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:44 | 2027-12-10 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151142077 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-23 | 9:25 | 2027-10-01 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tournay Tarbes en début ITC Voie 2 sillon ouvrant 872733 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151169277 |  |  | 7819 | 7814 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:50 | 2027-12-10 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31738826777 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 23:55 | 2027-12-06 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31730825177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-08 | 10:47 | 2027-12-10 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31665328377 |  |  | 7696 | 8593 | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 2027-02-08 | 13:27 | 2027-12-10 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151180077 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151127277 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-28 | 23:20 | 2027-12-10 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31684653977 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 9:20 | 2027-12-10 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357041577 |  |  | 7729 | 7711 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 22:02 | 2027-12-10 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636645377 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 18 | 28 | 2027-05-05 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31738833277 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-09-03 | 22:33 | 2027-12-10 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-22 | 22:21 | 2027-12-10 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151173677 |  |  | 7721 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-28 | 8:50 | 2027-11-12 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34431320677 |  |  | 7827 | 7806 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-18 | 14:06 | 2027-12-10 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31869435977 |  |  | 7820 | 7819 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-03 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32356334177 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-25 | 22:02 | 2027-07-30 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151129877 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-27 | 22:45 | 2027-07-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32356986577 |  |  | 7710 | 7694 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-26 | 11:50 | 2027-11-05 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Lourdes Coarraze Nay en fin ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721881677 |  |  | 7910 | 7897 | 2027 | 2027 | 6 | 19 | 2027-04-24 | 11:50 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Coarraze Nay Lourdes en début ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34407496577 |  |  | 7695 | 7699 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 9:10 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34431463477 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31584083077 |  |  | 7824 | 7818 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 14:00 | 2027-10-01 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Tarbes Tournay en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357222777 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-02 | 23:30 | 2027-01-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie A = RASVoie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites + SEL 3807+3901 consignéesVoie C : ZEP 402,332 et 334 interdites + 3808 + 3812+ 3902+244 consignéesVoie D : ZEP 404, 336 et 342 interdites - SEL 104 consignée - stationnement TER de nuit autoris |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151182477 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-04 | 23:20 | 2027-03-26 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34431689877 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-18 | 23:30 | 2027-07-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2911 interdite Secteurs Demoiselles-Marclan V1 et 2 consignés sillons encadrants = desserte EP Malet |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357500177 |  |  | 7740 | 7725 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 21:00 | 2027-08-28 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31729039177 |  |  | 7829 | 7808 | 2027 | 2027 | 1 | 6 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-07-30 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32830705377 |  |  | 8502 | 0 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 21:15 | 2027-12-03 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156078777 |  |  | 6366 | 6326 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:33 | 2027-07-30 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156080377 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:45 | 2027-12-10 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-20 | 22:10 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 et 2 de Montréjeau interdites (ZEP 201+203+205 + 210+206+204+202) secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156129377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-20 | 21:40 | 2027-07-09 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156127777 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:57 | 2027-11-05 | 9:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Lourdes Coarraze Nay en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:55 | 2027-07-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 22:45 | 2027-07-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | groupe 6911 interdit - stationnement de nuit autorisé voie 4 secteurs Cazère-Labarthe voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156111977 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:15 | 2027-11-05 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 Tarbes Lourdes en fin ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156163377 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-07-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156130977 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:54 | 2027-10-03 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156118377 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-22 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156100777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:25 | 2027-10-03 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-20 | 22:40 | 2027-12-03 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156159377 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-04-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156093777 |  |  | 8915 | 6367 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:04 | 2027-10-03 | 16:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31755608277 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156116977 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:30 | 2027-06-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160177 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-11-05 | 12:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-23 | 23:40 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-13 | 11:12 | 2027-10-01 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156115577 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-06-04 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156098577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2027-12-10 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156111177 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:54 | 2027-10-01 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156088777 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2027-09-10 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32010744677 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 17 | 45 | 2027-04-26 | 15:00 | 2027-10-01 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Coarraze Nay Lourdes en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:30 | 2027-03-26 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies B et C ZEP 401+331+333+335+337 interdites ZEP 402+332+334 interdites |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156077977 |  |  | 6326 | 6333 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:30 | 2027-10-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 1:46 | 2027-12-06 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156112777 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-01-21 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32010786677 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 17 | 45 | 2027-04-26 | 22:33 | 2027-06-04 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-20 | 22:40 | 2027-12-10 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156126577 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-22 | 22:21 | 2027-07-02 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 10:17 | 2027-12-09 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156091177 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:51 | 2027-10-01 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156162577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:20 | 2027-12-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156124177 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-06-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156090377 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 11:25 | 2027-10-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156089577 |  |  | 6286 | 6294 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-02-23 | 8:07 | 2027-11-07 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156131777 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:32 | 2027-03-26 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32766241677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 22:02 | 2027-06-04 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-23 | 10:12 | 2027-10-01 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 21:45 | 2027-07-02 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156136577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31753632677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 46 | 2027-10-25 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156119777 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 22:55 | 2027-07-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-16 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156126577 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-05-10 | 8:37 | 2027-11-07 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31756177177 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-04 | 13:50 | 2027-10-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Montréjeau St Gaudens en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-11-02 | 8:37 | 2027-11-05 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156118377 |  |  | 6366 | 6284 | 2027 | 2027 | 8 | 45 | 2027-05-10 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31753632677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 46 | 2027-10-18 | 11:50 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Lourdes Tarbes en début ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-25 | 7:10 | 2027-11-13 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D-PAU-ATI_003 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156125377 |  |  | 6283 | 6287 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-15 | 14:40 | 2027-10-01 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 2 Lourdes Tarbes en fin ITC voie 1 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31692819677 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-11 | 9:51 | 2027-10-01 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156130177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-30 | 21:40 | 2027-07-02 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156168177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 9:31 | 2027-10-01 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-03-15 | 9:50 | 2027-10-01 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GEQ voie 1 St Gaudens Montréjeau en début ITC voie 2 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-25 | 22:40 | 2027-01-21 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156160977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-01 | 7:56 | 2027-11-07 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-10-05 | 10:07 | 2027-10-01 | 14:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-01 | 22:02 | 2027-09-10 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32766231477 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 22:30 | 2027-11-13 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée partielle avec la 7D_PAU-ATI_001 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-04-02 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies D, E F et G + accès VS paires = interdit de nuit ZEP 999 + 92 + 56 interdites Secteur Lourdes + SEL 4606 du secteur Lourdes Nay voie 2 consignés associé à FEN27_LD-PAU_019 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-03-21 | 10:33 | 2027-10-01 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-11 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h00 V1:ZEP 201+203+205 interdites V2:ZEP 210+206+204+202 innterdites secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés - associé à DEF27_Boussens Montréjeau_003 + DEF27_Mon |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156134177 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-30 | 22:20 | 2027-08-21 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768724477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 21:32 | 2027-07-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156137377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 21:50 | 2027-09-09 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156167377 |  |  | 6273 | 6150 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-07 | 21:15 | 2027-08-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156132577 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-08-28 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h00 ZEP L Montréjeau Tournay voie 1 et voie 2 Secteurs Montréjeau-Lannemezan voie 1 et voie 2 consignés associé à CAP27_MTJ_002 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-29 | 22:53 | 2027-09-10 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156122377 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 16:20 | 2027-11-21 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-10-05 | 22:20 | 2027-09-09 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156112777 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 22:44 | 2027-06-04 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768274977 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B : ZEP 401,331,333,335 et 337 interdites Voie C : ZEP 402,332 et 334 interdites sillons encadrants 8592/867109 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156166577 |  |  | 6273 | 6209 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 22:10 | 2027-11-01 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 55h secteurs Labarthe-Montréjeau Voie 1 et 2 consignés associée à CAP27_MTJ_002 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768278177 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 22:44 | 2027-09-10 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32409173177 |  |  | 6367 | 6319 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 22:10 | 2027-01-21 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 et 2 de Montréjeau interdites (ZEP 201+203+205 + 210+206+204+202) secteur Montréjeau gare + secteurs Labarthe Montréjeau voie 1 et voie 2 + secteurs Montréjeau Lannemezan voie 1 et 2 consignés |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 16:30 | 2027-11-21 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31765504877 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31764472477 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 13:18 | 2027-12-10 | 14:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31764596377 |  |  | 6207 | 6208 | 2027 | 2027 | 42 | 45 | 2027-10-22 | 23:44 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32765811577 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 11:00 | 2027-11-26 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156113577 |  |  | 6217 | 6368 | 2027 | 2027 | 6 | 39 | 2027-02-08 | 9:45 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156101577 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 22:37 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156164977 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-30 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768280377 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 22:22 | 2027-12-06 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768730477 |  |  | 6209 | 8373 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156079577 |  |  | 6366 | 6333 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-05 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156095777 |  |  | 8915 | 6371 | 2027 | 2027 | 6 | 45 | 2027-02-08 | 21:30 | 2027-10-22 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 5 : ZEP 417, 419 , 421, 423 + acces nord FI (425+461) + acces sud FI (437 et 445) Sel 141 + 301 + 105 + 201 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31773001077 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 13:29 | 2027-11-26 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31765353677 |  |  | 6273 | 6211 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 22:21 | 2027-12-10 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768722177 |  |  | 6210 | 6211 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 1:01 | 2027-12-06 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30153739877 |  |  | 2295 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:36 | 2027-12-10 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30153742877 |  |  | 2409 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30153740877 |  |  | 2295 | 2295 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32772807277 |  |  | 2409 | 2295 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 23:15 | 2027-11-01 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TO 4770 TF Wdu 6871 modification de la fentere le 7 octobre 2025 suite à C2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015186877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 9 | 12 | 2027-03-01 | 23:30 | 2027-12-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32014615477 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 13 | 21 | 2027-03-30 | 14:00 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32014045177 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 2 | 24 | 2027-01-11 | 14:26 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32014277177 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 6 | 8 | 2027-02-08 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32057743877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 13:27 | 2027-11-26 | 14:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 :Main courante N°81 RCST Amont (10/12/27) MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32050331277 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-10 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32050374877 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 9:25 | 2027-12-10 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32050387077 |  |  | 6255 | 6257 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-15 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30146375977 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 17 | 2027-03-01 | 15:34 | 2027-12-10 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30146373577 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 :Main courante N°80 RCST Amont (10/12/27) MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30146374377 |  |  | 3632 | 3629 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30146375177 |  |  | 3630 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 23:21 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30146376777 |  |  | 3632 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-05 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32933331377 |  |  | 9051 | 9325 | 2027 | 2027 | 9 | 23 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402108 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015707877 |  |  | 759 | 797 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-24 | 23:15 | 2027-12-10 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 11:00 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156839877 |  |  | 817 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 15:16 | 2027-12-10 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 23:30 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-14 | 15:00 | 2027-12-10 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:43 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156852277 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 23:30 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203620477 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 43 | 45 | 2027-10-25 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 11:46 | 2027-12-10 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156852277 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-08-16 | 22:40 | 2027-10-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 : ZEP 401 403 405 407 409 et 411 voie 3 ZEP 415 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-07-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-15 | 22:41 | 2027-11-06 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156869877 |  |  | 207 | 615 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812767577 |  |  | 790 | 791 | 2027 | 2027 | 19 | 22 | 2027-05-10 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 22:32 | 2027-11-01 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015519277 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 23:21 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156873077 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:40 | 2027-12-06 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-07-31 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156834277 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-29 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203603677 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-25 | 22:32 | 2027-11-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935363177 |  |  | 618 | 743 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-09-13 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenetre poreuse 2 voies seront laissées libres pour la circulation des trains |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 22:59 | 2027-12-11 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-09-27 | 22:59 | 2027-12-04 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015482677 |  |  | 761 | 795 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 0:01 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage pour matérialiser nouvel itinéraire d'Accès SUD Hourcade à partir du 19/11 (suite MES 2.1) : via voie centrale + V1 à contre sens. Norme de tracé non connue à date (170225) accès dossier RP0 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-15 | 22:37 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-30 | 23:00 | 2027-10-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 interdite+ transmission raynal vers V4 à 11 interdites+ arrivée départ CCE voie 2 interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-18 | 22:41 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357666677 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 22:32 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 22:41 | 2027-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156856277 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 3:09 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33119465877 |  |  | 207 | 613 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156830677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:00 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156840677 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 11:00 | 2027-12-10 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812755677 |  |  | 796 | 797 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:45 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCTT Groupement 11+13+15, 4+6, ZEP 2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009610577 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-03-30 | 13:51 | 2027-12-10 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:49 | 2027-12-10 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-09-27 | 23:15 | 2027-01-23 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 22:59 | 2027-01-23 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203637077 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156853077 |  |  | 8023 | 734 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 2:40 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 866808 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32973476077 |  |  | 9051 | 578 | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-18 | 22:49 | 2027-01-19 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156829077 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période hors estivale Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280290377 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-29 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Voie EC2 en continu garage sur EC2 impossible |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977341377 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 14:26 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 10:33 | 2027-11-26 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156827177 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Arrivée MBN V1 interdite acces V10+11 interdit par le nord E/S Raynal par Poste 1 interdit circulation V1BIS interdite circulation voie 2 bis interdite départ MBN voie 2 interdit mouvements sur G1+G2 Raynal interdit circulation sur C1+C2 interdite E/S ac |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32933517777 |  |  | 9051 | 9325 | 2027 | 2027 | 9 | 23 | 2027-03-01 | 2:19 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156880877 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 23:59 | 2027-11-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ocp de 192 h sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935363177 |  |  | 618 | 743 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-04-19 | 23:59 | 2027-11-18 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | OCP 192 heures sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015735777 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 8:42 | 2027-12-03 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32205150577 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 22:41 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-08 | 9:17 | 2027-08-27 | 10:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période estivale |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-19 | 13:40 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ocp 5 en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 et (4659 post RP0 passage à 12H01 à MBN) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015779077 |  |  | 798 | 799 | 2027 | 2027 | 16 | 22 | 2027-04-19 | 22:30 | 2027-01-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941907777 |  |  | 757 | 761 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-12-06 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156860477 |  |  | 707 | 682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 8513 ouvrant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-10-25 | 23:25 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TF 876201 (reduction de 10 minutes accordée par LP en RP0) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156838277 |  |  | 824 | 818 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015697577 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:30 | 2027-06-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357454477 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 1:00 | 2027-12-06 | 3:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402109 866808 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156829877 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 0:24 | 2027-12-06 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015690977 |  |  | 797 | 798 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:21 | 2027-10-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 9:30 | 2027-12-05 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156829077 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-03 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015744077 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 12:22 | 2027-12-03 | 15:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156827977 |  |  | 760 | 795 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:39 | 2027-12-05 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32205164577 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 0:20 | 2027-11-22 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-03 | 22:59 | 2027-12-11 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32009502877 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-05-31 | 23:00 | 2027-09-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voies 6+E/S périole sud +T6+E/S TC 7+V interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 22:41 | 2027-01-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-07 | 14:00 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156870677 |  |  | 207 | 615 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2027-11-05 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280939877 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 12:06 | 2027-12-03 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935466077 |  |  | 740 | 8027 | 2027 | 2027 | 37 | 44 | 2027-09-13 | 22:59 | 2027-11-20 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015753777 |  |  | 798 | 799 | 2027 | 2027 | 16 | 22 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-12-05 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357412777 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-10-18 | 2:00 | 2027-12-06 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32700189277 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941898077 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 18:25 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-14 | 22:30 | 2027-06-26 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification acceptée en séance par ligne projet fin 5h25 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156872277 |  |  | 615 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2027-11-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015667777 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 9:18 | 2027-03-26 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : IC 4753 Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) SA27 : vibration de 2' de l'heure de début afin d avoir 1h d'amplitude suite à demande #128 main courante |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-30 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977707677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 10:37 | 2027-12-05 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156836677 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 2:00 | 2027-11-19 | 3:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203634777 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 14:20 | 2027-12-10 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32939857277 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-11-22 | 11:22 | 2027-12-05 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 24/11/2025 iso SA2026 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32700000877 |  |  | 756 | 758 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-07 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156854677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 9:00 | 2027-12-03 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156849077 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:06 | 2027-12-05 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812723877 |  |  | 796 | 795 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 23:15 | 2027-01-13 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015726277 |  |  | 792 | 795 | 2027 | 2027 | 19 | 24 | 2027-05-11 | 10:33 | 2027-12-05 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-09-13 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5 interdite+ transmission Raynal vers V5à 11 interdits+ Arrivée et départ CCE voie 1 interdits |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357726377 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 0:40 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fetes suite RP0 pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 4.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-05 | 22:59 | 2027-07-31 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156827977 |  |  | 760 | 795 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 18:45 | 2027-05-09 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941025277 |  |  | 207 | 622 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-14 | 22:32 | 2027-03-26 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156826377 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-05 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim TO 4770 TF W du 6871 fenetre modifiée le 7 octobre 2025 suite à C2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-12-05 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-10-18 | 22:36 | 2027-01-23 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156842277 |  |  | 819 | 816 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-19 | 23:43 | 2026-12-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015552977 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 10:37 | 2027-11-26 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156850677 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:40 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fetes suite RP0 pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 4.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156859677 |  |  | 586 | 705 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-06-27 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-09-27 | 14:10 | 2027-10-03 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-19 | 22:36 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015602877 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 16 | 18 | 2027-04-19 | 0:00 | 2027-04-16 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en continu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156830677 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-12-05 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156835877 |  |  | 824 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-22 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1+2+V1A+V1B+V1C interdites arrivée tarbes voie 2 interdites |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156853077 |  |  | 8023 | 734 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 23:55 | 2027-11-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156861277 |  |  | 707 | 681 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:06 | 2027-12-03 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-09-27 | 23:00 | 2027-10-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3 interdite+ transmission Raynal vers V3 à 11 interdits+ départ Tarbes voie 1 interdit |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203663177 |  |  | 752 | 760 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 23:30 | 2027-04-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim réduction de 45 min accordée par LP pour 876201 en RP0 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-04-19 | 22:49 | 2027-04-02 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156874677 |  |  | 207 | 619 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-11-22 | 23:00 | 2027-05-23 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32941642977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-10-25 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V5+6+7 interdites acces sud périole interdits transmission Raynal vers V5 à 11 interdite T6 et acces TC interdit arrivée départ CCE voie 1 interdit |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156873877 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-09-27 | 22:35 | 2027-10-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156881677 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-04-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156855477 |  |  | 586 | 705 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:45 | 2027-03-26 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : IC 4657 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156879277 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-03 | 12:00 | 2027-05-17 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156835077 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-09 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156857877 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 22:49 | 2027-01-19 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977714577 |  |  | 757 | 795 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 23:00 | 2027-06-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156857077 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 0:50 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fete pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32940893277 |  |  | 616 | 622 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-14 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156826377 |  |  | 759 | 795 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-10-13 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935339577 |  |  | 618 | 8027 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-19 | 22:35 | 2027-10-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156877677 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-30 | 22:15 | 2027-10-17 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156837477 |  |  | 797 | 816 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:50 | 2027-05-06 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | def créée pour veille de fete pour 8523 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156880077 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:21 | 2026-12-18 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156839077 |  |  | 797 | 818 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-09 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33682916877 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 16:00 | 2027-10-03 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | voie 1 : ZEP 401 403 405 voie 5 ZEP 419 et acces N et S FI 437 445 417 425 461 421 423 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977322977 |  |  | 733 | 760 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 23:00 | 2027-01-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357666677 |  |  | 614 | 617 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156871477 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-05-17 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32935327377 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 14 | 44 | 2027-04-05 | 13:40 | 2027-05-17 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32191292377 |  |  | 586 | 681 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 14:40 | 2027-01-17 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32203632477 |  |  | 753 | 757 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt sim TO 3605 TF 3664 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280942177 |  |  | 756 | 757 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 22:30 | 2027-05-13 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | conciliation 1 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156875477 |  |  | 207 | 617 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-31 | 19:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156849877 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-17 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | polt en sim TO 3605 TF 4758 et 7671 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32191283877 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:49 | 2027-04-02 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | sim |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156858677 |  |  | 586 | 682 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:41 | 2027-03-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156851477 |  |  | 620 | 732 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-05-18 | 22:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357726377 |  |  | 614 | 619 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 13:40 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ocp 5 en sim TO3605 TF4758 et 7671 et (4659 post RP0 passage à 12H01 à MBN) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32973147077 |  |  | 584 | 581 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-20 | 9:05 | 2027-12-10 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34497770877 |  |  | 9325 | 579 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 11:00 | 2027-09-10 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116 (P1 : V2, V1R) -Maint SE : S10, S36 Je, Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156878477 |  |  | 733 | 756 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:55 | 2027-02-05 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C431-G401-G403-G405 (P4 Bif Gr : G1) HORS GEN SAUMUR -S05 Lu à Ve |  | Y | 515000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 9:10 | 2027-02-11 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 modifié pour VTE (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -VTE : S06 Lu à Je |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32801397377 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 16 | 49 | 2027-04-19 | 9:55 | 2027-02-19 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe G01 HORS GEN Saumur (ZEP C431-G401-G403-G405-G402-G404-G406-G408) (Bif G P4 : G1, G2) -Niv man : S07 Lu à Ve |  | Y | 515000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157651677 |  |  | 7237 | 7241 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-11-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail sur Chalais. Passage des trains à CS entre Les Frissons et Montmoreau. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-08-30 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la section Poitiers - Angoulême : - Si utilisation d'un pas d'IPCS : aucune restriction , - Si utilisation de 2 pas d'IPCS : consécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Luxé) ou un sur chacune des voiesConsécutifs (sauf sur V2 entre Angoulême et Lux |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157668677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:27 | 2027-12-11 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157666677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:02 | 2027-12-10 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32801825777 |  |  | 7194 | 7138 | 2027 | 2027 | 16 | 49 | 2027-04-19 | 0:15 | 2027-10-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31808093977 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 22:10 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 9:50 | 2027-10-01 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Fam B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157238677 |  |  | 7226 | 7254 | 2027 | 2027 | 39 | 48 | 2027-09-27 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157447877 |  |  | 7189 | 8443 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de la norme d'exploitation de poreuse à normale |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157276477 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:40 | 2027-11-19 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 en gare de Châtellerault. les trains doivent être compatibles monovoie entre les IPCS de La Tricherie (pk 316+900) et de La Fayette (pk 292+300). |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157615077 |  |  | 7266 | 7189 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 0:15 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157275677 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:55 | 2027-10-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157600277 |  |  | 8446 | 8450 | 2027 | 2027 | 8 | 12 | 2027-02-22 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32743906877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-04 | 11:32 | 2027-09-24 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-11-02 | 8:40 | 2027-11-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157233477 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 11:20 | 2027-09-24 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 2 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157709877 |  |  | 7629 | 8475 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-09-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157248277 |  |  | 7667 | 3362 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN_19_StBenoît-Ruffec_016 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157578077 |  |  | 7235 | 7223 | 2027 | 2027 | 9 | 38 | 2027-03-01 | 11:32 | 2027-11-12 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 15:19 | 2027-12-10 | 16:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157268077 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée pour RAV Angoulême Nord, associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_003 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyre |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157623077 |  |  | 7616 | 7666 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-26 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157659877 |  |  | 7237 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33154323877 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 22:08 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157239677 |  |  | 7223 | 7254 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:30 | 2027-10-20 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Lu, Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157665877 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 ou voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: Si travaux voie 1 les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. Si travaux voie 2 les trains pairs circulent en IPCS Voie 1 e |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32744083277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-04 | 11:32 | 2027-11-05 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32803300077 |  |  | 7645 | 7657 | 2027 | 2027 | 17 | 27 | 2027-04-26 | 9:30 | 2027-11-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail de Mouthiers à Montmoreau. Passage des trains à CS entre la bif des Alliers et Chalais pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33154321877 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157678477 |  |  | 7651 | 7226 | 2027 | 2027 | 3 | 27 | 2027-01-18 | 8:00 | 2027-10-22 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 230-R1 (P2/P8 : V150, 151) -Fin modern V150 : S40 à S42 Fermeture continue de Lu 04/10/27 à Ve 22/10/27 17h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157714077 |  |  | 7629 | 8475 | 2027 | 2027 | 17 | 27 | 2027-04-26 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32705513377 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2026-12-13 | 9:50 | 2027-09-17 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2 entre et Vivonne et la Bif St Benoit exclue. Conséquences sillons: les trains pairs circulent en IPCS Voie 1 entre Vivonne et la Bif St Benoit ( aig 3105b/a ) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157649877 |  |  | 7226 | 7237 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-01 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R6-R9-R15-232-R11 (P2/P8 : V156 à 160) -RVB V157/158 : S32 à S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157426077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-27 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157339077 |  |  | 7629 | 7644 | 2027 | 2027 | 17 | 23 | 2027-04-26 | 10:50 | 2027-10-15 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 nord"" Plage travaux sur les zep 2885+4361+4363+4365+2961+2963+2965+2967+2969+2971. Conséquences sillons : Passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Grand Pont (Aig 2805 a/b) ou le PCV de Marigny Brizay et Poitiers Gare. Réception sur les |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157237877 |  |  | 7223 | 7981 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-06-11 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue des T102 et 104 pour RAV Angoulême Nord Suppression BS2 (immobilisé en voie directe V2) (absent de Tcap). Immobilisation appareil 2 en voie directe V2 (absent de Tcap) (Appareils 4, 5, 6, 7 inaccessibles). |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31024662877 |  |  | 8662 | 0 | 2027 | 2027 | 15 | 32 | 2027-04-12 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-10-18 | 23:20 | 2027-06-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157653277 |  |  | 7237 | 7241 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157498877 |  |  | 8521 | 7227 | 2027 | 2027 | 51 | 25 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 de Montmoreau |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157685077 |  |  | 8521 | 8882 | 2027 | 2027 | 51 | 21 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-11-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b, C5) -RR : S09/10, S10/11, S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157719877 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 12:15 | 2027-11-26 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157622277 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157277277 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:10 | 2027-10-08 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man, Famille B : S09, S40 Lu à Ve -Maint SE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382181877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-25 | 22:08 | 2027-11-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32383832277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 2027-09-06 | 1:15 | 2027-10-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b + 2b + VC4 + VC5 + CM4) -VTE : S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157701677 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 9:30 | 2027-05-21 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation des Aig 12a/12b en voie directe V1 et V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31845398177 |  |  | 9146 | 9202 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157260677 |  |  | 7294 | 8880 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-08-30 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-02 | 11:00 | 2027-04-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée réduite le vendredi, pour RAV Angoulême Nord, associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_007 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157425277 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157408477 |  |  | 7611 | 7623 | 2027 | 2027 | 13 | 44 | 2027-03-30 | 9:25 | 2027-05-21 | 16:25 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | L´itinéraire Voie 2 par Aig 13 vers Voies 6, 8 à 12 et triage est interdit. La tête du faisceau des V6 à 10, le T100 et l´accès au triage sont pris en continu, plus de circulations possibles. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157268877 |  |  | 7242 | 7245 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-24 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157627477 |  |  | 7612 | 7666 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 15:15 | 2027-12-10 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31663180277 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-25 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 3 de Mouthiers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32383832277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 2027-07-04 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 3 de Montmoreau |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157779077 |  |  | 2407 | 7196 | 2027 | 2027 | 10 | 37 | 2027-03-09 | 10:20 | 2027-10-22 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157446877 |  |  | 7191 | 8443 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 11:20 | 2027-10-22 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h10 V1. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157447877 |  |  | 7189 | 8443 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2027-03-01 | 8:55 | 2027-09-24 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (Sauf Lu S13 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157721077 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2026-12-14 | 0:15 | 2027-11-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32744083277 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32015057177 |  |  | 9165 | 7191 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-20 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157597277 |  |  | 7221 | 7228 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-19 | 10:00 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32004796477 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157703277 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 22:27 | 2027-06-18 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157411077 |  |  | 7609 | 8892 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 11:00 | 2027-02-22 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée simultanée V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Villognon-Angoulême_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867096277 |  |  | 8521 | 8882 | 2027 | 2027 | 22 | 25 | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Juille-Villognon(570000)_011 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157699677 |  |  | 9103 | 7227 | 2027 | 2027 | 9 | 38 | 2027-03-01 | 9:50 | 2027-10-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32810393077 |  |  | 7610 | 7623 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4 de Mouthiers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31569946777 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 9:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée monovoie de 7h00 V1 associée à la CAP27_Angoulême_027 (sim RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157328877 |  |  | 7609 | 7611 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 23:15 | 2027-03-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 : C4, C5, V4, T1, T2) -VTE : S09, S10 Lu/Ma à Je/Ve -Maint aig : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000,562300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157464077 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:55 | 2027-09-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 (P1 : V2) -Maint SE : S10, S36 Je, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157645077 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:15 | 2027-11-01 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727264977 |  |  | 9165 | 7133 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 22:05 | 2027-05-09 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 OCP 36h toutes les ZEP du P2 (ZEP201-203-205-233-232-222-224-225-223-219-221-226-227-220-218-230-216-214-212-211-213-215-217-210-208-206-207-209-229-204-202-229-204-202-228) -Régénération TCO P2 : S18 OCP de Ve 22h05 à Di 09h35 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157235877 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 31 | 35 | 2027-08-02 | 23:40 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31569930477 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 11:32 | 2027-10-01 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-11-02 | 22:40 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157616077 |  |  | 7266 | 7192 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:15 | 2027-09-24 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157247477 |  |  | 7666 | 3362 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-10-22 | 0:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409 (P4 SAT A : VC5) -Niv man : S11, S42 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357640577 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-11-15 | 9:30 | 2027-11-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157603477 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 34 | 49 | 2027-08-23 | 8:00 | 2027-06-04 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-808-807-806-805-804-803-802-801 (P1/P8 : FAAD V101 à 108, C1) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) -Construction passerelle la Ville aux Dames : S51, S01 à S06, S20 à S22 Lu à Ve (sauf Lu S20 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157334077 |  |  | 7610 | 7611 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-27 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 6h50 V2 + associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_002 (pour zep 1104) Zep V2 : 1106+1108+1110+1112+1114 Sel Groupe 7556 (7504+7506) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382181877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-24 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157267277 |  |  | 7242 | 7245 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-10-12 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 nord"" Zep 3076+2972+2974+2976+2978+2958+4360+4362+2868+2870 Conséquences circulations : passage des trains pairs, voie 1 ou Z en gare de Poitiers, puis IPCS Voie 1 jusqu'à Grand Pont Aig 2802B/& ou au PCV de Marigny Brisay. Plage liée sur la LG |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157621277 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 23:40 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157647677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-02-27 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP G411-G413-G415-G417-G412-G414-G416 (P4 Bif Gr : G3, G4) Hors GEN Le Mans -Famille A : S05 Lu à Ve -Niv man : S08 Lu à Ve |  | Y | 515000.561 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157609677 |  |  | 7736 | 8664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:50 | 2027-10-21 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ma à Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157658877 |  |  | 7237 | 3359 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-24 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V2. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V1 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31569884777 |  |  | 7777 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-22 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A405-A407-A409 (P4 SAT A : VC5) -Niv man : S11, S42 Lu/ma à Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32800752177 |  |  | 7221 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 10:00 | 2027-11-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h00 V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157712477 |  |  | 7621 | 8475 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre CAP (IPCS Monts pris). avec simultanée V1+R1MS : ZEP 2169-4161-4163-4165 +V2+R2MS : ZEP 2166-4168-4166-4162 + 4164 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157614277 |  |  | 7267 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-07-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | toutes les ZEP du SAT A et B de SPDC P4 (A401-A403-A410-A408-A406-A404-A402-A412-A414-A416-A405-A407-A409-A422-A420-A418-A417-A413-A424-A426-A421-A423-A415-A419-B401-B403-B413-B406-B404-B402-B411-B407-B405-B409-B414-B412-B410-B408+B415) (P4 SAT A + B : Vo |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157409677 |  |  | 7678 | 7627 | 2027 | 2027 | 10 | 42 | 2027-03-08 | 9:55 | 2027-04-29 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 sud"" Zep 2969+2971+3077+3079+3083+3085+3087 Conséquence sillons : les trains impairs desserviront la gare de Poitiers voies paires. Entrée et sortie Triage impair de Poitiers Côté Sud impossible. Passage des trains impairs en IPCS V2 entre Poit |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33154334977 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 9:30 | 2027-04-09 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157235077 |  |  | 7681 | 8661 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:40 | 2027-06-04 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée monovoie V2 de 6h50 associée à la CAP27_Angoulême_024 (RAV Angoulême Nord) Zep 1104 Sel 7504 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157422277 |  |  | 7610 | 7611 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-02 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157611477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 de 5h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157426077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:00 | 2027-04-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727188577 |  |  | 9147 | 7191 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 8:30 | 2027-02-12 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203-357 (P2/3 : C1, accès Bidon V/voie mère) -Fam B : S06 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157676877 |  |  | 7649 | 7221 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:27 | 2027-11-17 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157315477 |  |  | 7610 | 7623 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-03-30 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849497477 |  |  | 7611 | 7644 | 2027 | 2027 | 24 | 27 | 2027-06-14 | 9:15 | 2027-05-28 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 371-372 (P3 : 1b, 2b) -Fam B : S21 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157646677 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:30 | 2027-02-05 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2+VZ+Voies tête sud de V4 à triage de 5h00 pour RAV Angoulême Faisceau sud. 1133, 1135, 2202 / Sel 7515 (vZ), 2205, 2207, 2209 / Sel 7509 et Sel 7511 (V1) 2204, 2206, 2208, 2210, 2264/ Sel 7518 et Sel 7520 (V2) , 2222, 2224, 2234, |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347528077 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 11:40 | 2027-04-30 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1+V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Angoulême-Coutras_018 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157463277 |  |  | 7189 | 7133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-16 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006160377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 9:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 + associée à la DEF27_Villognon-Angoulême_004 (pour Sel 7503) Zep V2 : 1105+1107+1109+1111+1113 Sel Groupe 7533 (7503+7505) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157332277 |  |  | 7609 | 7611 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-05-09 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 2 56h RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865437877 |  |  | 7221 | 7233 | 2027 | 2027 | 2 | 7 | 2027-01-11 | 8:00 | 2027-11-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724636377 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-30 | 0:05 | 2027-12-06 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_Villognon-Angoulême_012 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157427077 |  |  | 7980 | 7262 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Angoulême Nord : Capacité liée à la CAP27_Angoulême_025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32800811777 |  |  | 7226 | 7236 | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 2027-05-03 | 10:30 | 2027-04-16 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultannée CAP017 V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) + V2 (1762+1758) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006271777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 11:32 | 2027-04-25 | 16:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-23 | 10:00 | 2027-11-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 de 5h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31458605577 |  |  | 7679 | 7683 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 9:30 | 2027-09-17 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157652477 |  |  | 7226 | 7237 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:30 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée nuit de Di/Lu |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157623877 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-12 | 23:55 | 2027-08-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32801239277 |  |  | 9165 | 7186 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 11:30 | 2027-02-26 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 pour ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004694977 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 9:30 | 2027-11-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V3 St Saviol pour bourrage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31358704877 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-09-08 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32726356177 |  |  | 7235 | 7236 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-19 | 9:05 | 2027-10-21 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724742477 |  |  | 7238 | 8445 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-31 | 10:00 | 2027-02-05 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125 (P1 : C1) -Fam B : S05 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006250677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 8:00 | 2027-10-22 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 216-218-R2-R3-R4-R13-R14-R17 (P2/P8 : V150 + accès V151 à 159 à l'arrivée du Sud + V152 à 154 inaccessibles du Nord) -Fin moder V150 : S40 à S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33154333177 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 8:00 | 2027-10-22 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417 (P4 SAT A : VC4, sorties dépôts, accès EIMM) -Maint SE : S12, S42 Ma à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157706677 |  |  | 8508 | 8446 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:15 | 2027-10-29 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-B403-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Niv man : S11, S12, S42, S43 Lu/Ma à Je/Ve -Maint SE : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347520177 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 10:10 | 2027-09-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157677677 |  |  | 7652 | 7221 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:45 | 2027-05-28 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1+11+13 entre Angoulême BV et bif des Alliers exclue. Passage des trains en IPCS V2 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême Bif des Alliers. Voie 1 en impasse côté sud |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382082277 |  |  | 3359 | 7189 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 9:10 | 2027-11-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -Famille B : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me (ZEP E471-E473) -Niv man : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me, S44 Je, Ve -Maint SE : S44 Ma à Ve, S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357640577 |  |  | 8664 | 8494 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-25 | 11:30 | 2027-06-11 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée liée à la CAP27_Angoulême_025 (simultanée RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157266477 |  |  | 7245 | 7189 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-11-28 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157700877 |  |  | 8662 | 8494 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157380077 |  |  | 7610 | 7609 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1. Travail sur Mouthiers et Montmoreau. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Coutras. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157573277 |  |  | 9100 | 8882 | 2027 | 2027 | 35 | 45 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32384030677 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:55 | 2027-11-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B401-B413 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z) -Fam B : S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157249077 |  |  | 7666 | 3362 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 1:15 | 2027-11-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-115-117-119 (P1 : V1) -RR : S04/05, S45/46 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004650377 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 9:20 | 2027-02-19 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C405-C407 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b) -Fam B : S07 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157623877 |  |  | 7614 | 7666 | 2027 | 2027 | 15 | 46 | 2027-04-26 | 22:30 | 2027-05-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32206605477 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 23:50 | 2027-07-05 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP D461-D463-D465-E471-E473-2089-D462-D466-D468-D470-E472-E474-2168 (P4 SAT D + E : V1+V2+impact CCT Sud) -RCT : S13/14 à S17/18, S26/27 Di/Lu MEQ PCO 27 RCST RCA le 03/12/2025 |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357544077 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31453825977 |  |  | 7679 | 7683 | 2027 | 2027 | 51 | 19 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-02 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 4h40 pour ballastage à associer à la FEN27_Vivonne-Ruffec_012 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725482077 |  |  | 7227 | 7236 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 14:30 | 2027-10-21 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32381441377 |  |  | 9165 | 7133 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 10:20 | 2027-11-26 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157575677 |  |  | 7235 | 7236 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 22:20 | 2027-09-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1010 1012 v2 , 1016 v4, 1008 v6 Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 8434 en S38 et 546-30A en s39 **** passage IPCS v3 en gare de Libourne |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32384337077 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 9:45 | 2027-09-03 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-503-502-504-506 (P5 : 1b, 2b, C1) -Fam B : S35 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157432277 |  |  | 8444 | 7137 | 2027 | 2027 | 39 | 49 | 2027-09-27 | 13:55 | 2027-11-26 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32810431577 |  |  | 7623 | 7644 | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-04 | 11:00 | 2027-04-30 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité déformée réduite le vendredi liée à la CAP27_Angoulême_049 (simultanée RAV Angoulême Nord) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004706777 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 14:32 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S19 OCP 48h pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD non |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157780477 |  |  | 2407 | 7196 | 2027 | 2027 | 10 | 37 | 2027-03-13 | 9:10 | 2027-11-16 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) PENDANT GEN LOCHES -Maint SE : S45 Lu à Me, S46 Lu, Ma -Niv man : S45 Lu, Ma |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157695877 |  |  | 7218 | 7227 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 23:40 | 2027-11-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157704677 |  |  | 8508 | 8446 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-10-15 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B405-B407-B408-B409-B410-C412-C414-C415-C416 (P4 : C4, C5, V4, T1, T2) -VTE : S09, S10 Lu/Ma à Je/Ve -Maint aig : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000,562300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-20 | 9:15 | 2027-09-03 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) HORS GEN Vierzon/Saumur -Maint SE : S35 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725813977 |  |  | 7228 | 7233 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 8:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP R7-R8 (P2/P8 : Voies 157 et 158) -RVB V157/158 : S32 à S39 Fermeture en continue du Lu 09/08/27 08h00 au Ve 01/10/27 17h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157234277 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 8:55 | 2027-09-24 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111+115+117+102+105+125+127+133 (P1 : V1, 2b, 1b, C1) pendant GEN Vierzon -VTE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157245077 |  |  | 7226 | 7980 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 9:25 | 2027-03-12 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 PENDANT GEN CHINON (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -Famille B : S09 Me à Ve, S10 Je, Ve (ZEP E472-E474) -Niv man : S09 Me à Ve, S10 Je, Ve |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31983680077 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 11:10 | 2027-09-24 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (sauf Lu S13 Férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32206515977 |  |  | 8446 | 3361 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:50 | 2027-09-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Niv man : S11, S12, S13, S37, S38 Lu à Ve (Sauf Lu S13 férié) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157721077 |  |  | 7188 | 7215 | 2027 | 2027 | 51 | 26 | 2027-03-01 | 22:15 | 2027-05-09 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 59h45 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114, 1116 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyrenaud Rabion V1 + Groupe 7556 (7504+7506) Sr Puyrenaud Rabion V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32801089377 |  |  | 7245 | 7191 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-18 | 23:20 | 2027-11-15 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32383932977 |  |  | 7138 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 8:30 | 2027-10-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-17 | 11:00 | 2027-11-25 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3087 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) à Bif de St Benoît (Aig 3105 a/b) Passage des trains en provenance de Limoges à sens normal par la V2 et à destination de Limoges pa |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157702477 |  |  | 8661 | 8494 | 2027 | 2027 | 36 | 49 | 2027-09-06 | 9:15 | 2027-03-26 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Je, Ve -Maint SE : S12 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32743906877 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-18 | 23:30 | 2027-05-30 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 4 35h45 RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32384441377 |  |  | 7138 | 7135 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 11:20 | 2027-10-01 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31569918477 |  |  | 7777 | 8494 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 12:25 | 2027-11-03 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3166 + 3168 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Bif de St Benoit interceptée, pas de trains en provenance ou à destination de Niort |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31977567377 |  |  | 7222 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 9:30 | 2027-05-21 | 16:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Immobilisation des Aig 3a/3b en voie directe V1 et V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31374693477 |  |  | 7680 | 8662 | 2027 | 2027 | 20 | 30 | 2027-05-18 | 0:15 | 2027-12-05 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée Voie 1+2. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382103477 |  |  | 3359 | 7191 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 9:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157539477 |  |  | 7228 | 7236 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 9:25 | 2027-08-13 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V2 à partir d'Angoulême BV jusqu'à la bif des Alliers. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382067177 |  |  | 7188 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 10:00 | 2027-11-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h00 V1 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347548577 |  |  | 7242 | 7246 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:20 | 2027-09-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005(v1) , 1010, 1012, (v2) et 1008 (v6) Sel 8403 et 8405 du secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 546-24 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157691877 |  |  | 7218 | 9103 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-11 | 23:45 | 2027-10-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP B408-B410-C412 (P4 SAT B/C : VC4, T2) -Maint SE : S13 Lu/Ma (Lu Férié), S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31872256677 |  |  | 7226 | 3359 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 9:35 | 2027-12-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32381494777 |  |  | 7406 | 7135 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-23 | 11:20 | 2027-09-24 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage sous couvert des génériques de 5 heures de jour. Plage voie 1 ou voie 2 avec passage en IPCS entre Angoulème Bif des Alliers et Mouthiers pour les sillons n'empruntant pas la LGV. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30157610477 |  |  | 7646 | 7740 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 9:30 | 2027-10-22 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142894077 |  |  | 0 | 1600 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-25 | 9:40 | 2027-04-30 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 6h50 V2 + associée à la CAP27_Angoulême_024 monovoie V2 et à la DEF27_Villognon-Angoulême_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142896077 |  |  | 1607 | 1600 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation IPCS V2 entre Ang BV et Angoulême Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142900677 |  |  | 0 | 1600 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:55 | 2027-10-01 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S09 Lu à Ve -Niv man, Famille B : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142902477 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 9:25 | 2027-02-05 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1+VZ ou V2+VZ de 7h00 pour RAV Angoulême Faisceau sud. Choix à l'AHT. 1133, 1135 et 2202 / Sel 7515 (vZ), 2205, 2207, 2209 / Sel 7509 et Sel 7511 (V1), 2204, 2206, 2208, 2210, 2264/ Sel 7518 et Sel 7520 (V2) Conséquences sillons : Si Tx |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33016250577 |  |  | 0 | 5815 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-11 | 22:15 | 2027-10-28 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-210-204 (P2 : V1+V2+V2b) -Ballastage : S43 Me/Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33016351477 |  |  | 0 | 5815 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-11 | 23:45 | 2027-05-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31679486577 |  |  | 1860 | 8123 | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-26 | 23:30 | 2027-11-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation IPCS V1 entre Mouthiers et Ang BV |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 8:20 | 2027-07-02 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 824-826-R19-R17-R89-230-833-835-R18-R15-R16-131 (P1/P8/P2 : C2, C3, accès V150 à V160 côté Nord) -VTE : S26 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145559177 |  |  | 1647 | 2149 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-10-22 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:15 | 2027-03-12 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Je, Ve -Maint SE : S12 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145551777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-11-05 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur Gr zep 3163+3165 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à Vivonne Bif de Limoges inclue, pas de train en provenance ou à destination de Limoges |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 11:30 | 2027-09-08 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S36 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-22 | 12:45 | 2027-05-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 2 entre Bif des Alliers inclue et Angoulême sud. Passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Mouthiers et Angoulême (Aig 24/18) ou en IPCS voie 1 entre le PCV de Cressac st Genis et Angoulême (Aig 24/18). Accès L579000 impossible, TER origi |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145554177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 12:25 | 2027-10-22 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31739437377 |  |  | 2570 | 2565 | 2027 | 2027 | 28 | 31 | 2027-07-16 | 22:05 | 2027-10-13 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-A401-A403 (P1, P2, P4 : V1) -VTE : S40 Ma/Me et Me/Je, S41 Ma/Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-09-28 | 22:08 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-04-01 | 10:10 | 2027-03-29 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP Pérideau, CAP associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_001 10h10-samedi à 09h45 lundi, horaires validés en conciliation 3 avec les EF, besoin d'au moins 47h30 fermes. V1 (1763+1765+1703) +V4 (1750) + V2 (1762+1758) Sr Bodut Longchamp V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145495477 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-03-02 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145553377 |  |  | 1636 | 1641 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:55 | 2027-10-15 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) pendant GEN Vierzon -Fin moern V150 : S40 à S41 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32243849477 |  |  | 1866 | 1863 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 13:35 | 2027-04-16 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32302043477 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-01 | 23:55 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31755050577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 9:00 | 2027-06-04 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31764288677 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 23:40 | 2027-06-14 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32243995877 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 10:00 | 2027-03-13 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S10 OCP 24h ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801 (P1/P8 : C1, Voies 101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) -Construction passerelle la Ville aux Dames : S10 OCP 24h Sa 13/03/2027 10h à Di 14/03/2027 10h |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31807796977 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 19 | 32 | 2027-05-10 | 22:15 | 2027-10-15 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-B403-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Niv man : S11, S12, S42, S43 Lu/Ma à Je/Ve -Maint SE : S13 Ma/Me à Je/Ve, 41 Lu/Ma à Je/Ve |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 0:01 | 2026-12-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045-047 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libres) en SIM partielle avec 7C_SP2_001 et 7C_SP2_002 -PMR Tours : S50/51 à S51 Fermeture continue du Di 13/12/26 00h01 au Ve 18/12/26 04h30 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32829845277 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-07 | 22:15 | 2027-01-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A402-A408 (P4 SAT B : Voie Z, V2) -Elise : S03 Me/Je, Je/Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145565777 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 10:00 | 2027-10-06 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux Voie 1 entre Angoulême Bif de Limoges et Angoulême BV inclue. Passage des trains impairs en IPCS Voie Z ou Voie 2 entre Vervant et Angoulême Bif des Alliers si passage Voies Paires. Accès voie 3 et dépôt impossibles. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145572377 |  |  | 2030 | 2017 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-10-15 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée Bif des Alliers |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 4:50 | 2027-10-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145633177 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-03-08 | 22:40 | 2027-05-17 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 59h40 S9 : zep 1105, 1107, 1109, 1111, 1113 V1 + 1104, 1106,1108, 1110, 1112, 1114, 1116 V2 S11 : Groupe 7533 (7503 + 7505) Sr Puyrenaud Rabion V1 et Sel 7507 +103+301 Sr Puyrenaud Rabion V1 + Groupe 7556 (7504+7506) Sr Puyrenaud Rabion V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838179677 |  |  | 2099 | 2152 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-12 | 8:55 | 2027-10-22 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) HORS GEN Vierzon -Fin modern V150 : S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32243887177 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 9:50 | 2027-10-18 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A418-B414-B415(P4 SAT A/B : VC4, rentrées dépôts, desserte EIMM) -Maint SE : S12, S42 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32804661377 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-05-01 | 9:50 | 2027-02-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Juille-Villognon_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145556577 |  |  | 1636 | 1641 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:15 | 2027-10-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116-118-124-126-130-202-204-163-207-209-229 (P1 : V1+V2+V1R+V2R) -B3N : S22 Lu/Ma à Je/Ve -Ballastage : S43 Je/Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31756325077 |  |  | 0 | 9155 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-11-26 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité simultanée V1 + V2 de 4h00, associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145602977 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:25 | 2027-04-04 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 10:00 | 2027-10-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entrée/sortie côté nord des V2 à 12 impossible. Passage des circulations paires en IPCS V1 entre Angoulême Bif des Alliers et Vervant. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32829668377 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-07 | 12:40 | 2027-10-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 2063+2065+2067+4661+4663 avec Sr Rabion La Couronne V1 + Sr La Couronne Mouthiers V1 Conséquences sillons : passage des trains impairs en IPCS Voie 2 entre Angoulême Bif des Alliers et Mouthiers ou entre Angoulême Bif des alliers et le PCV de cressac |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33145129377 |  |  | 2099 | 2091 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 10:00 | 2027-10-22 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A407 (P4 SAT C : VC5) -Maint SE : S12, S42 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31579572977 |  |  | 2371 | 8585 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-10-27 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux voie 1 sur la zone dense de Villognon: Trains impairs en IPCS entre Luxé et Angoulême.Passage des trains impairs venant de la LGVSEA en IPCS voie 2 via le RACC de Juillé puis IPCS du raccordement de Juillé à Angoulème. Cela implique que les tra |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145633177 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-01 | 9:00 | 2027-05-28 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31739339877 |  |  | 2570 | 2565 | 2027 | 2027 | 2 | 38 | 2027-01-11 | 22:20 | 2027-11-29 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838310777 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:20 | 2027-12-05 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 29h25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849857177 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 10:10 | 2027-01-15 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne. Conséquences sillons: les trains impairs circulent en IPCS Voie 2 de Poitiers Gare ( aig 149/150 ) à Vivonne. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838318577 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 13:05 | 2027-08-11 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Circulation des trains pairs à CS V1 à partir de la Bif des Alliers jusqu'à Angoulême BV. Sortie L 579000 vers Angoulême BV impossible, TER terminus Châteauneuf. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31764400777 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 31 | 48 | 2027-08-02 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 29 Coutras-Libourne v1 et ZEP 1001 1003 1005 1015 1023 1027 v1 et ZEP 1011 1017 v3 et 1025 v5 secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8433 8435 du sous secteur LIBOURNE IMPAIR remplacement 547-03 + 547-33A |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31579582977 |  |  | 8585 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:35 | 2027-10-15 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 modifié ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S41 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145624977 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:10 | 2027-02-18 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 modifié (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -VTE : S06 Ve, S07 Ma à Je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32310384277 |  |  | 0 | 1936 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145654577 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation en IPCS v2 entre Coutras et Izon |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 0:15 | 2027-10-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu non passe minuit |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32302378877 |  |  | 2558 | 2515 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 9:20 | 2027-10-22 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32243892777 |  |  | 2027 | 8136 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482: DEF prise avec CAP27_Poitiers (Grand Pont)-Vivonne_054 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145652977 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 9:30 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125-127-829-841-201-203-129-131-122-824 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, accès FAAD/RO/RC) -BMJ Combi : S20 Ma à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145608777 |  |  | 8585 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 10:00 | 2027-05-08 | 19:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-116-130-118 (P1 : V1, V2) (à l'ombre WEEK POLT Ascension/OCP 36h Régé TCO P2/OCP 24h Passerelle) -Fam B : S18 Sa |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:10 | 2027-10-26 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEPZEP C401-C403-C405-C409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C427-C429 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) HORS GEN Saumur -Ballastage : S43 Ma |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145651377 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-05-19 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 350/02 du km 350+014 au km 351+171 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849888377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 21:54 | 2027-03-29 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 OCP 35h44 pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD n |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 19:00 | 2027-11-21 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | WE Sem 46 : OCP de maintenance caténaire à fort impact capacitaire sur les différents postes 1, 2, 4 SAT A, B, C Tours reste accessible depuis les axe de Saumur - Le Mans via voies G3 et G4 et Poitiers + Chinon/Loches via voie 1/2 -VTE : S46 Sa 19h00 à |  | Y | 570000,562300,563300,593000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835783577 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 9:10 | 2027-09-24 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr 2-01 (ZEP 211-213-215-210-208-206-374) (P2 : 1b, 2b) pendant GEN Vierzon -Niv man, Famille B : S09, S40 Lu à Ve -Maint SE : S38 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838327077 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 802-803 (P8 : V102, V103) - V102 et 103 non géolocalisables précisément dans TCAP -Passerelle la Ville aux Dames : S06 Fermeture continue du Lu 08h00 au Ve 16h25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145601577 |  |  | 2026 | 1863 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 21:20 | 2027-11-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 32h00 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434898777 |  |  | 2062 | 2061 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-01 | 9:10 | 2027-11-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473) (P4 SAT D+E : V1 + impact CCT Sud (2089 à l'ombre)) -Famille B : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me (ZEP E471-E473) -Niv man : S09 Lu, Ma, S10 Lu à Me, S44 Je, Ve -Maint SE : S44 Ma à Ve, S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780621977 |  |  | 2219 | 2192 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:45 | 2027-11-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31807986877 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-14 | 22:45 | 2027-11-15 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -RR : S04/05, S45/46 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-01 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 ou V2 de 8h00, associée à la DEF27_Vivonne-Ruffec_009 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145665577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-10-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:30 | 2027-09-05 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V1 ou V2. Voie de travail choisie à l'AHT. Travail sur Mouthiers. Passage des trains à CS entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306222077 |  |  | 0 | 1944 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-11 | 13:15 | 2027-10-01 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-114 (P1 : V2) -Fam B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145603777 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 11 | 46 | 2027-03-15 | 22:05 | 2027-01-22 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 043-045-047 (PO : Voies K et L) (Voies K et L à laisser libres) -PMR Tours : S02/03 à S03 Di/Lu à Je/Ve |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31739413877 |  |  | 2554 | 0 | 2027 | 2027 | 28 | 31 | 2027-07-16 | 9:10 | 2027-05-14 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849837577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 9:50 | 2027-09-08 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-117-119 (P1 : V1) -Famille B : S04, S11, S39 Lu à Ve -Maint SE : S10, S36 Lu à Me -Niv man : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31679273077 |  |  | 1860 | 8123 | 2027 | 2027 | 5 | 19 | 2027-02-01 | 8:30 | 2027-07-09 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 215-346-347-348-371-373-375-370-372-374-351-357-363-360-361-362-363-364-365-366-502-1231-1233 (P3 : 1b, 2b, CM4, C1, accès RA/TA du Nord, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, BidonV, Voie mère) - ZEP 346-347-348-363-360-361-362-363-364-365-366- |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-04-12 | 10:05 | 2027-05-05 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 sud"" Zep 3070 + 3072 + 3074 + 3076 + 3078 + 3080 + 3082 + 3084 + 3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS voie 1 entre Vivonne ou La Touche et Poitiers. Accès au FP impossible côté Sud |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 14:30 | 2027-10-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 165 ( P1 : V1bis) -Fin modern V150 : S40 à S42 Ma, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145626577 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-12-10 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 7h00 V2. Travail sur Montmoreau. Passage des trains à CS V1 entre Chalais et l'Aig 2602a/b de Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Bordeaux. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838338377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:50 | 2027-11-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145664777 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-22 | 21:10 | 2027-04-05 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145564177 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2027-09-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S37/38, S38/39 Di/Lu |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31807977277 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 2027-01-18 | 11:40 | 2027-04-18 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 1 27h30 RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145570577 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-03-29 | 9:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP Pérideau, complète la CAP27_Ruffec_019 10h10-samedi à 09h45 lundi, horaires validés en conciliation 3 avec les EF, besoin d'au moins 47h30 fermes. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145640977 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-05-21 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482 : SIM V1 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-09-06 | 23:20 | 2027-11-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) -RR : S09/10, S10/11, S44/45 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145625777 |  |  | 2150 | 2144 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | circulation en IPCS V2 entre Coutras et Izon |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 0:15 | 2027-05-30 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32804656877 |  |  | 2026 | 1860 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-05-01 | 8:55 | 2027-09-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -BMJ, Niv man : S36 Ma, Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305525177 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 15 | 49 | 2027-04-12 | 22:30 | 2027-10-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sim V1+V2 Di/Lu |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145488377 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-05 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-26 | 23:55 | 2027-07-19 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C425-C427-C429-C431 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) -RCT : S21/22, S22/23, S28/29 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145497077 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-01 | 9:35 | 2027-11-01 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145627377 |  |  | 2150 | 2091 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 14:45 | 2027-09-08 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-119 (P1 : V1) -Maint SE : S10, S36 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31755490477 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 37 | 46 | 2027-09-17 | 23:55 | 2027-07-18 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410-C425-C427-C429-C431 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7, G1) -RCT : S21, S22, S28 Sa/Di |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32244141577 |  |  | 2095 | 2054 | 2027 | 2027 | 8 | 44 | 2027-02-23 | 10:00 | 2027-05-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TIR 354/28 du km 354+775 au km 355+482 : cap prise avec DEF27_Vivonne-Ruffec_017 V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145560977 |  |  | 1647 | 2149 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-07-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-D461-D463-D465-E471-E473-C402-C404-C406-C408-C428-C410-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT C + D + E : V1, V2, 1b, 2b, C7) -RCT : S18, S20, S27 Sa/Di |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145640177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-12 | 10:50 | 2027-02-22 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité V1 + V2 pour ballastage à associer avec la FEN27_Juille-Villognon_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-04-12 | 9:20 | 2027-09-03 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2. Conséquences sillons : passage des trains pairs en IPCS entre Luxé et St saviol. . |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145653777 |  |  | 2062 | 2051 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-07-12 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-D461-D463-D465-E471-E473-C402-C404-C406-C408-C428-C410-D462-D466-D468-D470-E472-E474 (P4 SAT C + D + E : V1, V2, 1b, 2b, C7) -RCT : S18/19, S20/21, S27/28 Di/Lu et S20 Lu/Ma (Lu férié) MEQ PCO27 RCST RCA le 03/12/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33119449577 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-04 | 10:15 | 2027-09-30 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h00 pour B2N |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835408077 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 12:10 | 2027-11-04 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V1 sur zep 3161 Conséquences sillons : passage des trains impairs à CS V2 de Poitiers BV (Aig 149/150) jusqu'à St Benoît (Aig 3105 a/b) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145632377 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:55 | 2027-03-05 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 : ZEP 105-133-107-165-102-104-210 (P1 : 1b, 2b, C1) pendant GEN Vierzon -Maint SE : S09 Lu à Ve -Niv man, Famille B : S11, S39 Lu à Ve |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 13:40 | 2027-11-26 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32655965577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 9:10 | 2027-11-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474) (P4 SAT D + E : V2 + impact CCT Sud) PENDANT GEN LOCHES -Maint SE : S45 Lu à Me, S46 Lu, Ma -Niv man : S45 Lu, Ma |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145639377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:15 | 2027-06-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 116-118-124-126-130-202-204-163-207-209-229 (P1 : V1+V2+V1R+V2R) -B3N : S22 Lu/Ma à Je/Ve -Ballastage : S43 Je/Ve |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31808025477 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-19 | 9:55 | 2027-02-25 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée pour ballastage. Liée a la capacité 7D_JUE2_002. Passage des circulations paires a destination de la LGV via le Racc de Villognon. |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31099421277 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:20 | 2027-10-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A401-A403-B401-A410-A408-B413-A404-A402-B406-B404-B402 (P4 SAT A/B : V1, Voie Z, V2) -Maint SE : S13 Lu/Ma (Lu Férié), S40/41 Di/Lu |  | Y | 570000.5623 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145590577 |  |  | 2095 | 2054 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-05-09 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S18 OCP 23h38 pendant WEEK POLT ZEP 127+808+807+806+805+804+803+802+801+131+824+165+210+163+124+118 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 2, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 108 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD n |  | Y | 570000.4313 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835398877 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-20 | 23:10 | 2027-09-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31679419477 |  |  | 1860 | 1859 | 2027 | 2027 | 12 | 20 | 2027-03-26 | 21:10 | 2027-04-05 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Part de simultanée : FEN19_MontsSud-Maille_014 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32838334277 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 17 | 25 | 2027-04-26 | 11:00 | 2027-11-24 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur zep 3180 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145663177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-06-11 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie V2 sur Gr de zep 3162+3164 Conséquences sillons : passage des trains pairs à CS V1 de Vivonne à Poitiers BV (Aig 155/156) Passage des trains en provenance de Limoges à CS par la V1 et à destination de Limoges par la V1 en sens normal |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339772877 |  |  | 1944 | 1946 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-24 | 21:54 | 2027-03-29 | 9:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S12 OCP 35h44 pendant WEEK POLT Pâques ZEP 127-129-125-191-119-163-104-210-107-165-122-824-833-131-801-802-803-804-805-806-807-808 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 1R, 2R, V101 à 108) (V101 et V102 à laisser libres) - V101 à 104 FAAD non géolocalisables |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31755633577 |  |  | 0 | 8113 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 8:15 | 2027-11-26 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C410-C428-C408-C404-C402 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -Maint SE : S47 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835768677 |  |  | 1647 | 2150 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 22:40 | 2027-09-26 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 1-01 ZEP 102-104-210-105-133-107-165-125-127-191-122-129-131-193 (P1 : 1b, 2b, C1, C2, C3) -VTE : S37, S38 Sa/Di |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-11-02 | 10:10 | 2027-02-25 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour ballastage à associer avec la FEN27_Ruffec-Juille_008 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-10-04 | 9:30 | 2027-03-02 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145650577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 0:15 | 2027-03-07 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849851177 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 8:00 | 2027-02-12 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-808-807-806-805-804-803-802-801 (P1/P8 : FAAD V101 à 108, C1) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 et 102 à laisser libres) -Rempl 24 consoles : S06 Lu à Ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145487577 |  |  | 2223 | 2192 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-03-30 | 9:30 | 2027-11-25 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1+V5 de Couhé Vérac pour bourrage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145478977 |  |  | 8143 | 2054 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-10-04 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 210-208-206-211-213-215-217-214-212-219-221-226-227 (P2 : 1b + 2b + VC4 + VC5 + CM4) -VTE : S39/40 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849881377 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 40 | 49 | 2027-10-04 | 11:00 | 2027-03-10 | 12:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163 (P1 : V1, sortie V1R) -Maint SE : S10 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145564977 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:15 | 2027-09-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145663977 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-09-28 | 22:35 | 2027-10-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 163-207-209-229-126-202-204-210-208-206 (P1/P2 : V1, V2, 2b) -VTE : S39, S40 Sa/Di |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835777977 |  |  | 2149 | 2150 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 8:00 | 2027-07-16 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 501-502-503-505-506-510-511-512-513-514-515-516-530-531-532-533-534 (P5 : 1b, 2b, C7, C1, accès RA/TA du Sud, accès REC du Sud, accès RO des bis du Sud, BidonV, Voie mère) - ZEP 505-510-511-512-513-514-515-530-531-532-533-534 non géolocalisables dans |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32661383077 |  |  | 1860 | 1859 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 9:30 | 2027-11-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V2+V6 de Couhé Vérac pour bourrage. Passage des trains à CS V1 entre Couhé Verac et Vivonne |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32278318777 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 9:10 | 2027-09-08 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C400-C401-C403-C405-C407-C409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -BMJ, Niv man : S36 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145631377 |  |  | 2026 | 8585 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 9:20 | 2027-10-18 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP A422-A420-A417 (P4 SAT A : VC4, sorties dépôts, accès EIMM) -Maint SE : S12, S42 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31852258477 |  |  | 2559 | 2558 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-01 | 9:15 | 2027-03-10 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe 2-02 modifié ZEP 163-207-209-229-204-202-A406 (P2 : V1+V2) pendant GEN Vierzon/Saumur -Niv man, Famille B : S10 Lu à Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32007058577 |  |  | 0 | 1933 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-23 | 23:30 | 2027-02-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) + Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1+V2+ impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)) -VTE : S06 Sa/Di |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31691447077 |  |  | 2030 | 2017 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 18:00 | 2027-05-16 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 3 16h RAV Ambares |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835764377 |  |  | 1646 | 1647 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 23:00 | 2027-11-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-03-30 | 0:15 | 2027-06-27 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32835756577 |  |  | 1640 | 1646 | 2027 | 2027 | 51 | 44 | 2026-12-20 | 11:10 | 2027-11-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP E474 (P4 SAT E : V2 + impact CCT Sud (2168 à l'ombre)) -Maint SE : S46 Me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145559977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-28 | 9:35 | 2027-05-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145493277 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-03-03 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage simultanée voie 1 + voie 2 entre la Bif St Benoit exclue et Vivonne pour chantier de ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32278218177 |  |  | 2554 | 0 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 14:32 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 47h58 pendant WEEK POLT Pentecôte ZEP 127-129-125-191-119-163-104-210-107-165-122-824-833-131-801-802-803-804-805-806-807-808 (P1/P8/P2 : C1, C2, C3, 1b, 2b, 1, 1R, 2R, V101 à 108) - Voies 101 à 104 non géolocalisables dans TCAP (V101 à 102 à laisser |  | Y | 570000.593 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32315792377 |  |  | 1936 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 12:00 | 2027-12-04 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31681339077 |  |  | 2558 | 2515 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-12 | 9:10 | 2027-10-25 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C409-C411-C402-C404-C406-C408-C428-C410 (P4 SAT C : V1, V2, 1b, 2b, C7) -Ballastage : S43 Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32442818477 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-06 | 1:00 | 2027-02-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEPC402-C404-C406-C408-C428-C410 (ZEP C432) (P4 SAT C : V2) -RR : S05/06 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145492477 |  |  | 1733 | 2222 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-10-04 | 23:30 | 2027-01-04 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32443356377 |  |  | 0 | 512 | 2027 | 2027 | 9 | 40 | 2027-03-07 | 11:20 | 2027-10-29 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de 5h10 V1. Travail sur Mouthiers et Montmoreau. Passage des trains à CS V2 entre la bif des Alliers et Montmoreau pour les trains en provenance ou à destination de Coutras. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33119488977 |  |  | 8022 | 603 | 2027 | 2027 | 9 | 44 | 2027-03-04 | 0:15 | 2027-09-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1005(v1) , 1010, 1012, (v2) 1008 (v6) Sel 8403 et 8405 du secteur POMEROL-VAYRES v1 et Sel 8406, 8408 et 8436 du secteur POMEROL-VAYRES v2 remplacement 546-24 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145571377 |  |  | 0 | 2017 | 2027 | 2027 | 9 | 46 | 2027-03-22 | 23:50 | 2027-02-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupe D01 (ZEP C411-D461-D463-D465-E471-E473 + impact CCT Sud) + Groupe D02 (ZEP D462-D464-D466-D468-D470-E472-E474 + impact CCT Sud) (P4 SAT D+E : V1+V2+ impact CCT Sud (2089 et 2168 à l'ombre)) -VTE : S06/07 Di/Lu MEQ PCO27 RCST RCA le 03/12/25 |  | Y | 570000.5643 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339751677 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-24 | 9:45 | 2027-02-24 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée V1+V2+V4 pour ballastage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31852284377 |  |  | 2559 | 2515 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-01 | 0:15 | 2027-04-04 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32278289777 |  |  | 2570 | 2558 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 2:10 | 2027-02-08 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP C401-C403-C405-C407-409-C411 (P4 SAT C : V1, 1b, 2b, C7) -RR : S05/06 Di/Lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32940174277 |  |  | 94 | 85 | 2027 | 2027 | 26 | 28 | 2027-07-03 | 0:15 | 2027-07-25 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:00 | 2027-12-04 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149049177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-02-22 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée pour ballastage |  | Y | 570000.5704 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183124077 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 23:55 | 2026-12-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la gare de Tours (PO) +T1-T2 - D464 (1/2) - G411-G413-G412-G414 (G3/G4) -PMR Tours : S50/51 Di/Lu (élargissement des ZEP 043-045-047 (Voies K et L) prises en continues) -B3N : S04/05 Di/Lu -Rechargement coeur : S04/05, S05/06 Di/Lu -VTE : S08/09, S0 |  | Y | 515000,561000,564300,563300 | 2026-02-09 | High | 1,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006253377 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 9:45 | 2027-12-09 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie V2 de jour |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149267077 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 (B) + VC OU V2 (A) + V4 la gare reste traversante soit par la V1 soit par la V2. Simultanée avec CAP27_Niort_011 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148983377 |  |  | 5775 | 5816 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31862783377 |  |  | 8342 | 5866 | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-24 | 22:53 | 2027-12-10 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32074711277 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-07-05 | 23:40 | 2027-12-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31862761677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 20 | 27 | 2027-05-17 | 10:30 | 2027-12-10 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968034277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:31 | 2027-12-10 | 13:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-02-01 | 9:05 | 2027-11-11 | 14:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-08-02 | 23:20 | 2027-12-03 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148931377 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 47 | 2027-01-10 | 23:16 | 2027-12-10 | 4:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639455177 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 22:30 | 2027-12-03 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32171953477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-07-16 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-01 | 22:55 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies du Faisceau Impair |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025439277 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:50 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149127677 |  |  | 5772 | 9438 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-23 | 22:20 | 2027-10-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31868933777 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 11:20 | 2027-12-10 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149172077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 27 | 2027-03-29 | 10:08 | 2027-12-10 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-02-15 | 22:35 | 2027-12-10 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149125877 |  |  | 5806 | 5190 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-24 | 23:10 | 2027-07-16 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149070577 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:45 | 2027-12-10 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4, simultanée de 4h |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 22:55 | 2027-12-03 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309812477 |  |  | 5841 | 8342 | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-10-15 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 2 en simultanée partielle avec la voie 1. ( 7D_NT-LR_001 et 002 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32092160877 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-19 | 9:35 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314915877 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 7 | 14 | 2027-02-16 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149119977 |  |  | 5985 | 5774 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-12-10 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149107577 |  |  | 5803 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de nuit V2 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149116377 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:23 | 2027-12-10 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-05-24 | 10:15 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32323625377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 10:03 | 2027-12-10 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149131677 |  |  | 5810 | 8336 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-06 | 22:45 | 2027-11-29 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit de Di/Lu V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639557277 |  |  | 5826 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-04-30 | 9:47 | 2027-12-10 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196993077 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 21:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de nuit V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32323648977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 22:30 | 2027-05-17 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 2 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309543577 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-05 | 11:30 | 2027-04-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 10:05 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité monovoie de jour V2 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865845377 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-08 | 21:30 | 2027-11-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33491785577 |  |  | 0 | 5833 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 8:35 | 2027-11-11 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | monovoie V1 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149267077 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-02-22 | 23:10 | 2027-07-12 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:45 | 2027-11-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité simultanée de nuit V1+V2 de 7h00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180870477 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 22:50 | 2027-06-06 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 41h40 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-10-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité monovoie de nuit V1 en simultanée partielle avec la voie 2 ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183291777 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 21:30 | 2027-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 1 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044700977 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 0:20 | 2027-05-16 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP PMR Niort en 32h : Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4 + V5-23 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32668655277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 3 | 30 | 2027-01-18 | 21:30 | 2027-05-09 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP1 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148982177 |  |  | 5775 | 5971 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-05-17 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP2 de 56H00 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-01 | 23:00 | 2027-05-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1 en simultanée partielle avec la voie 2. ( 7D_NT-LR_003 ) |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968958277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 2 | 26 | 2027-01-12 | 22:50 | 2027-06-06 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 41H40 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-04-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP PMR Niort en 8h nuit de Sa/Di : Capacité V1 (B) + VC + V2 (A) + V4 + Faisceau V5 à 23 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32074711277 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149183877 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 42 | 2027-04-03 | 23:20 | 2027-05-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-07-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149122377 |  |  | 5809 | 5813 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-08 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264077 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183137077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025539177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-04-12 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-06-07 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867066277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 14:30 | 2027-12-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32074785177 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149112777 |  |  | 5969 | 5190 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149108577 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-11 | 22:40 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31866726977 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 37 | 48 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-07-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32079316877 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 21:15 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149173077 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 3 | 27 | 2027-01-18 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33185167077 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32198447077 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-15 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-09-13 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183130777 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 9 | 15 | 2027-03-01 | 12:00 | 2027-09-18 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32664704477 |  |  | 5969 | 9448 | 2027 | 2027 | 25 | 29 | 2027-06-21 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149052577 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148928377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-17 | 10:19 | 2027-12-10 | 16:09 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639535477 |  |  | 5826 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 36 | 2027-04-26 | 20:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32197017277 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 8:00 | 2027-12-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-03-29 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149126877 |  |  | 5973 | 5774 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-17 | 23:10 | 2027-05-24 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149177877 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-05-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025148877 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149174077 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FRB : de Juvisy Cv502 à Juvisy CV309 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33026541177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-02 | 9:00 | 2027-10-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196745877 |  |  | 5979 | 8359 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-22 | 23:15 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196765777 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 20:10 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149262477 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149275477 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-05-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934024877 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 23:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149068577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 27 | 2027-03-29 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149102177 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33202935977 |  |  | 5799 | 5802 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-06-04 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149067777 |  |  | 5973 | 5984 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074259677 |  |  | 5773 | 5776 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33002134077 |  |  | 5968 | 5820 | 2027 | 2027 | 19 | 32 | 2027-05-10 | 8:00 | 2027-12-06 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865865077 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 8 | 14 | 2027-02-22 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865869577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-08 | 22:40 | 2027-05-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32967958677 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149115177 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863798377 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 18 | 24 | 2027-05-03 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180499377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 16 | 25 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183238077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281610077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 31 | 44 | 2027-08-02 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-03-01 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149037777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:52 | 2027-05-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149086377 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149169877 |  |  | 5973 | 5985 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32973758577 |  |  | 5969 | 9444 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149049977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867085077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863748577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968938277 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180493277 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-18 | 14:13 | 2027-05-13 | 15:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074339677 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-06 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149110177 |  |  | 8998 | 5979 | 2027 | 2027 | 7 | 43 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149265877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-09-18 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000.99 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32664690777 |  |  | 9441 | 9448 | 2027 | 2027 | 25 | 29 | 2027-06-21 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-07-05 | 20:45 | 2027-10-04 | 4:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309559377 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 27 | 39 | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC : 856676 à 20h53 Hennebont et Train FC:8790 Lorient |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314923077 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 4h20 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 2h00 les nuits de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-09-13 | 15:01 | 2027-12-10 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025 - 12 - 08 : RCST AMONT BPL : mise en qualité suite main courante |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32074754677 |  |  | 5855 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 12 | 2027-03-01 | 13:50 | 2027-12-10 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149140877 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: 8739 à 22h45 et FC : 856501 à 05h53 simultanée 06h20 (22h50-05h10) possible avec la fenêtre V2SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149151477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-11-22 | 14:29 | 2027-12-10 | 15:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149158877 |  |  | 5970 | 5774 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:47 | 2027-12-10 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-09-13 | 23:15 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC : 8751 à 23h00 Lorient et FC: 856701 à 06H39 Hennebont |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942166977 |  |  | 5822 | 5866 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-08 | 8:25 | 2027-10-15 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309708577 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 22:55 | 2027-03-12 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31866752677 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:15 | 2027-03-12 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-08-16 | 23:10 | 2027-12-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-09-23 MEQ RCST AMONT ATL pour 856501 avancé Simultanée partielle de 5h10 avec la fenêtre 6F_LT-QR_012 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149270677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 21:45 | 2027-03-12 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 6h00 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h30 en nuit de VE/SA 2023-11-24 : RCST BPL AMONT modification suite concertation Fen Gen |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-08-30 | 8:14 | 2027-10-15 | 12:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32274427377 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-12 | 8:40 | 2027-08-27 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: NC et FC : 8702 simultanée 06h20 (22h50-05h10) possible avec la fenêtre V1SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148914777 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-05-31 | 22:00 | 2027-03-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 4h20 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 2h00 les nuits de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33023453577 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 10:10 | 2027-10-01 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00581 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196885977 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 7:52 | 2027-10-15 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281610077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 31 | 44 | 2027-08-02 | 23:10 | 2027-03-19 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-09-23 MEQ RCST AMONT ATL pour 856501 avancé Simultanée partielle de 5h10 avec la fenêtre 6F_LT-QR_012 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863794677 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 22:40 | 2027-03-12 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 6h00 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148917777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 10:07 | 2027-12-10 | 10:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34031143077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 2027-04-11 | 22:15 | 2027-09-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :8751 et FC 710645 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148905977 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-03-22 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :856676 et FC 8790 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314948477 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 9:06 | 2027-10-03 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149135677 |  |  | 5973 | 9117 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-22 | 8:43 | 2027-10-17 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180892677 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 9:42 | 2027-10-01 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00867 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149136677 |  |  | 5985 | 5774 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-29 | 21:35 | 2027-02-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: NC et FC : 8702 simultanée 07h35 avec la fenêtre V1SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32052564077 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 21:35 | 2027-02-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC: 8731 à 21h27 et FC : NC simultanée 07h35 avec la fenêtre V2SEL: SSr Bannalec-Rosporden V1-2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-10-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train DC :8751 et FC 70139 Zone de gare : ZEP V1: 109 V2: 110 Sous Secteur Tertre/Cado-Malansac V1 et V2 SEL4 + 7(impact faisceau VS pair + impair + com) |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149113577 |  |  | 5981 | 5777 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-21 | 8:15 | 2027-08-27 | 8:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32172179577 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 2027-09-17 | 14:15 | 2027-12-10 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309798477 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 2027-08-30 | 9:30 | 2027-10-01 | 13:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00696 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805628377 |  |  | 5823 | 5866 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 10:19 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 31/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148957177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:25 | 2027-03-12 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148915777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 21:15 | 2027-03-12 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h00 en nuit de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-10-11 | 22:55 | 2027-09-10 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V2 Train ouvrant 856407 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32086081477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 21:15 | 2027-09-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/11/2023 MEQ RCST AMONT Evo concertations simultanée partielle de 5h30 possible avec la fenêtre V1 Simultanée de 3h00 en nuit de VE/SA |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314938277 |  |  | 5840 | 5825 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 8:30 | 2027-08-27 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33204841177 |  |  | 5770 | 5800 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 9:47 | 2027-12-10 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-22 | 8:55 | 2027-08-27 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148903977 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 13:03 | 2027-12-10 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314932677 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149254277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:00 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : Sem 7 Remplacement de coeur : Sem 08 Maintenance aiguille : Sem 16, Sem 17 Famille B: Sem 16, Sem 17 Maintenance aiguille : Sem 42, Sem 43 Famille B: Sem 42, Sem 43 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660304477 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 9:32 | 2027-12-10 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV PPN/ILLE sur TET |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 8:30 | 2027-12-10 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV ILLE SUR TET - VVB |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968070477 |  |  | 9000 | 5980 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-29 | 21:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149160677 |  |  | 8356 | 5806 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée le 09/03/2020 pour les besoins de Emilie Gendron |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149142677 |  |  | 5820 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-12 | 9:30 | 2027-12-03 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32937311177 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 21:00 | 2027-01-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée le 09/03/2020 pour les besoins de Emilie Gendron |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942131577 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:16 | 2027-12-10 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 11:22 | 2027-12-10 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création plage de surveillance V2S |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 2:00 | 2027-11-19 | 3:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 217h |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024934677 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 9:03 | 2027-12-10 | 9:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 2P |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32123799477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:30 | 2027-12-03 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage voie 1S ou 2S avec IPCS. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33182715877 |  |  | 9441 | 9440 | 2027 | 2027 | 4 | 18 | 2027-01-27 | 22:27 | 2027-12-04 | 5:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenetre de nuit de 7 heures, une voie sur deux au choix, avec utilisation des IPCS sur les voies 1P ou 2P. Passage des trains en provenance ou a destination de la LGVA en IPCS entre les gares de Laruscade et de Bordeaux access Nord. Passage des trains imp |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183297977 |  |  | 5973 | 5985 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 22:25 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149169077 |  |  | 8360 | 5969 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-18 | 22:30 | 2027-04-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148983377 |  |  | 5775 | 5816 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-03-01 | 14:59 | 2027-12-10 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP utile pour Voie 1P, de Bassens (sud du rac LGV SEA) à Benauge 7673 ouvrant, 7653 fermant. |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149215677 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 22:15 | 2027-05-21 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148892377 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:00 | 2027-06-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212998977 |  |  | 5811 | 5803 | 2027 | 2027 | 21 | 23 | 2027-05-24 | 23:30 | 2027-05-09 | 7:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP2 56h RAV Ambares ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33213094977 |  |  | 5811 | 5816 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-26 | 23:45 | 2027-06-14 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934191777 |  |  | 5856 | 5858 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-26 | 23:20 | 2027-06-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183328177 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-14 | 23:50 | 2027-11-15 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP WE s45 116h du ME 10/11/27 23h50 au LU 15/11/27 19h50 Forage dirigé franchissement 3 tir n°1 ( passage sous les voies 64 - 62 - 60- 58- V1R- V2R - 52 tiroir - v1 - v2 - voies accès v63 à 75, accès voies 81 et 85 à 95, v16 - v17, vo |  | Y | 640000.6403 | 2026-02-09 | Minor | 1,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31862831877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 21 | 26 | 2027-05-24 | 22:55 | 2027-12-05 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33211835177 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 18:25 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33078601377 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 14:40 | 2027-01-17 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149263277 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-05-23 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865791477 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-02-07 | 18:45 | 2027-05-09 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-08-02 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044608277 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:10 | 2027-03-29 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255077 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:00 | 2027-05-17 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183360177 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:55 | 2027-11-01 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660861977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 12:00 | 2027-05-17 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33184460977 |  |  | 5856 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 23:45 | 2027-05-18 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32198587577 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 9 | 18 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025089877 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 11:40 | 2027-04-18 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP1 27h30 RAV Ambares ZEP 3460+3461+3462+3462+3465+3466+3467+3390 Sr Moulinotte La Gorp V1 et V2 St Moulinnote Deschamps V1 et V2 |  | Y | 570000.5703 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149151477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 22:15 | 2027-10-17 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2 nuits essais : sur L640 (v1v2 et t6) avec Secteur Bordeaux-Eyrans v1 et sous secteur Eyrans-Cérons v1 + Secteur Bordeaux-Eyrans v2 et sous secteur Eyrans-Cérons v2 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 2.6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-21 | 22:10 | 2027-06-27 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 14:10 | 2027-10-03 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934078477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 10:43 | 2027-12-10 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022054577 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968953277 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 2 | 26 | 2027-01-12 | 22:45 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149114377 |  |  | 5981 | 5772 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-05 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 10:54 | 2027-12-10 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934108477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-09-03 | 3:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32110765577 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:25 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974178777 |  |  | 5773 | 5829 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-01 | 11:18 | 2027-12-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660421877 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32377880877 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-07 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149072177 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:55 | 2027-12-03 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:50 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VE + plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183282677 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 16 | 23 | 2027-04-19 | 8:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage sur les Voies 6, 101+102. en continue. Aig 16 en voie directe voie 2. ZEP 710 a modifier +725+750+748+749+711. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major |  |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33144522477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 22:45 | 2027-11-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942862977 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 22:47 | 2027-12-03 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149050777 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2027-09-03 | 5:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32074819877 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-03-29 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149111177 |  |  | 5777 | 5806 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 12:00 | 2027-12-10 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32062424777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 11:07 | 2027-12-10 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183251177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 11:40 | 2027-12-10 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025720777 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 1:12 | 2027-12-10 | 1:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32199510277 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 9 | 18 | 2027-03-01 | 11:48 | 2027-12-10 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification Main courante SA2027 10/10/2025 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149259877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:49 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148954577 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 17:00 | 2027-12-11 | 17:00 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Plage en continue sur les voies 101 et 102. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major |  |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned
SNCF Réseau | 30148943377 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 10:50 | 2027-12-10 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Main Courante SA2027 (10/10/2025) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347536177 |  |  | 5863 | 5857 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-07-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33184443277 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33388696277 |  |  | 9444 | 8337 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-25 | 22:30 | 2027-04-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned
SNCF Réseau | 30149148277 |  |  | 5969 | 5968 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32187650377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:40 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32102949077 |  |  | 5864 | 8344 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 12:12 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721292877 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 1 | 21 | 2027-01-04 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149109377 |  |  | 5809 | 5829 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-11 | 12:20 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149137477 |  |  | 5772 | 5969 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 22:55 | 2027-04-30 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660671377 |  |  | 5848 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 6 | 2026-12-14 | 12:19 | 2027-10-31 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-10-11 | 11:30 | 2027-09-18 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149120777 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-28 | 11:44 | 2027-12-10 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32309600277 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-10 | 23:00 | 2027-10-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149104977 |  |  | 5806 | 5829 | 2027 | 2027 | 4 | 45 | 2027-01-27 | 23:00 | 2027-09-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-06-21 | 11:30 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification Main courante SA2027 (10/10/2025) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863725977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 2 | 5 | 2027-01-11 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196469077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-02-12 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D_LHF-MCX_004 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32668554277 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 9 | 26 | 2027-03-05 | 19:40 | 2027-02-26 | 21:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148908377 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-02-15 | 23:05 | 2027-01-29 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968017177 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-29 | 23:00 | 2027-04-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32377680877 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:00 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149187477 |  |  | 5975 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:40 | 2027-01-30 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32168464677 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 22:47 | 2027-06-18 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33079031177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-16 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212927877 |  |  | 5971 | 9448 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 22:57 | 2027-08-28 | 4:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre de plein été V2 pour circulation 866370 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122425077 |  |  | 5969 | 9117 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 22:26 | 2027-09-04 | 3:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31862859177 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 23:35 | 2027-12-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148986777 |  |  | 5775 | 5806 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-26 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277487577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 20 | 26 | 2027-05-22 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 731+732 . Passage camion pour accès au chantier des voies 101 et 102. Mise en place des rames voie 2 coté Bayonne. Pas de rames stationnée coté voie 1 la nuit SEl 105. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Hendaye - Frontière Fr-Es |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33044986477 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32378052477 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 43 | 2027-05-10 | 22:20 | 2027-10-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149045777 |  |  | 5860 | 5857 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863800477 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-17 | 23:35 | 2027-01-30 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148981377 |  |  | 5803 | 5816 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 23:10 | 2027-01-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968940577 |  |  | 5973 | 9001 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:40 | 2027-06-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149130077 |  |  | 5806 | 5968 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 6:35 | 2027-02-27 | 8:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305180277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-27 | 10:49 | 2027-11-07 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 13:25 | 2027-10-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 22:45 | 2027-11-05 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149253277 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2027-01-04 | 12:15 | 2027-11-07 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149106177 |  |  | 5806 | 5829 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 11:12 | 2027-10-31 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:15 | 2027-02-13 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage en simultanée avec la 7D_LHF-MCX_004 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183241377 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149121577 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 52 | 47 | 2026-12-21 | 23:25 | 2027-06-09 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage crée pour un chantier Paquet 2. ( régénération Caténaire entre Dax et Bayonne ). |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32314941977 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-09 | 10:45 | 2027-11-07 | 13:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006213777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 2027-08-13 | 23:25 | 2027-06-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148987777 |  |  | 5811 | 5820 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-25 | 22:40 | 2027-03-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149289277 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 9 | 47 | 2027-03-01 | 11:41 | 2027-10-31 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32197021677 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-20 | 21:50 | 2027-02-13 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149083977 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942064577 |  |  | 5840 | 5826 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 11:10 | 2027-11-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148930377 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 1 | 47 | 2027-01-10 | 23:10 | 2027-01-30 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024968377 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32943157677 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 10:12 | 2027-11-07 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025009077 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:45 | 2027-11-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu et Lu/Ma sur jour fériés. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074322977 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-19 | 22:00 | 2027-01-24 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006227777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-16 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149134077 |  |  | 5777 | 5810 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 11:55 | 2027-10-24 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149185877 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 13:15 | 2027-10-23 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32199479077 |  |  | 5840 | 5825 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-15 | 0:10 | 2027-11-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage reduite de 6h a 5h20 les veille de fête |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149167877 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 22:55 | 2027-06-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044672777 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-01-31 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149188677 |  |  | 5773 | 8722 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 13:25 | 2027-10-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149155677 |  |  | 5979 | 9111 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 11:55 | 2027-10-24 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044698377 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148923577 |  |  | 5820 | 5834 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-11-02 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Nuit de Di/Lu et Lu/Ma sur jour fériés. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183272077 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 18:00 | 2027-05-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183316977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-09-19 | 8:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33222399477 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-12 | 22:55 | 2027-05-17 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934004477 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-03-28 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34031163277 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-13 | 22:20 | 2027-05-30 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196904977 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 10:00 | 2027-12-04 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974280277 |  |  | 5775 | 9444 | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 2027-11-01 | 10:00 | 2027-12-04 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33183470077 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 22:20 | 2027-05-30 | 8:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180510177 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 14:21 | 2027-12-10 | 15:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33491711877 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183341777 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148929377 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-17 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32076768577 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 13 | 36 | 2027-04-02 | 22:52 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149123177 |  |  | 5775 | 9117 | 2027 | 2027 | 5 | 45 | 2027-02-01 | 23:57 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33002153677 |  |  | 5968 | 5820 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-24 | 1:05 | 2027-11-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196520277 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:43 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33143899677 |  |  | 5816 | 9112 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:25 | 2027-10-16 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149144277 |  |  | 5981 | 5806 | 2027 | 2027 | 11 | 43 | 2027-03-16 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32945978477 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 22:00 | 2027-05-29 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183273677 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149182877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:24 | 2027-12-03 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149104177 |  |  | 5806 | 5816 | 2027 | 2027 | 4 | 45 | 2027-01-26 | 23:23 | 2027-12-11 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867075077 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149079777 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 9:48 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 26/01/22 : MEQ RCST AMONT |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149149277 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33184458977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 22 | 2027-05-24 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149134877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-07-31 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3665 Train fermant : 3751 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149146077 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 9:23 | 2027-10-28 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974024277 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:35 | 2027-10-16 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149116377 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-26 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149128477 |  |  | 5775 | 5806 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 21:21 | 2027-11-12 | 21:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 016 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024947877 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 10:30 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006117377 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 14 | 2027-01-04 | 23:36 | 2027-07-23 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180969077 |  |  | 5775 | 5968 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 14:19 | 2027-10-28 | 19:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. exclusive fenêtre de 2h LU>JE 3705 ouvrant |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006128177 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 17 | 43 | 2027-04-26 | 14:26 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149053377 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-10-30 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149255877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-10 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32057694077 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281627177 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 14:20 | 2027-12-10 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074371577 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-06 | 14:30 | 2027-12-09 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660853677 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144602977 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 23:59 | 2027-11-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149217677 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212967177 |  |  | 9441 | 9442 | 2027 | 2027 | 22 | 47 | 2027-06-06 | 23:10 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044977277 |  |  | 5816 | 5819 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 3:55 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867088777 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32068346377 |  |  | 5864 | 8344 | 2027 | 2027 | 1 | 1 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31862815277 |  |  | 8342 | 5866 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-07 | 23:34 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33185703377 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-28 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149155677 |  |  | 5979 | 9111 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-02-22 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006219977 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 11:50 | 2027-11-26 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025025077 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:08 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149148277 |  |  | 5969 | 5968 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-11-24 | 0:45 | 2027-12-06 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32668719977 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 3 | 12 | 2027-01-22 | 23:20 | 2027-11-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942858677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 23:57 | 2027-11-05 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770238977 |  |  | 5832 | 8342 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 21:16 | 2027-12-11 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149081377 |  |  | 8998 | 5985 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:40 | 2027-05-18 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212909477 |  |  | 8340 | 5809 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-14 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32668624577 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183223977 |  |  | 5975 | 5985 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148895977 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 11:30 | 2027-10-28 | 16:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149228477 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 21:15 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sem 36 à 41 di/lu à je/ve : Quais Artenay |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074291577 |  |  | 5772 | 5806 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-20 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024920977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33222492577 |  |  | 8342 | 5823 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-02-26 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33139622577 |  |  | 9306 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 23:10 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639575977 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 17 | 35 | 2027-05-01 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32721323677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-10 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 : ZEP 9, 13 et 15 interdites - SEL 9503+103+9505 du secteur Cahors Cieurac V1 consignées V3 privée d'alimentation électrique mais stationnement possible sillons encadrants 794357/871601 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149197677 |  |  | 5975 | 8722 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 14:15 | 2027-11-26 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | inversion H fin entre PK Début et PK Fin: modification RCST RCA le 17/09/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32056336377 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 11 | 23 | 2027-03-15 | 1:50 | 2027-12-06 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942951277 |  |  | 5841 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32005986777 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 19 | 40 | 2027-05-10 | 23:50 | 2027-12-03 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33183603477 |  |  | 5855 | 8344 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149085577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 21:47 | 2027-11-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148897777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 13:45 | 2027-05-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149124877 |  |  | 5775 | 5969 | 2027 | 2027 | 4 | 44 | 2027-01-26 | 21:10 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148951577 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 10:09 | 2027-12-09 | 11:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867057377 |  |  | 5840 | 5828 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-28 | 23:24 | 2027-07-24 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183258477 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 10:48 | 2027-10-07 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149077777 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183364877 |  |  | 5970 | 5972 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-15 | 23:50 | 2027-12-10 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934085577 |  |  | 9353 | 5857 | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 2027-05-16 | 23:30 | 2027-12-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33119537077 |  |  | 8998 | 5982 | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-16 | 23:15 | 2027-10-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33213007477 |  |  | 9444 | 8337 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 11:30 | 2027-01-29 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 131 (SAS 3 sur J1182 au BV entre V3 et V4) Famille B : Sem 4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33183457577 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 9:50 | 2027-12-10 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 21/02: MEQ RCST Amont |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33183573077 |  |  | 5859 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148898577 |  |  | 5834 | 8342 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-09-13 | 0:10 | 2027-11-29 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974347177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144108677 |  |  | 8337 | 5816 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32170182577 |  |  | 5863 | 5857 | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-16 | 23:36 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024928377 |  |  | 5975 | 5972 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196834877 |  |  | 8998 | 9001 | 2027 | 2027 | 38 | 46 | 2027-09-20 | 22:30 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347561277 |  |  | 5863 | 5858 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-11 | 10:25 | 2027-12-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à je VTE : Sem 9, Sem 10 ve, Sem 27 ma à ve, Sem 42 ve Famille B : Sem 6, Sem 27 ma me je Niv. Manuel : Sem 29 ma me Tir Cat : Sem 35 ma me B2N : Sem 44 ma 1/2 Aig : Sem 47 je ve B3N : Sem 46 ma me Régalage : Sem 49 je ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32942870377 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 44 | 48 | 2027-11-01 | 15:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32089991677 |  |  | 5863 | 5859 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-09 | 21:12 | 2027-12-11 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32973878177 |  |  | 5775 | 9442 | 2027 | 2027 | 2 | 3 | 2027-01-15 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052604577 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 10:45 | 2027-10-28 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196933677 |  |  | 5979 | 8359 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-11 | 4:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974430677 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 22:30 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32968945477 |  |  | 5973 | 9000 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 14:56 | 2027-12-10 | 15:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149130877 |  |  | 5810 | 5809 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-07 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149115177 |  |  | 5970 | 5829 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-26 | 23:50 | 2027-12-10 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32663426977 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De C513 à C525 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044650677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 22:00 | 2027-12-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP L Cahors Caussade interdite SEL 9505 du secteur Cahors Cieurac + secteur Cieurac Montpezat V1+ SEL 9701 du secteur Montpezat Caussade V1 consigné |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 12:30 | 2027-11-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 - 138-146-156-176-178 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 47 je ve Famille B : Sem 8, Sem 10 lu à je Niv Manuel : Sem 10 ve Remplacement 1/2 Aig. : Sem 44 ma à ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33143783477 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33184470977 |  |  | 5859 | 5857 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074627677 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 2027-08-08 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148893177 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32834647377 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 37 | 37 | 2027-09-13 | 11:50 | 2027-11-26 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149040177 |  |  | 5855 | 5857 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-11-29 | 9:40 | 2027-12-09 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149078577 |  |  | 5773 | 5984 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3665 Train fermant : 871631 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33213033977 |  |  | 5811 | 5814 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-20 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32060969077 |  |  | 5874 | 8344 | 2027 | 2027 | 19 | 29 | 2027-05-10 | 14:05 | 2027-05-09 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725988177 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025079577 |  |  | 5773 | 5968 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974478077 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 23:59 | 2027-11-26 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639509677 |  |  | 5825 | 5823 | 2027 | 2027 | 7 | 34 | 2027-02-19 | 16:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148918777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974377377 |  |  | 5969 | 9442 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32172106577 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 12:42 | 2027-12-10 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149184877 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32659879177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 23:50 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180825177 |  |  | 5773 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196914077 |  |  | 8356 | 5985 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31867078577 |  |  | 8342 | 5826 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-11 | 11:30 | 2027-10-12 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 164 B1N : Sem 41 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281635177 |  |  | 5840 | 5842 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:35 | 2027-11-27 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149247077 |  |  | 5840 | 5866 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33021936777 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 1 | 24 | 2027-01-04 | 23:34 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148911777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33026253177 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-11 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 3:17 | 2027-12-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33183540177 |  |  | 9353 | 5858 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 23:59 | 2027-11-20 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149111977 |  |  | 5772 | 5969 | 2027 | 2027 | 6 | 38 | 2027-02-09 | 23:34 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144637377 |  |  | 5820 | 5829 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-22 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33079095277 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33025041077 |  |  | 5984 | 5806 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32668740077 |  |  | 5840 | 5823 | 2027 | 2027 | 3 | 11 | 2027-01-22 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32194782777 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281665677 |  |  | 5835 | 8342 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 22:30 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33214862377 |  |  | 5984 | 9448 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-21 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196896877 |  |  | 0 | 5972 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:15 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148984977 |  |  | 5775 | 5969 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-31 | 23:25 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149156877 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32946095377 |  |  | 5845 | 5844 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149138277 |  |  | 8360 | 5806 | 2027 | 2027 | 3 | 35 | 2027-01-19 | 9:35 | 2027-12-09 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32172161277 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 37 | 39 | 2027-09-17 | 10:03 | 2027-11-26 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149080577 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 13 | 48 | 2027-04-03 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212982877 |  |  | 5813 | 5805 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32664834377 |  |  | 5969 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 11:30 | 2027-04-27 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 148-160-194-162-164 BMJ : Sem 17 ma |  | Y | 590000.5693 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639120777 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 21 | 24 | 2027-05-30 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32397829177 |  |  | 5824 | 5866 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-23 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32281656177 |  |  | 5828 | 5849 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-24 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32006023777 |  |  | 5863 | 8344 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-07-26 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33024985977 |  |  | 5773 | 5982 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-12 | 23:50 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660866977 |  |  | 5848 | 5849 | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 2027-01-22 | 14:26 | 2027-12-10 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022123177 |  |  | 5773 | 5969 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-23 | 9:35 | 2027-12-10 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32183266677 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 23:20 | 2027-05-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33181396077 |  |  | 5775 | 9448 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-14 | 15:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 35021544377 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725921577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-05 | 12:30 | 2027-11-05 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 - 138-146-156-176-178 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 47 je ve Famille B : Sem 8, Sem 10 lu à je Niv Manuel : Sem 10 ve Remplacement 1/2 Aig. : Sem 44 ma à ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33185114277 |  |  | 5832 | 9306 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 23:20 | 2027-11-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149153677 |  |  | 5969 | 5829 | 2027 | 2027 | 3 | 18 | 2027-05-03 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32664828177 |  |  | 9441 | 9448 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149277677 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-04-03 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180725777 |  |  | 5972 | 8999 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32943171777 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 3:55 | 2027-11-26 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32660485777 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-30 | 14:15 | 2027-11-26 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | inversion H fin entre PK Début et PK Fin: modification RCST RCA le 17/09/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32197031077 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-11 | 23:57 | 2027-12-03 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052589577 |  |  | 5775 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 8:35 | 2027-05-28 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 110-112-116-304 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149258877 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 23:20 | 2027-10-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149158877 |  |  | 5970 | 5774 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-11-24 | 21:43 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32377599877 |  |  | 5799 | 8342 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-18 | 23:15 | 2027-09-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148894977 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 21/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149103177 |  |  | 9000 | 5814 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-25 | 22:30 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33185790277 |  |  | 5820 | 8342 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-28 | 13:10 | 2027-10-28 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148891577 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/11/2022 : MEQ RCST AMONT |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022113277 |  |  | 5985 | 5967 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32194854077 |  |  | 5860 | 5859 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 3:25 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149271877 |  |  | 5816 | 5829 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 23:20 | 2027-10-30 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32946004077 |  |  | 5823 | 5862 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 14:31 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149055377 |  |  | 5828 | 5847 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-10 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122489277 |  |  | 8344 | 5858 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 23:00 | 2027-06-04 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 35021544477 |  |  | 5769 | 5800 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-25 | 23:36 | 2027-11-27 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148917777 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 0:15 | 2027-12-06 | 3:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149129277 |  |  | 5972 | 5773 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-23 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148896777 |  |  | 5820 | 5835 | 2027 | 2027 | 52 | 52 | 2026-12-22 | 23:07 | 2027-12-11 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149264877 |  |  | 5847 | 5864 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-29 | 22:45 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33212950277 |  |  | 5809 | 9444 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 1:10 | 2027-09-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33180671677 |  |  | 5984 | 9117 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 23:55 | 2027-12-10 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32196976977 |  |  | 0 | 8998 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 10:45 | 2027-12-07 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33211955377 |  |  | 5825 | 5826 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-14 | 21:47 | 2027-11-19 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148907377 |  |  | 5820 | 5833 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-10-21 | 23:24 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148904977 |  |  | 5820 | 5837 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-10 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33074455777 |  |  | 5773 | 5806 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-06 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974465477 |  |  | 5824 | 5842 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-17 | 3:17 | 2027-12-03 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148894177 |  |  | 5837 | 8342 | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2026-12-29 | 23:30 | 2027-04-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33113850777 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 14:31 | 2027-03-19 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152307977 |  |  | 6387 | 6452 | 2027 | 2027 | 7 | 9 | 2027-02-15 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152334177 |  |  | 6536 | 6539 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152198777 |  |  | 6525 | 6526 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152195177 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152242177 |  |  | 8654 | 8656 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2027-02-20 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152274777 |  |  | 6386 | 8655 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-06-05 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152347377 |  |  | 6481 | 8656 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 11:30 | 2027-10-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152345777 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152231777 |  |  | 8654 | 6455 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:20 | 2027-12-04 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Cahors Caussade V2 SEL secteur Cahors Cieurac V2 + Cieurac Montpezat + SEL 9702 du secteur Montpezat Caussade sillon ouvrant 871612 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152250977 |  |  | 6691 |  | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152333177 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:12 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152194377 |  |  | 6525 | 6518 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:45 | 2027-10-27 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152266177 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30921989577 |  |  | 6455 | 6696 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 23:15 | 2027-04-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152195977 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152266177 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:17 | 2027-12-10 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152346577 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 20:30 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 871620 Train fermant : 3634 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33147471277 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152346577 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152241377 |  |  | 8654 | 8656 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:34 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voir V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152206177 |  |  | 0 | 8397 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 12:45 | 2027-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33147421677 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:44 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152246177 |  |  | 9133 | 8407 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:30 | 2027-05-17 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152192577 |  |  | 6528 | 6518 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152348377 |  |  | 0 | 8656 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 0:33 | 2027-12-06 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152193577 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:03 | 2027-11-26 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152197777 |  |  | 6527 | 6526 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152234777 |  |  | 6681 | 6688 | 2027 | 2027 | 14 | 38 | 2027-04-05 | 23:35 | 2027-11-27 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31781329477 |  |  | 8807 | 6690 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152259777 |  |  | 9133 | 6690 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31687182477 |  |  | 6691 |  | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152333177 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-05-14 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32971666077 |  |  | 8796 | 6454 | 2027 | 2027 | 7 | 21 | 2027-02-15 | 0:05 | 2027-11-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33113809277 |  |  | 8405 |  | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152196777 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152230177 |  |  | 6487 | 6484 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-03-22 | 23:24 | 2027-12-04 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32342828177 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 7 | 28 | 2027-02-15 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152345777 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31863503477 |  |  | 8796 | 6454 | 2027 | 2027 | 8 | 13 | 2027-02-22 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30922531877 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 36 | 45 | 2027-09-06 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31780997777 |  |  | 6681 | 6688 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 9:12 | 2027-05-27 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 205 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152352377 |  |  | 0 | 6462 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152276377 |  |  | 0 |  | 2027 | 2027 | 1 | 32 | 2027-01-04 | 23:59 | 2027-11-19 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152172177 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 13 | 29 | 2027-03-29 | 22:00 | 2027-12-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32342314577 |  |  | 6479 | 9132 | 2027 | 2027 | 7 | 28 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-11-22 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30909336377 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:48 | 2027-10-28 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152153177 |  |  | 0 | 6525 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 4:00 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31687016977 |  |  | 6522 | 9498 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:55 | 2027-11-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152330377 |  |  | 8407 | 6530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152230977 |  |  | 6483 | 6484 | 2027 | 2027 | 10 | 42 | 2027-03-08 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152330377 |  |  | 8407 | 6530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152344177 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:10 | 2027-11-27 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33113853577 |  |  | 6492 | 6498 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32340102877 |  |  | 8392 | 6498 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152344177 |  |  | 6471 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-01-18 | 4:00 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152186577 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 0:05 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31781302877 |  |  | 6681 | 9407 | 2027 | 2027 | 33 | 47 | 2027-08-16 | 23:30 | 2027-12-10 | 23:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 015 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30922219777 |  |  | 6455 | 6696 | 2027 | 2027 | 36 | 45 | 2027-09-06 | 13:40 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152228977 |  |  | 8713 | 6696 | 2027 | 2027 | 14 | 31 | 2027-04-05 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152344977 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-01-18 | 23:20 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152244177 |  |  | 6483 | 6498 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 23:24 | 2027-12-03 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152350977 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 21:30 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 = ZEP14 interdite - ZEP 8 interdite aux circulations électriques SEL 9504 + 9506 du secteur Cahors Cieurac v2 consignées sillon ouvrant manoeuvre loc 3644 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32349353677 |  |  | 8405 | 6498 | 2027 | 2027 | 4 | 6 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33145235077 |  |  | 6690 | 6688 | 2027 | 2027 | 7 | 12 | 2027-02-15 | 1:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32205694477 |  |  | 0 | 6523 | 2027 | 2027 | 29 | 32 | 2027-07-25 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152242977 |  |  | 6492 | 6498 | 2027 | 2027 | 6 | 46 | 2027-02-14 | 23:34 | 2027-07-24 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152349577 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-30 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152226177 |  |  | 6454 | 9133 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152308977 |  |  | 6387 | 6376 | 2027 | 2027 | 10 | 49 | 2027-03-08 | 23:36 | 2027-07-24 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152205177 |  |  | 0 | 6528 | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-22 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152290977 |  |  | 6452 | 6688 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-30 | 23:24 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152344977 |  |  | 6481 | 6454 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152117177 |  |  | 6478 | 6468 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:50 | 2027-12-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32349540977 |  |  | 8405 | 6498 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 23:20 | 2027-12-10 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30922344777 |  |  | 6524 | 6692 | 2027 | 2027 | 33 | 49 | 2027-08-16 | 9:48 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31101193277 |  |  | 6386 | 6455 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 10:17 | 2027-10-28 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152304777 |  |  | 6386 | 6454 | 2027 | 2027 | 20 | 48 | 2027-05-23 | 9:50 | 2027-03-19 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 21/02: MEQ RCST Amont |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152312777 |  |  |  | 6498 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-30 | 3:25 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152341577 |  |  | 0 | 6536 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144405277 |  |  | 8654 | 6455 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152336577 |  |  | 0 | 6536 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-31 | 9:27 | 2027-10-28 | 12:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152235977 |  |  | 6686 | 6492 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-30 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33081967677 |  |  | 8796 | 8656 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:40 | 2027-05-29 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type L Gourdon-Cahors voie 1 ZEP type L Cahors-Gourdon voie 2 Voie 1 : Secteur St Denis-Cahors v1 Voie 2 : Secteur St Denis-Cahors v2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33081937077 |  |  | 6686 | 6492 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 23:20 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144471877 |  |  | 9133 | 9407 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 1:10 | 2027-11-22 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33081946577 |  |  | 0 | 6692 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 13:00 | 2027-10-28 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33144505377 |  |  | 6454 | 9133 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-21 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33082328977 |  |  | 6452 | 6688 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 0:30 | 2027-12-06 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152123577 |  |  | 0 | 9132 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 13:39 | 2027-12-10 | 14:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h avancée, RCST Amont RCA le 12/11 MAJ 16/12 RCST AMONT |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152737177 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152794377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:24 | 2027-12-11 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152701377 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 2027-02-01 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152796977 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 21:55 | 2027-12-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Poste K : ZEP 735 + 775 + 777 + 773 + 743 + 745 + 747 + 749 + 787 + 761 + 779+783+785 Fermeture des voies 55 à 67 et 153 Voies 151+149 exploitables: E/S coté sud impossible Entrées du dépôt possibles Sorties du dépôt impossibles |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152636377 |  |  | 6817 | 6827 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-09-06 | 23:34 | 2027-07-24 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152783777 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32974359777 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 17 | 19 | 2027-04-26 | 23:50 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691831877 |  |  | 9395 | 6811 | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-12 | 10:30 | 2027-11-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP sauf Gare Orléans, Rac de Tours et accès Technicentre Maintenance : WE POLT S46/47 Sa à Di |  | Y | 570000,590000,569301,686000,683000,569000,687000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152666177 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-07 | 0:15 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33111249177 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 13:20 | 2027-04-24 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152710177 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152638977 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 11:15 | 2027-10-22 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152629177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 4:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 1:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152733377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32307501177 |  |  | 8422 | 8421 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-17 | 23:10 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152709377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 10:18 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S46/47 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32687569377 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152635377 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:16 | 2026-12-19 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152708377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-04-27 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152766777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | POSTE M+K : ZEP 739+741+761 Voies 55+57 interdites des deux côtés et voie 49 accessible uniquement depuis point A |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152738977 |  |  | 8412 | 6808 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-06 | 23:24 | 2027-10-16 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152637177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-10-28 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152758377 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 0:10 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152628377 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152639977 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 29 | 40 | 2027-07-25 | 23:45 | 2027-12-06 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152631977 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152714977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 3:17 | 2027-12-03 | 4:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152726177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152773577 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 19 | 42 | 2027-05-16 | 23:57 | 2027-12-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152639977 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 29 | 40 | 2027-09-27 | 21:17 | 2027-11-20 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639371777 |  |  | 6957 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 3:55 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723871977 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-06-01 | 12:55 | 2027-12-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152777977 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:28 | 2027-04-25 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723966177 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 22 | 43 | 2027-06-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152736177 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 13:10 | 2027-10-28 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32685910577 |  |  | 6811 | 6895 | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 2027-01-17 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152769777 |  |  | 7009 | 6815 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 3:25 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639460677 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 28 | 42 | 2027-07-18 | 9:37 | 2027-10-29 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152737977 |  |  | 6828 | 6808 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-06-05 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723350877 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-26 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32275298377 |  |  | 0 | 6817 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152723377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-10-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152779577 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152765977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152630177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 23:20 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152790377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32687698977 |  |  | 6811 | 6809 | 2027 | 2027 | 7 | 35 | 2027-02-21 | 0:00 | 2027-06-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152702177 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 23:57 | 2027-11-05 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691718877 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 21:16 | 2027-06-05 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639590377 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152768777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152630977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32831106177 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-24 | 22:52 | 2027-04-30 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34240038577 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-08-01 | 23:15 | 2027-12-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32652151177 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 3 | 23 | 2027-01-18 | 11:00 | 2027-10-28 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152763177 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 16:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32979995077 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 23:07 | 2027-11-26 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152764177 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152729177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 23:36 | 2027-11-26 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h59 par voie sur V1b et V2b dont environ 4h20 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32687199477 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 2027-01-17 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152725377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33111207677 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152674777 |  |  | 6827 | 6830 | 2027 | 2027 | 36 | 40 | 2027-09-06 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152775177 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-24 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152697377 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:24 | 2027-12-10 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152700577 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 47 | 2027-02-28 | 21:00 | 2027-02-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 942 Train ouvrant : 871620 Train fermant : 3624 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152698177 |  |  | 7039 | 8422 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:35 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152764977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723832477 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-27 | 22:52 | 2027-02-27 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152728177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727295377 |  |  | 6957 | 7009 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-04-26 | 22:45 | 2027-12-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152702977 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-22 | 23:15 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152794377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-05-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152776177 |  |  | 6962 | 6968 | 2027 | 2027 | 4 | 48 | 2027-01-25 | 22:52 | 2027-06-04 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977304677 |  |  | 6895 | 6839 | 2027 | 2027 | 13 | 15 | 2027-04-04 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266047877 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 23:15 | 2027-09-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32720011977 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 19 | 42 | 2027-05-16 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32720300977 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 20 | 42 | 2027-05-17 | 23:20 | 2027-11-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152792777 |  |  | 6968 | 6992 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-24 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152795977 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152665377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-07 | 22:30 | 2027-02-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 941 Train fermant : 871631 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266811177 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 10:10 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32979922877 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:30 | 2027-10-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 160-194-162-164 Famille B : Sem 40 lu à je Niv Manuel : Sem 40 lu à je |  | Y | 590000.5693 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33077681777 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 15 | 21 | 2027-04-12 | 23:15 | 2027-11-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152642977 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 36 | 38 | 2027-09-06 | 23:55 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32275542177 |  |  | 0 | 6825 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO uniquement par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34265048077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 21:43 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152782977 |  |  | 6838 | 53 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266815377 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-20 | 11:40 | 2027-12-10 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32722865177 |  |  | 6951 | 7008 | 2027 | 2027 | 20 | 41 | 2027-05-19 | 23:55 | 2027-12-10 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32726065677 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34481112977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-02-07 | 0:50 | 2027-11-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152757377 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32687634577 |  |  | 6809 | 6895 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-14 | 23:36 | 2027-12-11 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152743977 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 14 | 30 | 2027-04-11 | 15:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152648377 |  |  | 6842 | 9128 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-18 | 10:19 | 2027-12-10 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266807277 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 0:10 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724199277 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 21 | 42 | 2027-05-30 | 14:20 | 2027-03-29 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Thédirac Cahors V1 et 2 Secteurs St Denis Cahors V1 et 2 consignés sillons encadrants 3619 du SA/3650 du LU - ATTENTION 3619 (14h12 selon fiche tracé) terminus Cahors et 3650 origine le LU (11h46 selon fiche tracé) décompter temps manoeuvre loc = r |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152643977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 22:10 | 2027-09-08 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152784577 |  |  | 6838 | 6841 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-10 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32980264677 |  |  |  | 9201 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 23:20 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32640652877 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 27 | 33 | 2027-07-11 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32933089177 |  |  | 6965 | 9409 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-01 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781267277 |  |  | 6808 | 9395 | 2027 | 2027 | 11 | 13 | 2027-03-21 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152797777 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-07 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004998277 |  |  | 8422 | 6962 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:55 | 2027-11-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152701377 |  |  | 6821 | 8422 | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 2027-09-12 | 20:50 | 2027-02-19 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869128 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152666977 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:55 | 2027-10-08 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32982249977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-26 | 14:00 | 2027-10-28 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152640977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VTE : Sem 20 ma à ve, Sem 26, Sem 44 me je Elise : Sem 23 ma RR : Sem 48 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152663577 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-11-19 | 15:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 23:07 | 2027-05-29 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32451616377 |  |  | 6811 | 6811 | 2027 | 2027 | 26 | 46 | 2027-07-04 | 23:00 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639600477 |  |  | 7008 | 7009 | 2027 | 2027 | 20 | 44 | 2027-05-17 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32689067177 |  |  | 6811 | 6811 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-21 | 0:00 | 2027-11-26 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152724377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:48 | 2027-12-10 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152708377 |  |  | 8929 | 9201 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152745977 |  |  | 8412 | 6811 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-04 | 23:50 | 2027-12-03 | 0:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724606777 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 22 | 42 | 2027-05-31 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152665377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-02-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32981669277 |  |  | 6895 | 6833 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639083277 |  |  | 7008 | 6958 | 2027 | 2027 | 16 | 44 | 2027-04-25 | 22:20 | 2027-11-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691037877 |  |  | 6808 | 6895 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-13 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34157727977 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-28 | 23:57 | 2027-12-03 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32689847977 |  |  | 6808 | 6895 | 2027 | 2027 | 14 | 30 | 2027-04-11 | 12:28 | 2027-10-28 | 16:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152734377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:30 | 2027-02-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ballastage : Sem 51/2026 lu me ve, Sem 7 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152791977 |  |  | 6968 | 6992 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-11-29 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152711977 |  |  | 8929 | 9200 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2027-06-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 141-145-153-142-148-160-147-155-208-150-232-149-171 RAV LAB : Sem 23 et 24 |  | Y | 570000,590000,569000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152800577 |  |  | 53 | 6849 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:40 | 2027-03-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:55 | 2027-11-26 | 0:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266045377 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-08-23 | 13:45 | 2027-05-17 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152705777 |  |  | 6822 | 7035 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 23:15 | 2027-03-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691191077 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 2027-08-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152722577 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 10:18 | 2027-11-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S46/47 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152771777 |  |  | 7009 | 6815 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:24 | 2027-07-24 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152716977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 22:20 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152787177 |  |  | 52 | 6841 | 2027 | 2027 | 16 | 34 | 2027-04-25 | 11:00 | 2027-05-17 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34239938877 |  |  | 6830 | 6811 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-13 | 22:45 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152700577 |  |  | 6822 | 6965 | 2027 | 2027 | 8 | 47 | 2027-09-12 | 23:20 | 2027-05-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152798577 |  |  | 6842 | 6849 | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 2027-05-18 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152692977 |  |  | 6895 | 6839 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-10-03 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152719777 |  |  | 6816 | 6821 | 2027 | 2027 | 4 | 35 | 2027-01-25 | 0:10 | 2027-12-06 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34266804977 |  |  | 6860 | 6816 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32685000377 |  |  | 6808 | 6809 | 2027 | 2027 | 1 | 36 | 2027-01-10 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32976852677 |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 2027-04-18 | 23:36 | 2027-07-23 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h30 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Brétigny<->Etampes(Bretigny-Etampes) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638925077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 6 | 17 | 2027-02-08 | 0:10 | 2027-12-06 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO uniquement par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152641977 |  |  | 6817 | 6829 | 2027 | 2027 | 13 | 16 | 2027-04-04 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691636677 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 21:10 | 2027-12-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152735377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-05-01 | 6:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32451304877 |  |  | 9395 | 6811 | 2027 | 2027 | 28 | 32 | 2027-07-12 | 22:10 | 2027-11-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152685577 |  |  | 6887 | 6890 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-05-31 | 21:12 | 2027-04-16 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152733377 |  |  | 6827 | 6811 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-09 | 22:00 | 2027-11-29 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32450552377 |  |  | 9234 | 6829 | 2027 | 2027 | 32 | 38 | 2027-08-15 | 22:55 | 2027-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h20 06h pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152790377 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-01-03 | 23:36 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691426377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 9:10 | 2027-10-07 | 15:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723478177 |  |  | 7009 | 6859 | 2027 | 2027 | 21 | 43 | 2027-05-26 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152638177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-09-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152633977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-07-19 | 22:52 | 2026-12-19 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32976695977 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34265048077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-25 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32977521377 |  |  | 6895 | 6833 | 2027 | 2027 | 13 | 15 | 2027-04-04 | 23:57 | 2027-11-06 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152629177 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2027-06-12 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-03-08 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152679177 |  |  | 6810 | 6895 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 23:20 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33260933877 |  |  | 6826 | 6829 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-29 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32689467377 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-04 | 23:00 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33111163377 |  |  | 6848 |  | 2027 | 2027 | 17 | 20 | 2027-04-26 | 10:20 | 2027-11-23 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ballastage : Sem 51/2026 ma je, Sem 47 lu ma, Sem 7 me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32691336477 |  |  | 6811 | 6895 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-15 | 23:15 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32640652877 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 27 | 33 | 2027-07-05 | 0:20 | 2027-09-17 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 non circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152637177 |  |  | 6817 | 8412 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152633977 |  |  | 6848 | 9309 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152703777 |  |  | 6822 | 8422 | 2027 | 2027 | 22 | 27 | 2027-06-06 | 21:00 | 2027-04-30 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Lothiers à La Souterraine inclus Train ouvrant : 3675 Train fermant : 869017 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33112569777 |  |  | 9129 |  | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 17:45 | 2027-05-09 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3635 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32976632677 |  |  | 6887 | 6886 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-08 | 22:45 | 2027-11-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724142377 |  |  | 6951 | 7009 | 2027 | 2027 | 21 | 42 | 2027-05-30 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32929720577 |  |  | 8422 | 6962 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-01 | 0:05 | 2027-04-12 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34481112977 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 5 | 16 | 2027-04-25 | 22:30 | 2027-04-16 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152664377 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-11 | 0:20 | 2027-12-06 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 23:57 | 2027-12-10 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32830861977 |  |  | 6808 | 6811 | 2027 | 2027 | 19 | 19 | 2027-05-16 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32461414177 |  |  | 6896 |  | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 22:10 | 2027-06-12 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32976826777 |  |  | 9129 | 6896 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-21 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152666177 |  |  | 6834 | 6839 | 2027 | 2027 | 5 | 48 | 2027-03-07 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34265066077 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-04-16 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152726177 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-10 | 23:00 | 2027-12-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725306277 |  |  | 8217 | 6992 | 2027 | 2027 | 22 | 24 | 2027-06-06 | 10:10 | 2027-10-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152767777 |  |  | 6951 | 6815 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-09-26 | 8:55 | 2027-11-30 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 167-169 - 166-168 (bloque Chartres) Ballastage : Sem 48 lu ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152715977 |  |  | 6901 | 6894 | 2027 | 2027 | 22 | 23 | 2027-05-31 | 22:30 | 2027-12-03 | 22:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 014 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152713977 |  |  |  | 9200 | 2027 | 2027 | 24 | 35 | 2027-06-14 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32982711577 |  |  | 6886 | 6890 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 22:00 | 2027-11-08 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152724377 |  |  | 6809 | 6833 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2027-02-14 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305221677 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 31 | 2027-06-21 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30829681477 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 31 | 34 | 2027-08-02 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156306177 |  |  | 6279 | 6271 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 10:45 | 2027-04-29 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321518977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318165577 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-20 | 22:40 | 2027-05-14 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32641056277 |  |  | 9189 | 6263 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:45 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638724677 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322062077 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-03 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322861577 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 24 | 32 | 2027-06-17 | 23:15 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636322777 |  |  | 6264 |  | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 8:40 | 2027-12-06 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 127-139-151-157-177-179 ((bloque départ vers Chartres) Appro Rail : Sem 4 je, Sem 37 je RR : Sem 8 je, Sem 43 je BMJ : Sem 17 me GS : Sem 46 ve Régalage : Sem 49 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319780177 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 21:40 | 2027-11-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP 9, 13 et 15 interdites SEL 9503 +103 +9505 du secteur Cahors Cieurac V1 consignées = Voie 3 privée d'alimentation électrique mais stationnement possible sillons encadrants 794357/3751 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319376977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 2027-04-26 | 13:05 | 2027-06-04 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380287777 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-19 | 23:25 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156293777 |  |  | 0 | 6271 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 23:20 | 2027-06-04 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électrique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon ouvrant 3665 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32340117677 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 14:10 | 2027-11-21 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380042777 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 12:47 | 2027-10-28 | 16:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782487077 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:43 | 2027-05-29 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32317557277 |  |  | 6274 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-14 | 23:25 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30829578877 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 29 | 36 | 2027-07-20 | 22:40 | 2027-04-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 06h40 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380188477 |  |  | 8856 | 8370 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 10:48 | 2027-09-15 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33050990177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782512677 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322661877 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-17 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156305377 |  |  | 8369 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 1:00 | 2027-07-31 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 Train fermant : 3634 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769907177 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 9 | 41 | 2027-03-07 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32947897377 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 8:30 | 2027-05-19 | 8:30 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | CAP Virtuelle en continue RAV LAB : Sem 17 à 20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322064277 |  |  | 6265 | 6280 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-09 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156303377 |  |  | 8856 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339897177 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 24 | 32 | 2027-06-14 | 8:35 | 2027-06-04 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 114-118-122 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769245777 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 14 | 47 | 2027-04-11 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31693171277 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-25 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782321477 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339959477 |  |  | 6275 | 8374 | 2027 | 2027 | 32 | 34 | 2027-08-09 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318457177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-21 | 23:57 | 2027-11-29 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782460777 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638123977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 23:57 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32382830077 |  |  | 8374 |  | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-21 | 22:41 | 2027-11-19 | 22:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | EN SIM AVEC LA V1B DEF27 SAO BY 019 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32947798177 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 23 | 24 | 2027-06-13 | 0:20 | 2027-11-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | E/S possible sur LAB-VFO par le point A. Transversale Poste B de ou vers L593 non circulable |  | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32640004577 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318927877 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-02 | 1:10 | 2027-05-18 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768248477 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:10 | 2027-09-27 | 7:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-111-185-107-109 Meulage : Sem 37/38 di/lu Remplacement de traverses: Sem 38/39 di/lu |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156295377 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:10 | 2027-06-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638915377 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339983377 |  |  | 6265 | 6280 | 2027 | 2027 | 33 | 36 | 2027-08-20 | 10:35 | 2027-04-13 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141 Régalage : Sem 15 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638361677 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380153177 |  |  | 8856 | 6168 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-04 | 12:30 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156298577 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 22:00 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637254877 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 22:45 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764824577 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 21:16 | 2027-05-29 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32379804977 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-03 | 23:57 | 2027-12-04 | 5:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32444142877 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 22:40 | 2027-05-24 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32636936477 |  |  | 6263 |  | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 23:33 | 2027-02-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769382277 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769067677 |  |  | 8825 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 44 | 2027-02-14 | 10:35 | 2027-10-26 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141-145-153-159-161-1001-163 (bloque St Denis) BMJ : Sem 17 lu HWR : Sem 17 me je ve Appro rail : Sem 37 lu ma B1N : Sem 41 lu Remplacement de rail : Sem 43 lu ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322144577 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 10:30 | 2027-11-23 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 - 180-186-188-114 (à l'ombre de 7D_TY-LAB_008) Ballastage : Sem 51/2026 je, Sem 7 je, Sem 47 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32641159177 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339931877 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 29 | 29 | 2027-07-20 | 20:10 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32383461877 |  |  | 6279 | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 48 | 2027-04-22 | 15:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 3h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322099477 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-22 | 8:20 | 2027-02-05 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 123-127-139 Famille B : Sem 5 Niv manuel : Sem 5 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639990577 |  |  | 8370 | 6165 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32948001977 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-15 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156300577 |  |  | 6263 | 8374 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319050977 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321537277 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 30 | 2027-06-25 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770002277 |  |  | 0 | 6165 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 14:20 | 2027-03-29 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon encadrant 3619 du SA -associée à DEF27_BLG-CAH_004 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156290377 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 23:25 | 2027-11-29 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051736277 |  |  | 9097 | 9098 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 13:25 | 2027-05-09 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S18/19 Quai Toury : WE POLT S18/19 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30829341377 |  |  | 0 | 8375 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 9:55 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638304177 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 0:25 | 2027-11-05 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31103190177 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:40 | 2027-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764765777 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 23:15 | 2027-11-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32381235977 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-25 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782533177 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637232277 |  |  | 0 | 6279 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 23:30 | 2027-02-28 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782091677 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 10:07 | 2027-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31693231877 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 44 | 49 | 2027-11-02 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32320078777 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 19 | 22 | 2027-05-10 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32436806577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769051077 |  |  | 8825 | 0 | 2027 | 2027 | 14 | 47 | 2027-04-11 | 22:00 | 2027-01-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434255877 |  |  | 9097 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 23:20 | 2027-12-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156304577 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:15 | 2027-02-28 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768257177 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:10 | 2027-11-29 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318271177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 6 | 2027-01-19 | 23:20 | 2027-05-28 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782504777 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-16 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31106241277 |  |  | 6165 | 0 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 23:20 | 2027-03-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156296977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780128177 |  |  | 6263 | 8847 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32444957877 |  |  | 6263 | 6149 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 23:15 | 2027-09-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319276477 |  |  | 6259 | 0 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-26 | 13:50 | 2027-12-05 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638413577 |  |  | 6168 | 8370 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 23:55 | 2027-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638434977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 11:30 | 2027-10-06 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 VTE : Sem 9, Sem 27 ma à je, Sem 40 lu ma me Niv Manuel : Sem 29 ma me Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à ve Famille B : Sem 27 ma me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768243977 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:05 | 2027-02-19 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3675 Train fermant 869101 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321574177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 10:30 | 2027-10-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32949777577 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637784377 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 0:25 | 2027-12-03 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318044177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-20 | 22:45 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318206177 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-18 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770547377 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:52 | 2027-12-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764695877 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782499277 |  |  | 9097 | 9189 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-08 | 23:52 | 2027-05-24 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781998377 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-14 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33050899677 |  |  | 9189 | 6261 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 13:45 | 2027-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3625 -1h15 Train fermant : 869109 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156301577 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:25 | 2027-11-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156297777 |  |  | 6261 | 6260 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 11:35 | 2027-04-29 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782395077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-27 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769004277 |  |  | 6173 | 6262 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-07 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434597277 |  |  | 8372 | 6172 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638341977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-06 | 23:20 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638192777 |  |  | 6276 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380275677 |  |  | 6264 | 0 | 2027 | 2027 | 7 | 7 | 2027-02-15 | 9:55 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32385039977 |  |  | 0 | 6163 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 17:45 | 2027-05-09 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3635 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768245777 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318228277 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-19 | 22:17 | 2027-10-16 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764360277 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 11:00 | 2027-08-20 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité créée post conciliations suite retour étude SIPH ID 42980 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31103488577 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 8:35 | 2027-05-28 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 185-107-109 RAV LAB : Sem 14 à 21 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780905077 |  |  | 6174 | 6261 | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 2027-09-30 | 21:40 | 2027-11-10 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768240377 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31771862777 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-06 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31105197177 |  |  | 6276 | 8370 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-18 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156302577 |  |  | 6168 | 8371 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-29 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31105811877 |  |  | 8856 | 8371 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 0:00 | 2027-06-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782171877 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-21 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638313377 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321198177 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321865477 |  |  |  | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-05-02 | 22:00 | 2027-12-11 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31106143577 |  |  | 6168 | 6165 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 11:30 | 2027-10-21 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31693205077 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 43 | 49 | 2027-10-30 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770537877 |  |  | 6173 | 6261 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2027-04-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318662777 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-28 | 22:35 | 2026-12-19 | 4:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780815477 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-28 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322055877 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-10-03 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781701077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-06 | 7:00 | 2027-12-05 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32635426077 |  |  | 6272 | 6149 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32436693877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 12:30 | 2027-05-27 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318873377 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780763777 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-23 | 21:10 | 2027-11-10 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32379590877 |  |  | 8856 | 6165 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 23:00 | 2027-04-30 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31105988477 |  |  | 8856 | 6170 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-22 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637830777 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 21:43 | 2027-11-06 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770556977 |  |  | 6266 | 8374 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781756577 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 9:37 | 2027-04-30 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32317449777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-12 | 13:00 | 2027-05-17 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31104282477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32641197177 |  |  | 6174 | 9098 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:35 | 2026-12-19 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782450477 |  |  | 9189 | 6174 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 22:52 | 2027-12-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639919877 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-30 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32388716977 |  |  | 8374 |  | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318871377 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 16:35 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869023 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638318977 |  |  | 6278 | 6258 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 21:16 | 2027-11-26 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052584177 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 24 | 2027-06-20 | 11:35 | 2027-02-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-141-145-153-159 (bloque Pithiviers/Montargis) Appro Rail : Sem 4 lu RR : Sem 8 lu |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319155477 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32638488077 |  |  | 0 | 8856 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 23:07 | 2027-06-05 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32316381377 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 11:20 | 2027-03-01 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 101 Famille B : Sem 5 lu ma, Sem 7 ma me Niv. Manuel : Sem 9 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639971977 |  |  | 8856 | 8369 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-02 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31772947877 |  |  | 6269 | 6149 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-13 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32641114577 |  |  | 9097 | 6174 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 11:45 | 2027-11-21 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32317815077 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 11:00 | 2027-04-14 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 157+173 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319063277 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156307977 |  |  | 8372 | 6271 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 23:15 | 2027-04-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32380326377 |  |  | 6264 | 6278 | 2027 | 2027 | 8 | 9 | 2027-02-25 | 23:00 | 2027-02-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318761077 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-28 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637814477 |  |  | 0 | 8991 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32635355777 |  |  | 6272 | 6149 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-13 | 23:30 | 2027-01-24 | 9:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32340153277 |  |  | 6275 | 8375 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 10:05 | 2027-05-17 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S19/20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780663477 |  |  | 6173 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 22:52 | 2027-12-11 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321544477 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322081477 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-12 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32769414377 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 16 | 2027-04-25 | 0:10 | 2027-10-18 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32381274477 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-02 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319220777 |  |  |  | 8375 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-23 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051696077 |  |  | 9189 | 6262 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 7:00 | 2027-12-05 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318190777 |  |  | 6259 | 6276 | 2027 | 2027 | 3 | 40 | 2027-01-18 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31104231677 |  |  | 6166 | 8856 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-17 | 11:30 | 2027-04-27 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 134-140-142 BMJ : Sem 17 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639960677 |  |  | 6166 | 6166 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051787777 |  |  | 9097 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 13:23 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051418577 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 10:18 | 2027-03-29 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | B2N : WE POLT S12/13 Quai Toury : WE POLT S12/13 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781773977 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-12 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32782050077 |  |  | 6174 | 6173 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-18 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32948823677 |  |  | 9097 | 6263 | 2027 | 2027 | 24 | 25 | 2027-06-17 | 23:00 | 2027-11-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32316260277 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051647777 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051566977 |  |  | 9189 | 6263 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051452877 |  |  | 9097 | 6173 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-24 | 23:20 | 2027-03-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP type L Gourdon-Cahors voie 1 ZEP type L Cahors-Gourdon voie 2 Voie 1 : Secteur St Denis-Cahors v1 Voie 2 : Secteur St Denis-Cahors v2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32780230277 |  |  | 0 | 6263 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 23:45 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32383363177 |  |  |  | 0 | 2027 | 2027 | 16 | 48 | 2027-04-22 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321552977 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322139277 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-14 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770542477 |  |  | 6264 | 8375 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2027-03-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764724177 |  |  | 9098 | 6260 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32317669677 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 2 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051758777 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32319058077 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 6 | 6 | 2027-02-09 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321655977 |  |  | 8375 | 6278 | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 2027-05-02 | 14:40 | 2027-05-09 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322092177 |  |  | 6276 | 6278 | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 2027-09-20 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32321491777 |  |  | 8375 | 0 | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-27 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322022677 |  |  | 0 | 6259 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-04 | 18:20 | 2027-05-09 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillons encadrants 3619 du JE associée à DEF27_BLG-CAH_003 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322119077 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32781154677 |  |  | 6173 | 9098 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-05 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32639884477 |  |  | 6276 | 8856 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-11-29 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770596277 |  |  | 6279 | 6262 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051774577 |  |  | 9189 | 6271 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32322102977 |  |  | 6276 | 8368 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-22 | 10:30 | 2027-10-28 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 141-145-153-159 Famille B : Sem 43 lu à je |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32637929777 |  |  | 0 | 6261 | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 10:18 | 2027-12-05 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318613277 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 4 | 4 | 2027-01-26 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156311377 |  |  | 0 | 6271 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 10:27 | 2027-12-05 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148469977 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148701577 |  |  | 1536 | 1532 | 2027 | 2027 | 11 | 25 | 2027-03-16 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148706177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification de paramétrage et mise en service PRCI Limoges : DFV et circulations interdites dans toute la zone d'action du PRCI de Limoges Train ouvrant : 3685 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148482777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32829015177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33043432377 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-07 | 13:55 | 2027-04-25 | 16:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 14:00 | 2027-12-05 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869114 Train fermant : 869114 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148656577 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-17 | 8:10 | 2027-11-24 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 192-301-302-310 Ballastage : Sem 47 me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849687777 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 50 | 26 | 2026-12-13 | 13:40 | 2027-05-17 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-01 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044275377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 32 | 46 | 2027-08-09 | 23:30 | 2027-01-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148530377 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148513577 |  |  | 1556 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-03-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gr ZEP 1+3 Lamothe Fénelon Gr ZEP 2+4 Lamothe Fénelon ZEP type L Lamothe Fénelon-Gourdon voie 1 ZEP type L Gourdon- Lamothe Fénelon voie 2 Voie 1 :Secteur Souillac-Lamothe v1Secteur Lamothe-Gourdon v1 Voie 2 :Secteur Souillac-Lamothe v2Secteur Lamothe-Go |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:05 | 2027-04-30 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148558977 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148675977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148563177 |  |  | 1730 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148685777 |  |  | 8727 | 1546 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 23:20 | 2027-03-27 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 23:23 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148513577 |  |  | 1556 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148468377 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148467377 |  |  | 8982 | 1666 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:50 | 2027-10-18 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-02 | 12:55 | 2027-09-02 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934026777 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 16:00 | 2027-05-09 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869120 Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-07-05 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148648777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148511577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148504777 |  |  | 1529 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279299877 |  |  | 1716 | 1723 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148533377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:30 | 2027-11-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148486777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849670277 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 27 | 49 | 2027-07-05 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30926363877 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148582377 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148693577 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:20 | 2027-09-25 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148663977 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h50 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 12:45 | 2027-03-17 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 132-136-144-127-139 Végétation : Sem 11 me |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-10-11 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 21:30 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 742+762+772 Train ouvrant : 868628 Train fermant : 3604 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:45 | 2027-09-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148647177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-16 | 11:00 | 2027-09-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10/12/25: Modification RCST JMB fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-05-17 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148524577 |  |  | 1557 | 1716 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-17 | 9:30 | 2027-02-23 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 142-148-160-194 Appro Rail : Sem 4 ma RR : Sem 8 ma |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148490177 |  |  | 1529 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2027-05-14 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148654177 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:42 | 2027-10-08 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 21:40 | 2027-11-10 | 3:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148509977 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 13:30 | 2027-12-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148499577 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347096977 |  |  | 1629 | 1630 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148523577 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148557377 |  |  | 1724 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148706177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 8:20 | 2027-02-16 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119-123-127-139 - 120-124-128-138 - 130-132-136-144 (bloque Pithiviers/Montargis) Ballastage : Sem 7 lu ma |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:35 | 2027-09-19 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-07-05 | 8:35 | 2027-06-04 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-113-121 (bloque Pithiviers/Montargis) RAV LAB : Sem 22 |  | Y | 570000,569000,683000,590000,686000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-15 | 17:30 | 2027-05-09 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3654 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148675977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 11:20 | 2027-02-05 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 301 Famille B : Sem 5 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-11-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148549977 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-15 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148472577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-04-17 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h05 pour meulage S14 et S15 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148694377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-22 | 8:50 | 2027-12-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148646377 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 1 | 30 | 2027-01-04 | 8:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117 - 134-140-142-173 PMR LAB : Sem 24 à 49 (fin SA) |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148652977 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2027-11-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2 = ZEP14 interdite - ZEP 8 interdite aux circulations électriques SEL 9504 + 9506 du secteur Cahors Cieurac v2 consignées sillons encadrants 3750/manoeuvre loc 3644 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148645177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:40 | 2027-12-10 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 181-183-185 B3N : Sem 14 je, Sem 46 me Régalage : Sem 15 je, Sem 49 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:10 | 2027-12-06 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849607277 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 9 | 48 | 2027-03-01 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-06-05 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148493777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 22:00 | 2027-06-05 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148589977 |  |  | 8091 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:20 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:30 | 2027-11-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32773442677 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306152277 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 0:55 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 11:15 | 2027-04-23 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148587377 |  |  | 9055 | 8088 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-02-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 134-140 Appro Rail : Sem 4 ma RR : Sem 8 ma |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148554977 |  |  | 1724 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148549177 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-04-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 7h05 06h40 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148527177 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 23:05 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148531177 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306265177 |  |  | 8080 | 9057 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-30 | 11:30 | 2027-04-06 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 194-175-165-715-718-904 B3N : Sem 14 ma |  | Y | 570000.59 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306218777 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 0:05 | 2027-12-06 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-04 | 10:07 | 2027-12-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:05 | 2027-04-30 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3675 Train fermant 869101 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049566077 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-26 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783584777 |  |  | 1728 | 1704 | 2027 | 2027 | 6 | 11 | 2027-02-08 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148585177 |  |  | 9055 | 8090 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-18 | 12:25 | 2027-12-07 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138-146-156-176-178-166-168 (bloque Chartres) Appro Rail : Sem 4 me, Sem 37 ve RR : Sem 8 me, Sem 43 ve BMJ : Sem 17 je GS : Sem 46 je Régalage : Sem 49 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32849652777 |  |  | 1519 | 1522 | 2027 | 2027 | 14 | 48 | 2027-04-05 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148691977 |  |  | 1536 | 1814 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-15 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148694377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 10:27 | 2027-12-05 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148531977 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 0:00 | 2027-12-05 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Poste K : ZEP 779+783+785 Fermeture en continu côté poste K des voies 55 à 67 et 153 Voies 151+149 exploitables: E/S coté sud possible E/S du dépôt possibles |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148510777 |  |  | 1556 | 1716 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 11:05 | 2027-12-05 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313296777 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 0:55 | 2027-03-22 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148688377 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 23:55 | 2027-10-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-02 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148666777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:00 | 2026-12-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148538577 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148608577 |  |  | 8843 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148458177 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148682177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-02-01 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044275377 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 32 | 46 | 2027-08-16 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32774741977 |  |  | 1719 | 1731 | 2027 | 2027 | 42 | 48 | 2027-10-24 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148650777 |  |  | 8079 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 40 | 2027-02-01 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-10 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054876277 |  |  | 1616 | 9312 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 21:20 | 2027-11-10 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148651977 |  |  | 1522 | 1532 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-22 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-03-30 | 10:27 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049653877 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-07-26 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 17:00 | 2027-05-09 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Uzerche et Allassac Train ouvrant : 3635 Train fermant : 869109 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32776011977 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279363877 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 20 | 46 | 2027-05-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:08 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-05-10 | 20:50 | 2027-04-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train ouvrant : 869128 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-08-16 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148540177 |  |  | 1716 | 1721 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 11:45 | 2027-03-12 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 202 Famille B : Sem 5 me je, Sem 8 me je, Sem 10 lu à je Niv. Manuel : Sem 8 ve, Sem 10 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148603177 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 11:35 | 2027-04-02 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 117-141 Végétation : Sem 11 lu Remplacement de coeur : Sem 13 je ve |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 12:55 | 2027-11-21 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148526177 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 12:45 | 2027-11-21 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148449177 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 23:10 | 2027-05-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148575377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022191577 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-24 | 23:05 | 2027-03-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279318477 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 21:16 | 2027-02-20 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 23:15 | 2027-03-27 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32775016977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-24 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155571577 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148494577 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:45 | 2027-11-17 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 151+153+155+157+159+161+163+165+167+169+171+173 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148503777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-06 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148707977 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 13:25 | 2027-11-23 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 160-194 GS : Sem 47 ma |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148602377 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-20 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280563277 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-22 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148474577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33118387577 |  |  | 1589 | 0 | 2027 | 2027 | 20 | 36 | 2027-05-18 | 22:55 | 2027-03-30 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 7h 06h55 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32300708977 |  |  | 1703 | 1686 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-23 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148518777 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-15 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934139677 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 18 | 33 | 2027-05-07 | 13:40 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148539377 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33044495877 |  |  | 1538 | 8727 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-25 | 23:15 | 2027-10-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783596477 |  |  | 1729 | 1704 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770610077 |  |  | 1722 | 1730 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-17 | 21:00 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347257377 |  |  | 1628 | 1632 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148541977 |  |  | 1716 | 1720 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-12 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148525377 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 22:45 | 2027-11-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Protection du personnel ZEP 196+154+152 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148688377 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 43 | 2027-01-04 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VA d'Argenton - Pour TTX ZEP 205 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347555077 |  |  | 1616 | 1630 | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148522777 |  |  | 1557 | 1716 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148640377 |  |  | 8727 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 8:15 | 2027-03-24 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-121-122-129-118 (bloque Pithiviers/Montargis) B2N : Sem 11 me, Sem 12 me |  | Y | 590000,569000,570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770514077 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 2 | 36 | 2027-01-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33043644477 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-08 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148647177 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148703377 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 48 | 2027-02-15 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770737877 |  |  | 1722 | 1730 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 22:17 | 2027-12-11 | 5:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32931192177 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 18:20 | 2027-05-09 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L Thédirac Cahors V1 et 2 Secteurs St Denis Cahors V1 et 2 consignés sillons encadrants 3635 du JE /3654 du DI - ATTENTION 3654 ORIGINE CAHORS le di (12H42 selon fiche tracé) décompter temps manoeuvre loc 1h00 = restitution secteur St Denis Cahors V2 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148459777 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148447177 |  |  | 8089 | 1630 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148574377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 53 | 2026-12-15 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934239977 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148650777 |  |  | 8079 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 40 | 2027-02-01 | 13:35 | 2027-04-15 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 165 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934087677 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 1 | 2 | 2027-01-09 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347509677 |  |  | 1616 | 1630 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-12 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148529577 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 13:00 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148537777 |  |  | 1716 | 1721 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:40 | 2027-03-29 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,593000,690000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148577377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 10:07 | 2027-05-17 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934435677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 9:00 | 2027-05-08 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 5.6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33121092077 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-05 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148547577 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 20:50 | 2027-04-30 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De La Souterraine inclus à Lothiers Train ouvrant : 3694 Train fermant : 3614 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148528777 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054952377 |  |  | 8080 | 9311 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148684977 |  |  | 8727 | 1548 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 10:18 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Epuration : WE POLT S48/49 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770721777 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-17 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148601177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-15 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148460577 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148588577 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 36 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148471577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-07-26 | 16:30 | 2027-05-09 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148479977 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33043644477 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 14:00 | 2027-05-17 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Allassac et Uzerche Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148678177 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049703477 |  |  | 9055 | 8080 | 2027 | 2027 | 32 | 32 | 2027-08-09 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148657977 |  |  | 1538 | 1522 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148655177 |  |  | 1538 | 8727 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-16 | 22:28 | 2027-12-06 | 4:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33043432377 |  |  | 1538 | 1814 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-22 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148534377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 3 | 47 | 2027-01-22 | 9:25 | 2027-09-28 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 125-135-137-143 Végétation : Sem 39 ma |  | Y | 590000.569 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148642977 |  |  | 1523 | 1532 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-01 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148593377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-22 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313178877 |  |  | 1548 | 1532 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 8:20 | 2027-11-10 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119 - 116-120-124-128-138 (bloque Pithiviers/Montargis) BMJ : Sem 17 ve B2N : Sem 45 ma me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-10 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-30 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148461377 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934115377 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 6 | 33 | 2027-02-12 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148603977 |  |  | 1556 | 1713 | 2027 | 2027 | 20 | 46 | 2027-05-21 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313590477 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 24 | 2027-02-15 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280339077 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 5 | 9 | 2027-02-01 | 13:50 | 2027-12-05 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148521577 |  |  | 1557 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-19 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313135777 |  |  | 1517 | 1532 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934144377 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 18 | 33 | 2027-05-07 | 1:10 | 2027-05-06 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33383510877 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-14 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-07-26 | 12:15 | 2027-12-05 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33121888277 |  |  | 1613 | 1628 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33451443777 |  |  | 1522 | 8727 | 2027 | 2027 | 30 | 30 | 2027-07-26 | 23:07 | 2026-12-19 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279344377 |  |  | 1557 | 1718 | 2027 | 2027 | 19 | 46 | 2027-05-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32280543877 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-08 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1Bis de Forgevieille - Pour TTX ZEP 1993 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-05 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148485777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32848283077 |  |  | 1531 | 1719 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32930552177 |  |  | 1524 | 1531 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 8:30 | 2027-02-12 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 142-140 Famille B : Sem 6 lu à je Niv manuel : Sem 6 ve |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33048616877 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148678177 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 8:20 | 2027-04-12 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 115-119-123-127-139 - 120-124-128-138 (bloque Pithiviers/Montargis) Régalage : Sem 15 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783674377 |  |  | 1730 | 1686 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-23 | 9:00 | 2027-09-30 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 138 Végétation : Sem 11 je, Sem 39 je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052428077 |  |  | 8080 | 9311 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 23:00 | 2027-06-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32981538277 |  |  | 1557 | 1731 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 11:40 | 2027-03-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148476577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 0:50 | 2027-11-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148469177 |  |  | 8982 | 1788 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148462177 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-21 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148559777 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-19 | 22:43 | 2027-11-17 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32981521777 |  |  | 1556 | 1713 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 21:56 | 2027-04-24 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07h00 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32774961477 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 47 | 2027-10-24 | 10:07 | 2027-11-21 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148677177 |  |  | 8079 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 0:05 | 2027-11-01 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32931199377 |  |  | 1521 | 1532 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 13:00 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32931196877 |  |  | 1524 | 1531 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347158377 |  |  | 1628 | 1630 | 2027 | 2027 | 5 | 6 | 2027-02-05 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934067577 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 1 | 3 | 2027-01-08 | 0:50 | 2027-05-18 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783771877 |  |  | 1730 | 1686 | 2027 | 2027 | 45 | 46 | 2027-11-10 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022176077 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-24 | 1:05 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148467377 |  |  | 8982 | 1666 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-26 | 11:45 | 2027-03-19 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 400+402+404 1/2 Aig. : Sem 11 ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32837454077 |  |  | 1723 | 1728 | 2027 | 2027 | 43 | 45 | 2027-10-29 | 23:25 | 2027-05-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 209, 215, 207, 201, 202, 231, 203, 208, 210, 218, 219, 217, 204, 232, 212, 214, 211, 216, 205, 206, 222 (ZEP 2004) + 155 +162+161 Un phasage des travaux sera réalisé à M-6 pour définir les voies pour lesquelles des trains pourront rester à quai VTE : |  | Y | 590000,569000,569301,569300 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148477977 |  |  | 8088 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 23:10 | 2027-09-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meulage : Sem 38 me/je je/ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347400677 |  |  | 1616 | 1629 | 2027 | 2027 | 6 | 7 | 2027-02-12 | 10:20 | 2027-07-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 180-186-188-114 VTE : Sem 27 lu Famille B : Sem 27 lu Niv. Manuel :Sem 29 lu Elise : Sem 23 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148613177 |  |  | 1816 | 8087 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-15 | 9:35 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148453577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 23:20 | 2027-04-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148487777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-01 | 21:10 | 2027-11-17 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148558177 |  |  | 1722 | 1728 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049762877 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 32 | 32 | 2027-08-09 | 0:10 | 2027-09-22 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meulage : Sem 38 lu/ma ma/me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32837539477 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-19 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148451177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148677177 |  |  | 8079 | 1532 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-11 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32837477577 |  |  | 1722 | 1731 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-19 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148533377 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-06 | 23:05 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Protection du persopnnel ZEP 751 et VM : 754+758 Train ouvrant : 3685 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33223249177 |  |  | 1713 | 1719 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148643777 |  |  | 1522 | 1549 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-06-07 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347681677 |  |  | 1629 | 1628 | 2027 | 2027 | 8 | 10 | 2027-02-26 | 9:55 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279794477 |  |  | 1535 | 1556 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 9:45 | 2027-03-21 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279812677 |  |  | 1557 | 1713 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 13:30 | 2027-12-05 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3650 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148481777 |  |  | 1548 | 1531 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 9:00 | 2027-05-08 | 18:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 5.6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148496377 |  |  | 1524 | 1534 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-03-30 | 13:25 | 2027-05-09 | 11:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S18/19 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049319977 |  |  | 9055 | 9464 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:30 | 2027-12-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VTE : Sem 27 lu Famille B : Sem 27 lu Niv. Manuel : Sem 29 lu Elise : Sem 23 lu B3N : Sem 46 lu Régalage : Sem 49 me |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32981426277 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 7 | 37 | 2027-02-20 | 9:48 | 2027-12-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32848302777 |  |  | 1534 | 1531 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 155 - Pour TTX Train ouvrant : 868761 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33383452377 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-14 | 12:42 | 2027-09-02 | 13:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre carrée de surveillance de 1h en remplacement des fenêtres génériques de 2h Avancée, RCST Amont RCA le 12/11/25 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934123477 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-17 | 10:10 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32930563877 |  |  | 1521 | 1532 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 1:40 | 2027-11-10 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32773729177 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 11:50 | 2027-11-21 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3625 -1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148458977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 12:30 | 2027-12-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783569577 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279333877 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 2027-01-22 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32971269677 |  |  | 1629 | 1630 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 0:25 | 2027-12-03 | 1:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934154577 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-08 | 0:25 | 2027-11-26 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148691177 |  |  | 1536 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-13 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148552377 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-06 | 18:00 | 2027-05-09 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3654 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783533377 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 18 | 44 | 2027-05-07 | 0:05 | 2027-11-29 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347780077 |  |  | 1616 | 1628 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-02 | 10:05 | 2027-05-17 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S19/20 Quai Toury : WE POLT S19/20 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052452177 |  |  | 1616 | 9312 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770763777 |  |  | 1722 | 1720 | 2027 | 2027 | 27 | 28 | 2027-07-09 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33052438377 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148466577 |  |  | 8982 | 1787 | 2027 | 2027 | 6 | 42 | 2027-02-08 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148579377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 22:00 | 2027-11-01 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022519477 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148595377 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-10 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32783832177 |  |  | 1730 | 1704 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-09 | 10:10 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32930498877 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2027-04-03 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h15 04h45 pour meulage |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148591977 |  |  | 9055 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 9:48 | 2027-05-17 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148454577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-11 | 10:25 | 2027-03-05 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 131-135-137-143-147-171-149 Remplacement 1/2 Aig : Sem 9 me je ve |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049293777 |  |  | 1538 | 576 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148582377 |  |  | 9055 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2027-10-25 | 11:00 | 2027-04-15 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 173+175 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33227853177 |  |  | 1585 | 8090 | 2027 | 2027 | 2 | 44 | 2027-01-16 | 2:05 | 2027-11-10 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique courte de nuit dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33176280877 |  |  | 1585 | 0 | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-23 | 23:25 | 2027-11-15 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022493877 |  |  | 1538 | 1548 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 14:40 | 2027-05-09 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000,690000,593000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32304934177 |  |  | 1523 | 1546 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 23:15 | 2027-02-28 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148551577 |  |  | 1531 | 1723 | 2027 | 2027 | 52 | 53 | 2026-12-22 | 20:10 | 2027-10-25 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934107677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 1 | 15 | 2027-01-09 | 8:35 | 2027-03-25 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 122-119-123-129 B2N : Sem 12 je |  | Y | 570000,590000,569000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33459128277 |  |  | 1616 | 1629 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-19 | 9:35 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32773753677 |  |  | 1538 | 1548 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33227887177 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 44 | 2027-01-16 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313676477 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054849577 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 9:48 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148641777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 1 | 46 | 2027-01-06 | 11:41 | 2027-03-31 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 147-150 Remplacement de coeur : Sem 13 ma me |  | Y | 570000.569 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279826377 |  |  | 1718 | 1723 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279753977 |  |  | 1557 | 1726 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 22:10 | 2027-05-18 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054955177 |  |  | 8089 | 1617 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 23:18 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 9:45 | 2027-05-30 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279683077 |  |  | 1556 | 1718 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054778177 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148692777 |  |  | 1536 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-15 | 12:53 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33022507577 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 12:40 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861457 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049180177 |  |  | 9055 | 1818 | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 2027-08-07 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148663977 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313993577 |  |  | 1628 | 1640 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 10:35 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279877277 |  |  | 1713 | 1718 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 11:45 | 2027-03-18 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 204+206 Famille B : Sem 8 ma 1/2 Aig. : Sem 11 me je |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148531977 |  |  | 8753 | 1742 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2027-03-31 | 10:27 | 2027-11-21 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148690377 |  |  | 1519 | 8727 | 2027 | 2027 | 15 | 19 | 2027-04-12 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33049235777 |  |  | 1538 | 1549 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 23:35 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148632777 |  |  | 1538 | 1532 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-15 | 23:24 | 2026-12-19 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934438777 |  |  | 8688 | 8087 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148452177 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VZ de La Souterraine - Pour TTX ZEP 2066 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32279868477 |  |  | 1713 | 1723 | 2027 | 2027 | 22 | 22 | 2027-06-04 | 13:10 | 2027-05-09 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148462977 |  |  | 1730 | 8747 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-20 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148682177 |  |  | 1519 | 8686 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-06 | 23:45 | 2027-03-22 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054787277 |  |  | 1808 | 1549 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-06 | 23:20 | 2027-04-05 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313803677 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 923 - Pour TTX |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148502777 |  |  | 1524 | 1556 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-04 | 23:00 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148711577 |  |  | 8089 | 8143 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 23:00 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32773936877 |  |  | 1557 | 1723 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 2:05 | 2027-05-06 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique courte de nuit dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33054886177 |  |  | 1808 | 1549 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-10 | 12:30 | 2027-05-25 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305012877 |  |  | 8080 | 9057 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 13:45 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30148648777 |  |  | 1519 | 1532 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-15 | 0:55 | 2027-03-22 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32934275677 |  |  | 1571 | 1569 | 2027 | 2027 | 21 | 21 | 2027-05-29 | 13:00 | 2027-12-05 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 861427 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32304858677 |  |  | 0 | 1818 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865620677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-09 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-03-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151412377 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre localisée entre le C266 V1 au P5 et la TJD 331-332-333-334. afin d'empêcher les départs et arrivées de la V1 coté Sud. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31577898377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-09 | 10:20 | 2027-03-29 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance : WE POLT S12/13 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151406577 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 0:35 | 2027-11-01 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151476977 |  |  | 6193 | 8805 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:25 | 2027-09-01 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Appro Rail/Coeur : Sem 9 ma à je VTE : Sem 9, Sem 10 ve, Sem 27 ma à ve, Sem 42 ve Famille B : Sem 6, Sem 27 ma me je Niv. Manuel : Sem 29 ma me Tir Cat : Sem 35 ma me B2N : Sem 44 ma 1/2 Aig : Sem 47 je ve B3N : Sem 46 ma me Régalage : Sem 49 je ve |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151418177 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 9:55 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31864383877 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-17 | 8:00 | 2027-05-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151493977 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 10:45 | 2027-10-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151384577 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 53 | 35 | 2026-12-28 | 10:07 | 2027-05-17 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021160277 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 19:30 | 2027-04-30 | 8:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 158 - Pour TTX |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151438777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-03-21 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021128877 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151400977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 12:50 | 2027-12-05 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 869018 -1h05 Train fermant : 869018 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869113 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151382177 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 34 | 2026-12-21 | 12:50 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 3648 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151455777 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:20 | 2027-06-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 182+184+190+192+110+112+116+120+124 (bloque Pithiviers/Montargis) Elise : Sem 23 ma |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865657177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-08 | 23:20 | 2027-05-18 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1 privée d'alimentation électrique -> secteur St Denis Cahors voie 1 consigné sillon ouvrant 3665 - sillon fermant 3751 associé aux Génériques courtes Brive Cahors |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 22:10 | 2027-11-10 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:25 | 2027-04-05 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 176-170-614 (bloque retour Chartres) B3N : Sem 14 lu |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-22 | 14:00 | 2027-11-21 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 869114 Train fermant : 3648 +1h |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865532677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 5 | 14 | 2027-02-07 | 22:10 | 2027-05-06 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:45 | 2027-09-19 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-01-24 | 9:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151501577 |  |  | 5890 | 8348 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 11:20 | 2027-02-18 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 105 Famille B : Sem 7 je (à l'ombre du chantier de ballastage) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 21:20 | 2027-05-06 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151456577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-05-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151389777 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 3:25 | 2027-07-14 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151394577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151410777 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2027-11-10 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151493177 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151408377 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-28 | 10:07 | 2027-11-21 | 15:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2027-03-01 | 10:30 | 2027-11-23 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 121-125 GS : Sem 47 ma |  | Y | 570000,569000,590000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151439577 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-05-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021160277 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-02 | 13:45 | 2027-12-05 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3619 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151442777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:35 | 2027-11-22 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 111-117-141-145-153-159 (la ZEP 117 est prise en continue par le PMR) (bloque Pithiviers/Montargis) GS : Sem 47 lu |  | Y | 590000.57 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-20 | 23:18 | 2027-03-22 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151437977 |  |  | 5903 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151363577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 14:17 | 2027-12-10 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151405777 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 23:40 | 2027-10-15 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151404177 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:55 | 2027-08-27 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +1h dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151381377 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 23:00 | 2027-07-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151420977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 19 | 38 | 2027-05-16 | 7:00 | 2027-11-26 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31996069977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 8:50 | 2027-11-12 | 9:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151378177 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 34 | 2026-12-21 | 10:11 | 2027-12-10 | 11:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant suite demande préconstruction (19/09/23) |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151352777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 12:45 | 2027-12-10 | 13:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151441977 |  |  | 5903 | 6197 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2026-12-14 | 9:00 | 2027-12-10 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ Horaire DT IC fermant |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151388977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 11:25 | 2027-12-10 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31025578577 |  |  | 6176 | 6175 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:50 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V1 + V3 Zep 511 + 521 passage des trains à CS V2 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 22:55 | 2027-12-10 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151390577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 8:54 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31577898377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 0:10 | 2027-10-01 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V6 et tête de faisceau V4+V6 Zep 514 et 526 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 13:15 | 2027-11-12 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-08 | 23:40 | 2027-06-18 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31033642477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122579277 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 10:05 | 2027-11-12 | 10:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif DT suite demande préconstruction pour 3854 (19/19/23) |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021128877 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-02 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 8:41 | 2027-12-10 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151362777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 7:00 | 2027-09-24 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord DT NA pour modif horaire suite demande d'évolution SA 25 PCCC PC Modif horaire DT NA (+1h) pour chantier de remplacement de traverses |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151453377 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-11-26 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-09-13 | 11:27 | 2027-12-10 | 16:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord IC du 16/11/22 : 3833 limité La Rochelle et rejoue 3856 au départ de La Rochelle pour SIM V1+V2 (3831/864211). Accord TER sur nouveaux impacts. 04/07/24 : Accord IC variante 3831 du LU au VE pour 864811 fermant 01/12/25 : Cf. demande d'évolution O |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151494777 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 1:00 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif horaire DT JC 08 12 2021 suite AFCM |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31871667277 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 10:35 | 2027-12-10 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT SA23 1h de SUR en plein été et 1h40 de SUR (dont +40min dans le résiduel) hors plein été. Accord IP et TER NA. |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-04 | 8:50 | 2027-11-12 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 03/11/25 : modif horaire DR NA 8h50/12/50 pour 864463 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151376577 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:01 | 2027-12-05 | 3:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtres génériques ALTERNAT AFCM en lieu et place des FEN CORR |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151369577 |  |  | 6198 | 6194 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:49 | 2027-12-10 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Evolution suite évolution fenêtres SPRC L530/500 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122557277 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 9:35 | 2027-10-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 10:20 | 2027-10-22 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151382977 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-08-06 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151457377 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151458177 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:00 | 2027-10-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture continue du Tiroir 24 ZEP 480 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 14:00 | 2027-11-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-08 | 22:50 | 2027-11-19 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V2 + V4 Zep 514 + 524 + 522 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible, passage des trains à CS V1 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151396977 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 14:00 | 2027-11-14 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151450977 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 9:00 | 2027-10-13 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V4 ou V6 à déterminer à l'AHT à associer avec la CAP27_Saintes_019 Zep 524 ou 526 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-15 | 22:50 | 2027-10-29 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité V6 et tête de faisceau V4+V6 Zep 514 et 526 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151451777 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 23:30 | 2027-10-15 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 3.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151410777 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 9:00 | 2027-10-13 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité tête de faisceau V4+V6 (à associer avec la CAP27_Saintes_018) Zep 514 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151414977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2026-12-28 | 8:00 | 2027-10-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité tête de faisceau V4+V6 Zep 514 Entrée et sortie des VS 10 à 24 côté Bordeaux impossible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151417377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 10:35 | 2027-12-10 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151413377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2027-12-11 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Nazaire. F |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31103111077 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-22 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31101337877 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 9:55 | 2027-11-29 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 921 Train impair en IPCS V2 NS-CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151458977 |  |  | 5890 | 8347 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:30 | 2027-11-26 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31868973577 |  |  | 6195 |  | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151409977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:40 | 2027-12-10 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900138 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/12/19 MEQ RCST AMONT |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 21:45 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1010+1008 Sel 8126 Entrée/Sortie Faisceau Ouest impossible côté NS/NET Train fermant : TGV 5300 |  | Y | 515000.4573 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151407577 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-10-15 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 : MEQ RCST AMONT ATL ==> cadrage a |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-03-08 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151450177 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 23:50 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V1 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-01-18 | 14:17 | 2027-12-10 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 : RCST Amont BPL modification suite demande main courante PCO pour le 4082 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151495577 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:40 | 2027-11-15 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151361777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 34 | 2027-03-01 | 8:20 | 2027-10-15 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | simultanée partielle de 2h24 possible avec la fenêtre V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 6 semaines par an sur 2 périodes distinctes RCST: Modification de la FEN GEN pour reconduction des horaires du SA2019 en train ouvrant 860002 et 860006 en train |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-20 | 8:13 | 2027-10-15 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-08-30 | 21:45 | 2027-12-10 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée avec V2 de 03h45 Fenêtre générique de nuit cadrée à 15 semaines par an maximum |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-01 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 5h00 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31103111077 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151378977 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 53 | 35 | 2026-12-28 | 10:23 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019761077 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-11-15 | 7:35 | 2027-01-15 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151419977 |  |  | 5898 | 5906 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 8:49 | 2027-10-15 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes 2024-09-25 RCST AMONT ATL (SBE) : Modification de la FEN GEN pour les 860002 et 860006 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation pa |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31999499577 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 0:40 | 2027-12-11 | 6:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V2. |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122527177 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 9:55 | 2027-11-19 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350177 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 14:50 | 2027-12-10 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 RCST AMONT BPL : modification suite main courante PCO pour le 4082 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151454177 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 9:25 | 2027-12-10 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151358777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151392977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 8:10 | 2027-11-26 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151477777 |  |  | 6193 | 8805 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 0:10 | 2027-12-11 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33083907477 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 10:10 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151462377 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 18 | 43 | 2027-05-03 | 22:10 | 2027-12-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151393777 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-11-19 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151408377 |  |  | 5895 | 5902 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-02-08 | 9:55 | 2027-11-15 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 922 Train pair en IPCS V1 CHA-NS |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151360977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 10:10 | 2027-12-10 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-16 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31101788677 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:00 | 2027-12-06 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h00 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151413377 |  |  | 8349 | 5901 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 22:10 | 2027-12-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 1 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31102935577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151416577 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 22:56 | 2027-12-11 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151454977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151452577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2026-12-14 | 0:05 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 708+710 Sel 34+36 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32846972977 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 10 | 13 | 2027-03-08 | 8:39 | 2027-10-15 | 12:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Exclusion entre fenêtre générique de jour et déformée de nuit. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes. Alignement de la fenêtre avec fenêtre générique de jour V2 Rennes-Quimper RCST ATL : 17/10 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-09-13 | 23:20 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151499777 |  |  | 5891 | 8349 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151464777 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 7:30 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie B1 de Brion ZEP 813 + Sel 8821 + S50 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 8:50 | 2027-11-19 | 10:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151476177 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 0:10 | 2027-12-11 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre du VE/SA. Simultanée possible de 5h05 avec V1. |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 23:10 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31864336077 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 15 | 25 | 2027-04-18 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151482377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 22:35 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train fermant : 5300 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021220877 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-11-26 | 22:40 | 2027-12-06 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021220877 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 15:10 | 2027-12-10 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151368577 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 20 | 38 | 2027-05-23 | 7:30 | 2027-03-12 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 à 816 Sel 8814+8821 + S51 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 23:10 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709+708+710 Sel 34+36 et Sel 33Bis+35+41+501 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33087071977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:50 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33083912177 |  |  | 6198 | 6194 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ancenis-Ste Luce Voie 1 S/Sr St Géréon-Mauves voie 1 +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151418977 |  |  | 8349 | 5902 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-08 | 23:40 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Navettes TGV 905359 (NS 23h28 - CHA 23h36) et 605300 (CHA 04h20 - NS 04h28) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31868989777 |  |  | 6195 |  | 2027 | 2027 | 12 | 14 | 2027-03-22 | 23:05 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V1 05h05 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31864021377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 2 | 5 | 2027-01-11 | 22:30 | 2027-07-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709+708+710 Sel 34+36 et Sel 33Bis+35+41+501 Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151350977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-16 | 21:40 | 2027-11-19 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 23:40 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entre Navettes TGV 905359 (NS 23h28 - CHA 23h36) et 605300 (CHA 04h20 - NS 04h28) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151392177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 11:05 | 2027-12-10 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151479577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 52 | 32 | 2026-12-21 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-07-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 1 non alimentée entre CHA et CNQ Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-05 | 9:30 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 833+837 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-10-23 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 857700 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122588077 |  |  | 8346 | 8347 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151396177 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 23:20 | 2027-12-10 | 6:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8827 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122597277 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-01 | 9:55 | 2027-12-11 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP SPDC P4-Saumur V1 en SIM partielle avec V2 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 8:30 | 2027-12-03 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151383777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31864373677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 18 | 24 | 2027-05-03 | 23:50 | 2027-12-10 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8827 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151385377 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-12 | 23:50 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 707+709 Sel 33Bis+35+41+501 Entrée/Sortie de Chantenay côté Nantes possible Triage de Chantenay à alimenter en secours par le SI33-105 (CCL PRS de Nantes). |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151365177 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-05 | 21:40 | 2027-12-10 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151364377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151362777 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 9:27 | 2027-12-10 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151397777 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 14 | 43 | 2027-04-05 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St Na |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151395377 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:33 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. Exclusion entre fenêtre générique de nuit et la fenêtre générique de jour. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes et à aligner sur Nantes - St |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865651977 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 8 | 14 | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151500577 |  |  | 5890 | 8349 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 7:35 | 2027-02-12 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 809 + Sel 8814 Desserte ZI de MERON possiible |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151490577 |  |  | 9164 | 9187 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:31 | 2027-10-01 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Exclusion entre fenêtre générique de jour et déformée de nuit. Travaux de jour à planifier pendant les travaux de nuit sur l'itinéraire Angers - Le Mans - Rennes. Alignement de la fenêtre avec fenêtre générique de jour V1 Rennes-Quimper Modification le |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31871667277 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 10 | 16 | 2027-03-08 | 22:15 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle V2 05h05 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 23:50 | 2027-12-06 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151463977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 22:50 | 2027-12-10 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V2 Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31102744377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31864371677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 26 | 2027-04-19 | 22:00 | 2027-12-10 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Ste Luce-Ancenis Voie 2 S/Sr St Géréon-Mauves voie 2 Trains pairs en IPCS V1 entre St Luce et Ancenis (TGV 5300 et 8860 - TER 738130) +S50 (SA 2028) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021184477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-08-30 | 23:50 | 2027-11-15 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151461577 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 18 | 43 | 2027-05-03 | 23:00 | 2027-08-13 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VD ZEP : 1064 NBL+817 NS Entre 903858 et 904507 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151364377 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 15:27 | 2027-12-10 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151414977 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 53 | 48 | 2027-02-08 | 7:35 | 2027-01-22 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2B Nantilly ZEP 803 + Sel 8723 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151391377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 53 | 49 | 2026-12-28 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-08-30 | 15:00 | 2027-10-29 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | S/Sr Savenay-Drefféac Voie 1 et Voie 2 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-01-18 | 7:35 | 2027-01-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151399377 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 22:35 | 2027-12-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33083898677 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 37 | 49 | 2027-09-13 | 11:15 | 2027-11-14 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Saumur-St Pierre P4 V2 en SIM partielle avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151478577 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-22 | 7:35 | 2027-01-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 4B Montreuil ZEP 808 + Sel 8813 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151366177 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 22:15 | 2027-12-02 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33122567177 |  |  | 8345 | 5881 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 23:55 | 2027-06-18 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ZEP : 836+837+838 NS Sel 5 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31577979477 |  |  | 8795 | 6186 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-09 | 7:30 | 2027-12-11 | 23:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | + S50 SA 2028 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32846855877 |  |  | 8345 | 5879 | 2027 | 2027 | 11 | 21 | 2027-03-20 | 22:30 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée possible de 5h10 avec V1 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31865598577 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 6 | 15 | 2027-02-08 | 22:00 | 2027-12-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train fermant : 8860 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151367377 |  |  | 6195 | 9188 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:30 | 2027-12-10 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900139 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019739377 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-19 | 9:45 | 2027-12-10 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-10-23 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31578474877 |  |  | 8795 | 8804 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-15 | 22:05 | 2027-12-03 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 72501 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151443777 |  |  | 5901 | 6197 | 2027 | 2027 | 19 | 38 | 2027-05-16 | 7:30 | 2027-01-15 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31025598977 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 12 | 44 | 2027-03-27 | 7:30 | 2027-01-29 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151481377 |  |  | 6189 | 8795 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151380577 |  |  | 6188 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-10-22 | 22:16 | 2027-12-02 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Traitement de la végétation entre Nantes et Ancenis. Chantiers à l'ombre : CHA27_0026123 - Têtes de tunnel CHA27_0031967 - Versant de St Méen CHA27_0031976 - Tranchées du Point du vue et du Manteau Train ouvrant : 7623 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 1.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32846905677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 11 | 13 | 2027-03-20 | 0:05 | 2027-03-07 | 6:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie 2 partiellement non alimentée entre CNQ et CHA |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151459977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 10 | 46 | 2027-03-08 | 22:35 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31021184477 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 49 | 2027-11-26 | 23:20 | 2027-07-16 | 6:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 05h05 possible avec la fenêtre V2 du LU/MA au JE/VE Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 06/05/20 RCST Amont: Modification suite à la demande de Voyages 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00411 |  | Y | 515000.523 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347602077 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151470577 |  |  | 8795 | 6188 | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 2027-03-04 | 9:39 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:30 | 2027-12-09 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_001 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151485377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:22 | 2027-12-10 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32347645677 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 2 | 4 | 2027-01-11 | 8:59 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31871173977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-27 | 9:18 | 2027-12-09 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151355577 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 8:59 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151473777 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 8:59 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-12-09 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151375777 |  |  | 6185 | 6177 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-10-22 | 11:43 | 2027-12-10 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151351977 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:59 | 2027-12-09 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 12:00 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31033662177 |  |  | 6188 | 9405 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151379777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:18 | 2027-12-09 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151377377 |  |  | 6188 | 6178 | 2027 | 2027 | 51 | 48 | 2027-11-05 | 9:39 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151354377 |  |  | 6177 | 9097 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:25 | 2027-12-09 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151357777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 12:00 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151435777 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 11:01 | 2027-12-10 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 9:20 | 2027-12-10 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151373977 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 10:40 | 2027-12-10 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151483377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:33 | 2027-12-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151472177 |  |  | 8795 | 6183 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 9:39 | 2027-12-09 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151400177 |  |  | 5857 | 5880 | 2027 | 2027 | 14 | 42 | 2027-04-05 | 0:35 | 2027-04-11 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151386777 |  |  | 8805 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 11:43 | 2027-12-10 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151434377 |  |  | 6179 | 6177 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 11:01 | 2027-12-10 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434509477 |  |  | 6175 | 9097 | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 2027-08-29 | 9:39 | 2027-12-09 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151415777 |  |  | 8349 | 5906 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 8:59 | 2027-12-09 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151398577 |  |  | 5859 | 5880 | 2027 | 2027 | 16 | 43 | 2027-04-19 | 8:59 | 2027-12-09 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151484377 |  |  | 6192 | 6186 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 9:33 | 2027-12-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151353577 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:30 | 2027-12-09 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_KM-SC_001 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151463177 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 16 | 42 | 2027-04-19 | 9:25 | 2027-12-09 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151454977 |  |  | 8346 | 5895 | 2027 | 2027 | 51 | 47 | 2027-04-26 | 9:22 | 2027-12-10 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019751777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 10:40 | 2027-12-10 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151372977 |  |  | 6198 | 6193 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-12-09 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32775731677 |  |  | 8805 | 9405 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 10:02 | 2027-11-30 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151356777 |  |  | 6178 | 6172 | 2027 | 2027 | 12 | 45 | 2027-03-27 | 8:46 | 2027-03-11 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_LAB-VNE_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434420877 |  |  | 6152 | 6172 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 8:59 | 2027-03-25 | 14:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim 6D_LAB-VNE_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32775135277 |  |  | 9077 | 6193 | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-05 | 9:18 | 2027-09-23 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_002 MEQ RCST RCA le 27/11/25 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151460777 |  |  | 8346 | 5891 | 2027 | 2027 | 17 | 42 | 2027-04-26 | 10:20 | 2027-11-30 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140987377 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32702925877 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2026-12-13 | 1:05 | 2027-03-28 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140981777 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-28 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141000777 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:15 | 2027-08-06 | 13:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 8:59 | 2027-04-29 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140999177 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:22 | 2027-10-29 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140990577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:25 | 2027-04-01 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 5D_VNE-BL_001 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:47 | 2027-12-02 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141038377 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-10-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140980977 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2027-12-03 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-06-07 | 9:40 | 2027-12-02 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140978577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 1:05 | 2027-10-11 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140998377 |  |  | 5235 | 5248 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:50 | 2027-03-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141046577 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-04-06 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140993577 |  |  | 5198 | 5247 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:20 | 2027-04-02 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141044977 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-11-07 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141032977 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 14 | 49 | 2027-04-05 | 8:59 | 2027-04-30 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141039177 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 35 | 40 | 2027-08-30 | 9:10 | 2027-07-06 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-11-07 | 0:35 | 2027-11-08 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141054177 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-10-26 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:22 | 2027-09-24 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32434023677 |  |  | 5635 | 5636 | 2027 | 2027 | 5 | 12 | 2027-02-01 | 10:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141050177 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140992777 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-03-28 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:35 | 2027-11-07 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 0:35 | 2027-04-12 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141043377 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:39 | 2027-09-23 | 15:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec la 6D_BL-LIZ_001 MEQ RCST RCA le 27/11/2025 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141001977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-08 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 0:35 | 2027-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:10 | 2027-04-09 | 13:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 10:15 | 2027-05-17 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 1:05 | 2027-03-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141027577 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-07-15 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 11:01 | 2027-03-19 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140996777 |  |  | 5191 | 5198 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:05 | 2027-04-12 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141006977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:43 | 2027-07-13 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445827977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 23:50 | 2027-04-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140973977 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:35 | 2027-03-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141051777 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 9:39 | 2027-09-17 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-06-28 | 1:05 | 2027-03-21 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 0:35 | 2027-03-21 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445753277 |  |  | 5619 | 5623 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 9:55 | 2027-11-21 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140999977 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 1:05 | 2027-10-10 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique de 5h : - En simultanée les nuits de SA/DI - En 5h 1V2 avec 2h30 de sim les nuits de DI/LU Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141054977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 10:40 | 2027-03-12 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141025977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-11-08 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141001977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:22 | 2027-03-19 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-02-08 | 22:25 | 2027-10-11 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 3.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-02-08 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141006977 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:30 | 2027-09-21 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 8:59 | 2027-04-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans sim avec 6D_VNE-BL_002 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140980177 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:25 | 2027-07-15 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Minor | 3.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-02-08 | 9:25 | 2028-12-08 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT 01/12/2021: MEQ RCST AMONT V1 et V1B prisent à INGRANDES avec les ZEP La Possonnière - Montrelais voie 1 + ZEP 801 d'Ingrandes (Groupement LPO - MTW01) |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 10:35 | 2028-12-08 | 12:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141032177 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-14 | 22:56 | 2028-12-09 | 4:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée partielle de 5h05 possible avec la fenêtre V1 du LU/MA au JE/VE. Simultanée de 04h20 les nuits de VE/SA. Fenêtre soumise à une règle d'itinéraire alternatif. 03/12/19: MEQ RCST Amont |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141037577 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141018177 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:05 | 2028-12-04 | 2:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100598 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00861 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 11:05 | 2028-12-08 | 12:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05/09/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour sillon 8262/3 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 23:20 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11100595 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/11/2021 MEQ RCST ATL : passage en obsolète pour AFCM |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445942077 |  |  | 5636 | 5664 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 10:10 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32449176177 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:30 | 2028-03-24 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140975577 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:50 | 2028-12-08 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 RCST AMONT BPL : modification suite main courante PCO pour le 4082 11100593 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-11-07 | 9:30 | 2028-12-08 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900139 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445882277 |  |  | 5619 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 9:27 | 2028-12-08 | 10:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32462877177 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 51 | 4 | 2026-12-14 | 9:45 | 2028-12-08 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/12/2021: MEQ RCST AMONT |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141052577 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 10:23 | 2028-12-08 | 10:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00832 pour garantir passage du 7622 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32459593777 |  |  | 5198 | 5202 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 8:10 | 2028-03-24 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-08-23 | 10:40 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10900138 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 03/12/19 MEQ RCST AMONT |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 15:10 | 2028-12-08 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/10/2021 MEQ RCST ATL AMONT : mise à jour suite main courante, fait écho à DECT22_00809 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141036777 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-11-07 | 14:17 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 01/10/2025 : RCST Amont BPL modification suite demande main courante PCO pour le 4082 10702601 5322 encadrant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 15:27 | 2028-12-08 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_01054 |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-04 | 8:13 | 2028-10-13 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V2 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306661677 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-10-04 | 8:49 | 2028-10-13 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée de 3h21 possible avec V1 Fenêtre générique de jour cadrée à 8 semaines par an sur 2 périodes distinctes 2024-09-25 RCST AMONT ATL (SBE) : Modification de la FEN GEN pour les 860002 et 860006 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation pa |  | Y | 515000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140973177 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 34 | 48 | 2027-09-12 | 21:40 | 2028-12-08 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141004377 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-07-05 | 11:25 | 2028-12-07 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445850577 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 9:54 | 2028-12-08 | 10:46 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-07-05 | 22:50 | 2028-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32459857877 |  |  | 5214 | 5221 | 2027 | 2027 | 2 | 30 | 2027-01-11 | 22:55 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445893977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:55 | 2028-11-10 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140984977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-11 | 9:37 | 2028-12-08 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140983377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2028-12-08 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140972377 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 22:44 | 2028-12-08 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141029177 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141008577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:55 | 2028-11-03 | 12:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140974777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 26 | 48 | 2027-09-12 | 21:50 | 2028-12-08 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-01-17 | 22:45 | 2028-04-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141040177 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 13:27 | 2028-12-08 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141014977 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:17 | 2028-12-07 | 11:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141031377 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 25 | 43 | 2027-06-21 | 11:25 | 2028-12-07 | 12:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141053377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 11:00 | 2028-12-08 | 12:04 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141005177 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 21:45 | 2028-12-08 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141050977 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 10:12 | 2028-12-08 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-10-04 | 14:22 | 2028-12-08 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY pendant la concertation sur les FEN GEN 2024: 872730 ouvrant et 872714 fermant |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140985777 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 22:20 | 2028-12-08 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141017377 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 12:37 | 2028-12-08 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32450379477 |  |  | 5634 | 5664 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32663549277 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-22 | 9:49 | 2028-12-08 | 10:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141031377 |  |  | 5692 | 5720 | 2027 | 2027 | 25 | 43 | 2027-09-12 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141002777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:53 | 2028-12-08 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-19 | 8:37 | 2028-11-03 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140986577 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 22:53 | 2028-09-29 | 5:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-04 | 10:34 | 2028-12-07 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141044177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-06-07 | 12:25 | 2028-12-01 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 12 semaines. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141016577 |  |  | 5247 | 5203 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:08 | 2028-12-08 | 12:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141010977 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140977777 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 11:32 | 2028-12-07 | 12:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-10-04 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141035977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-11-07 | 22:55 | 2028-03-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140979377 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 23:20 | 2028-12-08 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141008577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 13:12 | 2028-12-08 | 14:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140971577 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 21:55 | 2028-12-08 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 23:40 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140988177 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 21:32 | 2028-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:47 | 2028-12-08 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141024377 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 22:40 | 2028-12-01 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141045777 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-06-07 | 22:40 | 2028-04-07 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140997577 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 11:12 | 2028-09-29 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140988977 |  |  | 5212 | 5220 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 7:56 | 2028-10-20 | 11:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141007777 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 2 | 27 | 2027-06-07 | 9:20 | 2028-12-08 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141047377 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:02 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141003577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:33 | 2028-12-08 | 6:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445643977 |  |  | 5224 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141003577 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 21:45 | 2028-04-07 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141025177 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2028-12-08 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32448239977 |  |  | 5602 | 5635 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 22:44 | 2028-09-29 | 5:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32345387777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 13:27 | 2028-12-03 | 14:54 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32449076577 |  |  | 5602 | 5635 | 2027 | 2027 | 8 | 39 | 2027-02-22 | 8:50 | 2028-12-03 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141028377 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 23:55 | 2028-12-04 | 2:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141004377 |  |  | 5634 | 5660 | 2027 | 2027 | 23 | 27 | 2027-06-07 | 21:30 | 2028-12-08 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141048177 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32445048477 |  |  | 5225 | 5226 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 14:06 | 2028-12-03 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140982577 |  |  | 9374 | 5226 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-19 | 22:55 | 2028-04-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141040977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-15 | 22:20 | 2028-06-02 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140989777 |  |  | 5212 | 5214 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 21:40 | 2028-04-14 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141029977 |  |  | 5200 | 5212 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 9:10 | 2028-12-03 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32776688077 |  |  | 5660 | 5672 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-10 | 22:45 | 2028-04-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32435556277 |  |  | 5635 | 5636 | 2027 | 2027 | 2 | 13 | 2027-01-17 | 21:50 | 2028-09-29 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141042577 |  |  | 5226 | 5602 | 2027 | 2027 | 9 | 39 | 2027-03-01 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32461614777 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:12 | 2028-09-29 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141035977 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-08-16 | 11:25 | 2028-09-29 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141049377 |  |  | 5602 | 5634 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-06-07 | 12:04 | 2028-10-06 | 16:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140999977 |  |  | 8786 | 5248 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-06 | 9:20 | 2028-12-03 | 9:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141036777 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 33 | 48 | 2027-08-16 | 21:45 | 2028-04-28 | 6:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 29003. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32461922377 |  |  | 5226 | 5618 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 21:40 | 2028-11-10 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141014177 |  |  | 5247 | 5199 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764238777 |  |  | 5660 | 5674 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 13:55 | 2028-12-03 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30140999177 |  |  | 5191 | 5247 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-09-06 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-05-10 | 10:13 | 2028-09-29 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32703120377 |  |  | 5623 | 5631 | 2027 | 2027 | 11 | 11 | 2027-03-21 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32461748477 |  |  | 5222 | 5226 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 9:51 | 2028-03-10 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30141026777 |  |  | 5199 | 5211 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-09-07 | 11:54 | 2028-10-06 | 16:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306661677 |  |  | 5225 | 5615 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-19 | 1:46 | 2028-12-04 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32737931577 |  |  | 5674 | 5689 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:45 | 2028-12-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152476777 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2028-04-28 | 6:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152563577 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:37 | 2028-10-20 | 12:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152549177 |  |  | 6548 | 6552 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2028-09-29 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152560777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:07 | 2028-10-20 | 11:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152568177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 21:00 | 2028-12-01 | 5:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152562777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2028-12-03 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-05-30 | 22:02 | 2028-09-29 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 872629 ouvrant Sillon 29003 fermant le lundi |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152553577 |  |  | 6548 | 6552 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:51 | 2028-09-29 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152564377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-08 | 9:54 | 2028-09-29 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152502377 |  |  | 7472 | 7101 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-01-24 | 23:10 | 2028-12-04 | 2:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité refonte 2022 |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152495177 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 9:31 | 2028-09-29 | 12:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152535577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152478577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 11 | 26 | 2027-03-15 | 11:25 | 2028-10-06 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 6 semaines par voie + exclusion entre les deux voies |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33080084277 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 6 | 11 | 2027-02-14 | 22:21 | 2028-04-28 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152569177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:51 | 2028-09-29 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32400499977 |  |  | 8433 | 6629 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-02 | 22:55 | 2028-08-25 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152561777 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 11 | 26 | 2027-03-15 | 10:07 | 2028-09-29 | 14:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152523177 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:21 | 2028-04-07 | 5:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillons encadrants : - ouvrant : 872721 , - fermant : 872704. |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34535205277 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 21:50 | 2028-06-02 | 5:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 21:40 | 2028-03-24 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33005356277 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-21 | 10:12 | 2028-03-10 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32433610177 |  |  | 8434 | 7087 | 2027 | 2027 | 7 | 26 | 2027-02-15 | 22:20 | 2028-09-29 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | suite à remarques de TER MPY lors de la concertation sur les FEN GEN 2024: sillons ouvrants 872880 du LU au JE, 778624 le VE, 871488 les DI de plein été et 872748 les autres DI |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32412106277 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 9 | 42 | 2027-03-01 | 21:40 | 2028-08-25 | 6:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34488096577 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 10:33 | 2028-09-29 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre cadrée à 4 semaines par an + possibilité d'activer V1 et V2 aux mêmes semaines |  | Y | 650000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152491177 |  |  | 7472 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 21:32 | 2028-08-25 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152479577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2028-08-25 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32385548377 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 21:32 | 2028-02-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34486699377 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 23:20 | 2028-02-18 | 6:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 650000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32385597977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 14:17 | 2028-12-08 | 15:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152570177 |  |  | 6535 | 6544 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-24 | 8:41 | 2028-12-08 | 9:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152549977 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 21 | 29 | 2027-05-24 | 9:35 | 2028-10-13 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30929295377 |  |  | 7550 | 6546 | 2027 | 2027 | 41 | 44 | 2027-10-11 | 8:50 | 2028-12-01 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif H 08:40 / 12:40 au lieu de 9h/13h pour 864468 fermant SA23 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357898777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-31 | 23:15 | 2028-12-09 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389215777 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 8:50 | 2028-10-20 | 9:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance V2 Hors SPRC L530 07/10/2025 : modif horaire DR NA à la PCO |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152504977 |  |  | 7473 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 22:30 | 2028-12-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437980377 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 18 | 20 | 2027-05-03 | 10:20 | 2028-10-13 | 14:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ DT pour 863546 |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32412033077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 7 | 13 | 2027-02-15 | 11:25 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 07/10/2025 : modif horaire et localisation DR NA à la PCO |  | Y | 579000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32386577577 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 12:40 | 2028-12-08 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | vibration 83120 cf dect 2019 |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152554377 |  |  | 7550 | 8993 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:40 | 2028-10-27 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord horaire PCCC PC suite demande d'évolution SA 25 Brittany Ferries |  | Y | 500000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389665677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 23:15 | 2028-09-23 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152524577 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-24 | 22:30 | 2028-09-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152548177 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 12:00 | 2028-12-01 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152528977 |  |  | 7469 | 7473 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 8:59 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152535577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152492777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 8:59 | 2028-12-08 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152532177 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 11:01 | 2028-12-08 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152505977 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-24 | 9:22 | 2028-12-08 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32802590377 |  |  | 7467 | 7468 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 11:43 | 2028-12-08 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152547177 |  |  | 7550 | 6552 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:39 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389099577 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 12:00 | 2028-12-01 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152493577 |  |  | 6552 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:22 | 2028-12-01 | 13:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389557777 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 10:40 | 2028-12-08 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152501577 |  |  | 7473 | 7477 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:01 | 2028-12-08 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152480377 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 10 | 43 | 2027-03-08 | 11:43 | 2028-12-01 | 15:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152492777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 9:20 | 2028-04-21 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389112877 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152477577 |  |  | 7410 | 7557 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:39 | 2028-12-01 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152494377 |  |  | 6552 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:40 | 2028-12-08 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32433908077 |  |  | 7104 | 7087 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-22 | 10:40 | 2028-06-09 | 14:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" le 26/09/25 RCST RCA :vibration pour PCO2027 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152495177 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 11:01 | 2028-05-19 | 14:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152534777 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 8:59 | 2028-04-21 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152573177 |  |  | 6535 | 6543 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 13:03 | 2028-12-08 | 13:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389065877 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 21:00 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152516377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-14 | 13:00 | 2028-12-08 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 500000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33005464777 |  |  | 8993 | 7103 | 2027 | 2027 | 8 | 46 | 2027-02-22 | 10:50 | 2028-12-01 | 11:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33007066377 |  |  | 6552 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 10:43 | 2028-12-08 | 11:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152504177 |  |  | 8467 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:07 | 2028-12-08 | 12:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357898777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2028-12-01 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32433460977 |  |  | 8434 | 7087 | 2027 | 2027 | 6 | 26 | 2027-02-14 | 11:18 | 2028-12-08 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152517377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-16 | 22:45 | 2028-12-08 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32400846777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-15 | 11:48 | 2028-11-26 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34486872477 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 12:00 | 2028-11-26 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389566577 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-24 | 10:54 | 2028-12-08 | 11:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152499777 |  |  | 8467 | 7101 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:49 | 2028-11-03 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33008119777 |  |  | 7104 | 9295 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 12:12 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152514777 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:15 | 2028-11-03 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152527377 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 22:45 | 2028-03-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152565377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 40 | 45 | 2027-10-04 | 12:20 | 2028-12-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors plein été |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33006453277 |  |  | 6551 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 10:45 | 2028-10-15 | 13:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389687377 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-25 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33007025177 |  |  | 6551 | 7093 | 2027 | 2027 | 6 | 43 | 2027-02-14 | 11:44 | 2028-12-03 | 13:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152503377 |  |  | 7473 | 7477 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:19 | 2028-10-29 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389252777 |  |  | 7130 | 0 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 11:40 | 2028-12-08 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre hors vendredi plein été pour circulation du 8533 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33081976477 |  |  | 7087 | 9295 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-05 | 12:12 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152537377 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 4 | 39 | 2027-01-25 | 10:49 | 2028-10-22 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152536577 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:12 | 2028-10-15 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. Concertation: IC valide la FEN Bayonne et Hendaye entre 8534 et 8540 (SA2021) |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32443814877 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 17 | 2027-03-08 | 22:45 | 2028-03-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre mise en cohérence avec la MES des IPCS et dans un souci de mise en adéquation entre les pratiques du terrain et CAPTEUR |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389241077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 12:15 | 2028-10-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389665677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-25 | 11:10 | 2028-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152515577 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:12 | 2028-10-29 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34486660177 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 48 | 2027-10-29 | 11:41 | 2028-10-29 | 15:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Section équipée en IPCS. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. mis en qualité refonte 2022 |  | Y | 655000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32385597977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 9:27 | 2028-10-26 | 12:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33412961777 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 3 | 39 | 2027-01-18 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152496977 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 3 | 39 | 2027-01-19 | 14:19 | 2028-10-26 | 19:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. exclusive fenêtre de 2h LU>JE 3705 ouvrant |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389109977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 11:44 | 2028-10-26 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32385193677 |  |  | 7097 | 7103 | 2027 | 2027 | 17 | 41 | 2027-05-02 | 23:13 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152525977 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 10 | 41 | 2027-03-08 | 14:00 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152486177 |  |  | 7467 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:10 | 2028-12-08 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152532977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-12-09 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152519377 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 23:20 | 2028-12-09 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34486576677 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 43 | 46 | 2027-10-29 | 23:23 | 2028-12-09 | 5:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 avec min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32400663077 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 2027-11-02 | 13:10 | 2028-10-26 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34487349277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 21:43 | 2028-06-10 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389228277 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-11 | 23:25 | 2028-11-25 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152566377 |  |  | 7409 | 7468 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 12:37 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152502377 |  |  | 7472 | 7101 | 2027 | 2027 | 3 | 49 | 2027-12-05 | 10:48 | 2028-10-26 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32412167877 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 22:43 | 2028-12-09 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389109977 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 2027-05-03 | 23:00 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389977277 |  |  | 7101 | 7103 | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-05 | 10:17 | 2028-10-26 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32439052477 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 22:10 | 2028-12-08 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33008052277 |  |  | 7104 | 9295 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-10 | 22:00 | 2028-06-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34487107777 |  |  | 8433 | 6629 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-05 | 22:52 | 2028-12-08 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152534777 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 23:24 | 2028-07-01 | 5:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1bis et V2bis dont environ 5h 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies dir sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33005447377 |  |  | 6552 | 7103 | 2027 | 2027 | 7 | 8 | 2027-02-21 | 21:10 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437921077 |  |  | 7104 | 8432 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-05-02 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152528177 |  |  | 7467 | 7473 | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152532177 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2027-12-05 | 14:07 | 2028-12-08 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004860677 |  |  | 7088 | 7092 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-09 | 22:10 | 2028-05-05 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152481377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 4 | 46 | 2027-01-31 | 1:10 | 2028-10-13 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31003396177 |  |  | 7550 | 6546 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 22:00 | 2028-06-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33412917277 |  |  | 7106 | 6832 | 2027 | 2027 | 7 | 46 | 2027-02-15 | 13:50 | 2028-12-08 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32412147077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-09 | 23:55 | 2028-10-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30152484377 |  |  | 0 | 7557 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 10:45 | 2028-10-25 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtr |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32435386677 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 20 | 20 | 2027-05-22 | 21:43 | 2028-12-09 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32389241077 |  |  | 7101 | 8431 | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-20 | 11:21 | 2028-12-08 | 12:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32443814877 |  |  | 7472 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 17 | 2027-04-04 | 21:16 | 2028-12-09 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143382777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143323577 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:34 | 2028-07-14 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2 dont 5h50 2V/4 et Incompatible avec fenêtre courte ou longue voies bis sur Savigny<->Brétigny(Savigny-Bretigny) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143353377 |  |  | 7152 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:13 | 2028-11-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie sur V1 et V2 dont min 3h10 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Choisy<->Juvisy(Choisy-Juvisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143382777 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143326577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2028-12-08 | 13:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143326577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:20 | 2028-11-25 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32348996377 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 13:00 | 2028-10-26 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143393777 |  |  | 7174 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-03-03 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 9:23 | 2028-10-26 | 13:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143354177 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-12-09 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32850853977 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 1 | 5 | 2027-01-04 | 22:52 | 2028-03-03 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143366777 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2028-10-26 | 16:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32005888077 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143365977 |  |  | 7127 | 7562 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:10 | 2028-07-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143374577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2027-12-13 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143374577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:15 | 2028-10-27 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre V2. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | High | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32348951877 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 22:10 | 2028-06-02 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143383577 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2028-10-13 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143352577 |  |  | 7563 | 7579 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-12-08 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143381977 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:47 | 2028-10-26 | 16:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | La fenêtre générique ne doit pas être alignée avec la fenêtre générique de jour sur Montauban-Toulouse. fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32348891777 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 2027-10-29 | 10:40 | 2028-12-08 | 11:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:37 | 2028-12-08 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30819761477 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 1 | 5 | 2027-01-04 | 23:00 | 2028-04-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32951495577 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-30 | 22:00 | 2028-10-13 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32005767477 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 11:30 | 2028-10-26 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h jour par voie (jamais les deux voies prises le même jour) et si une fenêtre déformée est demandée sur la section (aux pk précis du chantier), la fenêtre générique est exclue sur les deux voies sur toute cette section. Fenêtre V1 exclusive de la fenêtre |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32005652077 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 23:20 | 2028-12-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143327577 |  |  | 7154 | 7161 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143354177 |  |  | 7563 | 7154 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2028-03-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143391777 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2028-04-29 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143324377 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-03-03 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004714077 |  |  | 7179 | 7170 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:52 | 2028-04-01 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32951411177 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-26 | 22:00 | 2028-06-09 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143354977 |  |  | 7579 | 7152 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-05-12 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004722277 |  |  | 7169 | 7174 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 23:00 | 2028-04-01 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143322777 |  |  | 7562 | 7564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:07 | 2028-06-09 | 6:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143375577 |  |  | 0 | 7168 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:10 | 2028-11-28 | 6:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30143392577 |  |  | 7171 | 7132 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-13 | 22:00 | 2028-11-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32951476377 |  |  | 7152 | 7155 | 2027 | 2027 | 45 | 45 | 2027-11-11 | 23:55 | 2027-12-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33004727977 |  |  | 7171 | 7407 | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 23:00 | 2028-12-08 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456092277 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2028-05-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours+ |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142570077 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:50 | 2028-11-15 | 15:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:00 | 2028-05-12 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142561477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 15:00 | 2028-12-08 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142642677 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 1:10 | 2028-06-23 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142576877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:10 | 2028-06-23 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32352017777 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 50 | 9 | 2026-12-13 | 21:16 | 2028-06-09 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32980623977 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-09 | 11:14 | 2028-10-26 | 15:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2028-10-07 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 23:55 | 2028-06-23 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-10-19 | 22:25 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142555877 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 14:35 | 2028-12-08 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 13:10 | 2028-10-26 | 18:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre de 4h en simultanée partielle exclusive fenêtre de 2h LU>JE |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142611077 |  |  | 2774 | 2782 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:25 | 2028-11-25 | 5:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6h par voie V1 et V2. Min 3h30 4V/4. et Incompatible avec fenêtre longue voies bis sur Paris <-> Choisy(Paris-Choisy) 3690 ouvrant 142144 (ou 141142) et 143844 (ou 141844) circulent V2bis |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142562277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:55 | 2027-12-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142574477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:30 | 2028-06-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142610277 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-14 | 21:43 | 2028-05-13 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142564677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 10:30 | 2028-10-19 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | cadrage a 15 semaines |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 10:25 | 2028-10-17 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cadrage à 15 semaines sur l'année en 2 périodes |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 22:10 | 2028-07-07 | 4:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142607077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2028-04-22 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142519677 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-02-02 | 22:25 | 2028-05-05 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33516791977 |  |  | 2793 | 2799 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 21:43 | 2028-11-25 | 6:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 11:50 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142680277 |  |  | 2644 | 2652 | 2027 | 2027 | 52 | 45 | 2026-12-22 | 15:30 | 2028-12-08 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142565477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 13:53 | 2028-12-08 | 14:53 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:24 | 2028-07-14 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2v/4 |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142530477 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-17 | 7:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142558277 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 21:12 | 2028-12-09 | 5:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33517349077 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 23 | 47 | 2027-06-07 | 22:25 | 2028-06-02 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 15/07/2025 : (JMB) Suppression de l'exclusion entre la LAB-V_014 et la 015 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142551877 |  |  | 2607 | 8188 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 13:50 | 2027-12-13 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142578477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2027-12-17 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultannée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Complément SA2021 : les sillons longs parcours seront détournés la nuit pendant toute l'année par Bordeaux et Tours |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142637077 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142592077 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-11 | 13:50 | 2027-12-13 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 20/01/26 RCST AMONT : PER 2028 |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142577677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:00 | 2027-12-22 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique de nuit en simultanée 2V/2 avec la fenêtre de voie contigüe. Fenêtre courte dans le résiduel |  | Y | 590000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142691277 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 15:00 | 2028-11-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142644277 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 8:55 | 2028-12-07 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train ouvrant : 854812 train fermant : 854877 Modification horaire pendant les semaines SPRC QR LDE - de 08h40 à 16h30 (au lieu de 09h00 à 16h50) Reconduction SA 2023 Jours d'application : LU,MA,ME,JE des semaines SPRC QR-LDE FEN26_Quimper-Landerneau_01 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456969577 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 14:00 | 2028-11-23 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142611877 |  |  | 2774 | 2782 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 10:19 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 31/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142665277 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-05-10 | 14:15 | 2028-12-08 | 15:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142555077 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 8:14 | 2028-10-13 | 12:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 14:29 | 2028-12-08 | 15:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante #79 pour PCO SA2027 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33494460677 |  |  | 9428 | 2646 | 2027 | 2027 | 15 | 48 | 2027-04-17 | 9:42 | 2028-09-29 | 13:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00867 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437949577 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 10:07 | 2028-12-08 | 10:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32841638477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:47 | 2028-12-08 | 11:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142548677 |  |  | 2607 | 2686 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 15:01 | 2028-12-08 | 16:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/12/2025 : RCST Amont BPL : modification suite demande main courante #78 pour PCO SA2027 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142692077 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 9:30 | 2028-09-29 | 13:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00696 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142644277 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 9:47 | 2028-12-08 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | HORS PÉRIODE ESTIVALE 30/08/2023 SBE : MEQ RCST AMONT BPL suite main courante PCO pour 858288 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142598277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 8:43 | 2028-10-13 | 12:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:06 | 2028-09-29 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142689677 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 7:52 | 2028-10-13 | 11:23 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142605477 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 8:25 | 2028-10-13 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00690 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32357031277 |  |  | 9244 | 2758 | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-10 | 13:50 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-05-18 | 8:40 | 2028-08-25 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2028-09-29 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre sans simultanée 18/07/2023 RCST AMONT BPL : modification suite DECT24_00581 |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142581677 |  |  | 2607 | 8188 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 8:15 | 2028-08-25 | 8:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305712677 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 8:30 | 2028-08-25 | 9:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142661277 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 8:55 | 2028-08-25 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PÉRIODE ESTIVALE 2024-07-17 RCST AMONT BPL SBE : MAJ suite Main Courante PCO |  | Y | 470000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142546277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 11:46 | 2028-12-08 | 12:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142645077 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:32 | 2028-12-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456983177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 13:25 | 2028-12-08 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33149833177 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-19 | 14:26 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456969577 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142651477 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142525677 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-04-27 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142651477 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 3:09 | 2028-12-04 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142528077 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142572877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:49 | 2028-10-27 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142529677 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 13:51 | 2028-12-08 | 14:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32841442777 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142663677 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 23:15 | 2028-12-08 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142632277 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142610277 |  |  | 9247 | 9246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:37 | 2028-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456138577 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871801 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFN |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32457419677 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871801 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFN |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142662077 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 9:25 | 2028-12-08 | 10:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification pour alignement avec FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-26 | 22:49 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 8519 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142543077 |  |  | 8185 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142641877 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 12:58 | 2028-12-08 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) Modification le 05/02/2019 : remplacement dans Heure Début PK Fin de 11:37 par 13:37 Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142674677 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 22:40 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142685077 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 51 | 41 | 2026-12-15 | 10:37 | 2028-12-01 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142559877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 14:26 | 2028-12-08 | 14:56 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32302477677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 14 | 16 | 2027-04-05 | 13:29 | 2028-12-08 | 14:18 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142643477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:44 | 2028-12-08 | 5:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-03-15 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142604677 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-12 | 23:21 | 2028-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142665277 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 22:21 | 2028-12-08 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 15:00 | 2028-12-08 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142692077 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 15:16 | 2028-12-08 | 16:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant 4758 et fermant 7672 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142645077 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 20/07/2023 (main courante) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142528877 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:30 | 2028-12-08 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32724133677 |  |  | 2832 | 9043 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-15 | 2:19 | 2028-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142543877 |  |  | 2603 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142683077 |  |  | 2694 | 2644 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33145558077 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:21 | 2028-12-08 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142641877 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 13:18 | 2028-12-08 | 14:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 23:00 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142607877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:00 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142680277 |  |  | 2644 | 2652 | 2027 | 2027 | 52 | 45 | 2027-01-12 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142613477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-19 | 15:34 | 2028-12-08 | 16:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon fermant : TER AQ à Agen Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142579277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 14:00 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32457419677 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:36 | 2028-12-08 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142634677 |  |  | 2838 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:17 | 2028-08-25 | 10:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période estivale |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142693677 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:30 | 2028-12-04 | 3:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306418977 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 22:37 | 2028-12-08 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456073377 |  |  | 2662 | 9429 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:45 | 2028-12-08 | 11:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires pour alignement avec FEN23_Langon-Marmande_017 et FEN23_Bordeaux-Langon_017 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33388044677 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 2:00 | 2028-12-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142609477 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 1:01 | 2028-12-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142519677 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 47 | 2027-01-12 | 8:50 | 2028-12-08 | 10:36 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 03/02/25 : RCST Amont ==> Fenêtre applicable uniquement en période hors estivale Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" Modification des horaires par rapport à 2022 pour laisser circuler le 866715 entre Bordeaux et Langon |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 22:59 | 2028-12-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142523477 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2026-12-15 | 22:22 | 2028-12-04 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456138577 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2028-12-08 | 5:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 3750 et Train fermant : 871850 Zone chantier AFNT en sim entre Grisolles/BV à Toulouse de 22h49 à 05h49 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142571277 |  |  | 8730 | 2617 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32701189777 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 10:33 | 2028-12-01 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142633077 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:59 | 2028-12-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142559077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 11:06 | 2028-12-01 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142673877 |  |  | 2775 | 2781 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 11:00 | 2028-12-08 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456092277 |  |  | 9324 | 2664 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142612677 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:39 | 2028-12-01 | 14:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32457033077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 23:00 | 2028-03-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-15 | 0:24 | 2028-12-04 | 3:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 08/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32841452577 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32701191377 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 21:40 | 2028-12-04 | 1:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32303015577 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 10:33 | 2028-12-01 | 12:48 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142637077 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142575277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-02 | 23:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142691277 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:43 | 2028-06-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2018 : 6824/25 sillon ouvrant, préserver une amplitude de 6h. |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142628677 |  |  | 2813 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:06 | 2028-12-01 | 13:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour RCST Amont JMB le 08/07/2025 |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142594477 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-10 | 10:37 | 2028-12-01 | 14:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 871843 ouvrant et 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33517266877 |  |  | 2793 | 2816 | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 2027-11-15 | 22:59 | 2028-02-09 | 4:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à c |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142642677 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 12:06 | 2028-12-01 | 15:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_002 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142688077 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2028-12-01 | 13:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456073377 |  |  | 2662 | 9429 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:00 | 2028-12-01 | 11:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_003 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:45 | 2028-12-01 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32733499177 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-09 | 22:21 | 2028-06-02 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142568877 |  |  | 2752 | 8800 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:30 | 2028-12-01 | 12:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon 4661 fermant Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 22:37 | 2028-07-19 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TER 866829 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2028-12-08 | 15:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEQ RCST AMONT 26/09/2023 (main courante) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142649077 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-10-25 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142603077 |  |  | 2617 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:21 | 2028-07-21 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : LCNT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34234391477 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 13 | 34 | 2027-04-04 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin (Cv105) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_005 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à cha |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142575277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 23:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_CTY-CCE_004/005 et xF_CCE-NA_004/005 pour créer un bloc de 6h de sim. 5 nuits/7 en gare de Carcassonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34311250977 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:36 | 2028-12-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142554277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 22:36 | 2028-12-09 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C121) >A activer en même temps que xF_CCE-NA_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaq |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32456983177 |  |  | 2810 | 9043 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 10:42 | 2028-12-08 | 11:11 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début (C138) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142603877 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 2027-01-26 | 22:30 | 2028-10-27 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142685877 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:32 | 2028-10-25 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142545477 |  |  | 2603 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 14:20 | 2028-12-08 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32457033077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:41 | 2028-02-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début (Cv136 à revers) >A activer en même temps que xF_CTY-CCE_004 (maintien d'un bloc de Toulouse à Narbonne) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à repara |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142528077 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:25 | 2028-12-04 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_027 + CAP28_Bordeaux(640000) _004 Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142643477 |  |  | 8863 | 2824 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 22:16 | 2028-12-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique liée avec les FEN28_Bordeaux-Langon_026 + CAP28_Bordeaux(640000 _003) Ces fenêtres travaux seront rediscuté en 2030 lors de la concertation des fenêtres génériques pour le SA 2033 la fin des chantiers AFNT et AFSB) |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:32 | 2028-12-08 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : TGV 8519 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142633877 |  |  | 2832 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sillon ouvrant : FRET LNCT16 /!\ Ne pas activer lorsque les fenêtres génériques de nuit, sur POLT, seront activées. /!\ |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142518877 |  |  | 2778 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 15:19 | 2028-12-08 | 16:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33291656277 |  |  | 9144 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 10 | 2027-02-08 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142539877 |  |  | 8730 | 2603 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 15:15 | 2028-12-08 | 16:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33387365077 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:27 | 2028-12-08 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142524277 |  |  | 2792 | 2813 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 9:20 | 2028-03-17 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34312537977 |  |  | 2683 | 2686 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:08 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142563077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:05 | 2028-12-08 | 10:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142608677 |  |  | 9038 | 2775 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:15 | 2028-12-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" Modification le 08/02/2019 : Case Week-end cochée |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142557477 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 4 | 41 | 2027-01-25 | 22:40 | 2028-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142542277 |  |  | 8730 | 2606 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 0:15 | 2028-12-03 | 6:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142520677 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305927077 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 9:02 | 2028-12-08 | 9:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305772577 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 22:30 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142660477 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 23:40 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142690477 |  |  | 2836 | 2648 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 22:27 | 2028-10-20 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142573677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 9:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318266477 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 35 | 2027-07-12 | 22:30 | 2028-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142632277 |  |  | 9304 | 2826 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:40 | 2028-09-18 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142560677 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 9:35 | 2028-12-08 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306421477 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 9:20 | 2028-12-08 | 13:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142563877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:40 | 2028-05-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306378477 |  |  | 2682 | 8188 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-12 | 22:27 | 2028-06-24 | 5:27 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 570000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142539077 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-24 | 10:03 | 2028-11-17 | 11:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142685877 |  |  | 2782 | 2799 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:20 | 2028-11-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142576077 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:30 | 2028-12-08 | 11:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142597477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 11:20 | 2028-12-08 | 12:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142666077 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 10:15 | 2028-11-17 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32303013677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 17 | 26 | 2027-04-26 | 22:30 | 2028-11-17 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32700590077 |  |  | 2836 | 9429 | 2027 | 2027 | 10 | 48 | 2027-03-12 | 9:47 | 2028-11-17 | 10:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32303511677 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 20 | 45 | 2027-05-17 | 10:23 | 2028-11-17 | 11:39 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 22:55 | 2028-11-17 | 3:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32310642077 |  |  | 2752 | 2689 | 2027 | 2027 | 29 | 34 | 2027-07-19 | 22:53 | 2028-12-08 | 3:58 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 23:16 | 2028-12-08 | 4:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | L'horairisation proposée est déterminée par les circulations frets desservant le port de la Rochelle. Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142547077 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:08 | 2028-12-08 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33387948577 |  |  | 2607 | 2689 | 2027 | 2027 | 26 | 37 | 2027-06-28 | 23:50 | 2028-11-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142649077 |  |  | 2822 | 2821 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:50 | 2028-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142556677 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 12:31 | 2028-12-08 | 13:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 538000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318632877 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 34 | 2027-07-17 | 11:30 | 2028-11-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 539000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305953377 |  |  | 2690 | 2696 | 2027 | 2027 | 23 | 42 | 2027-06-07 | 1:00 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y | 539000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34311084777 |  |  | 2677 | 9324 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 22:00 | 2028-10-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142546277 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-26 | 22:05 | 2028-10-07 | 3:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142599077 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-18 | 22:40 | 2028-10-07 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2027 Cadrage des semaines d'activation: S à S |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33513006377 |  |  | 9369 | 2667 | 2027 | 2027 | 32 | 36 | 2027-08-14 | 22:45 | 2028-10-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Caractéristiques des fenêtres longues pour la maintenance SA2021 Cadrage des semaines d'activation: S8 à S11 et S43 à S46 Mise en qualité Refonte 2022 |  | Y | 538000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142526477 |  |  | 2793 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 21:00 | 2028-12-09 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142693677 |  |  | 2655 | 2646 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-12 | 8:30 | 2028-12-08 | 9:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV ILLE SUR TET - VVB |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32701114777 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 15 | 39 | 2027-04-17 | 9:32 | 2028-12-08 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | FEN SURV PPN/ILLE sur TET |  | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34234460277 |  |  | 9338 | 9043 | 2027 | 2027 | 13 | 34 | 2027-04-04 | 21:00 | 2028-01-19 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 679000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142521477 |  |  | 2775 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : modification de l'amplitude 04:30 au lieu de 04:00 A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2027 >semaines S52+S53 désactivées (les semaines de N |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142522477 |  |  | 2777 | 2816 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142576877 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-12-02 | 0:10 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142606277 |  |  | 2752 | 8190 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 0:20 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >Modification pour le SA27 : Amplitude 4h30 en SIM , de 00h20 à 04h50 ( au lieu de 04h10) (anciennement 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) ) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactiv |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:20 | 2028-12-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA28: passage à 04:30 d amplitude au lieu de 4h00 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël e |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32318618377 |  |  | 8183 | 2682 | 2027 | 2027 | 28 | 35 | 2027-07-12 | 11:14 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2027_SE_08 : vibration de -5' pour avoir TER 86983 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33387358177 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 26 | 39 | 2027-06-28 | 23:27 | 2028-12-09 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142540677 |  |  | 8730 | 2606 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 13:06 | 2028-12-08 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO 2027_SE_11: décalage de -2' pour 876985 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437955277 |  |  | 9144 | 2810 | 2027 | 2027 | 6 | 49 | 2027-02-08 | 12:30 | 2028-12-08 | 13:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Modif main courante SA27_10 : vibration de -3' |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34310955677 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-12 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142600677 |  |  | 2617 | 2778 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-08 | 13:17 | 2028-12-08 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142664477 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 22:10 | 2028-02-02 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142572077 |  |  | 8730 | 2617 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-11 | 23:35 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF/FE seront à reparamétrer à chaqu |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142629677 |  |  | 2810 | 2835 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:37 | 2028-12-08 | 10:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142530477 |  |  | 2813 | 2816 | 2027 | 2027 | 51 | 45 | 2027-02-02 | 8:55 | 2028-12-08 | 9:59 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142662877 |  |  | 2677 | 2696 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 9:19 | 2028-12-08 | 10:42 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C301 sur V2 et le C303 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142549477 |  |  | 2752 | 8183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:00 | 2028-03-24 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142599877 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-18 | 9:03 | 2028-12-08 | 10:13 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142592877 |  |  | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 19 | 45 | 2027-05-11 | 12:50 | 2028-12-08 | 13:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de Béziers |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142601477 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 23:35 | 2028-02-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée de B |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142550277 |  |  | 8730 | 2682 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:00 | 2028-12-09 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2026 pour libérer en journée les accès Béziers pour les flux CAP Générique à activer en même temps que xF_NA-BS_002 et xF_BS-STE_002 pour créer un bloc de 4h15 de sim. 5 nuits/7 de Sète à Narbonne |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142689677 |  |  | 2836 | 2646 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:39 | 2028-12-08 | 9:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34379606777 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 45 | 48 | 2027-11-12 | 0:10 | 2028-02-04 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | >SA2027 : Nouvelle amplitude 04h30 au lieu de 04h15 Gen, V1+V2, 2V/2, 4h15 Nuits , LU/MA->VE/SA 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins A partir du SA2026 redécoupage excluant Béziers avec comme limite le C392 sur V2 et le C394 sur V1 à l'entrée d |  | Y | 640000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32302422077 |  |  | 9324 | 9429 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 11:10 | 2028-12-08 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30142602277 |  |  | 2752 | 8185 | 2027 | 2027 | 2 | 48 | 2027-01-12 | 8:50 | 2028-12-08 | 9:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y | 677000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-09 | 10:15 | 2027-03-26 | 16:20 |  | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | High | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156489277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156557677 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-02-26 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30827911077 |  |  | 8181 | 6247 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156528677 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V3T +V3 + V9 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156550277 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 8 | 40 | 2027-02-22 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-06-18 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc(exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156464477 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156510077 |  |  | 6907 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 40 | 2027-07-25 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:22 | 2027-12-03 | 16:39 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:15 | 2027-10-01 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 11:49 | 2027-10-29 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156603877 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-03 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30832384877 |  |  | 6596 | 6598 | 2027 | 2027 | 45 | 49 | 2027-11-08 | 9:35 | 2027-11-12 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156544277 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:51 | 2027-12-03 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155290777 |  |  | 8876 | 6399 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 10:00 | 2027-10-29 | 14:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156640577 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 12:18 | 2027-10-29 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339907877 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-04 | 13:05 | 2027-12-10 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156450177 |  |  | 6390 | 6386 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 17:40 | 2027-06-04 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2B, Révigny pour stationnement TTx après le chantier. zep 60+68+70 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156545077 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30927632477 |  |  | 6604 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 10:00 | 2027-04-16 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156606277 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:53 | 2027-12-10 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156532077 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:49 | 2027-12-03 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156606277 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:20 | 2027-12-03 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" BTA : Modification des horaires le 04/11/2024 au SA2027 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156588677 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-11-04 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30832374277 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-11 | 10:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156455877 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31671704377 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-26 | 10:35 | 2027-11-05 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-16 | 10:35 | 2027-09-24 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32967801777 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-10 | 10:25 | 2027-10-15 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-04-16 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156528677 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:25 | 2027-10-29 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156584677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-03-26 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156581277 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:57 | 2027-11-05 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156534077 |  |  | 6394 | 8382 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:57 | 2027-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155273977 |  |  | 8876 | 6399 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 0:20 | 2027-10-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour maintenance Cat zone Chateau-Thierry |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339943877 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828426277 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 17 | 29 | 2027-05-02 | 11:36 | 2027-12-03 | 15:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" BTA : Modification des horaires le 04/11/2024 au SA2027 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156538677 |  |  | 6394 | 6392 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 17:40 | 2027-05-14 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf VA+V1, BarLeDuc pour stationnement TTx après le chantier. zep 525+505 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 9:32 | 2027-11-05 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156602277 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2027-01-04 | 10:57 | 2027-12-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156522477 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 9:32 | 2027-10-15 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156457277 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-10-29 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156472277 |  |  | 0 | 8417 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-10 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-08-30 | 10:30 | 2027-10-29 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156461277 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 49 | 2027-02-15 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156520877 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:35 | 2027-12-10 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828215477 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 7 | 43 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-04-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-09 | 10:05 | 2027-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 11:30 | 2027-10-29 | 15:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 10:42 | 2027-12-10 | 12:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:15 | 2027-04-23 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32339895677 |  |  | 6593 | 6594 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 1:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31671409477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-11 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-04-23 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31671409477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-18 | 17:40 | 2027-06-04 | 19:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V104, Nançois-Tronville pour stationnements TTx avant et après le chantier. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156490877 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:51 | 2027-09-29 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156530277 |  |  | 6231 | 6581 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-11-05 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156541077 |  |  | 6394 | 6392 | 2027 | 2027 | 2 | 40 | 2027-01-11 | 11:33 | 2027-12-03 | 14:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156517477 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 10:15 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156519077 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32340091977 |  |  | 6598 | 6599 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-04 | 11:49 | 2027-12-03 | 15:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156529477 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 10:00 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828432177 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-11 | 10:51 | 2027-11-19 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156604677 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2026-12-13 | 13:00 | 2027-12-10 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32810369077 |  |  | 6946 | 8420 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 0:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156519077 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-04-05 | 23:30 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-19 | 10:15 | 2027-12-10 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30827862577 |  |  | 8181 | 6246 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 10:25 | 2027-03-08 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34445856277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-12-03 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:56 | 2027-12-10 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30827885877 |  |  | 6246 | 6252 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-26 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32340150177 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 18 | 29 | 2027-05-03 | 10:15 | 2027-11-05 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155307877 |  |  | 6621 | 6400 | 2027 | 2027 | 10 | 19 | 2027-03-08 | 8:10 | 2027-06-04 | 10:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V104, Nançois-Tronville pour stationnements TTx avant et après le chantier. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156566677 |  |  | 6950 | 6956 | 2027 | 2027 | 9 | 9 | 2027-03-01 | 10:00 | 2027-12-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 9:35 | 2027-04-16 | 17:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34445856277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:30 | 2027-11-19 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156521677 |  |  | 6258 | 6246 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:35 | 2027-10-01 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156564877 |  |  | 6941 | 6954 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 10:07 | 2027-12-10 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156580477 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 1 | 34 | 2027-01-04 | 10:00 | 2027-05-21 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(inclus) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156602277 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 40 | 2026-12-14 | 10:05 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019497077 |  |  | 8738 | 6623 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 12:18 | 2027-04-02 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32342502177 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 33 | 40 | 2027-08-16 | 11:00 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828428177 |  |  | 6579 | 6598 | 2027 | 2027 | 17 | 29 | 2027-05-02 | 13:20 | 2027-12-10 | 14:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" SA2025 - Main courante 52 : décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156570077 |  |  | 6942 | 6951 | 2027 | 2027 | 10 | 10 | 2027-03-08 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156551077 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 7 | 39 | 2027-02-15 | 10:05 | 2027-12-03 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156556877 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 20:00 | 2027-11-13 | 10:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction d'itinéraire des Aig. 28a, 28b et 29 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156639777 |  |  | 6907 | 6948 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 17:40 | 2027-05-14 | 18:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V1B+V2B à Bar-Le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156484277 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-10 | 1:10 | 2027-06-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Révigny(exclu) et Bar-le-Duc. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31099558577 |  |  | 6235 | 6579 | 2027 | 2027 | 23 | 44 | 2027-06-11 | 10:15 | 2027-09-24 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156527877 |  |  | 6232 | 8399 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-05-24 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32206571777 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 29 | 32 | 2027-07-25 | 10:35 | 2027-04-09 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-27 | 23:30 | 2027-12-06 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156582077 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 11:02 | 2027-04-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156579677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 0:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32343631377 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 35 | 38 | 2027-09-03 | 10:57 | 2027-04-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156590277 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 6:00 | 2027-07-23 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 8h V3+5+7 du FAI de Lérouville. DP S9C:zep 803+805+807. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156587077 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-11 | 10:15 | 2027-04-16 | 17:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc et Lérouville (exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156496677 |  |  | 6332 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-04-05 | 12:38 | 2027-12-10 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 12:18 | 2027-10-15 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32808905177 |  |  | 6941 | 0 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 10:15 | 2027-04-23 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156458077 |  |  | 6390 | 6376 | 2027 | 2027 | 7 | 44 | 2027-02-15 | 10:15 | 2027-05-06 | 17:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Bar-Le-Duc(exclu) et Lérouville(exclu). |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-10-12 | 12:40 | 2027-12-10 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32770118777 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-26 | 12:05 | 2027-12-10 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156556077 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-15 | 10:30 | 2027-12-03 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32806748477 |  |  | 6914 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 10:57 | 2027-10-15 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156604677 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 50 | 39 | 2027-01-03 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828430577 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-11 | 10:57 | 2027-04-23 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32206557477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 13 | 17 | 2027-04-04 | 10:57 | 2027-12-03 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019484077 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-25 | 10:51 | 2027-11-05 | 16:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156466077 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 9:32 | 2027-10-15 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-06 | 12:25 | 2027-12-10 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30927855877 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 12:18 | 2027-03-08 | 15:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156545077 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 12:31 | 2027-12-10 | 13:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156569077 |  |  | 8420 | 6947 | 2027 | 2027 | 36 | 36 | 2027-09-06 | 11:00 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-10-04 | 11:02 | 2027-04-16 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156510077 |  |  | 6907 | 0 | 2027 | 2027 | 4 | 40 | 2027-01-31 | 0:30 | 2027-12-06 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156583677 |  |  | 6246 | 6331 | 2027 | 2027 | 3 | 44 | 2027-01-18 | 10:35 | 2027-04-23 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31101068377 |  |  | 6235 | 6591 | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 2027-10-12 | 10:25 | 2027-04-02 | 14:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156488477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 23:05 | 2027-12-06 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30900870377 |  |  | 6251 | 6332 | 2027 | 2027 | 4 | 5 | 2027-01-27 | 23:57 | 2027-12-06 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156484277 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 1 | 39 | 2027-01-17 | 1:10 | 2027-12-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156589477 |  |  | 6263 | 6231 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-01-04 | 9:35 | 2027-11-12 | 16:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156643377 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 14 | 39 | 2027-04-05 | 10:15 | 2027-04-09 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156591877 |  |  | 6222 | 6228 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32929470277 |  |  | 6941 | 6954 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 1:04 | 2027-12-06 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156591077 |  |  | 6271 | 6231 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-11-09 | 10:15 | 2027-04-09 | 15:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156553677 |  |  | 6580 | 6605 | 2027 | 2027 | 53 | 39 | 2027-01-03 | 21:10 | 2027-11-07 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33934057977 |  |  | 6579 | 6598 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 10:45 | 2027-11-14 | 18:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32809083977 |  |  | 6941 | 8417 | 2027 | 2027 | 13 | 40 | 2027-04-04 | 0:50 | 2027-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31672215777 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 29 | 39 | 2027-07-25 | 1:35 | 2027-12-06 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32764850077 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-30 | 0:20 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019460677 |  |  | 6607 | 6608 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 23:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156544277 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:05 | 2027-12-06 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156546677 |  |  | 6623 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour les essais TTEO en SaDi et DiLu sur poste 27. |  | Y | 070000,001000,990000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156502277 |  |  | 6914 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-05 | 10:35 | 2027-10-01 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_017 |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156640577 |  |  | 6907 | 8420 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-09-13 | 11:35 | 2027-10-01 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complément de la 7D_DPY-IST_018 |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156641577 |  |  | 6907 | 6948 | 2027 | 2027 | 5 | 5 | 2027-02-01 | 0:05 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | En complement de la 7F_DPY-VLP_002 et 7F_DPY-VLP_007 |  | Y | 849000,862310,850000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156603077 |  |  | 6605 | 8381 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:15 | 2027-03-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.85 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156475077 |  |  | 0 | 8417 | 2027 | 2027 | 6 | 48 | 2027-02-14 | 23:00 | 2027-03-14 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.85 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32342502177 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 33 | 40 | 2027-09-06 | 23:45 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019234077 |  |  | 8738 | 6623 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 2027-06-07 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30834006777 |  |  | 6596 | 6598 | 2027 | 2027 | 41 | 44 | 2027-10-11 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-17 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32768399977 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 4 | 13 | 2027-01-31 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156568077 |  |  | 6947 | 6944 | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156573077 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 0:01 | 2027-03-06 | 4:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33005822877 |  |  | 8738 | 6625 | 2027 | 2027 | 10 | 11 | 2027-03-14 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156477877 |  |  | 6941 | 8417 | 2027 | 2027 | 8 | 8 | 2027-02-22 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156489277 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:34 | 2027-11-13 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156554477 |  |  | 6581 | 6607 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31019667477 |  |  | 0 | 50 | 2027 | 2027 | 3 | 36 | 2027-01-24 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051875077 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-28 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32806819077 |  |  | 6628 | 8416 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156490077 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051854877 |  |  | 9098 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156559277 |  |  | 6593 | 6601 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:00 | 2027-08-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32807046977 |  |  | 8738 | 8416 | 2027 | 2027 | 3 | 48 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33688571077 |  |  | 6398 | 8381 | 2027 | 2027 | 39 | 44 | 2027-10-02 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156605477 |  |  | 6606 | 6391 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32811874477 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-07 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156613077 |  |  | 6618 | 6403 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 1:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30927796677 |  |  | 6605 | 6613 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30834121477 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32929750577 |  |  | 6560 | 8417 | 2027 | 2027 | 30 | 40 | 2027-07-29 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000.366 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30927877377 |  |  | 6612 | 6617 | 2027 | 2027 | 25 | 26 | 2027-06-22 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156470877 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 4 | 37 | 2027-01-30 | 22:45 | 2027-03-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156466877 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 53 | 40 | 2027-09-01 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156464477 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:20 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156594677 |  |  | 6279 | 8375 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156491677 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 40 | 2027-09-20 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30833821977 |  |  | 6594 | 6597 | 2027 | 2027 | 47 | 49 | 2027-11-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156487477 |  |  | 6331 | 8416 | 2027 | 2027 | 1 | 40 | 2027-09-20 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30828433777 |  |  | 6594 | 6598 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30909628277 |  |  | 6227 | 6231 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32342898177 |  |  | 0 | 8420 | 2027 | 2027 | 35 | 38 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156577877 |  |  | 6942 | 6956 | 2027 | 2027 | 32 | 39 | 2027-08-15 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 31101527377 |  |  | 8399 | 6579 | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-19 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33385352277 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-05 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156548877 |  |  | 6625 | 6626 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34446162677 |  |  | 6332 | 8416 | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 2027-04-09 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32806825377 |  |  | 6628 | 8416 | 2027 | 2027 | 15 | 15 | 2027-04-12 | 1:15 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156607077 |  |  | 6620 | 6619 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051877477 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30927598677 |  |  | 6611 | 6604 | 2027 | 2027 | 23 | 23 | 2027-06-07 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156468677 |  |  | 6528 | 8417 | 2027 | 2027 | 53 | 40 | 2027-09-01 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156593677 |  |  | 6279 | 6221 | 2027 | 2027 | 2 | 42 | 2027-01-17 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33006814877 |  |  | 6912 | 8420 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051882577 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 26 | 26 | 2027-06-29 | 10:10 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33006610677 |  |  | 0 | 8418 | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-20 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156597877 |  |  | 6235 | 6591 | 2027 | 2027 | 11 | 48 | 2027-03-21 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33934027777 |  |  | 6579 | 6600 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-05 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33051863177 |  |  | 6271 | 6279 | 2027 | 2027 | 25 | 25 | 2027-06-27 | 1:25 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156741477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 11 | 49 | 2027-03-15 | 1:25 | 2027-06-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156740477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156755077 |  |  | 8672 | 8675 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30156742477 |  |  | 2295 | 8667 | 2027 | 2027 | 50 | 48 | 2026-12-13 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155214877 |  |  | 3212 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:05 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155270077 |  |  | 8232 | 8233 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155329177 |  |  | 2750 | 3156 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155305477 |  |  | 3198 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155314977 |  |  | 2646 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32742267077 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-05 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155327377 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155271677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:15 | 2027-10-23 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155295677 |  |  | 3196 | 3183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155220477 |  |  | 3210 | 3264 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155229877 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155329977 |  |  | 2750 | 3156 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:50 | 2027-12-10 | 10:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155245077 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155214077 |  |  | 3216 | 3280 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155217277 |  |  | 3210 | 3283 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155218077 |  |  | 3282 | 3264 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:59 | 2027-12-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155303277 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:50 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155219677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 10:10 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155268677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155314977 |  |  | 2646 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155273077 |  |  | 3319 | 8233 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-10-16 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155308877 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155230677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-04-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155296477 |  |  | 3193 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727391477 |  |  | 9429 | 2645 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 22:34 | 2027-09-04 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32690930077 |  |  | 2645 | 2652 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-20 | 0:50 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155233477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155311577 |  |  | 2646 | 3317 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155246477 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155331777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155311577 |  |  | 2646 | 3317 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155267877 |  |  | 8232 | 8233 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155230677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 10:10 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155314177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:34 | 2027-11-10 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155213277 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32746564277 |  |  | 3210 | 3282 | 2027 | 2027 | 4 | 22 | 2027-01-25 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155307477 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155286277 |  |  | 3206 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000.366 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 22:51 | 2027-08-28 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32693328777 |  |  | 2645 | 3340 | 2027 | 2027 | 7 | 20 | 2027-02-20 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155250877 |  |  | 3326 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155206177 |  |  | 8801 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727435777 |  |  | 9428 | 2645 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155218877 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155284677 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32727346077 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 30 | 39 | 2027-07-30 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155294877 |  |  | 3196 | 3183 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155328377 |  |  | 3155 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155292077 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155231677 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812814677 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 1:30 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32452032377 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 23:59 | 2027-12-11 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155218877 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155270877 |  |  | 3319 | 8233 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155205377 |  |  | 8801 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155245077 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155304077 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155312377 |  |  | 2644 | 3317 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 23:45 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155314177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155282877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155232477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155249277 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:30 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155216477 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155313177 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-23 | 20:50 | 2027-07-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155306277 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155213277 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155297277 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155268677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155332777 |  |  | 3155 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155330777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155281077 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32690806277 |  |  | 9429 | 2645 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725354277 |  |  | 3316 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155250077 |  |  | 3326 | 3196 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-18 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155271677 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155331777 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155282877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155232477 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812826877 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155293477 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812698577 |  |  | 2750 | 3203 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155282077 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155229077 |  |  | 3322 | 3174 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155285477 |  |  | 3156 | 3206 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32690876077 |  |  | 9428 | 2645 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 1:25 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155215677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155312377 |  |  | 2644 | 3317 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 10:10 | 2027-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155215677 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155246477 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-30 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155247877 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812795977 |  |  | 3326 | 3195 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666258777 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32690924877 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-19 | 0:35 | 2027-11-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725710577 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666249577 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 13:30 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666254977 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 20:50 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812864977 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155216477 |  |  | 3210 | 3255 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-11 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155283877 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 52 | 49 | 2026-12-21 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812769277 |  |  | 3156 | 3213 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32693321977 |  |  | 2645 | 8232 | 2027 | 2027 | 7 | 20 | 2027-02-20 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32834488577 |  |  | 0 | 3213 | 2027 | 2027 | 36 | 39 | 2027-09-06 | 10:10 | 2027-10-15 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32437262277 |  |  | 3283 | 3253 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-26 | 1:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32746646877 |  |  | 3210 | 3282 | 2027 | 2027 | 4 | 22 | 2027-01-25 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725330877 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155317377 |  |  | 2646 | 3340 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-23 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725337777 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666198877 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666220677 |  |  | 9429 | 3317 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32725346377 |  |  | 3316 | 3321 | 2027 | 2027 | 21 | 48 | 2027-05-29 | 12:00 | 2027-09-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666210877 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 13 | 45 | 2027-03-29 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812838477 |  |  | 8222 | 3181 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666262077 |  |  | 3316 | 3320 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32734362177 |  |  | 2645 | 3317 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 22:30 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812845077 |  |  | 3184 | 3155 | 2027 | 2027 | 3 | 46 | 2027-01-18 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32666232977 |  |  | 9428 | 3321 | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 2027-04-30 | 10:10 | 2027-10-15 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723815777 |  |  | 8858 | 2652 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723848577 |  |  | 9428 | 3340 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32723836077 |  |  | 9429 | 8232 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-07 | 10:10 | 2027-10-07 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30155310277 |  |  | 2644 | 3321 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-08-27 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32734367977 |  |  | 2645 | 3321 | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-16 | 20:50 | 2027-07-03 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144737577 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144794777 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144738377 |  |  | 2625 | 8766 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144746777 |  |  | 2627 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144741177 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144720777 |  |  | 2695 | 2696 | 2027 | 2027 | 2 | 45 | 2027-01-11 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144719777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 6 | 47 | 2027-02-09 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144718777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-01-18 | 12:00 | 2027-08-29 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144794777 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-02-09 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144741977 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144745977 |  |  | 2627 | 8766 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 1:15 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144796377 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 10 | 47 | 2027-03-08 | 10:10 | 2027-10-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144742777 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 17 | 44 | 2027-04-26 | 0:05 | 2027-09-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144796377 |  |  | 2774 | 2780 | 2027 | 2027 | 10 | 47 | 2027-03-08 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144738377 |  |  | 2625 | 8766 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-01 | 0:20 | 2027-11-10 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144739377 |  |  | 0 | 8765 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2027-03-01 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144718777 |  |  | 2697 | 2634 | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 2027-02-22 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144737577 |  |  | 2618 | 2620 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34239761977 |  |  | 0 | 2634 | 2027 | 2027 | 19 | 47 | 2027-05-10 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34239756777 |  |  | 0 | 2634 | 2027 | 2027 | 19 | 47 | 2027-05-10 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145118277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:25 | 2027-11-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145093877 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-03-06 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145083677 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 12:00 | 2027-09-03 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32276913877 |  |  | 1693 | 1694 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 20:50 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 13:30 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145082077 |  |  | 1548 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145046277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:00 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145049877 |  |  | 1705 | 1706 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277892277 |  |  | 8102 | 1695 | 2027 | 2027 | 6 | 41 | 2027-02-08 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32686419277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145057677 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 1:27 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145084477 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145179277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 10:10 | 2027-10-08 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145119277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 1:15 | 2027-11-10 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32686265177 |  |  | 1693 | 1696 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 1:25 | 2027-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144964277 |  |  | 1815 | 1564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:34 | 2027-03-30 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145093077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 0:45 | 2027-02-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145047277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:45 | 2027-03-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145055877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145119277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 22:10 | 2027-07-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145048077 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:40 | 2027-11-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145096477 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 2:00 | 2027-03-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145178277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145095677 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-02-01 | 22:20 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145088677 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145057677 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-02 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145085277 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-02-01 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-11 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145163877 |  |  | 1706 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 1:25 | 2027-08-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145043077 |  |  | 2429 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145176277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 22:30 | 2027-03-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32276989377 |  |  | 1693 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145026077 |  |  | 1551 | 1691 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-02-15 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145166477 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 52 | 41 | 2026-12-21 | 22:45 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145082877 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145164877 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 21:00 | 2027-10-02 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 0:35 | 2027-11-13 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-05-18 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-15 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-15 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145056877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-11-02 | 0:50 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-09-06 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-04 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-09-06 | 10:10 | 2027-10-15 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145101077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 52 | 48 | 2026-12-21 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145050677 |  |  | 1705 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 8:00 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145167477 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 51 | 32 | 2026-12-15 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145053877 |  |  | 1705 | 0 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 0:50 | 2027-08-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 22:30 | 2027-11-13 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145047277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-22 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145143677 |  |  | 1693 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145026077 |  |  | 1551 | 1691 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145118277 |  |  | 1694 | 1696 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-01-12 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32686157977 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 10:10 | 2027-10-15 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32452444877 |  |  | 9515 | 1558 | 2027 | 2027 | 10 | 15 | 2027-03-08 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32306240477 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 23 | 26 | 2027-06-11 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145021677 |  |  | 1690 | 8102 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 1:30 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-09-06 | 22:34 | 2027-11-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 10:10 | 2027-10-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-03-30 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145169077 |  |  | 1702 | 0 | 2027 | 2027 | 2 | 41 | 2027-01-12 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-04 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-01-25 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145142677 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 2 | 16 | 2027-01-12 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2026-12-15 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32452155377 |  |  | 9515 | 1558 | 2027 | 2027 | 9 | 16 | 2027-03-01 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805366177 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 11:00 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145056877 |  |  | 1561 | 1693 | 2027 | 2027 | 12 | 49 | 2027-03-22 | 22:51 | 2027-12-11 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-02-15 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024077 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 1:15 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32747952277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-08 | 22:20 | 2027-09-18 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32686221177 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 39 | 41 | 2027-10-01 | 10:10 | 2027-10-14 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145013677 |  |  | 1697 | 1700 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-01-12 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 1:25 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 22:52 | 2027-12-11 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-10-06 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-08 | 13:00 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32747958577 |  |  | 1567 | 8784 | 2027 | 2027 | 34 | 43 | 2027-08-27 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32931156877 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-14 | 10:10 | 2027-12-10 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145099077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 41 | 2027-10-06 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145098277 |  |  | 1551 | 1558 | 2027 | 2027 | 40 | 41 | 2027-10-06 | 22:50 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33313426277 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 8 | 24 | 2027-02-22 | 1:30 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144964277 |  |  | 1815 | 1564 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-15 | 22:20 | 2027-10-23 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145022477 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 1:15 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145095677 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-02 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145017877 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 5 | 49 | 2027-02-01 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145048077 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-22 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145176277 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 7 | 41 | 2027-10-06 | 1:30 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32747895277 |  |  | 1567 | 1554 | 2027 | 2027 | 18 | 45 | 2027-05-08 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145024877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-03-06 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805217777 |  |  | 1705 | 1706 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155565077 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 0:20 | 2027-11-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32931189777 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 20 | 22 | 2027-05-21 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32686419277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-06-07 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145100077 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-02-01 | 23:02 | 2027-12-11 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32305388377 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-05 | 22:51 | 2027-03-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979957577 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 20:50 | 2027-08-28 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145014477 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 51 | 46 | 2027-06-08 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805389377 |  |  | 1527 | 1558 | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 2027-03-20 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145086277 |  |  | 1529 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 42 | 2027-10-06 | 8:00 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805129077 |  |  | 1693 | 1705 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155586977 |  |  | 0 | 1527 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:51 | 2027-03-06 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-02 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144966677 |  |  | 8108 | 1815 | 2027 | 2027 | 17 | 24 | 2027-05-02 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145085277 |  |  | 576 | 1527 | 2027 | 2027 | 5 | 46 | 2027-10-06 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30144965277 |  |  | 8108 | 1564 | 2027 | 2027 | 1 | 49 | 2027-03-24 | 12:00 | 2027-08-29 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32277908577 |  |  | 8102 | 1694 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-02-01 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32805242277 |  |  | 2429 | 1702 | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 2027-04-03 | 0:50 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30145147277 |  |  | 1691 | 1695 | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 2027-11-04 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33155578377 |  |  | 1548 | 1530 | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-03 | 22:00 | 2027-07-24 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32454734277 |  |  | 0 | 1558 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32457022877 |  |  | 1551 | 1693 | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 2027-05-06 | 22:35 | 2027-02-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante n*60 . C.MASSE RCST NEN V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:52 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150119077 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:45 | 2027-06-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:05 | 2027-11-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 1:30 | 2027-11-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:15 | 2027-11-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:20 | 2027-02-20 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 13:00 | 2027-09-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150116377 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:34 | 2027-11-12 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150116377 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 23:45 | 2027-03-13 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 14:00 | 2027-11-05 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150117777 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:00 | 2027-07-19 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150086177 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-01-31 | 22:52 | 2027-11-27 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:40 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:52 | 2027-03-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:40 | 2027-11-13 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150117777 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 22:20 | 2027-04-24 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150119077 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 1:30 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2026-12-14 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-02-19 | 14:00 | 2027-02-12 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150056977 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-22 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150086977 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-08 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150087777 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-23 | 11:00 | 2027-12-05 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150073377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-22 | 1:30 | 2027-04-26 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150088577 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-22 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-03-15 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150113177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 41 | 2027-03-28 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-14 | 0:20 | 2027-11-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32684610977 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 2027-07-19 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-05 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149965377 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-05 | 22:45 | 2027-02-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150056177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-03-08 | 10:10 | 2027-05-14 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150119877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150068377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-09-19 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149963977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-26 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150077377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 48 | 2027-02-24 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150113177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 41 | 2027-09-19 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149968177 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149962777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-03-08 | 23:02 | 2027-02-13 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150054577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-12 | 22:50 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150069177 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-10-17 | 13:00 | 2027-12-09 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150053777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-04-09 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149966377 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 10 | 27 | 2027-07-06 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150052177 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-10-17 | 22:30 | 2027-11-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149962777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2026-12-16 | 22:52 | 2027-02-13 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150069977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-24 | 22:30 | 2027-02-05 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150090377 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 40 | 40 | 2027-10-09 | 1:25 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150089577 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 46 | 48 | 2027-11-20 | 23:59 | 2027-03-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150117177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 40 | 2027-03-28 | 22:30 | 2027-03-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150051377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-10-17 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150082177 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-31 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150075377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-09-14 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32685871477 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 37 | 44 | 2027-10-17 | 22:45 | 2027-02-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150170877 |  |  | 4421 | 4423 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-01-31 | 1:30 | 2027-11-13 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149966377 |  |  | 4409 | 4410 | 2027 | 2027 | 10 | 27 | 2027-03-12 | 0:05 | 2027-09-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150058777 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 19 | 20 | 2027-05-15 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150068377 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 45 | 2027-03-21 | 22:30 | 2027-02-15 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32701039377 |  |  | 4442 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-15 | 10:10 | 2027-05-14 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150082977 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-19 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150059577 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 11 | 14 | 2027-03-21 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150113977 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-07-13 | 13:00 | 2027-12-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32641170477 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2027-04-11 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150082177 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 15 | 2027-03-21 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150070977 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-09-17 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150069177 |  |  | 4410 | 4440 | 2027 | 2027 | 11 | 44 | 2027-03-21 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150086177 |  |  | 4111 | 4424 | 2027 | 2027 | 4 | 14 | 2027-03-21 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150120877 |  |  | 4435 | 4444 | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 22:52 | 2026-12-19 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150117177 |  |  | 4435 | 4345 | 2027 | 2027 | 12 | 40 | 2027-09-19 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150083777 |  |  | 4114 | 4424 | 2027 | 2027 | 51 | 49 | 2027-03-12 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32684673777 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 41 | 45 | 2027-10-17 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149965377 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 9 | 43 | 2027-03-19 | 22:50 | 2027-02-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150121877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 40 | 2027-09-19 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 32812283777 |  |  | 4427 | 4425 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30149961977 |  |  | 4432 | 4433 | 2027 | 2027 | 51 | 43 | 2027-09-20 | 8:00 | 2027-05-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150055377 |  |  | 4424 | 4409 | 2027 | 2027 | 8 | 49 | 2027-04-07 | 1:30 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30150121877 |  |  | 4440 | 4345 | 2027 | 2027 | 28 | 40 | 2027-07-14 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 30151797277 |  |  | 7134 | 7139 | 2027 | 2027 | 50 | 49 | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33895977077 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894130977 |  |  | 8284 | 3992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33896133677 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-17 | 23:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33896726677 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894194977 |  |  | 8284 | 3997 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33895453877 |  |  | 3993 | 3835 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894108577 |  |  | 8284 | 3992 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-03-20 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894629377 |  |  | 3999 | 4001 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33895254077 |  |  | 4001 | 3975 | 2028 | 2028 | 11 | 12 | 2028-03-13 | 13:00 | 2027-09-02 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894057377 |  |  | 8284 | 3997 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33896633077 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33893364177 |  |  | 3829 | 3813 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33893715577 |  |  | 3757 | 3829 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33896028477 |  |  | 3837 | 9032 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894680577 |  |  | 3999 | 4001 | 2028 | 2028 | 11 | 12 | 2028-03-13 | 22:30 | 2027-03-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33896580477 |  |  | 3830 | 3544 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33893664377 |  |  | 3756 | 3829 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:27 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33895358677 |  |  | 3998 | 3835 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33893489777 |  |  | 3829 | 3813 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894194177 |  |  | 4333 | 3992 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-14 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33894182177 |  |  | 4333 | 3997 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-14 | 8:00 | 2027-07-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952224977 |  |  | 5235 | 5248 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951623777 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951466177 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 0:45 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-06-25 | 22:35 | 2027-02-20 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951917777 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 22:25 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952427377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953112977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 8:00 | 2027-04-18 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951916977 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 11 | 44 | 2028-03-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952596577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953347177 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 22:20 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952054977 |  |  | 5198 | 5247 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951518977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-08-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952300977 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953378577 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2026-12-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952772177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 0:20 | 2027-02-06 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952824977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951675777 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953124977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-11-29 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951686977 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 20:00 | 2027-03-01 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953430577 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 22:10 | 2027-07-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952544577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 10 | 44 | 2028-03-13 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953430577 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952139977 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951464177 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 14 | 48 | 2028-04-03 | 22:52 | 2027-02-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953188177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-02-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953507077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952269177 |  |  | 5191 | 5198 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 8:00 | 2027-05-17 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953176977 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-18 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-27 | 1:30 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-07 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951980177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953534077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:25 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952533377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952481777 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953108777 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 44 | 48 | 2028-11-05 | 22:34 | 2027-03-30 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-05-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952042577 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 8 | 39 | 2028-02-21 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951808377 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 10 | 42 | 2028-03-06 | 12:30 | 2027-12-03 | 13:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952545377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952374577 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 12:00 | 2027-10-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951570977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 1:00 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952363377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-06-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2027-11-12 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952427377 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952596577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951412677 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952031377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:52 | 2027-02-20 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951464977 |  |  | 5692 | 5720 | 2028 | 2028 | 42 | 49 | 2028-10-22 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953483377 |  |  | 5247 | 5199 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-06-06 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951702577 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-05-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-03-12 | 8:00 | 2027-05-02 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-05-22 | 1:30 | 2027-12-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-03-12 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_012 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953005577 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-11-27 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 1:10 | 2027-12-06 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 11:16 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952043777 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952480177 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:29 | 2027-12-06 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952660577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951753777 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 21:10 | 2027-12-11 | 5:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1T+V2T interdites Accès Technicentre Metz coté Metz-Ville interdit |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952545377 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_005 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952928977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 11:35 | 2027-12-10 | 12:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0155 pour passage du 891710 (décalage +6min) Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-06-25 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952256377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953057577 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:58 | 2027-12-03 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952352177 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:30 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h30. V1+V2 entre Is-sur-Tille et Chalindrey-P2. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953124177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952992977 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:42 | 2027-12-10 | 14:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main courante 38 (vibration de -1 min des horaires) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952480977 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 22:10 | 2027-06-26 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953110377 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 11:08 | 2027-12-10 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952648577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953239377 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-07 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h, V1+V2 entre VRA et ROS. Détournement ou décalage frets. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953292177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 23:11 | 2027-12-11 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952544577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 10 | 44 | 2028-03-06 | 22:45 | 2027-08-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 6h, V1+V2 entre JA et VRA. Détournement ou décalage frets. Restitution domaine caténaire pour 77058, formation à l'E5 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953534077 |  |  | 5247 | 5203 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 23:25 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953109577 |  |  | 5660 | 5674 | 2028 | 2028 | 10 | 42 | 2028-03-06 | 11:30 | 2027-05-05 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953056777 |  |  | 5660 | 5672 | 2028 | 2028 | 44 | 48 | 2028-11-05 | 23:41 | 2027-09-11 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951754577 |  |  | 5674 | 5689 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-06-22 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952374577 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 0:15 | 2027-11-29 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33953176177 |  |  | 9374 |  | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 21:25 | 2027-11-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Rémilly et Béning. Suppression TER, détournements TGV. Décalage ou Détournement des trafics frets internationaux de/vers Forbach via Thionville-CCX. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951570177 |  |  | 5212 | 5220 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:46 | 2027-07-09 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951968977 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2027-09-20 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952823377 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:00 | 2027-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952981777 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-09-11 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952660577 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 11:08 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952480977 |  |  | 5200 | 5212 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_004 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952659777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-08-21 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951674977 |  |  | 5212 | 5214 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 12:35 | 2027-12-10 | 14:01 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952876177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952086377 |  |  | 8786 | 5248 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-05-22 | 23:14 | 2027-12-11 | 5:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-27 | 4:50 | 2027-12-10 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952480177 |  |  | 5199 | 5211 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 13:40 | 2027-12-10 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 51 : Décalage de +5 minutes des horaires de début |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952171377 |  |  | 5191 | 5247 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-09-04 | 14:10 | 2027-12-10 | 15:04 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 79 : décalage des horaires de -1 minute |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952647777 |  |  | 5634 | 5660 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-08-21 | 9:47 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33952824177 |  |  |  | 5602 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 0:43 | 2027-11-29 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-08-21 | 11:31 | 2027-12-03 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-08-21 | 23:09 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951864177 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 10:58 | 2027-12-03 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33951811377 |  |  | 5602 | 5634 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 11:25 | 2027-12-10 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2027-12-10 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-09-18 | 10:00 | 2027-10-29 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B+1IV-2IV. Accès Faiceau Relais nord via D2 interdit. Accès Faisceau Arrivée V1 à 14 interdit coté PRS. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33992766177 |  |  | 1730 | 1704 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-15 | 22:55 | 2027-11-22 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993465577 |  |  | 8982 | 1666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-06-06 | 23:46 | 2027-12-11 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993328777 |  |  | 1531 | 1723 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:30 | 2027-09-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h30, Lunéville toutes voies |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993644577 |  |  | 1548 | 1531 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:09 | 2027-09-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993340777 |  |  | 1531 | 1723 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 23:10 | 2027-09-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993165777 |  |  | 8753 | 1742 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-02-15 | 23:25 | 2027-04-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_001 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993165777 |  |  | 8753 | 1742 | 2028 | 2028 | 7 | 41 | 2028-09-19 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h, V1+V2 entre Onville et Novéant. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33993590177 |  |  | 1548 | 1531 | 2028 | 2028 | 29 | 32 | 2028-07-18 | 3:50 | 2027-12-10 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34084579977 |  |  | 2559 | 2515 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-07-24 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h25, LuMa>VeSa, toutes voies à quai MZV+1L3+2L3 MZ BV-MZ AM. Avec 7D_MZS-MZ1_007 et 7D_MZ-WPY_010. Détournement FRET via Metz DLP. |  | Y | 089000,140000,191300,180000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082241877 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 6 | 48 | 2028-05-15 | 23:05 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34084631177 |  |  | 2559 | 2515 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7D_BNG-FB_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082241877 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 6 | 48 | 2028-02-07 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VC+VD+VE à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082917377 |  |  | 2570 | 2558 | 2028 | 2028 | 5 | 45 | 2028-01-31 | 23:41 | 2027-09-11 | 5:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082458977 |  |  | 2095 | 2054 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:33 | 2027-12-10 | 10:37 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0404 SA2025 - Main Courante 110 : Décalage des Heure Début PK Début et et Heure Fin PK Début de -3 minutes |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082402377 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 6 | 45 | 2028-02-07 | 0:05 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34084893977 |  |  | 0 | 2017 | 2028 | 2028 | 9 | 46 | 2028-02-28 | 10:30 | 2027-10-15 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 5h30. V1+V2+V1R+V2R entre Chalindrey-P2 et Chalindrey-BF. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 844300,843000,032000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34084894977 |  |  | 2030 | 2017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-07-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082402377 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 6 | 45 | 2028-03-13 | 21:50 | 2027-03-27 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VC+VD+VD à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082242677 |  |  | 2026 | 8585 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modif des horaires pour passage du TER 837586. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082299677 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082866177 |  |  | 2570 | 2558 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:35 | 2027-10-01 | 16:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34084842777 |  |  | 0 | 2017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-06-18 | 16:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_002 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34082351177 |  |  | 2062 | 2051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985646677 |  |  | 3319 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:10 | 2027-03-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_007 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985603677 |  |  | 3316 | 3320 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:26 | 2027-12-10 | 14:21 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33983377277 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:57 | 2027-12-10 | 12:16 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 148 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -4 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983326077 |  |  | 2646 | 3317 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2027-11-29 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984217677 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, V1+V2 entre Metz AO et Metz BV. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984738477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985283077 |  |  | 3210 | 3264 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 36h45, V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984166477 |  |  | 3326 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:20 | 2027-12-10 | 10:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983939877 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985551677 |  |  | 8232 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983378077 |  |  | 2644 | 3317 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 2L11 entre Herny et Rémilly. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 7C_RMI_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985345477 |  |  | 3216 | 3280 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:41 | 2027-12-11 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | fenêtre réduite V1 pour passage brosseur/laveur |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984899677 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:11 | 2027-12-11 | 5:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984024677 |  |  | 3196 | 3183 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984123477 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 22:50 | 2026-12-18 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h40 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985271877 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2 entre Marainviller et Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985809877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:58 | 2027-12-10 | 10:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985260677 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_004 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984122077 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984561477 |  |  | 3155 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:25 | 2027-09-10 | 14:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Remplace la fenêtre déformée DEF21_Forbach-Stiring_001 . Activée simultanément avec FEN20_Bening-Forbach_001+ 002. Modification des horaires (vibration +10 minutes) suite à une main courante (27/09/2021) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33983263477 |  |  | 2646 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 7h, V2B entre Blainville BV et Blainville AB. Accès Faisceau Relais Nord limité. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985396677 |  |  | 3282 | 3264 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-12-03 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984510277 |  |  | 2750 | 3156 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, toutes voies Blainville BV. Transit des circulations via 1M/2M, tronc commun à BLV AS. Accès Faisceau Arrivée coté Lunéville, Epinal interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984834877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:50 | 2027-03-06 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VB à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984602477 |  |  | 3155 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:53 | 2027-12-10 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 147 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985698677 |  |  | 3316 | 3320 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985697877 |  |  | 8232 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:30 | 2027-05-06 | 5:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h20, 1L3+2L3+V2B+2L11 à Rémilly. Remilly<-->Béning interdit. Bénestroff-->Metz interdit. Suppression TER, détournements frets Est<->Ouest via Nancy, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. |  | Y | 172000.14 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984697477 |  |  | 2750 | 3156 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:48 | 2027-12-10 | 11:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984886077 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-11-08 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984686077 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 15:15 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985821077 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:20 | 2027-12-11 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7C_BLV_007 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983314677 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-20 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984229477 |  |  | 3326 | 3196 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_006 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:45 | 2027-11-06 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Def 8h, V1+V2+V1B+V2B entre Novéant et Metz. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985712877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V2 entre Marainviller et Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984740277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:00 | 2027-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 2L11 entre Herny et Rémilly. Suppression TER, détournements frets vers Forbach via Thionville/Creutzwald. Avec 7C_RMI_002 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | High | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985113477 |  |  | 3210 | 3283 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_003 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985768877 |  |  | 3198 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:20 | 2027-11-13 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V1B+V2B, Blainville AB. Faisceau Arrivée de/vers Lunéville interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985499277 |  |  | 8801 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre déformée 6h20 V1+V2 entre Toul et Frouard. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985164677 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-06 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985334277 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-09-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984643477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-06 | 1:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985207077 |  |  | 3212 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984643477 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:00 | 2027-10-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B. Avec 7D_ROS-BL_002. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985724477 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985002877 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-03-12 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985725877 |  |  | 3184 | 3155 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-11-01 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984951677 |  |  | 3206 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-09-20 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984950877 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:05 | 2027-12-10 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 135 : Décalage des Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin de -1 minute |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985218277 |  |  | 3210 | 3255 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:09 | 2027-12-10 | 15:17 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983982877 |  |  | 3196 | 3183 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:16 | 2027-12-10 | 11:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983928277 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:15 | 2027-05-28 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983983677 |  |  | 3193 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:00 | 2027-12-03 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre Générique créée pour le SA2025 et suivants. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984741077 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-12-06 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984123477 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985448077 |  |  | 8801 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:46 | 2027-09-10 | 6:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. Modification des horaires PK fin par main coura |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985015077 |  |  | 3156 | 3206 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_011 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983926877 |  |  | 8222 | 3181 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:09 | 2027-11-27 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | De Toul à Réding les gares intermédiaires (FR, CHG, NY, JA, VAR, BLV, LNE) seront privées d´alimentation électrique si des consignations caténaires des sous-secteurs encadrants sont accordées simultanément. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:31 | 2027-11-29 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33983378877 |  |  | 2644 | 3321 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-10-20 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1858 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985003677 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:02 | 2027-12-10 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984081077 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-09-10 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2M |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985066277 |  |  | 3156 | 3213 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-07-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33985602877 |  |  | 3319 | 8233 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-10-25 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984217677 |  |  | 3326 | 3195 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 10:30 | 2027-10-04 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf 5h30. V1+V2 entre Is-sur-Tille et Chalindrey-P2. Suppression TER et décalage frets. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984686077 |  |  | 2750 | 3203 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:58 | 2027-05-05 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 13:01 | 2027-12-10 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984792277 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:38 | 2027-12-06 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:42 | 2027-12-10 | 11:16 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33984886877 |  |  | 3322 | 3174 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 0:30 | 2027-10-18 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968690477 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 14:10 | 2027-12-10 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970536677 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 10:00 | 2027-11-28 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1T+V2T interdites Accès Technicentre Metz coté Metz-Ville interdit |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-04-18 | 11:10 | 2027-10-01 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970346977 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 7 | 45 | 2028-02-14 | 23:05 | 2027-10-24 | 11:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 36h45, V1+V2 entre Metz AO et Metz BV. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-14 | 5:25 | 2027-12-10 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Période dédiée au passage des trains de la campagne brossage (draisine brosseuse, train laveur). Seuls ces sillons sont autorisés à passer dans l'objet travaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968582977 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2027-12-10 | 15:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970216377 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:30 | 2027-03-25 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_003 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 14:02 | 2027-12-10 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 136 : Décalage des Heure Début PK Fin et Heure Fin PK Fin de +1 minute SA2026 - Réduction du PK Fin à 37+272 au lieu de 38+913 (XSE 06/05/2024) |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-04-18 | 13:38 | 2027-12-10 | 14:33 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968692077 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:59 | 2027-12-10 | 15:42 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970399977 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969669877 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 10 | 11 | 2028-03-06 | 10:00 | 2027-10-08 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B+1IV-2IV. Accès Faiceau Relais nord via D2 interdit. Accès Faisceau Arrivée V1 à 7 interdit coté PRS. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968692077 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:29 | 2027-12-10 | 15:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969777477 |  |  | 704 | 1246 | 2028 | 2028 | 7 | 46 | 2028-02-14 | 9:46 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0403 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970537877 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach BV(exclu) et Stiring-Wendel. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968796877 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:21 | 2027-12-10 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 149 : décalage des Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin de -2 minutes |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968691277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 9:33 | 2027-12-10 | 10:47 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968581977 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 8 | 40 | 2028-02-21 | 23:20 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-05-09 | 0:54 | 2027-12-06 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969002077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:30 | 2027-12-03 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach BV(exclu) et Stiring-Wendel. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33970217977 |  |  | 2080 | 2052 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:23 | 2027-12-10 | 15:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969402277 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 12 | 49 | 2028-03-20 | 23:30 | 2027-04-01 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée avec 7C_RDG2_002 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970281777 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 6 | 49 | 2028-02-07 | 23:15 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 6 OT pour chantier BlackOut Oméga Metz-Sablon. Voir 7C_MZ_026 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 21:25 | 2027-11-13 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 7D_RMI-MZ_002 et 7D_RMI-BNG_002 qui reprennent les conséquences circulations. |  | Y | 172000.14 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970107777 |  |  | 1960 | 1972 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969053277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-02-28 | 23:27 | 2027-12-06 | 2:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968900077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-28 | 11:31 | 2027-12-10 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33970347777 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 7 | 45 | 2028-02-14 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_009 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969670677 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:36 | 2027-12-10 | 15:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main courante 59 : décalage de -2 minutes des horaires début et de -1 minute des horaires fin |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969002077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-03-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_014 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969454477 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-03-21 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée partielle avec 7C_RDG2_013 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970485077 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0402 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969893177 |  |  | 704 | 1242 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:10 | 2027-09-12 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969403277 |  |  | 2511 | 1503 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-03-27 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap VB à Lunéville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970282577 |  |  | 2052 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-07-03 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap V1L11+V2L11 entre Metz-Sablon AO et Metz-Sablon YT. Report des circulations entre Novéant et Metz sur V1B+V2B. Possibilité d'aller/venir de Metz ville via aiguilles 168,169,170. Cap dans la continuité de la fenêtre générique V1+V2 entre Novéant et Met |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968848077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-24 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970551277 |  |  | 2054 | 718 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:35 | 2027-10-01 | 16:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968949677 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Forbach et Stiring-Wendel. Suppression TER, détournements TGV. Décalage frets internationaux de/vers Forbach. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 |  |  | Stiring-Wendel - Frontière Fr-Al |  |  | Planned
SNCF Réseau | 33969658677 |  |  | 698 | 701 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:40 | 2027-10-29 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970056577 |  |  | 1921 | 1969 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:30 | 2027-03-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_007 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969721877 |  |  | 683 | 701 | 2028 | 2028 | 10 | 11 | 2028-03-06 | 0:29 | 2027-12-06 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968949677 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:40 | 2027-12-10 | 11:56 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires PK Fin suite à la MC 92 Modification de PK pour libérer le Racc de Lérouville |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970348577 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_008 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968743277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:15 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_006 et 7C_RDG2_025(S12) avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969722677 |  |  | 687 | 701 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:20 | 2027-11-30 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 à Béning coté Rémilly. Avec 7C_BNG_001 qui reprend les conséquences circulations. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968635277 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970334577 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:20 | 2027-05-21 | 17:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h50, V1R+V2R. |  | Y | 844300.032 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968743277 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:35 | 2027-11-19 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entreBéning et Forbach. Suppression TER, détournements TGV. Décalage frets internationaux de/vers Forbach. |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968899277 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:54 | 2027-11-22 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969927577 |  |  | 704 | 1241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h45, 1L11+2L11, LuMa>VeSa. Report des trafics Novéant<-->Metz AO sur V1B+V2B. Bascule Bis/Rapides possible à Metz AO. |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969778477 |  |  | 704 | 1241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969829677 |  |  | 1243 | 1246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2027-09-21 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1861+1867 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969400677 |  |  | 2511 | 1502 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_010 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970165177 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-11-08 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968948877 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-09-21 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1865+1867 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968948077 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 9 | 48 | 2028-05-09 | 23:00 | 2027-11-27 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""2V/2"" à ""2V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Simultanée"" à ""Autre"" |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969916377 |  |  | 1243 | 1246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_005 |  | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970270577 |  |  | 2080 | 2056 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:20 | 2027-11-06 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 7h, V2B. Faiceau Arrivée de/vers Lunébille interdit. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969647477 |  |  | 692 | 701 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2027-10-31 | 7:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déf V1+V2 entre Lunéville (exclu) et Sarrebourg |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970463677 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:15 | 2027-03-22 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968948877 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1866+1870+1876 simultanée partielle avec 7C_RDG2_024 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968901077 |  |  | 2545 | 2497 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 6:00 | 2027-07-30 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 8h, V3+V5 de Toul. DP S9C : zep 503+505. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969001277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 21:15 | 2027-03-08 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970452277 |  |  | 2494 | 2081 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-10-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1855+1857+1856+1860+1862 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968581177 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968689677 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_023 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968689677 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:50 | 2026-12-19 | 5:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap 6h55 nuit. Toute la plateforme (V1+V2+1BIS+2BIS+2TER+H1+H2+H3) au niveau de Chalindrey BV. Langres<-->Chalindrey<-->Vesoul interdit (L1000), accès dépôt Chalindrey interdit. Axe Merrey<-->Is/Tille(L32000) libre. |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968634477 |  |  | 0 | 512 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:10 | 2027-09-12 | 8:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toute la zone d'action de la CCR Onville-Novéant-Metz (IHM1) |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968688877 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_008 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969401477 |  |  | 2511 | 1502 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_007 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33968688877 |  |  | 1967 | 1976 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-05 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969905177 |  |  | 704 | 1242 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:25 | 2027-03-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1861+1867 simultanée avec 7C_RDG2_011 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33969001277 |  |  | 2012 | 2497 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-05-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1913+1850+1852 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34061987577 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:55 | 2027-04-11 | 9:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34062090177 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-05-17 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise en exploitation commerciale Z4 / simultanément MZ-RMI-RDG, RMI-BNG et LGV Est / 6 OT |  | Y | 172000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34062038977 |  |  | 2628 | 3229 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-09-13 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04h05 nuit de DiLu. Interventions sur Mistral CCR Lorraine - IHM1 - zone Onville Novéant Metz |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34064279677 |  |  | 8801 | 3298 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-06-27 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM2 Technicentre MOBIGO |  | Y | 849000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34015965077 |  |  | 2409 | 2295 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_DPY-IST_009 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33991550077 |  |  | 186 | 145 | 2028 | 2028 | 36 | 40 | 2028-09-04 | 19:30 | 2027-04-18 | 18:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 849000.843 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33991538077 |  |  | 186 | 192 | 2028 | 2028 | 36 | 40 | 2028-09-04 | 19:30 | 2027-05-16 | 16:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | en même temps que 7D_IST-CY_008 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33991353177 |  |  | 96 | 173 | 2028 | 2028 | 25 | 31 | 2028-06-19 | 23:10 | 2027-09-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1868+VS |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33991354777 |  |  | 99 | 173 | 2028 | 2028 | 25 | 31 | 2028-06-19 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1874 avec Sel 5042 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056129777 |  |  | 2810 | 2835 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:00 | 2027-05-29 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057368677 |  |  | 2694 | 2644 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-04-24 | 23:59 | 2027-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109/5108 - 5106/5108 - 5107/5109 - 5108/7 - 5106/5 - 5/6 - 5/7 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056987477 |  |  | 8730 | 2682 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:50 | 2027-05-29 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055125077 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 27 | 34 | 2028-07-03 | 21:15 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_006 et 7D_RDG-SNE_018(S12) avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056447577 |  |  | 9304 | 2826 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:30 | 2027-04-01 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_002 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055905177 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 23:20 | 2027-10-30 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : modification des horaires suite à demande de TER Alsace lors de la concertation sur les évolutions du système capacitaire |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055906977 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-03 | 23:20 | 2027-09-29 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056127977 |  |  | 2813 | 2835 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 23:50 | 2027-10-14 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2200+2201 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056016177 |  |  | 2792 | 2813 | 2028 | 2028 | 12 | 17 | 2028-03-20 | 21:00 | 2027-11-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055962377 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-03 | 23:20 | 2027-12-04 | 4:57 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la MEQ des OT dans TCAP pour SIPH // Alignement des fenêtres génériques entre Reding et Vendenheim |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055906977 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 22:15 | 2027-04-30 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP840+841 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056932277 |  |  | 8730 | 2682 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:25 | 2027-04-01 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_001 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057368677 |  |  | 2694 | 2644 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:30 | 2027-03-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_008 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055232277 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 23:30 | 2027-03-25 | 3:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_003 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056130577 |  |  | 9304 | 2826 | 2028 | 2028 | 29 | 36 | 2028-07-17 | 13:41 | 2027-12-10 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : abandon des Sur 6F_RDG-SNE_002 et 6F_RDG-SNE_003 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057370677 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 23:50 | 2027-05-27 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055553177 |  |  | 2774 | 2782 | 2028 | 2028 | 27 | 33 | 2028-07-03 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057043577 |  |  | 8183 | 8188 | 2028 | 2028 | 45 | 48 | 2028-11-06 | 13:41 | 2027-12-10 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : en remplacement des SUR 6F_SNE-VHM_002, 6F_SNE-VHM_003, 6F_SNE-VHM_004 et 6F_SNE-VHM_005 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055553977 |  |  | 2774 | 2782 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 22:30 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057425377 |  |  | 2775 | 2781 | 2028 | 2028 | 27 | 31 | 2028-07-03 | 22:30 | 2027-10-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057370677 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-07-17 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000,115000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055177877 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 51 | 33 | 2028-07-11 | 21:10 | 2027-03-15 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_007 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057041977 |  |  | 2607 | 8188 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 22:30 | 2027-03-07 | 6:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_021 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055962377 |  |  | 2777 | 2816 | 2028 | 2028 | 3 | 31 | 2028-01-17 | 23:45 | 2027-04-26 | 1:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34054838877 |  |  | 2793 | 2810 | 2028 | 2028 | 3 | 17 | 2028-01-17 | 23:55 | 2027-05-24 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP593+837 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34054838877 |  |  | 2793 | 2810 | 2028 | 2028 | 3 | 17 | 2028-03-20 | 22:30 | 2027-06-26 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SSr Vendenheim-Strasbourg voie 1 + SSr Vendenheim-Strasbourg voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057424577 |  |  | 2775 | 2781 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 22:00 | 2027-03-28 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_017 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34056985877 |  |  | 2607 | 2686 | 2028 | 2028 | 43 | 49 | 2028-10-24 | 23:50 | 2027-11-02 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2209+2210 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057042777 |  |  | 8183 | 2686 | 2028 | 2028 | 45 | 48 | 2028-11-06 | 0:15 | 2027-01-22 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel45 du SSR Vendenheim-Strasbourg Ville Voie E |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34057369877 |  |  | 2782 | 2799 | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-08 | 23:20 | 2027-05-27 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055906177 |  |  | 2775 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 33 | 2028-06-20 | 23:59 | 2027-11-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109/5108 - 5106/5108 - 5107/5109 - 5108/7 - 5106/5 - 5/6 - 5/7 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055606777 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 31 | 32 | 2028-07-31 | 23:45 | 2027-05-09 | 7:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055125077 |  |  | 2617 | 2778 | 2028 | 2028 | 27 | 34 | 2028-08-21 | 23:25 | 2027-03-07 | 5:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_020 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055961577 |  |  | 2778 | 2816 | 2028 | 2028 | 25 | 26 | 2028-06-20 | 23:45 | 2027-05-03 | 1:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055177877 |  |  | 2752 | 8185 | 2028 | 2028 | 51 | 33 | 2027-12-23 | 23:45 | 2027-11-03 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel220/273 (1Ter) - 45/31 (E+1bis) - 32+34 (2bis) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34055179477 |  |  | 2617 | 2775 | 2028 | 2028 | 34 | 34 | 2028-08-21 | 23:10 | 2027-03-25 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_004 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972547777 |  |  | 6286 | 6294 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-11-13 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel51/62 (voies E/D) - 38/51 (voies 2bis/E) - 45/47 (voie E) - 58/47 (voies 2bis/E) - 47/220 (voies E/1Ter) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973546477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 0:15 | 2027-01-27 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5106 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973444677 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 23:59 | 2027-05-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP411+413+410+409+407+842+847 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974653077 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-03-21 | 6:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1876+522 simultanée avec 7D_RDG-SNE_023 avec Sel 5032+5044 SSr Reding-Langst voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974590077 |  |  | 8915 | 6367 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-03 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5109 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973952877 |  |  | 6283 | 6287 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-05-26 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP367+378 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974589277 |  |  | 6368 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 8:05 | 2027-02-13 | 16:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP439+440+441+366+379+563 (voie H) + 568 (voie I) + 569 (voie F) + 570 (voie G) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973495277 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:45 | 2027-11-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel93/61 (1bis+E) - 304/91 (1bis+Faisc Rem) - 36/38 (2bis) - 37/91 (1bis) - 331/350 (1M/2R) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973546477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 6:00 | 2027-02-14 | 14:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP360 à 365 +412 (voie 41) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974759277 |  |  | 6366 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-25 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207+2206+2204 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974813477 |  |  | 8915 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-29 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973266277 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel7 + Feeder F25 + Feeder FK SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972375677 |  |  | 6366 | 6284 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-03-28 | 5:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_019 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974705277 |  |  | 8915 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-02-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel6 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972664977 |  |  | 6366 | 6326 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-04-29 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP824+827+832 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2.3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973203877 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-11 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2201+2200 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973444677 |  |  | 6273 | 6211 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 0:15 | 2027-02-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel6 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973737677 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-26 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel 5 + Feeder 23 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972482577 |  |  | 6366 | 6284 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-03-22 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée avec 7D_RDG-SNE_005 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973391877 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 0:15 | 2027-02-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel7 + Feeder 25 + Feeder FK SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973277477 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-29 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel58+60 + Feeder F27 SSr Vendenheim-Strasbourg-Ville Voie D |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974641277 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-09-27 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972613777 |  |  | 6326 | 6333 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5107+5109+303+305 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974972477 |  |  | 6217 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-04-22 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP411 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972716177 |  |  | 6366 | 6333 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-03-21 | 7:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP1867+1869+1871+1873 simultanée partielle avec 7D_RDG-SNE_022 avec Sel 5029+5031+feeder F12 SSr Réding-Langst voie 1 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974057677 |  |  | 6283 | 6287 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:15 | 2027-01-28 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sel5108 + Feeder F6 SSr Stephansfeld-Vendenheim voie 2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973672877 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-01-17 | 23:50 | 2027-10-26 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2205+2207+2206+2204 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973715277 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-10-21 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP2203 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972599777 |  |  | 6286 | 6294 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:40 | 2027-11-12 | 14:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Mise à jour du 16/08 suite accord Infrapole du 09/07/21 - concertation ordo régionale 2023 Trafic: Ligne dédiée Fret pour desserte des ITE de la SAM à Pt St Vincent et de VICAT à Xeuilley Cadrage: 4 semaines maximum 5h de jour |  | Y | 039000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973726477 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975023677 |  |  | 6217 | 6368 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973255077 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33974704277 |  |  | 8915 | 6371 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973391877 |  |  | 6273 | 6209 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33973672877 |  |  | 6209 | 8373 | 2028 | 2028 | 3 | 27 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-07-31 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34106054077 |  |  | 672 | 8024 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 9:31 | 2027-12-10 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34106001277 |  |  | 672 | 8024 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34105898877 |  |  | 661 | 673 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 13:43 | 2027-12-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117144 Train fermant: 117278 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34106053277 |  |  | 661 | 677 | 2028 | 2028 | 7 | 44 | 2028-02-14 | 13:45 | 2027-11-30 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP TM04. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34104919577 |  |  | 888 | 963 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34105950077 |  |  | 661 | 673 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 23:10 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34106052477 |  |  | 661 | 677 | 2028 | 2028 | 7 | 44 | 2028-02-14 | 0:20 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34104888177 |  |  | 888 | 860 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196514877 |  |  | 4047 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:37 | 2027-12-10 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34200559377 |  |  | 4023 | 4076 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34200557577 |  |  | 4078 | 4762 | 2028 | 2028 | 14 | 41 | 2028-04-03 | 23:32 | 2027-11-19 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34198738077 |  |  | 3920 | 4015 | 2028 | 2028 | 46 | 48 | 2028-11-13 | 23:32 | 2027-12-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196399277 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-15 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196566077 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 42 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196503477 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:35 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34200558577 |  |  | 4023 | 4768 | 2028 | 2028 | 14 | 41 | 2028-04-03 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34200505977 |  |  | 4076 | 4762 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:29 | 2027-12-10 | 14:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117144. Train fermant : 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34195580477 |  |  | 3978 | 3979 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:56 | 2027-12-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34195738277 |  |  | 4026 | 4045 | 2028 | 2028 | 35 | 43 | 2028-09-03 | 23:25 | 2027-11-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196399277 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-09-18 | 0:20 | 2027-11-19 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34196503477 |  |  | 4048 | 4837 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2028-09-17 | 23:56 | 2027-12-10 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34020875177 |  |  | 7461 | 7681 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:23 | 2027-12-10 | 10:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant: 117267 Trin fermant: 117117 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34019896777 |  |  | 7640 | 7609 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021189977 |  |  | 7587 | 7640 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34020812977 |  |  | 7462 | 7680 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-11-12 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021137177 |  |  | 7587 | 7640 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:00 | 2027-11-23 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée environnement saut de mouton - TE11 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34019948777 |  |  | 7639 | 7609 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33908910977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-12-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907415777 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-07-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33908962977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907466977 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33908910977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:00 | 2027-10-29 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 501 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344+1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907415777 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-19 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33908962977 |  |  | 4435 | 4345 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-10-02 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-14 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906898177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907466977 |  |  | 4410 | 4440 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-31 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-11-11 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907861977 |  |  | 4114 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-26 | 9:23 | 2027-12-10 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33907914777 |  |  | 4111 | 4424 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-05 | 23:02 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33906950177 |  |  | 4424 | 4409 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-14 | 23:10 | 2027-11-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies d'évitements de Villenoy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002945477 |  |  | 6968 | 6992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:27 | 2027-12-01 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003609277 |  |  | 6822 | 6965 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-30 | 0:20 | 2027-10-16 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004518177 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003328477 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:35 | 2027-10-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004890377 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:31 | 2027-11-02 | 10:54 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003503877 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:02 | 2027-10-16 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004490977 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:55 | 2027-12-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004219377 |  |  | 6838 | 6841 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:10 | 2027-11-20 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002798877 |  |  | 6968 | 6992 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003473477 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Graissage ADV + surveillance |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004941777 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003727377 |  |  | 6821 | 8422 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-30 | 0:20 | 2027-09-30 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création d'une capacité de maintenance générique réduite, sur demande de Transilien pour permettre la circulation du dernier train au départ de Paris, sous horaires Mégazep, ayant pour terminus Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003547077 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:55 | 2027-10-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002839877 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:02 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003547077 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004792777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 13:24 | 2027-11-30 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004890377 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 23:10 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004529577 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004105377 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 22:45 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004230577 |  |  | 6838 | 53 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:30 | 2027-02-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL y compris ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002986877 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 23:10 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004674777 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-10 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002892677 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-07-23 | 23:02 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004093977 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004845777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-02 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Bondy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003662077 |  |  | 7039 | 8422 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002892677 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-23 | 23:10 | 2027-11-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voies d'évitements de Villenoy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002839877 |  |  | 8217 | 6992 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-07-23 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004953677 |  |  | 6848 |  | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:05 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003049277 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 13:29 | 2027-12-07 | 14:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004623577 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-10-02 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003091877 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 13:40 | 2027-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117278. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003422277 |  |  | 6817 | 6827 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003371077 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-01 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004503377 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 23:10 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 2 spécifique, suite à la dissociation de la simultanée pour permettre la circulation du dernier train Trainsilen en sens impair. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004042377 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004167777 |  |  | 6838 | 6841 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-27 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003525477 |  |  |  | 9201 | 2028 | 2028 | 9 | 40 | 2028-03-05 | 11:24 | 2027-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004295177 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 23:30 | 2027-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DFV sur ZEP type G 789 CHL impactant le T4 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003103077 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-06-04 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003780177 |  |  | 6822 | 6965 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-11-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002998077 |  |  | 6834 | 6839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:24 | 2027-11-09 | 12:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2313 = 1301 + 1303 + 1305 + 1307 + 1341 + 1353 + 1505 ZEP 833(Pagny)+1320+1322 LGV2 Surveillance entrée LGV |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004698777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour essais TTEO au Poste 26 en SaDi et DiLu. |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003989577 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:32 | 2027-10-16 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification demandée pour passage du dernier train transilien sous horaires Megazep au départ de Paris, jusqu'à Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004572377 |  |  | 6951 | 6815 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004306577 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 9:35 | 2027-06-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a, |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004439177 |  |  | 53 | 6849 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-10-30 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004243977 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-09-25 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004739777 |  |  | 6962 | 6968 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-23 | 23:55 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004402977 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny prise |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004349177 |  |  | 6827 | 6811 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-15 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34004148977 |  |  | 6809 | 6833 | 2028 | 2028 | 3 | 48 | 2028-01-23 | 9:30 | 2027-07-06 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b,3923a) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34003484877 |  |  | 6817 | 8412 | 2028 | 2028 | 4 | 49 | 2028-01-24 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972091877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971485677 |  |  | 207 | 615 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-11-07 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Meaux en nuits élargies VeSa et SaDi |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5.6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971791077 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2027-11-11 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dissociation des capacités voies 1 et 2 pour laisser circuler le dernier train sous horaires Megazep au départ de Paris, à destination de Chateau-Thierry. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971588877 |  |  | 207 | 615 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:06 | 2027-08-17 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971949477 |  |  | 797 | 816 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 11:06 | 2027-12-07 | 11:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 02/10/2023 (DAC) : Vibration suite main courante n° 91/2025. ZEP de type L Meaux Zone d'Esbly - Vaires Zone Lagny V2 Tournée 001 Tunnel de Chalifert HOUAT 2021 : TO 113636 / TF 113638 Circulation du TN 113638 et TER 839136 en CS sur V1 IPCS Suppressio |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970929877 |  |  | 586 | 682 | 2028 | 2028 | 5 | 47 | 2028-01-31 | 9:35 | 2027-06-22 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 211 aig 25, 31a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971738277 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-11-15 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971537677 |  |  | 614 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-05-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Lagny: Aig 3944, 3942b, 3942a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971377077 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:23 | 2027-12-06 | 10:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant : 117113. Train fermant : 117117. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971428277 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971354677 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:25 | 2027-02-26 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1339,1343,1346 VAI (aig. 3317ac,3323,3329bd,3332) (aig. 3317b,3319) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971662477 |  |  | 615 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-10-23 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971640077 |  |  | 207 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-10-02 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971365877 |  |  | 760 | 795 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 9:00 | 2027-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 518, 520 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1344 Poste 5 Sel 7484+7486+7488 SSr Chelles-Vaires voie 2R SSr Vaires Faisceau V |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33970930877 |  |  | 586 | 681 | 2028 | 2028 | 7 | 43 | 2028-02-14 | 23:56 | 2027-10-02 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CAP pour fenêtre générique classique zone de Meaux uniquement DFV GPT de type G ZEP 32016 (216+218+222+226+230) Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972028677 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-16 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aligné Mega ZEP TOUT CHL bif Gagny degagé |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972079877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-23 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972012677 |  |  | 797 | 818 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:24 | 2027-11-30 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971651277 |  |  | 207 | 617 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-07-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour essais TTEO en SaDi et DiLu sur le poste 27 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971715877 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-04-30 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3915a, 3915b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971354677 |  |  | 759 | 795 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-25 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Incompatible Schéma 13 ME SE/SM Paris V1/1L4 ZEP 519,521, 523 à 528 Poste 3 + 490 Poste F2 + 1539 Poste 5 Sel 7155+7157+7159 SSr Chelles-Vaires voie 1R SSr Vaires Faisceau V Sel 122 SSr Vaires triage impair |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971727077 |  |  | 733 | 756 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N Zone Lagny : Aig 3923a,3923b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33972143877 |  |  | 620 | 732 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:05 | 2027-11-15 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier RR LFJ |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33971365877 |  |  | 760 | 795 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:05 | 2027-05-06 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Lagny : Aig 3944,3942b,3942a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33966730077 |  |  | 3045 | 3048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:40 | 2027-12-07 | 14:24 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée M03 - Courbe de Trilport ZEP 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) V2 TO 117144 / TF 117278 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33966832477 |  |  | 0 | 3051 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-10-10 | 20:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour chantier POSV Meaux |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33966781277 |  |  | 0 | 3046 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:45 | 2027-11-30 | 14:31 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance voie courbe de Saint Faron. Sillons encadrants : 117144 et 117278. Sans conséquences. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33890974777 |  |  | 5721 | 5764 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:25 | 2027-11-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité voie 1 pour laisser circuler le dernier train Transilien sous horaire Megazep jusqu'à Chateau-Thierry : 117181 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891240977 |  |  | 4695 | 8309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:00 | 2027-02-02 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A4 : ZEP 1334 VAI (aig. 3320). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891515377 |  |  | 4684 | 4717 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-06-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 216 aig 29b, 30, 34a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892076977 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-24 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N 2027 Vaires : Aig 3331a, 3331b, 3360a, 3360b avec interdiction d'itinéraire en journée |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891303377 |  |  | 4695 | 8309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:39 | 2027-12-07 | 14:26 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 33002 (202+204+206+208+210+212+214+216) Trilport + ZEP L LFSJ-Trilport V2. Périodicité 8 semaines. TO 117144 \ TF 117148. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-16 | 12:40 | 2027-07-09 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1/2A2 : ZEP 1336 VAI (aig. 3314a,3314b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 4.5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891866777 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 9:35 | 2027-07-02 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203 aig 17a, 16b Sillon VD => V1B |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891918777 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 50 | 47 | 2027-12-13 | 13:00 | 2027-07-09 | 15:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2B1 : ZEP 1330+1332+1350 EDF (aig. 2E1,4E2). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891566577 |  |  | 4684 | 4717 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2027-04-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3351a, 3351b, 3347a, 3347b, 3915a, 3915b avec interdiction d'itinéraire sur 3351a et 3351b en journée. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892379377 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 11:00 | 2027-04-07 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour maintenance d'aiguilles : 2701, 2705a, 2715 Trains Chelles circulent en voie déviée - Peu d'impact. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892534577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:50 | 2027-06-22 | 16:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 29a, 27 : voie A Domaines S9 : ZEP 226 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892430577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 13:00 | 2027-06-24 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214+216 aig 29b, 31b, 30, 34a |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-06 | 23:10 | 2027-11-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33890861177 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-08-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892128177 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 23:30 | 2027-04-28 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP CHL sf ZEP 789 |  | Y | 070000,990311 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892328177 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:00 | 2027-02-01 | 17:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3+T3 : ZEP 1205 (1143 + 1145 + 1147) LGY (aig. 3944b) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892201777 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:55 | 2027-11-07 | 8:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Meaux en nuits élargies VeSa et SaDi. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5.6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891131977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:30 | 2027-04-28 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre de la DEF MEGA ZEP TOUT CHL |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892328177 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:30 | 2027-07-06 | 12:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1209 (1103 + 1141 + 1143) LGY (aig. 3915b, 3923a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1.2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892534577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 31a, 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892379377 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 13:25 | 2027-12-07 | 14:27 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 03 Courbe de Trilport + Tunnel d´Armentières : ZEP G 205 Trilport + ZEP L Trilport-LFSJ V1. Périodicité 8 semaines. TO 117129 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33890912377 |  |  | 5721 | 5764 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 23:10 | 2027-11-21 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891025977 |  |  | 5718 | 5764 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-02-06 | 13:24 | 2027-10-12 | 14:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Tournée 02 - Courbe de Saint Faron : ZEP MT01. Périodicité 8 semaines. TO 117275 / TF 117133. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892430577 |  |  | 4725 | 5726 | 2028 | 2028 | 9 | 44 | 2028-02-28 | 11:30 | 2027-06-25 | 13:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 28a, Tq 278b : voie A Domaines S9 : ZEP 226 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891865977 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 9 | 41 | 2028-02-28 | 10:10 | 2027-06-30 | 12:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 13b : voie 1bis Domaines S9 : ZEP 205 CTH Aiguille 17b : voie 1bis Domaines S9 : ZEP 209 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33891917977 |  |  | 5726 | 5734 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 9:35 | 2027-06-25 | 11:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Aiguille 33b, 34b : voie 1 Domaines S9 : ZEP 213 CTH |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33892025777 |  |  | 5734 | 1262 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:30 | 2027-05-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ombre Mega ZEP ZEP 1115+1117+1141+1143+1145+1147 Vaires 5VP SEL 53 SSr Raincy Lagny V21B1 ZEP 1106+1104 Vaires 5VP SEL 24 SSr Pomponne Dampmart V2 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023289577 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:40 | 2027-02-24 | 16:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1T2T : ZEP 1536 CSG (aig. 3140) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 12:10 | 2027-07-01 | 14:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 203 aig 17a, 16b Sillon VD => V1B |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022423777 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 16b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022649877 |  |  | 6552 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-13 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone Meaux : Aig : 1a et 1b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021541977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-05-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023341377 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 22:55 | 2027-04-29 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N 2027 Vaires : 3351a, 3351b, 3347a, 3347b, 3915a, 3915b avec interdiction d'itinéraire sur 3351a et 3351b en journée. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021893577 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-14 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 31a, 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022371777 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-05-04 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N Zone Lagny : Aig 3923a,3923b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021489177 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 11:15 | 2027-07-05 | 12:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1711 GN (aig. 2911a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022475677 |  |  | 7410 | 7557 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:10 | 2027-07-08 | 10:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1L1 : ZEP 1111 LGY (aig. 3915a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2.4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021944777 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2027-07-02 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 222 Voie A de Château - sans impact sillons Aiguille 6ac+5bd+TQ 5c+TQ 6b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023128377 |  |  | 8467 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-10-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour B2N zone de Bondy |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022586677 |  |  | 8993 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 13:00 | 2027-06-22 | 14:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 214 31b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021676977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:00 | 2027-05-15 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Capacité B2N zone Château-Thierry : Aig : 16b |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022702677 |  |  | 6552 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:30 | 2027-07-07 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a+3365b). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 3 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-05-14 | 13:40 | 2027-02-22 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2TER : ZEP 1732,1736 GN (aig. 2905b,2913a) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023230777 |  |  | 8467 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:25 | 2027-02-05 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1R : ZEP 1343 (aig. 3313b) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023341377 |  |  | 7467 | 7473 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-02 | 11:00 | 2027-02-02 | 12:15 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 1B1 : ZEP 1333 EDF (aig. 3365a). 29/11/2022 (DAC) : transformation des DEF en FEN suite concertation génériques 2025. |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Minor | 2 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021594977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-26 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021995977 |  |  | 7409 | 7468 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023179577 |  |  | 7473 | 7477 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-12-10 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021676977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-08 | 10:00 | 2027-11-07 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023024177 |  |  | 7472 | 7101 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 10:00 | 2027-12-10 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022747677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022842477 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023077177 |  |  | 7473 | 7477 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-13 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022649877 |  |  | 6552 | 7103 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-08 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-02-22 | 23:26 | 2027-12-11 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34021635977 |  |  | 7101 | 8431 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-12-11 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022545677 |  |  | 6552 | 7101 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-12-11 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 23:13 | 2027-12-11 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34023024177 |  |  | 7472 | 7101 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-03-02 | 23:13 | 2027-10-15 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34022788677 |  |  | 7106 | 6832 | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-11-05 | 23:13 | 2027-10-09 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 1, train ouvrant : 147191, train fermant : 148190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33988586077 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2027-01-16 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V2 sans impact sur PT ligne C, ne pouvant être activée qu'en semaine 52. Ceci fait suite à une demande de la ligne C de ne pas appliquer les fenêtres IHP en S52, le reste du SA seules les fenêtes IHP sont activables. Train ouvrant: 142100, train f |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987667877 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 2:30 | 2027-08-21 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987667877 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:00 | 2027-12-04 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06h45 de sim pour meulage |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987794577 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987625477 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-10-15 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987625477 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-10-15 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33988533277 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-10-15 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987614077 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-18 | 2:30 | 2027-08-21 | 16:00 |  | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | [6 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33988481877 |  |  | 1494 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:20 | 2027-10-09 | 5:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre IHP (Pollux) voie 2, train ouvrant: 148190, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987732177 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-10-30 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33988428877 |  |  | 8065 | 1843 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 05h50 de sim pour meulage |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987614077 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-18 | 0:26 | 2027-01-16 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sans impact sur le PT commercial V2, train ouvrant: 142100, train fermant: 142146 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987783377 |  |  | 2590 | 1492 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2027-10-30 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33987720977 |  |  | 2590 | 1494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:13 | 2027-01-16 | 5:33 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre V1 sans impact sur PT ligne C, ne pouvant être activée qu'en semaine 52. Ceci fait suite à une demande de la ligne C de ne pas appliquer les fenêtres IHP en S52, le reste du SA seules les fenêtes IHP sont activables. Train ouvrant: 141103, train f |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976946577 |  |  | 2318 | 2447 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975916777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 0:06 | 2027-01-16 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre générique sans impact sur le PT commercial voie 1, train ouvrant : 141103, train fermant: 141147 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975864777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:40 | 2027-10-18 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975744177 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 2 | 48 | 2028-01-10 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977066577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 51 | 45 | 2027-12-20 | 9:44 | 2027-12-10 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977471177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 10:19 | 2027-12-10 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante n*12 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978074877 |  |  | 1789 | 2120 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:11 | 2027-12-09 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976714377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 9 | 47 | 2028-02-28 | 14:44 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante N*8 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976610377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-04-24 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975745777 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979148577 |  |  | 1636 | 2226 | 2028 | 2028 | 38 | 41 | 2028-09-18 | 22:40 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977341977 |  |  | 2449 | 8162 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2027-12-10 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978187877 |  |  | 2352 | 2355 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977078777 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:15 | 2027-12-10 | 11:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite main courante n*17 :C MASSE RCST NEN le 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975690777 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977236377 |  |  | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:08 | 2027-12-09 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0212 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34368789477 |  |  | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975636377 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 10:56 | 2027-12-10 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979209177 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:43 | 2027-12-10 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 10:53 | 2027-12-10 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975509377 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 0:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978239077 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979157977 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978240077 |  |  | 2346 | 2351 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:37 | 2027-12-06 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975267377 |  |  | 2568 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 14:44 | 2027-12-10 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : Main courante N*8 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977523177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 14:31 | 2027-12-10 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975637177 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-02-28 | 10:11 | 2027-12-10 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975864777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-01-17 | 22:47 | 2027-12-10 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979260377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 14:12 | 2027-12-09 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977809577 |  |  | 1975 | 1871 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977535577 |  |  | 2447 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975637977 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2027-12-10 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante N*7. C.MASSE RCST NEN 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976609577 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 9 | 47 | 2028-02-28 | 9:34 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977471177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976743777 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977653377 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 12 | 46 | 2028-03-20 | 22:35 | 2027-12-11 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977419977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:34 | 2027-12-10 | 10:44 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977289177 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975636377 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-02-28 | 22:47 | 2027-10-01 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977288377 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975848977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 2 | 48 | 2028-01-10 | 0:30 | 2027-04-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975319377 |  |  | 2574 | 2545 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 22:50 | 2027-06-07 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977654377 |  |  | 1871 | 1868 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975319377 |  |  | 2574 | 2545 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-01-10 | 11:31 | 2027-12-10 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975634977 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 22:41 | 2027-12-10 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977757577 |  |  | 1975 | 1871 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976767177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-05-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978343077 |  |  | 2352 | 8153 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975321177 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:14 | 2027-12-10 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975638777 |  |  | 2358 | 1839 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:30 | 2027-12-10 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977523177 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976611177 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977287577 |  |  | 1959 | 1995 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 10:23 | 2027-12-10 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975689977 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-09-27 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975572577 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977706377 |  |  | 1868 | 1844 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:40 | 2027-12-09 | 12:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante n*18 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0228 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975161777 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976888177 |  |  | 2449 | 8162 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:49 | 2027-12-10 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978802477 |  |  | 1687 | 2189 | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-15 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975637177 |  |  | 2358 | 8757 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-01-24 | 22:50 | 2027-04-23 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976818377 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975916777 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 3 | 47 | 2028-02-07 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977598777 |  |  | 2174 | 2447 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:50 | 2027-12-10 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977471977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2027-12-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977913377 |  |  | 1868 | 1844 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976663177 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977860777 |  |  | 1871 | 1868 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976766177 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 2 | 49 | 2028-07-03 | 22:35 | 2027-11-19 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977808777 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:26 | 2027-10-04 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975796977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:16 | 2027-12-09 | 15:06 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante n*21. C.MASSE RSCT NEN AMONT le 27/10 Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978239077 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 4 | 48 | 2028-05-09 | 23:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975521377 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-08-28 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978291677 |  |  | 2355 | 8153 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975110577 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977067577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975865577 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-12-11 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977705577 |  |  | 1975 | 1844 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:20 | 2027-12-09 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977066577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 51 | 45 | 2028-10-25 | 23:45 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977129977 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:04 | 2027-12-11 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975928977 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975623777 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978749677 |  |  | 8749 | 2189 | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-15 | 9:56 | 2027-12-10 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975320377 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-12-11 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977009777 |  |  | 2447 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978394277 |  |  | 2346 | 2352 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977129977 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-12-10 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976998577 |  |  | 2318 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2027-12-11 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975216177 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979261377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-10 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977067577 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977078777 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975214577 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975744977 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:38 | 2027-12-10 | 12:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modif suite main courante n*19 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977181177 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975848177 |  |  | 2443 | 2514 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-25 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977181177 |  |  | 1502 | 1945 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977523977 |  |  | 8139 | 2048 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975212977 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2027-12-11 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975213777 |  |  | 2574 | 2569 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33977587577 |  |  | 2174 | 2437 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975318577 |  |  | 2568 | 2508 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-05-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976662377 |  |  | 9196 | 2377 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33979156377 |  |  | 2378 | 2349 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975215377 |  |  | 2507 | 2545 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33976754977 |  |  | 2518 | 1986 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:40 | 2027-11-12 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975917577 |  |  | 2062 | 2059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978186877 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-04-26 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33975510177 |  |  | 8528 | 8519 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-06 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33978185877 |  |  | 2346 | 8153 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2027-11-20 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028200077 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-05-23 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028696677 |  |  | 8349 | 5906 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 10:00 | 2027-10-03 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 354000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027733277 |  |  | 8346 | 8347 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:45 | 2027-03-29 | 15:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34026901477 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:50 | 2027-06-07 | 6:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027925977 |  |  | 5901 | 6197 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027943577 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2027-08-27 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028877877 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027463777 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-11-12 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027153777 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:04 | 2027-05-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027016477 |  |  | 6193 | 8805 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:00 | 2027-12-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028889077 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:41 | 2027-11-12 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028097377 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-11-22 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028148577 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2027-05-08 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027278577 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027515777 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:45 | 2027-11-22 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027361177 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-05-08 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027067977 |  |  | 6193 | 8805 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027994777 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028478077 |  |  | 8349 | 5902 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-05-09 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028324877 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 23:04 | 2027-08-28 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028347277 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-09-11 | 12:00 | 2027-10-17 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Minor | 6.7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028466077 |  |  | 8349 | 5901 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:10 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028302477 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 1:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027566977 |  |  | 8346 | 5891 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:15 | 2027-10-16 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027526977 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027267377 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028045977 |  |  | 6188 | 6177 | 2028 | 2028 | 38 | 40 | 2028-09-18 | 22:25 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027412377 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 37 | 42 | 2028-09-11 | 22:45 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34026965077 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-11 | 1:38 | 2027-11-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34026953877 |  |  | 6192 | 6186 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-10-16 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028313677 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:45 | 2027-11-10 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027994777 |  |  | 6188 | 6178 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-09-11 | 1:20 | 2027-12-11 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027340977 |  |  | 5858 | 5880 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028454877 |  |  | 5895 | 5902 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027810577 |  |  | 5903 | 6197 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028951477 |  |  | 6198 | 6193 | 2028 | 2028 | 37 | 40 | 2028-09-11 | 10:00 | 2027-11-05 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028347277 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 9 | 39 | 2028-02-28 | 22:30 | 2027-11-27 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028336077 |  |  | 8805 | 6177 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:15 | 2027-03-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027544377 |  |  | 8346 | 5895 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:25 | 2027-03-12 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027555577 |  |  | 8346 | 5891 | 2028 | 2028 | 51 | 49 | 2027-12-20 | 22:45 | 2027-02-27 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34027412377 |  |  | 6178 | 6172 | 2028 | 2028 | 37 | 42 | 2028-09-29 | 22:10 | 2027-03-12 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34028251277 |  |  | 6185 | 6177 | 2028 | 2028 | 38 | 40 | 2028-09-18 | 0:01 | 2027-11-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005445177 |  |  | 7266 | 7189 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 0:01 | 2027-11-22 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 336000 | 2026-02-09 | Minor | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006838477 |  |  | 7646 | 7740 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007156277 |  |  | 7242 | 7245 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:25 | 2027-12-11 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006440177 |  |  | 7226 | 7237 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005604377 |  |  | 8508 | 8446 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007918677 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005551977 |  |  | 8508 | 8446 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006125677 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34008110477 |  |  | 7226 | 7254 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-02-28 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006125677 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 9 | 49 | 2028-10-02 | 1:05 | 2027-04-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007609677 |  |  | 7649 | 7221 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005497177 |  |  | 7266 | 7192 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005842977 |  |  | 7614 | 7666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006786477 |  |  | 7736 | 8664 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34008213677 |  |  | 7223 | 7254 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007103377 |  |  | 7245 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005663777 |  |  | 7621 | 8475 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005715977 |  |  | 7629 | 8475 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007660877 |  |  | 7651 | 7226 | 2028 | 2028 | 1 | 39 | 2028-01-03 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006284377 |  |  | 7237 | 7241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007501677 |  |  | 8661 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005914377 |  |  | 7681 | 8661 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-23 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005194877 |  |  | 7667 | 3362 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005393977 |  |  | 7267 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-12-11 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006720377 |  |  | 7189 | 7133 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-12-11 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006889677 |  |  | 7646 | 7740 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-14 | 0:30 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006178277 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006668877 |  |  | 7189 | 7133 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005966177 |  |  | 7680 | 8662 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000,337300,329000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34008162477 |  |  | 7223 | 7981 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007207477 |  |  | 7245 | 7189 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007660877 |  |  | 7651 | 7226 | 2028 | 2028 | 1 | 39 | 2028-09-18 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005791777 |  |  | 7616 | 7666 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007815477 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007712877 |  |  | 7652 | 7221 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006337077 |  |  | 7226 | 7237 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006229777 |  |  | 7980 | 7262 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007552877 |  |  | 8662 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007866677 |  |  | 8664 | 8494 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34006388777 |  |  | 7237 | 7241 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34007052177 |  |  | 7242 | 7245 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-11 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34005143677 |  |  | 7666 | 3362 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34207012777 |  |  | 892 | 898 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206743777 |  |  | 877 | 946 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:10 | 2027-12-03 | 12:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | travaux de jour DV/RV uniquement semaines paires |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206797177 |  |  | 877 | 946 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206690977 |  |  | 883 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2027-08-14 | 4:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206432877 |  |  | 1330 | 910 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-12-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206638777 |  |  | 1395 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206484377 |  |  | 1331 | 910 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206536377 |  |  | 1395 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-16 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34207225077 |  |  | 1326 | 1309 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206587577 |  |  | 883 | 876 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206851977 |  |  | 1273 | 1286 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206955577 |  |  | 1454 | 1327 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 21:00 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34206903177 |  |  | 2431 | 1286 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34207115977 |  |  | 892 | 898 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34207168377 |  |  | 898 | 903 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34207064177 |  |  | 898 | 903 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-04-03 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011811777 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011737977 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:40 | 2027-10-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009065677 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011362977 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010883677 |  |  | 6231 | 6581 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011686577 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-08-14 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009824477 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009940677 |  |  | 6263 | 6231 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2027-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011749177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-12-04 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009773277 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011168677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010957277 |  |  | 6232 | 8399 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34008952077 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:50 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009875677 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-11 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010571977 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-01-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010946077 |  |  | 6232 | 8399 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010712677 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010520477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-11-20 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010392477 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 52 | 48 | 2028-01-02 | 23:35 | 2027-10-25 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | High | 1,5,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011811777 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles saisi sur jour férié 06/05 pour le RRI |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009720477 |  |  | 6390 | 6386 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-10-15 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009128077 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:00 | 2027-04-24 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010456477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 0:30 | 2027-04-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010571977 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009431677 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2027-04-17 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009003277 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:50 | 2027-11-13 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011580777 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009482877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010520477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011219877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC Industrielles |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011115677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 52 | 40 | 2028-01-02 | 0:30 | 2027-11-20 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011271277 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 52 | 40 | 2028-01-02 | 1:10 | 2027-03-22 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010763877 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 52 | 39 | 2028-01-02 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009991877 |  |  | 6271 | 6231 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:40 | 2027-11-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Courtes pour essais PIVOS sans coactivité |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010648277 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011114877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-02-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009587077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2027-04-05 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,6,7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011324077 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-11-06 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC INDUSTRIELLES |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010775077 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2028-02-14 | 0:30 | 2027-05-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009431677 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2027-05-07 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Minor | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009179677 |  |  | 6246 | 6331 | 2028 | 2028 | 2 | 6 | 2028-01-10 | 14:31 | 2028-12-08 | 15:28 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°52 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010280277 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 22:40 | 2028-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010228677 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009587877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:18 | 2028-12-08 | 10:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011414177 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010043077 |  |  | 6263 | 6231 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011800377 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:15 | 2028-12-08 | 11:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite main courante n*17 :C MASSE RCST NEN le 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010828077 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2028-02-14 | 10:14 | 2028-12-08 | 10:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010934877 |  |  | 6231 | 6581 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 0:00 | 2028-12-08 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 9:44 | 2028-12-08 | 10:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010701477 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010107077 |  |  | 6271 | 6231 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-01-03 | 10:56 | 2028-12-08 | 11:49 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°51 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009482877 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:23 | 2028-12-08 | 11:46 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009534077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:05 | 2028-12-08 | 11:09 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°47 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010177477 |  |  | 6907 | 8420 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:10 | 2028-01-10 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010775077 |  |  | 6581 | 6607 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2027-12-20 | 0:30 | 2028-12-09 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010331677 |  |  | 6907 | 6948 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-02-07 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011219877 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010456477 |  |  | 6605 | 8381 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 10:20 | 2028-12-07 | 11:22 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Création Mai 2023 : suite échange avec ZP pour palier domaine voie entre rouen et Maromme. Pas de conséquences supplémentaires pour les circulations. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011529077 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 2 | 6 | 2028-01-10 | 14:44 | 2028-12-08 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°53 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010392477 |  |  | 6606 | 6391 | 2028 | 2028 | 52 | 48 | 2028-01-02 | 10:53 | 2028-12-08 | 12:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011351777 |  |  | 6258 | 6246 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 10:17 | 2028-12-08 | 11:17 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | C.MASSE RCST NEN : suite demande pour PER. modif le 1/12/2025 C.MASSE RCST NEN : Main courante n*12 / 19/09/2025 VAM RCST NEN : Main Courante n°48 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011749177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 9:49 | 2028-12-08 | 11:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011634177 |  |  | 6331 | 8416 | 2028 | 2028 | 1 | 40 | 2028-09-11 | 11:44 | 2028-12-07 | 12:40 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite main courante n*18 : C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0228 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34011168677 |  |  | 6528 | 8417 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:15 | 2028-12-09 | 4:55 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34010828077 |  |  | 6580 | 6605 | 2028 | 2028 | 51 | 13 | 2027-12-20 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34009534077 |  |  | 6623 | 8416 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-02-14 | 14:08 | 2028-12-07 | 15:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite à MC21_0212 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914793977 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-16 | 23:45 | 2028-12-09 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911872577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:11 | 2028-12-08 | 11:13 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911425377 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:04 | 2028-12-09 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914995977 |  |  | 4255 | 4236 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 9:56 | 2028-12-08 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Main courante n°49 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914501977 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:47 | 2028-12-08 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-02 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914688377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913230577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 1 | 49 | 2028-01-03 | 10:43 | 2028-12-08 | 11:51 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°50 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914837577 |  |  | 4253 | 8276 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-01-17 | 14:11 | 2028-12-07 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°44 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914302577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 13:30 | 2028-12-08 | 14:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-08 | 23:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912152777 |  |  | 8534 | 4251 | 2028 | 2028 | 14 | 47 | 2028-04-03 | 1:37 | 2028-12-04 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917396577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:45 | 2028-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917196977 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917582577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:45 | 2028-03-27 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911384377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:45 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-16 | 0:00 | 2028-12-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-05-01 | 11:31 | 2028-12-08 | 12:18 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:45 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913909777 |  |  | 4227 | 8271 | 2028 | 2028 | 14 | 26 | 2028-04-03 | 0:30 | 2028-12-08 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VAM RCST NEN : Modification suite à évolution du système capacitaire 2025 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917343777 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:05 | 2028-12-09 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911727577 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-01-02 | 14:12 | 2028-12-07 | 15:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main Courante n°43 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914741977 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:28 | 2028-12-08 | 15:12 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite main courante N*7. C.MASSE RCST NEN 19/09/2025 Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°46 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-05-01 | 23:10 | 2028-12-08 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 12:50 | 2028-12-08 | 16:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°108 2021 |  | Y | 354000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-05-08 | 11:44 | 2028-12-08 | 12:32 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-06-12 | 23:26 | 2028-12-09 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912707777 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:41 | 2028-12-08 | 4:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : 08/04/22 Vibration horaire suite RP0 CHA21_0021181 pour passage du 3132 (vérifier heure de passage PCO 2024) |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:04 | 2028-12-09 | 5:38 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911520777 |  |  | 5135 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:17 | 2028-12-07 | 15:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite evol capa 2028. C.MASSE RCST NEN AMONT Modification suite main-courante n*21 (2025). C.MASSE RCST NEN Modification suite PER 2027. C.MASSE RCST NEN AMONT VAM RCST NEN : Main courante n°54 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914543377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-12-08 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-12-04 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:40 | 2028-01-10 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Restitution caténaire à 4H00 pour réalimenter les Poste G et H lorsque la zone est totalement coupée électriquement |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913856977 |  |  | 4227 | 4220 | 2028 | 2028 | 20 | 28 | 2028-05-15 | 23:45 | 2028-03-27 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914995977 |  |  | 4255 | 4236 | 2028 | 2028 | 3 | 49 | 2028-10-16 | 22:47 | 2028-01-17 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914396377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:47 | 2028-01-17 | 4:47 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" VAM RCST NEN : Main courante n°58 2023 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911676377 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2028-01-17 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913334577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 2 | 47 | 2028-01-10 | 23:26 | 2028-01-17 | 5:08 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914596177 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/10/13 SBE : adaptation de la générique suite aux commandes Sillons TER HN (perte de 30 min sur la générique) |  | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 10:00 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917489577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 10:00 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914396377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:00 | 2028-12-08 | 16:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:35 | 2028-10-07 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:55 | 2028-10-07 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914501977 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 23:20 | 2028-08-05 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:12 | 2028-08-05 | 5:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 22:50 | 2028-09-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:34 | 2028-05-20 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706177 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 11 | 43 | 2028-03-17 | 1:00 | 2028-12-09 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-02-20 | 22:45 | 2028-08-05 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 22:50 | 2028-09-09 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-07-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911831577 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 22:52 | 2028-08-05 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917531377 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-09-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | modification suite main courante N*60. C.MASSE RCST NEN AMONT V2Bis sur la zone de quai de Poissy |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912762177 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:52 | 2028-04-29 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-06-12 | 22:52 | 2028-03-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912708577 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 11 | 43 | 2028-03-13 | 1:30 | 2028-12-09 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913134577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2027-12-13 | 22:34 | 2028-12-02 | 4:34 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 : modification horaire suite modification offre J6 (modif 2018 via DECT18_01548) |  | Y | 334000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914251377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:25 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:35 | 2028-09-09 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Générique longue non activée. Refus PCAST de datation pour les S52 et S1. |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912088777 |  |  | 8534 | 4254 | 2028 | 2028 | 14 | 17 | 2028-04-03 | 23:02 | 2028-03-18 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-10 | 22:45 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2028-12-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911913577 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-24 | 1:30 | 2028-07-01 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CPC : semaine 16 validée car la LTV passe de LTV40 à LTV60 |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:02 | 2028-08-05 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914688377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-03-06 | 1:25 | 2028-08-19 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917279777 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:15 | 2028-12-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912709377 |  |  | 4115 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-11-20 | 23:02 | 2028-03-18 | 5:02 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-10-30 | 22:52 | 2028-03-18 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 22:52 | 2028-04-29 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification par main courante |  | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911466377 |  |  | 5136 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-18 | 1:30 | 2028-12-09 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912948577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 41 | 46 | 2028-10-09 | 22:40 | 2028-12-02 | 4:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 334000 | 2026-02-09 | High | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-03 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912710177 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914448377 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-13 | 22:51 | 2028-08-12 | 4:36 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 22:45 | 2028-08-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914543377 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-03-06 | 0:35 | 2028-07-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917237977 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 1:25 | 2027-12-24 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | High | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913134577 |  |  | 8269 | 4143 | 2028 | 2028 | 50 | 48 | 2028-09-18 | 22:45 | 2028-08-25 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2028-05-01 | 10:40 | 2028-12-08 | 12:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-11-27 | 9:56 | 2028-12-08 | 11:07 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911571977 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 12:25 | 2028-12-08 | 13:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914302577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 10 | 43 | 2028-03-06 | 13:05 | 2028-12-08 | 13:53 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912152777 |  |  | 8534 | 4251 | 2028 | 2028 | 14 | 47 | 2028-10-16 | 23:05 | 2028-12-04 | 1:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911966377 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 11:10 | 2028-12-08 | 12:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911778777 |  |  | 5343 | 5230 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-24 | 12:53 | 2028-12-08 | 13:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-04-18 | 12:40 | 2028-12-08 | 13:23 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913674777 |  |  | 4140 | 4131 | 2028 | 2028 | 13 | 42 | 2028-03-27 | 13:00 | 2028-12-08 | 14:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913673177 |  |  | 4140 | 4131 | 2028 | 2028 | 11 | 42 | 2028-03-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914447577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 24 | 41 | 2028-06-12 | 10:07 | 2028-12-08 | 11:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-01-03 | 0:50 | 2028-12-04 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-05-01 | 23:30 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911623177 |  |  | 5124 | 4968 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2028-10-30 | 12:38 | 2028-12-08 | 13:24 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917145777 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917437577 |  |  | 4968 | 4941 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2028-12-04 | 5:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée à ""Normale"" |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914637177 |  |  | 4942 | 5017 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:04 | 2028-12-04 | 4:35 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33913700177 |  |  | 4227 | 8271 | 2028 | 2028 | 20 | 28 | 2028-05-15 | 0:05 | 2028-12-04 | 2:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914449177 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-04 | 4:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917040177 |  |  | 8302 | 5127 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:57 | 2028-12-04 | 3:32 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33912706977 |  |  | 0 | 4591 | 2028 | 2028 | 52 | 49 | 2028-02-20 | 1:35 | 2028-12-04 | 4:52 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-04 | 2:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33914343577 |  |  | 5011 | 5343 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:41 | 2028-12-08 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : en remplacement des SUR 6F_SNE-VHM_002, 6F_SNE-VHM_003, 6F_SNE-VHM_004 et 6F_SNE-VHM_005 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 13:41 | 2028-12-08 | 14:41 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BTA 2024 : abandon des Sur 6F_RDG-SNE_002 et 6F_RDG-SNE_003 pour cette poreuse FEN POREUSE |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33917094577 |  |  | 8302 | 5124 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33911967177 |  |  | 5342 | 5230 | 2028 | 2028 | 51 | 41 | 2027-12-20 | 12:35 | 2028-12-08 | 14:01 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 1:10 | 2028-12-04 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001152677 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 13:01 | 2028-12-08 | 14:22 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001255477 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:35 | 2028-12-08 | 12:14 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0155 pour passage du 891710 (décalage +6min) Modification le 05/02/2019 : inversion Heure Début PK Début et Heure Début PK Fin, et Heure Fin PK Début et Heure Fin PK Fin |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000961077 |  |  | 6256 | 476 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-12-08 | 11:38 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001266877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001024277 |  |  | 6256 | 476 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:29 | 2028-12-04 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 22:50 | 2028-12-04 | 1:31 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001013077 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001795277 |  |  | 1143 | 1194 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001075477 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:05 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001089877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997068777 |  |  | 1158 | 1114 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 11:31 | 2028-03-17 | 15:03 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Main courante 2024, numéro 10, Décalage de 5' pour passage du 891754 (11h04 IST / 11h31 DPY BE) et 891710 (15h04 IST / 15h31 DPY BE) iso 2025 |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996994177 |  |  | 1158 | 1107 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2028-12-04 | 2:06 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001101277 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 10:58 | 2028-03-17 | 14:28 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33999120377 |  |  | 1107 | 9479 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:30 | 2028-03-17 | 15:58 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_DPY-IST_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quelques minutes pour avoir PNFB07 en SF. Alignement avec FEN21_Dijon-IsTille_001 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996265077 |  |  | 1467 | 1145 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 11:08 | 2028-03-17 | 15:30 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif suite Conc_iti_alt 2025: ajustement avec 5F_IST-CY_001 et secteur NEN pour avoir une plus grande amplitude de SIM. Décalage suite à MC179 RNO SA2019 pour permettre circulation des sillons 891709 et 891713 2021_SE_98 + 2021_SE_99 : décalage de quel |  | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998940477 |  |  | 8005 | 361 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 9:47 | 2028-12-08 | 11:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001012277 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 22:38 | 2028-12-04 | 1:02 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la MC 101 |  | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996213077 |  |  | 1467 | 1145 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:40 | 2028-12-04 | 2:01 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de MC 100 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997251777 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 14:10 | 2028-12-08 | 15:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001086677 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:15 | 2028-12-04 | 3:43 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001204077 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 5 | 11 | 2028-01-31 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:20 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000804077 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:10 | 2028-12-04 | 3:55 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33999575377 |  |  | 402 | 357 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:54 | 2028-12-04 | 1:40 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996461477 |  |  | 469 | 495 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:31 | 2028-12-04 | 1:26 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998449877 |  |  | 1128 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 22:55 | 2028-12-04 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0493. BTA : modification horaire validé dans l'évolution capa 2028 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000448677 |  |  | 1245 | 1051 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:43 | 2028-12-04 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 172000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001616677 |  |  | 1245 | 1177 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 2:10 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification des horaires suite à la demande MC20-0494 BTA : modification horaire validée dans l'évolution capa 2028 |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001912877 |  |  | 818 | 1157 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 0:05 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000.849 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33999826077 |  |  | 1178 | 1064 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:29 | 2028-12-04 | 4:03 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998012877 |  |  | 1159 | 8044 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997185377 |  |  | 818 | 8005 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:20 | 2028-12-04 | 2:00 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 - Main Courante 177 : vibration des horaires de -80 minutes (passage en Di/Lu au lieu de Lu) |  | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000855277 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:27 | 2028-12-04 | 2:59 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 7 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998798277 |  |  | 8044 | 1157 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:20 | 2028-12-04 | 3:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 070000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001681677 |  |  | 1145 | 1194 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:54 | 2028-12-04 | 3:29 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modif des horaires suite à la demande de la MC 104 |  | Y | 843000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997701477 |  |  | 348 | 383 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:00 | 2028-12-04 | 3:00 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 089000 | 2026-02-09 | Major | 1 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001255477 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-10-07 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000,975000,975900 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33999006777 |  |  | 1112 | 0 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:45 | 2028-08-19 | 4:45 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000,975000,975900 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000437477 |  |  | 1245 | 1051 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-06-17 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998877477 |  |  | 8005 | 361 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-10-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996694077 |  |  | 1197 | 1185 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:25 | 2028-10-28 | 5:10 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996450277 |  |  | 495 | 402 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 22:30 | 2028-08-19 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34000792077 |  |  | 1456 | 1453 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:20 | 2028-07-01 | 5:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 340000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998370677 |  |  | 1127 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-09-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997327777 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2028-12-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33996705277 |  |  | 1197 | 1185 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997637477 |  |  | 346 | 383 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:00 | 2028-12-02 | 5:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001089877 |  |  | 6268 | 6257 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-12-02 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001013077 |  |  | 6256 | 474 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997006377 |  |  | 1157 | 1107 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:30 | 2028-12-02 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997264577 |  |  | 1071 | 1057 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997121977 |  |  | 818 | 8005 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:05 | 2028-08-12 | 5:05 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001373877 |  |  | 1103 | 1128 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34002077677 |  |  | 818 | 1157 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001385077 |  |  | 1103 | 1128 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-09-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998359477 |  |  | 1127 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:05 | 2028-12-02 | 5:15 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997518077 |  |  | 1143 | 1106 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-04-01 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 34001554277 |  |  | 1245 | 1177 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998437877 |  |  | 1128 | 1061 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 1:30 | 2028-09-30 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33999654277 |  |  | 361 | 1167 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:30 | 2028-09-16 | 4:50 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998001677 |  |  | 1178 | 1160 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 0:25 | 2028-08-12 | 4:25 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 330000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998035277 |  |  | 1178 | 1160 | 2028 | 2028 | 49 | 48 | 2027-12-12 | 1:30 | 2028-11-08 | 4:30 |  | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33998024077 |  |  | 1159 | 8044 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:26 | 2028-04-01 | 6:07 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | train fermant W197190 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
SNCF Réseau | 33997936477 |  |  | 8040 | 1059 | 2028 | 2028 | 50 | 49 | 2027-12-13 | 23:07 | 2028-04-01 | 5:19 |  | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train ouvrant 147191 |  | Y | 962000 | 2026-02-09 | Major | 1,2,3,4,5 | [5 empty] | Planned
DB InfraGO | 3D4C8-001 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 3D4C8-002 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 5 | 13 | 2027-02-05 | 21:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 55d, 22h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2025-07-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 3F9D8-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Landstuhl | 2027 | 2027 | 27 | 29 | 2027-07-08 | 0:00 | 2027-07-20 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-01-07 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 40311-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 41 | 49 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-12-10 | 20:59 | 56d, 0h | continuous | Maintenance Container | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | Y |  | 2024-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 409D5-002 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 409D5-003 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler Rathaus | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-09-01 | 21:00 | 2027-09-03 | 5:15 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 409D5-004 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 409D5-005 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 2027-08-30 | 21:15 | 2027-09-01 | 4:45 | 1d, 7h | periodical | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 409D5-006 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 2027-09-03 | 21:00 | 2027-09-08 | 4:45 | 4d, 7h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 409D5-009 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 409D5-010 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | <> | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 2027-09-08 | 4:45 | 2027-09-17 | 8:00 | 9d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 409D5-012 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 0:30 | 2027-10-15 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  |  |  | 5 | 1
DB InfraGO | 409D5-014 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 0:30 | 2027-10-15 | 3:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5 | 1
DB InfraGO | 409D5-015 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | > | Wemmetsweiler Rathaus | Neunkirchen (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 3:30 | 2027-10-15 | 6:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 5 | 1
DB InfraGO | 409D5-016 | Saarbrücken Hbf, W 249 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 3 | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | Wemmetsweiler | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 3:30 | 2027-10-15 | 6:30 | 0d, 3h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5 | 1
DB InfraGO | 40AA8-002 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 40AA8-005 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 27 | 30 | 2027-07-09 | 21:00 | 2027-07-30 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-14 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-026 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-027 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-029 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-030 | Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 107 - W 159 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Nord | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 21:00 | 2027-07-30 | 5:30 | 4d, 8h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-032 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | Ludwigshafen (Rhein) Mitte | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40B06-033 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 2027-07-25 | 22:00 | 2027-07-30 | 4:30 | 4d, 6h | periodical | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-10-21 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 40C38-029 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-030 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-031 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-034 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-035 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-036 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-037 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-038 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-039 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-01-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-040 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-21 | 9:00 | 2027-08-21 | 12:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 6 | 1
DB InfraGO | 40C38-042 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 34 | 34 | 2027-08-23 | 10:00 | 2027-08-23 | 13:00 | 0d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 40C38-044 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 40C38-046 | Mannheim Rbf, W 105 - Mannheim Rbf, W 580 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 40C38-047 | Mannheim Rbf Gr E - Mannheim Rbf Gr G, W 108 (G-Bahn) | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2027 | 2027 | 33 | 34 | 2027-08-21 | 12:00 | 2027-08-23 | 10:00 | 1d, 22h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-16 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 40F9B-017 | Bingen (Rhein) Hbf, W 134 - Saarbrücken Hbf | < | Neunkirchen (Saar) Hbf | St Wendel | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 2027-12-01 | 19:00 | 2027-12-02 | 5:00 | 0d, 10h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 17,17,17 |  |  |  | N |  | 2025-09-24 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41372-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Mannheim-Pfingstberg | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-005 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-007 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-009 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Pfingstberg | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-012 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-18 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 9d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-017 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-20 | 21:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41372-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-20 | 21:00 | 2027-10-22 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41372-019 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | < | Mannheim Hbf | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41372-020 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | Ludwigshafen (Rhein) Überleitung Süd | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41372-021 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41372-022 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41372-023 | Mannheim Hbf, Gl 3/4 - Ma-Waldhof, W 69 (westl. Riedbahn) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-10-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41372-024 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 21:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-027 | Mainz Hbf - Mannheim Hbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 2027-10-23 | 21:00 | 2027-10-24 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41372-028 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 41372-029 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 41372-030 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-24 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 11d, 9h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2,3,4,5,7 | 1
DB InfraGO | 41372-031 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 41372-032 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-01 | 21:00 | 2027-11-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 41372-033 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 41372-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 41372-036 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-037 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-01-23 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-038 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-040 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-02-20 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-041 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Mannheim-Pfingstberg | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-04 | 21:30 | 2027-11-05 | 5:00 | 0d, 7h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41372-043 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rennplatz | 2027 | 2027 | 44 | 44 | 2027-11-02 | 21:00 | 2027-11-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-28 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 41BBB-001 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 41BBB-002 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-15 | 22:45 | 2027-11-21 | 4:30 | 5d, 5h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1
DB InfraGO | 41BCF-004 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Germersheim | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 30 | 31 | 2027-08-01 | 21:00 | 2027-08-03 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 41BCF-008 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | < | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 41BCF-009 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 41BCF-010 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 31 | 31 | 2027-08-03 | 21:00 | 2027-08-06 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 2,3,4 | 1
DB InfraGO | 41BD6-001 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Speyer Hbf | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 41BD6-002 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 41BD6-003 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | <> | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 2027-08-15 | 21:00 | 2027-08-18 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 1,2,7 | 1
DB InfraGO | 41BD6-006 | Schifferstadt, W 55 - Berg (Pfalz) (DB-Grenze) | > | Schifferstadt | Speyer Hbf | 2027 | 2027 | 33 | 33 | 2027-08-18 | 21:00 | 2027-08-20 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  | 2024-08-30 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41C1F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Landstuhl | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-03 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41C1F-003 | Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) Hbf | <> | Homburg (Saar) Hbf | Rohrbach (Saar) | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-03 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41C1F-004 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Bexbach | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-06-03 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41C1F-005 | Homburg (Saar) Hbf, W 593 - Neunkirchen (Saar) Hbf, W 170 | <> | Homburg (Saar) Hbf | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 4:00 | 2d, 7h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-06-03 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41CCC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Homburg (Saar) Hbf | Landstuhl Neubauer Hübel | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-25 | 21:00 | 2027-10-28 | 5:00 | 2d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 1,2,3 | 1
DB InfraGO | 41CCC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Landstuhl Neubauer Hübel | Homburg (Saar) Hbf | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41CCC-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hauptstuhl | Hauptstuhl DB/Gleisanschluss Miesau | 2027 | 2027 | 43 | 43 | 2027-10-28 | 21:00 | 2027-10-30 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-09-30 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 41D44-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41D44-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41D2F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 49d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 42 | 49 | 2027-10-18 | 5:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 49d, 1h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Haßloch (Pfalz) | Schifferstadt | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-03 | 21:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 2027-10-22 | 21:00 | 2027-11-05 | 5:00 | 13d, 9h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D2F-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-18 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D44-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Böhl-Iggelheim Abzw | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-29 | 21:00 | 2027-09-30 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-08-10 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 41D8F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-10-22 | 6:00 | 5d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D8F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-10-22 | 6:00 | 5d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D8F-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-10-22 | 6:00 | 5d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D8F-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 42 | 2027-10-16 | 8:00 | 2027-10-22 | 6:00 | 5d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D91-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 5,5,5 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D91-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-02-06 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D91-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D91-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-11-20 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41D91-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 49 | 49 | 2027-12-10 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 0d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41DE9-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DE9-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 22:30 | 2027-10-17 | 5:00 | 1d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DE9-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DE9-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DE9-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DE9-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2027 | 2027 | 46 | 49 | 2027-11-19 | 22:30 | 2027-12-11 | 5:00 | 21d, 6h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-11 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41E5C-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41E5C-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-09-27 | 5:00 | 1d, 6h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41E5C-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41E5C-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 38 | 49 | 2027-09-25 | 22:30 | 2027-12-06 | 5:00 | 71d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41DEA-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-10-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 41DEA-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-19 | 5:00 | 34d, 9h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 41 | 46 | 2027-10-15 | 21:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 36d, 9h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Hochspeyer | Kaiserslautern Hbf | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 2027-11-20 | 0:00 | 2027-11-21 | 5:00 | 1d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-013 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Hochspeyer | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 41DEA-014 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 2d, 5h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  |  |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 41FEC-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 27 | 27 | 2027-07-05 | 15:30 | 2027-07-05 | 21:30 | 0d, 6h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 41FEC-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 27 | 27 | 2027-07-05 | 15:30 | 2027-07-05 | 21:30 | 0d, 6h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 1 | 1
DB InfraGO | 41CA0-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 2d, 10h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 3,4,5 | 1
DB InfraGO | 41CA0-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-24 | 7:00 | 2027-11-24 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 3 | 1
DB InfraGO | 41CA0-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 7:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 10h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 42079-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-25 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 1d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 42079-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Einsiedlerhof | Einsiedlerhof | 2027 | 2027 | 47 | 47 | 2027-11-26 | 9:00 | 2027-11-26 | 17:00 | 0d, 8h | continuous | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-04-09 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 3ED54-019 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2027 | 2027 | 10 | 12 | 2027-03-12 | 5:00 | 2027-03-26 | 21:00 | 14d, 16h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 3ED54-028 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 5:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 6d, 14h | periodical | Maintenance Container |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2024-12-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 3ED54-036 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 2027-03-27 | 5:00 | 2027-04-02 | 20:59 | 6d, 14h | periodical | Maintenance Container |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2024-12-03 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | < | Neidenfels Üst | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,3 |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Hochspeyer Ost | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,,2 |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 41D90-012 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2027 | 2027 | 42 | 43 | 2027-10-22 | 6:00 | 2027-10-29 | 22:00 | 7d, 16h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-05-08 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 5D91F-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-26 | 21:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2026-01-23 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 5FD54-002 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 7 | 8 | 2028-02-18 | 0:01 | 2028-02-21 | 23:59 | 3d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-025 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-032 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-036 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-037 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-038 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-07 | 21:00 | 2028-01-14 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-050 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-055 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-057 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-059 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 601A5-061 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-14 | 21:00 | 2028-01-21 | 5:00 | 6d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6028C-006 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 5 | 13 | 2028-02-04 | 0:00 | 2028-03-31 | 23:59 | 56d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6028C-007 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Käfertal | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 5 | 9 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-03-03 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6028C-009 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Käfertal | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 12 | 13 | 2028-03-24 | 21:00 | 2028-03-31 | 20:59 | 6d, 22h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6028C-011 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Käfertal | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 5 | 9 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-03-03 | 5:00 | 27d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6028C-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim-Käfertal | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 12 | 13 | 2028-03-24 | 21:00 | 2028-03-31 | 20:59 | 6d, 22h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-012 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-013 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-014 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-016 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-026 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-032 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-033 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6036B-034 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 27 | 29 | 2028-07-07 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 604A5-024 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 41 | 43 | 2028-10-13 | 21:00 | 2028-10-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 604A5-025 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 41 | 43 | 2028-10-13 | 21:00 | 2028-10-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 604A5-029 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | > | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 41 | 43 | 2028-10-13 | 21:00 | 2028-10-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 604A5-030 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 908 | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | 2028 | 2028 | 41 | 43 | 2028-10-13 | 21:00 | 2028-10-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 604A5-031 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 5 - Bft Mannheim-Friedrichsfeld Südeinfahrt/Ausfahrt Abzw., W 907 | <> | Neu-Edingen/Mhm-Friedrichsfeld | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 41 | 43 | 2028-10-13 | 21:00 | 2028-10-27 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 605A0-015 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 3 | 5 | 2028-01-21 | 21:00 | 2028-02-04 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-10 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60655-016 | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, W 1 - Schwetzingen, W 193/182 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 17 | 19 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-12 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 606CC-003 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 2 | 3 | 2028-01-15 | 21:00 | 2028-01-20 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,6,7 | 1
DB InfraGO | 60693-007 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | < | Mannheim Ziehbrunnen | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 44 | 46 | 2028-11-03 | 21:00 | 2028-11-17 | 5:00 | 13d, 8h | periodical | Signal |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-28 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60BB6-003 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 17 | 2028-04-20 | 22:00 | 2028-04-29 | 4:00 | 8d, 6h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60BB6-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 17 | 2028-04-21 | 5:00 | 2028-04-28 | 20:59 | 7d, 15h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60BB6-013 | Mannheim Hbf, W 89 - Mannheim Hbf, W 272 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 16 | 17 | 2028-04-21 | 5:00 | 2028-04-28 | 20:59 | 7d, 15h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60BB6-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 17 | 2028-04-21 | 5:00 | 2028-04-28 | 20:59 | 7d, 15h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60BB6-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 17 | 2028-04-21 | 5:00 | 2028-04-28 | 20:59 | 7d, 15h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60CE8-008 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2028 | 2028 | 13 | 13 | 2028-03-28 | 1:00 | 2028-03-29 | 5:00 | 1d, 4h | continuous | Track & Rail |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 60CEB-002 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 6 | 16 | 2028-02-12 | 0:01 | 2028-04-22 | 23:59 | 70d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 60CEB-012 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Käfertal | 2028 | 2028 | 7 | 8 | 2028-02-14 | 21:00 | 2028-02-22 | 4:00 | 7d, 7h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6119A-018 | Ludwigshafen (Rh) Hbf, W 108 - Ludwigshafen (Rh) BASF Südtor, W 529 | <> | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | Ludwigshafen (Rhein) Hbf tief | 2028 | 2028 | 30 | 33 | 2028-07-28 | 0:01 | 2028-08-16 | 23:59 | 19d, 23h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61850-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 22 | 2028-05-24 | 0:00 | 2028-05-29 | 23:59 | 5d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 1,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61850-003 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-004 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-005 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | < | Mannheim-Rheinau | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-007 | Mannheim Hbf, W 2 - Rastatt, W 15/16 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-008 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-009 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-25 | 21:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61850-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-26 | 21:00 | 2028-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 61850-011 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-26 | 21:00 | 2028-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 61850-012 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-26 | 21:00 | 2028-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 61850-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 21 | 2028-05-26 | 21:00 | 2028-05-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 61A3B-001 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 49 | 51 | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-24 | 23:59 | 12d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-005 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2027 | 2028 | 49 | 49 | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 363d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 12 | 27 | 2028-03-24 | 0:01 | 2028-07-03 | 23:59 | 101d, 22h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62008-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2028 | 2028 | 5 | 6 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-02-11 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62008-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Böhl-Iggelheim Abzw | Limburgerhof Abzw | 2028 | 2028 | 5 | 6 | 2028-02-04 | 21:00 | 2028-02-11 | 20:59 | 6d, 23h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-010 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 13 | 13 | 2028-03-30 | 21:00 | 2028-03-31 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 62001-012 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 13 | 16 | 2028-03-30 | 21:00 | 2028-04-22 | 20:59 | 22d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-014 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 13 | 16 | 2028-03-31 | 21:00 | 2028-04-21 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-016 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-21 | 21:00 | 2028-04-22 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 62001-018 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-17 | 21:00 | 2028-04-18 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 62001-020 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 19 | 19 | 2028-05-09 | 21:00 | 2028-05-10 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 62001-022 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 16 | 19 | 2028-04-17 | 21:00 | 2028-05-10 | 20:59 | 22d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 5D91F-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) Hbf | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-26 | 21:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62001-024 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 16 | 19 | 2028-04-18 | 21:00 | 2028-05-09 | 20:59 | 20d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-026 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 18 | 18 | 2028-05-05 | 21:00 | 2028-05-06 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 62001-028 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 26 | 26 | 2028-07-01 | 21:00 | 2028-07-02 | 20:59 | 0d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-030 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 18 | 26 | 2028-05-05 | 21:00 | 2028-07-02 | 20:59 | 57d, 23h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62001-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 18 | 26 | 2028-05-06 | 21:00 | 2028-07-01 | 20:59 | 55d, 23h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62108-001 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 12 | 27 | 2028-03-24 | 0:01 | 2028-07-03 | 23:59 | 101d, 22h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62179-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-04-02 | 0:01 | 2028-04-03 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62179-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Hochspeyer | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-04-02 | 0:01 | 2028-04-03 | 4:30 | 1d, 4h | periodical | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-16 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 6219A-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neidenfels Üst | Weidenthal | 2028 | 2028 | 45 | 46 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-11-17 | 8:00 | 6d, 11h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6219A-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Neidenfels Üst | 2028 | 2028 | 45 | 46 | 2028-11-10 | 21:00 | 2028-11-17 | 8:00 | 6d, 11h | continuous | Bridge |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 6240D-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Neustadt (Weinstr)-Böbig | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-25 | 22:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 6240D-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr)-Böbig | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-25 | 22:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 6240D-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-25 | 22:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 6240D-007 | Neustadt Hbf, W 246 - Rangieranlage Gl.255/256 - Neustadt Ost, W 265 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | 2028 | 2028 | 47 | 48 | 2028-11-25 | 22:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Track & Rail |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-15 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-01 | 21:00 | 2028-12-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 624D2-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-01 | 21:00 | 2028-12-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 624D2-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-01 | 21:00 | 2028-12-02 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 624D2-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-02 | 21:00 | 2028-12-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Lambrecht (Pfalz) | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 49 | 2028-12-03 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-02 | 21:00 | 2028-12-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 48 | 49 | 2028-12-03 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2028 | 2028 | 48 | 48 | 2028-12-02 | 21:00 | 2028-12-03 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 624D2-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Lambrecht (Pfalz) | 2028 | 2028 | 48 | 49 | 2028-12-03 | 21:00 | 2028-12-04 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-30 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62557-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 12 | 13 | 2028-03-25 | 9:00 | 2028-03-27 | 6:00 | 1d, 20h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-004 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 12 | 13 | 2028-03-25 | 10:00 | 2028-03-27 | 5:00 | 1d, 18h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-005 | Kaiserslautern Hbf, W 130 - Lauterecken-Grumbach, W 24 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 12 | 13 | 2028-03-25 | 10:00 | 2028-03-27 | 5:00 | 1d, 18h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-013 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-18 | 10:45 | 2028-04-23 | 23:00 | 5d, 12h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-015 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-24 | 1:00 | 2028-05-02 | 6:00 | 8d, 5h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-018 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-24 | 2:00 | 2028-05-02 | 5:00 | 8d, 3h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-021 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 20:00 | 2028-05-01 | 6:00 | 2d, 10h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-022 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-024 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-025 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 17 | 18 | 2028-04-28 | 21:00 | 2028-05-01 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-027 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 18 | 19 | 2028-05-05 | 21:00 | 2028-05-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-028 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 18 | 19 | 2028-05-05 | 21:00 | 2028-05-08 | 5:00 | 2d, 8h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-029 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 19 | 20 | 2028-05-08 | 9:00 | 2028-05-19 | 14:00 | 11d, 5h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-031 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 20 | 21 | 2028-05-19 | 13:00 | 2028-05-22 | 6:00 | 2d, 17h | continuous | Switch |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 0,0,0 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-032 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 20 | 21 | 2028-05-19 | 14:00 | 2028-05-22 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-033 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Schopp | 2028 | 2028 | 20 | 21 | 2028-05-19 | 14:00 | 2028-05-22 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-035 | Kaiserslautern Hbf, Gl 45 - Pirmasens Nord, W 5 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 20 | 21 | 2028-05-19 | 14:00 | 2028-05-22 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-036 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 20 | 21 | 2028-05-19 | 14:00 | 2028-05-22 | 5:00 | 2d, 15h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 1,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 62557-037 | Kaiserslautern Hbf, W 38 - Enkenbach, W 12 | <> | Kaiserslautern Hbf | Kaiserslautern Hbf | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-18 | 10:45 | 2028-04-23 | 23:00 | 5d, 12h | continuous | Switch |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-18 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-012 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 49 | 50 | 2027-12-12 | 21:00 | 2027-12-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-013 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 49 | 50 | 2027-12-12 | 21:00 | 2027-12-14 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-014 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-14 | 21:00 | 2027-12-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 61A3B-015 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-14 | 21:00 | 2027-12-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 61A3B-018 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-14 | 21:00 | 2027-12-15 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 2,3 | 1
DB InfraGO | 61A3B-022 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr G | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-15 | 21:00 | 2027-12-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-025 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-15 | 21:00 | 2027-12-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-026 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-15 | 21:00 | 2027-12-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-028 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-15 | 21:00 | 2027-12-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-029 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-15 | 21:00 | 2027-12-16 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-031 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Rbf Gr M | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-16 | 21:00 | 2027-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-032 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | < | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-16 | 21:00 | 2027-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-034 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-16 | 21:00 | 2027-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-035 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | > | Mannheim Hbf Ost | Heidelberg-Wieblingen | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-16 | 21:00 | 2027-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,4,4 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-036 | Mannheim Hbf, W 55 - Mannheim Hbf, W 323 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 50 | 2027-12-16 | 21:00 | 2027-12-17 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 4,5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-038 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | < | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 51 | 2027-12-17 | 21:00 | 2027-12-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 3,3,3 |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-039 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 51 | 2027-12-17 | 21:00 | 2027-12-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-041 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2027 | 2027 | 50 | 51 | 2027-12-17 | 21:00 | 2027-12-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-042 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 51 | 2027-12-17 | 21:00 | 2027-12-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-043 | Mannheim Hbf, W 315- Frankfurt (Main)-Stadion, W 569 | <> | Mannheim Rennplatz | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 50 | 51 | 2027-12-17 | 21:00 | 2027-12-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-044 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2027-12-22 | 21:00 | 2027-12-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 61A3B-045 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2027 | 2027 | 51 | 51 | 2027-12-22 | 21:00 | 2027-12-23 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 3,4 | 1
DB InfraGO | 62EB4-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-17 | 21:00 | 2028-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 62EB4-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-17 | 21:00 | 2028-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 62EB4-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-17 | 21:00 | 2028-11-18 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 5,6 | 1
DB InfraGO | 62EB4-004 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-18 | 21:00 | 2028-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62EB4-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-19 | 21:00 | 2028-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62EB4-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-18 | 21:00 | 2028-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62EB4-007 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Weidenthal | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-19 | 21:00 | 2028-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62EB4-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 46 | 2028-11-18 | 21:00 | 2028-11-19 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62EB4-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Hochspeyer Ost | Weidenthal | 2028 | 2028 | 46 | 47 | 2028-11-19 | 21:00 | 2028-11-20 | 5:00 | 0d, 8h | continuous | Tunnel |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-10-09 |  | 1,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-001 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-08 | 14:00 | 2028-01-10 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-002 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 1 | 2 | 2028-01-08 | 14:00 | 2028-01-10 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-003 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-04-01 | 14:00 | 2028-04-03 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-005 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 46 | 49 | 2028-11-17 | 22:00 | 2028-12-08 | 6:00 | 20d, 8h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-006 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 13 | 14 | 2028-04-01 | 14:00 | 2028-04-03 | 5:00 | 1d, 15h | continuous | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-008 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 46 | 49 | 2028-11-17 | 22:00 | 2028-12-08 | 6:00 | 20d, 8h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 62EF3-009 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | > | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-12-04 | 22:00 | 2028-12-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 62EF3-010 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Haßloch (Pfalz) | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-12-04 | 22:00 | 2028-12-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 62EF3-011 | Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf, W 12 | <> | Neustadt (Weinstr) Ülp Ost | Haßloch (Pfalz) | 2028 | 2028 | 49 | 49 | 2028-12-04 | 22:00 | 2028-12-06 | 5:00 | 1d, 7h | periodical | Bridge |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-12-23 |  | 1,2 | 1
DB InfraGO | 61A3B-023 | Mhm Rbf, W 107 --Gl 101/500-- - Mhm Friedrichsfeld, W904 (Ri 2 Str. 4002) | <> | Mannheim Rbf Gr M | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 5 | 6 | 2028-02-05 | 21:00 | 2028-02-07 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-054 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-08 | 6:00 | 2028-04-16 | 22:00 | 8d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-055 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-08 | 6:00 | 2028-04-16 | 22:00 | 8d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-057 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-08 | 6:00 | 2028-04-16 | 22:00 | 8d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-058 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 15 | 16 | 2028-04-15 | 21:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-059 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 15 | 16 | 2028-04-15 | 21:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-060 | Mannheim Hbf, W 276 - Mannheim Hgbf | <> | Mannheim Hgbf | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 15 | 16 | 2028-04-15 | 21:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-061 | Abzw Böhl - Iggelh, W 405 - Mannheim Hbf, W 094 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 15 | 16 | 2028-04-15 | 21:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 1d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-062 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 17 | 17 | 2028-04-29 | 6:00 | 2028-04-30 | 22:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-063 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Gr D | 2028 | 2028 | 17 | 17 | 2028-04-29 | 6:00 | 2028-04-30 | 22:00 | 1d, 16h | periodical | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,, |  |  |  | N |  | 2026-02-12 |  | 6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-065 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 21 | 22 | 2028-05-25 | 0:00 | 2028-05-29 | 23:59 | 4d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 1,1,1 |  |  |  | N |  | 2026-02-13 |  | 1,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 61A3B-067 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 36 | 36 | 2028-09-08 | 21:00 | 2028-09-09 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 61A3B-068 | Mannheim Hbf - Basel - Konstanz (DB-Grenze) | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 36 | 36 | 2028-09-08 | 21:00 | 2028-09-09 | 5:00 | 0d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 5 | 1
DB InfraGO | 631D0-050 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Hbf Ost | Mannheim Hbf Ost | 2028 | 2028 | 1 | 38 | 2028-01-03 | 7:00 | 2028-09-18 | 7:00 | 258d, 23h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5,6,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-001 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 28 | 29 | 2028-07-16 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-002 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 28 | 29 | 2028-07-16 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-003 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 28 | 29 | 2028-07-16 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-004 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 28 | 29 | 2028-07-16 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-005 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 28 | 29 | 2028-07-16 | 21:00 | 2028-07-21 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-006 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | < | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-30 | 21:00 | 2028-08-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-007 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-30 | 21:00 | 2028-08-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-008 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-30 | 21:00 | 2028-08-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-009 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-30 | 21:00 | 2028-08-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-010 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 30 | 31 | 2028-07-30 | 21:00 | 2028-08-04 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-011 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-13 | 21:00 | 2028-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-012 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-13 | 21:00 | 2028-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-013 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-13 | 21:00 | 2028-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-014 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-13 | 21:00 | 2028-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-015 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 32 | 33 | 2028-08-13 | 21:00 | 2028-08-18 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-016 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 34 | 35 | 2028-08-27 | 21:00 | 2028-09-01 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | ST |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-017 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | > | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 34 | 35 | 2028-08-27 | 21:00 | 2028-09-01 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-018 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Mannheim Hbf | Hockenheim | 2028 | 2028 | 34 | 35 | 2028-08-27 | 21:00 | 2028-09-01 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-019 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 34 | 35 | 2028-08-27 | 21:00 | 2028-09-01 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  |  | P |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631BB-020 | Mannheim Hbf, Gl 3/5 - Stuttgart-Zuffenhausen, W 580 | <> | Hockenheim | Mannheim Hbf | 2028 | 2028 | 34 | 35 | 2028-08-27 | 21:00 | 2028-09-01 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Catenary |  |  | S |  |  | ,, | ,, |  | 2,2,2 |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,7 | 1
DB InfraGO | 631D0-057 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Rbf Westeinfahrt | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-03 | 21:00 | 2028-04-15 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  |  |  |  | X | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 631D0-058 | Mannheim Rbf - Abzw Mannheim Ziehbrunnen, W 203 | <> | Mannheim Rbf Gr D | Mannheim Ziehbrunnen | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-03 | 21:00 | 2028-04-15 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 631D0-060 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | Mannheim-Friedrichsfeld Südeinf/Ausf | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-03 | 21:00 | 2028-04-15 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 631D0-062 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | 2028 | 2028 | 14 | 15 | 2028-04-03 | 21:00 | 2028-04-15 | 5:00 | 11d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 631D0-087 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | <> | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-17 | 21:00 | 2028-04-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | ,, | ,, |  | ,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
DB InfraGO | 631D0-090 | Mannheim Hbf, W 094 - Mannheim-Friedrichsfeld Süd, W911 | > | Mannheim Rbf Westeinfahrt | Mannheim Rbf Nord-/Suedeinfahrt | 2028 | 2028 | 16 | 16 | 2028-04-17 | 21:00 | 2028-04-22 | 5:00 | 4d, 8h | periodical | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | ,, | ,, |  | 4,, |  |  |  | N |  | 2025-09-12 |  | 1,2,3,4,5 | 1
New
Changed
Deleted
Map
Show all

## Tablas auxiliares (hidden)
Tipos de impacto | Margen de comunicación (Meses) | Sesión TOC aproximada en la que se debe comunicar | Mes a partir del cual se debe comunicar | HS | Inicio HS | Fin HS | Intervalo temporal | Equivalente Mes inicio | Equivalente Mes fin | Año | Mes | Equivalente Mes | Año | Sesión TOC | Actuaciones incluidas en informe DD_DR | Actuaciones incluidas en presentación TOC | ActuacionesincluidasenmapaSGI
MÍNIMO | NO | NO | NO | 2013/2014 | 2013-12-14 | 2014-12-12 | Durante | 01 | 12 | 2014 | Enero | 01 | 2023 | Sesión TOC Enero 2023 | 2019-1-005 | 2020-7-011 | 2020-7-011 |  | Restablecimiento operaciones ferroviarias en condiciones de seguridad | SI | Adelanto Fecha inicio RTC | D. Cons. Líneas Explot | =SI(B3="","",SI.ERROR(SI.CONJUNTO(AD3="MÍNIMO","No es necesario comunicar",AD3="","Sin calificación impacto RTC",L3&" "&M3=" ","Sin fecha de inicio RTC"),"Sesión TOC "&Decisión_Delegada[[#Encabezados],[Sesión TOC en la que se debe comunicar]]BUSCARX(AD3,Decisión_Delegada[Tipos de impacto],Decisión_Delegada[Sesión TOC en la que se debe comunicar])&" "&AÑO(SUMAPRODUCTO(--(FECHA(M3,BUSCARX(L3,Rango1_inicioRTC[Intervalo temporal],Rango1_inicioRTC[Equivalente Mes inicio]),1)>=Horarios_de_Servicio[Inicio HS]),--(FECHA(M3,BUSCARX(L3,Rango1_inicioRTC[Intervalo temporal],Rango1_inicioRTC[Equivalente Mes inicio]),1)<=Horarios_de_Servicio[Fin HS]),Horarios_de_Servicio[Inicio HS])-BUSCARX(AD3,Decisión_Delegada[Tipos de impacto],Decisión_Delegada[Margen de comunicación (Meses)],"")*365/12)))
MENOR | 7 | Abril | Agosto | 2014/2015 | 2014-12-13 | 2015-12-11 | 1er Trimestre | 01 | 03 | 2015 | Abril | 04 | 2023 | Sesión TOC Abril 2023 | 2019-1-008 | 2020-7-008 | 2020-7-008 |  | Imposible control sobre calendario de RTCs | NO | Adelanto Fecha fin RTC | D. Construcción
MEDIO | 7 | Abril | Agosto | 2015/2016 | 2015-12-12 | 2016-12-09 | 2º Trimestre | 04 | 06 | 2016 | Julio | 7 | 2023 | Sesión TOC Julio 2023 | 2021-1-003 | 2023-7-010 | 2023-7-010 |  | Ineficaz a efecto de costes | - | Retraso Fecha inicio RTC | D. Estaciones
ALTO | 24 | Octubre | Diciembre | 2016/2017 | 2016-12-10 | 2017-12-08 | 3er Trimestre | 07 | 09 | 2017 | Octubre | 10 | 2023 | Sesión TOC Octubre 2023 | 2021-1-004 | 2021-7-002-1 | 2023-7-011 |  | Perjudicial a efecto de pervivencia/condición de activos |  | Retraso Fecha fin RTC | D. Mantenimiento
GRANDE | 24 | Octubre | Diciembre | 2017/2018 | 2017-12-09 | 2018-12-14 | 4º Trimestre | 10 | 12 | 2018 | Enero | 01 | 2024 | Sesión TOC Enero 2024 | 2021-1-018 | 2019-7-009 | 2023-9-005 |  | Acuerdo de candidatos afectados |  | Modificación fechas inicio y fin RTC | D. Técnica
|  |  |  | 2018/2019 | 2018-12-15 | 2019-12-13 | 1er Semestre | 01 | 06 | 2019 | Abril | 04 | 2024 | Sesión TOC Abril 2024 | 2021-1-009 | 2019-7-010 | 2021-7-002 |  | - |  | Modificación de fechas y tipo de afectación prevista | D. Proyectos Infraestructura
|  |  |  | 2019/2020 | 2019-12-14 | 2020-12-12 | 2º Semestre | 07 | 12 | 2020 | Julio | 7 | 2024 | Sesión TOC Julio 2024 | 2021-1-024 | 2022-7-002 | 2019-7-009 |  |  |  | Modificación tipo de afectación prevista | D. Proyectos Estaciones
|  |  |  | 2020/2022 | 2020-12-13 | 2021-12-11 | Enero | 01 | 01 | 2021 | Octubre | 10 | 2024 | Sesión TOC Octubre 2024 | 2021-1-025 | 2020-2-030 | 2019-7-010 |  |  |  | Determinación de fechas de inicio/fin de la RTC | D. Servicios Logísticos
|  |  |  | 2021/2022 | 2021-12-12 | 2022-12-10 | Febrero | 02 | 02 | 2022 | Enero | 01 | 2025 | Sesión TOC Enero 2025 | 2021-1-026 | 2020-2-032 | 2022-7-002 |  |  |  | Determinación de afectación | D. Mantenimiento D.Técnica
|  |  |  | 2022/2023 | 2022-12-11 | 2023-12-09 | Marzo | 03 | 03 | 2023 | Abril | 04 | 2025 | Sesión TOC Abril 2025 | 2021-1-027 | 2022-7-024 | 2020-2-030 |  |  |  | Determinación de fechas y afectación | D. Mantenimiento D. Proyectos Infraestructura
|  |  |  | 2023/2024 | 2023-12-10 | 2024-12-14 | Abril | 04 | 04 | 2024 | Julio | 7 | 2025 | Sesión TOC Julio 2025 | 2022-1-007 | 2023-7-012 | 2020-2-032 |  |  |  | - | D. Mantenimiento D. Proyectos Estaciones
|  |  |  | 2024/2025 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | Mayo | 05 | 05 | 2025 | Octubre | 10 | 2025 | Sesión TOC Octubre 2025 | 2023-1-001 | 2019-4-018 | 2019-4-018 |  |  |  |  | D. Construcción D. Proyectos de Infraestructura
|  |  |  | 2025/2026 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | Junio | 06 | 06 | 2026 | Enero | 01 | 2026 | Sesión TOC Enero 2026 | 2019-2-008 | 2021-4-017 | 2021-4-017 |  |  |  |  | D. Proyectos Infraestructura D. Proyectos Estaciones
|  |  |  | 2026/2027 | 2026-12-13 | 2027-12-11 | Julio | 7 | 7 | 2027 | Abril | 04 | 2026 | Sesión TOC Abril 2026 | 2020-2-039 | 2021-4-019 | 2021-4-019 |  |  |  |  | Renfe
|  |  |  | 2027/2028 | 2027-12-12 | 2028-12-09 | Agosto | 08 | 08 | 2028 | Julio | 7 | 2026 | Sesión TOC Julio 2026 | 2021-2-002 | 2022-4-007 | 2022-4-007 |  |  |  |  | D. Construcción D. Proyectos Red Convencional
|  |  |  | 2028/2029 | 2028-12-10 | 2029-12-08 | Septiembre | 09 | 09 | 2029 | Octubre | 10 | 2026 | Sesión TOC Octubre 2026 | 2020-2-003 | 2022-4-012 | 2022-4-012 |  |  |  |  | Otros
|  |  |  | 2029/2030 | 2029-12-09 | 2030-12-14 | Octubre | 10 | 10 | 2030 | Enero | 01 | 2027 | Sesión TOC Enero 2027 | 2020-2-018 | 2021-7-026 | 2021-7-026 |  |  |  |  | Pendiente definir
|  |  |  | 2030/2031 | 2030-12-15 | 2031-12-13 | Noviembre | 11 | 11 | 2031 | Abril | 04 | 2027 | Sesión TOC Abril 2027 | 2021-2-007 | 2022-7-018 | 2019-4-018
|  |  |  | 2031/2032 | 2031-12-14 | 2032-12-11 | Diciembre | 12 | 12 | 2032 | Julio | 7 | 2027 | Sesión TOC Julio 2027 | 2021-2-009 | 2019-1-008 | 2019-4-017
[10 empty] | 2033 | Octubre | 10 | 2027 | Sesión TOC Octubre 2027 | 2021-2-014 | 2019-1-011 | 2022-7-018
[10 empty] | 2034 | Enero | 01 | 2028 | Sesión TOC Enero 2028 | 2021-2-022 | 2021-1-024 | 2019-1-008
[10 empty] | 2035 | Abril | 04 | 2028 | Sesión TOC Abril 2028 | 2021-2-033 | 2021-1-025 | 2019-1-011
[10 empty] | 2036 | Julio | 7 | 2028 | Sesión TOC Julio 2028 | 2021-2-036 | 2021-1-026 | 2021-1-016
[10 empty] | 2037 | Octubre | 10 | 2028 | Sesión TOC Octubre 2028 | 2022-2-004 | 2021-1-027 | 2021-1-024
[10 empty] | 2038 | Enero | 01 | 2029 | Sesión TOC Enero 2029 | 2022-2-009 | 2021-1-004 | 2021-1-025
[10 empty] | 2039 | Abril | 04 | 2029 | Sesión TOC Abril 2029 | 2022-2-007 | 2021-1-003 | 2021-1-026
[10 empty] | 2040 | Julio | 7 | 2029 | Sesión TOC Julio 2029 | 2022-2-012 | 2022-1-007 | 2021-1-025
[10 empty] | 2041 | Octubre | 10 | 2029 | Sesión TOC Octubre 2029 | 2022-2-017 | 2021-1-018 | 2023-1-006
[10 empty] | 2042 | Enero | 01 | 2030 | Sesión TOC Enero 2030 | 2022-2-022 | 2019-1-005 | 2021-1-004
[10 empty] | 2043 | Abril | 04 | 2030 | Sesión TOC Abril 2030 | 2022-2-024 | 2021-1-008 | 2022-1-007
[11 empty] | Julio | 7 | 2030 | Sesión TOC Julio 2030 | 2023-2-002 | 2021-1-021 | 2021-1-018
[11 empty] | Octubre | 10 | 2030 | Sesión TOC Octubre 2030 | 2023-2-004 | 2023-1-001 | 2021-1-003
[15 empty] | 2023-2-006 | 2021-1-009 | 2021-1-012
[15 empty] | 2020-3-010 | 2021-1-007 | 2023-1-001
[15 empty] | 2021-3-006 | 2021-2-007 | 2019-1-005
[15 empty] | 2021-3-017 | 2019-2-008 | 2021-1-021
[15 empty] | 2021-3-023 | 2020-2-003 | 2021-1-012
[15 empty] | 2021-3-035 | 2021-2-036 | 2021-1-002
[15 empty] | 2021-3-038 | 2022-2-001 | 2023-1-007
[15 empty] | 2022-3-001 | 2022-2-022 | 2021-2-007
[15 empty] | 2022-3-003 | 2023-2-004 | 2019-2-008
[15 empty] | 2022-3-012 | 2021-2-014 | 2020-2-003
[15 empty] | 2022-3-013 | 2022-2-017 | 2020-2-030
[15 empty] | 2022-3-021 | 2022-2-018 | 2020-2-018
[15 empty] | 2022-3-023 | 2022-2-024 | 2020-2-032
[15 empty] | 2019-4-006 | 2020-2-039 | 2021-2-009
[15 empty] | 2019-4-016 | 2021-2-033 | 2021-2-010
[15 empty] | 2019-4-017 | 2020-2-036 | 2022-2-024
[15 empty] | 2019-4-018 | 2023-2-002 | 2022-2-018
[15 empty] | 2019-4-019 | 2021-2-022 | 2021-2-033
[15 empty] | 2019-4-020 | 2020-2-039 | 2023-3-010
[15 empty] | 2019-4-021 | 2022-2-009 | 2020-2-039
[15 empty] | 2019-4-025 | 2022-2-004 | 2023-2-002
[15 empty] | 2020-4-004 | 2022-2-007 | 2023-3-005
[15 empty] | 2020-4-007 | 2022-2-012 | 2020-3-010
[15 empty] | 2021-4-002 | 2021-2-002 | 2022-3-001
[15 empty] | 2021-4-012 | 2020-2-030 | 2021-3-017
[15 empty] | 2021-4-013 | 2020-2-018 | 2021-3-025
[15 empty] | 2021-4-016 | 2020-2-032 | 2021-3-035
[15 empty] | 2021-4-019 | 2021-2-009 | 2021-3-038
[15 empty] | 2021-4-021 | 2021-2-010 | 2023-3-022
[15 empty] | 2022-4-001 | 2021-3-017 | 2022-3-023
[15 empty] | 2022-4-002 | 2021-3-035 | 2021-4-016
[15 empty] | 2022-4-006 | 2021-3-038 | 2020-4-004
[15 empty] | 2022-4-007 | 2020-3-010 | 2022-4-006
[15 empty] | 2023-4-001 | 2022-3-001 | 2021-4-005
[15 empty] | 2023-4-002 | 2022-3-021 | 2021-4-013
[15 empty] | 2023-4-005 | 2022-3-023 | 2019-5-002
[15 empty] | 2019-5-001 | 2021-3-006 | 2019-5-001
[15 empty] | 2019-5-002 | 2022-3-012 | 2019-5-012
[15 empty] | 2019-5-003 | 2021-3-019 | 2019-5-013
[15 empty] | 2019-5-004 | 2022-3-003 | 2019-5-014
[15 empty] | 2019-5-013 | 2021-3-023 | 2019-5-017
[15 empty] | 2019-5-014 | 2022-3-013 | 2020-5-005-1
[15 empty] | 2019-5-015 | 2021-4-021 | 2020-5-005-2
[15 empty] | 2019-5-017 | 2019-4-006 | 2020-5-005-3
[15 empty] | 2020-5-005-1 | 2021-4-002 | 2023-5-042
[15 empty] | 2020-5-005-2 | 2021-4-005 | 2021-5-004
[15 empty] | 2020-5-005-3 | 2020-4-004 | 2022-5-016
[15 empty] | 2020-5-005 | 2023-4-004 | 2022-5-017
[15 empty] | 2020-5-011 | 2022-4-006 | 2020-5-008
[15 empty] | 2020-5-008 | 2023-4-001 | 2019-5-003
[15 empty] | 2020-5-015 | 2021-4-016 | 2019-5-004
[15 empty] | 2020-5-017 | 2021-4-012 | 2023-5-037
[15 empty] | 2020-5-019 | 2021-4-013 | 2021-5-018
[15 empty] | 2020-5-022 | 2023-4-002 | 2019-5-020
[15 empty] | 2021-5-002 | 2020-4-007 | 2019-6-028
[15 empty] | 2021-5-003 | 2021-5-004 | 2019-6-001
[15 empty] | 2021-5-004 | 2021-5-003 | 2022-6-088
[15 empty] | 2021-5-009 | 2021-5-002 | 2022-6-089
[15 empty] | 2021-5-010 | 2022-5-016 | 2022-6-058
[15 empty] | 2021-5-011 | 2022-5-017 | 2022-6-059
[15 empty] | 2021-5-013 | 2021-5-019 | 2022-6-006 | Actuaciones no incluidas en mapa TOC
[15 empty] | 2021-5-019 | 2021-5-020 | 2023-6-014
[15 empty] | 2021-5-020 | 2021-5-027 | 2022-6-034
[15 empty] | 2021-5-027 | 2020-5-015 | 2024-3-031
[15 empty] | 2022-5-016 | 2020-5-011 | 2024-3-037
[15 empty] | 2022-5-017 | 2022-5-018 | 2022-2-008
[15 empty] | 2022-5-018 | 2021-5-009 | 2024-2-007
[15 empty] | 2019-6-001 | 2021-5-010
[15 empty] | 2019-6-045 | 2021-5-011
[15 empty] | 2020-6-037 | 2019-5-002
[15 empty] | 2021-6-038 | 2019-5-001
[15 empty] | 2022-6-004 | 2019-5-013
[15 empty] | 2022-6-006 | 2019-5-014
[15 empty] | 2022-6-010 | 2019-5-011
[15 empty] | 2022-6-088 | 2022-5-002
[15 empty] | 2022-6-089 | 2022-5-005
[15 empty] | 2019-6-028 | 2021-5-016
[15 empty] | 2019-7-009 | 2020-5-005
[15 empty] | 2019-7-010 | 2020-5-010
[15 empty] | 2020-7-008 | 2020-5-008
[15 empty] | 2020-7-011 | 2019-5-003
[15 empty] | 2021-7-002 | 2019-5-004
[15 empty] | 2021-7-026 | 2020-5-017
[15 empty] | 2023-7-010 | 2019-5-015
[15 empty] | 2023-7-011 | 2020-5-019
[15 empty] | 2023-2-003 | 2020-5-022
[15 empty] | 2020-6-037 | 2021-5-013
[15 empty] | 2022-6-035 | 2019-6-028
[15 empty] | 2022-6-036 | 2022-6-006
[15 empty] | 2022-6-010 | 2022-6-004
[15 empty] | 2019-6-045 | 2019-6-001
[15 empty] | 2022-6-088 | 2020-6-037
[15 empty] | 2021-6-055 | 2022-6-035
[15 empty] | 2022-6-089 | 2022-6-036
[15 empty] | 2021-6-038 | 2022-6-010
[15 empty] | 2020-2-030 | 2019-6-045
[15 empty] | 2020-3-009 | 2022-6-088
[15 empty] | 2019-4-016 | 2021-6-055
[15 empty] | 2019-4-017 | 2022-6-089
[15 empty] | 2019-4-019 | 2021-6-038
[15 empty] | 2019-4-020 | 2020-2-030
[15 empty] | 2019-4-021 | 2020-3-009
[15 empty] | 2019-4-025 | 2019-4-016
[15 empty] | 2022-4-001 | 2019-4-017
[15 empty] | 2023-4-005 | 2019-4-019
[15 empty] | 2022-4-002 | 2019-4-020
[15 empty] | 2020-5-005-1 | 2019-4-021
[15 empty] | 2020-5-005-2 | 2019-4-025
[15 empty] | 2020-5-005-3 | 2022-4-001
[15 empty] | 2019-7-009 | 2023-4-005
[15 empty] | 2023-5-002 | 2022-4-002
[15 empty] | 2023-5-003 | 2020-5-005-1
[15 empty] | 2023-5-004 | 2020-5-005-2
[15 empty] | 2023-5-005 | 2020-5-005-3
[15 empty] | 2023-5-006 | 2019-7-009
[15 empty] | 2023-5-007 | 2023-5-002
[15 empty] | 2023-5-008 | 2023-5-003
[15 empty] | 2023-5-009 | 2023-5-004
[15 empty] | 2023-2-013 | 2023-5-005
[15 empty] | 2023-7-018-1 | 2023-5-006
[15 empty] | 2020-7-011-1 | 2023-5-007
[15 empty] | 2020-7-011-2 | 2023-5-008
[15 empty] | 2021-7-002-2 | 2023-5-009
[15 empty] | 2023-7-018-2 | 2023-2-013
[15 empty] | 2023-9-005 | 2023-7-018-1
[15 empty] | 2021-1-012 | 2020-7-011-1
[15 empty] | 2023-1-006 | 2020-7-011-2
[15 empty] | 2020-2-018-1 | 2021-7-002-2
[15 empty] | 2020-2-018-2 | 2023-7-018-2
[15 empty] | 2020-2-018-3 | 2023-9-005
[15 empty] | 2020-2-018-4 | 2021-1-012
[15 empty] | 2023-2-015 | 2023-1-006
[15 empty] | 2023-2-003 | 2020-2-018-1
[15 empty] | 2023-3-010 | 2020-2-018-2
[15 empty] | 2023-3-015 | 2020-2-018-3
[15 empty] | 2021-3-017-1 | 2020-2-018-4
[15 empty] | 2021-3-017-2 | 2023-2-015
[15 empty] | 2021-3-017-3 | 2023-2-003
[15 empty] | 2021-3-017-4 | 2023-3-010
[15 empty] | 2021-3-025 | 2023-3-015
[15 empty] | 2021-4-020 | 2021-3-017-1
[15 empty] | 2020-5-009 | 2021-3-017-2
[15 empty] | 2023-2-014 | 2021-3-017-3
[15 empty] | 2023-3-005 | 2021-3-017-4
[15 empty] | 2021-5-014 | 2021-3-025
[15 empty] | 2021-5-015 | 2021-4-020
[15 empty] | 2019-5-020 | 2020-5-009
[15 empty] | 2021-5-018 | 2023-2-014
[15 empty] | 2022-5-006 | 2023-3-005
[15 empty] | 2023-5-038 | 2021-5-014
[15 empty] | 2023-5-039 | 2021-5-015
[15 empty] | 2023-1-007 | 2019-5-020
[15 empty] | 2023-5-042 | 2021-5-018
[15 empty] | 2023-7-011 | 2022-5-006
[15 empty] | 2021-1-016 | 2023-5-038
[15 empty] | 2021-1-002 | 2023-5-039
[15 empty] | 2023-3-022 | 2023-1-007
[15 empty] | 2023-4-003 | 2023-5-042
[15 empty] | 2019-5-017 | 2023-7-011
[15 empty] | 2019-5-012 | 2021-1-016
[15 empty] | 2023-5-037 | 2021-1-002
[15 empty] | 2019-5-020 | 2023-3-022
[15 empty] | 2022-6-058 | 2023-4-003
[15 empty] | 2022-6-059 | 2019-5-017
[15 empty] | 2021-2-029 | 2019-5-012
[15 empty] | 2021-2-030 | 2023-5-037
[15 empty] | 2023-2-011 | 2019-5-020
[15 empty] | 2023-2-012 | 2022-6-058
[15 empty] | 2020-2-037 | 2022-6-059
[15 empty] | 2021-2-020 | 2024-3-031
[15 empty] | 2023-2-003 | 2024-3-037
[15 empty] | 2022-2-019 | 2022-2-008
[15 empty] | 2023-2-004 | 2024-2-007
[15 empty] | 2022-2-024 | 2021-2-029
[15 empty] | 2023-2-004 | 2021-2-030
[15 empty] | 2022-2-024 | 2023-2-011
[15 empty] | 2021-2-012 | 2023-2-012
[15 empty] | 2024-2-001 | 2020-2-037
[15 empty] | 2021-2-012 | 2021-2-020
2023-2-003
2022-2-019
2023-2-004
2022-2-024
2021-2-012
2024-1-001
2024-2-001
2021-2-012
Formulas:
Fin HS = [Inicio HS]+363
Inicio HS = [Fin HS, row above]+1